Приложение № 4

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Информационное общество города Кургана»,

утвержденной постановлением Администрации города Кургана

от 08.11.2018 г. № 7288, в 2019 году

1. Муниципальная программа «Информационное общество города Кургана» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Кургана от 08.11.2018 г. № 7288.

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Кургана, ее органы, муниципальные учреждения.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году запланировано 242,7 тыс. руб. Финансирование по данной программе за 2019 год составляет 0 тыс. руб. (без учета кредиторской задолженности 2019 г. в сумме 242,5 тыс.руб.).

2. Выполнение мероприятий Программы за 2019 год:

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано (руб.) | Профинансировано (руб.) | Освоено (руб.) |  |
| 1 | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение модуля для официального сайта муниципального образования для авторизации пользователей через единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) | 2019, 4 квартал | Администрация города Кургана | 242,5 | 0 | 242,5 | Проведена закупка и выполнены работы в 4 квартале 2019 года. рофинансировано 242,5 т.р. в 2020 году. |
|  | Разработка мобильного приложения «Мой город» с возможностью управления услугами и обращениями в личном кабинете гражданина, доступом к интерактивной карте города Кургана | 2019-2021 | Администрация города Кургана | 0,2 | 0 | 0 | Ведутся работы по разработке мобильного приложения «Мой город». |
|  | Повышение качества муниципального управления и оперативности взаимодействия органов муниципальной власти, граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доработка системы электронного документооборота по организации обмена в электронном виде деловой корреспонденцией между Администрацией города Кургана, ее органами и подведомственными учреждениями | 2019-2021 | Администрация города Кургана | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В 2019 году проводились работы по внедрению единой системы электронного документооборота Правительства Курганской области (ЕСЕД ПКО) в Администрации города Кургана. Установлены рабочие места в отделе документационного обеспечения, управлении информационных технологий. Проведено обучение специалистов Администрации города Кургана. Планируется дальнейшее подключение органов Администрации города Кургана к ЕСЕД ПКО. |
|  | Развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе преимущественно на основе отечественного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обновление парка компьютерной техники | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В соответствии с планом закупок |
|  | Обновление парка принтеров, МФУ | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В соответствии с планом закупок |
|  | Обновление парка копировальной техники | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В соответствии с планом закупок |
|  | Импортозамещение программного обеспечения | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы, подведомственные учреждения | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В 1 квартале 2019 года в Администрации города Кургана, ее органах и подведомственных учреждениях проведена работа по установке отечественного ПО на 4561 рабочих местах. Достигнуты следующие показатели: 1) Количество АРМ, на которых используется свободный офисный пакет - 1155 шт. 2) Количество АРМ, на которых используется отечественный браузер - 2946 шт. 3) Количество АРМ, на которых используется свободное почтовое приложение - 676 шт. 4) Количество АРМ, на которых используется отечественное антивирусное программное обеспечение - 2926 шт. |
|  | Приобретение и сопровождение программного обеспечения | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В соответствии с планом закупок |
|  | Приобретение и сопровождение программного обеспечения | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | - В соответствии с планом закупок |
|  | Расширение и проектирование новых сегментов компьютерной сети | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В соответствии с планом закупок |
|  | Приобретение активного сетевого оборудования | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В соответствии с планом закупок |
|  | Приобретение серверного оборудования | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В соответствии с планом закупок |
|  | Обеспечение доступа к глобальным и локальным компьютерным сетям | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В соответствии с планом закупок |
|  | Приобретение оборудование для SIP телефонии | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В соответствии с планом закупок |
| 4 | Повышение квалификации специалистов в области информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение специалистов информационно-коммуникационным технологиям | 2019-2021 | Администрация города Кургана и ее органы | В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - | - | В 2019 году начальник управления информационных технологий Администрации города Кургана прошел курс повышения квалификации должностных лиц «Руководитель цифровой трансформации». Программа осуществляется в соответствии с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» национальной программы РФ «Цифровая экономика РФ» министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Обучено 2 специалиста в городе Екатеринбурге в филиале РАНХиГС по программе Центра подготовки руководителей цифровой трансформации по теме «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции». |

3. Сведения об эффективности реализации муниципальной программы с оценкой целевых индикаторов, по формам:

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр. 4 – гр. 3) / гр.3 x 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля обращений граждан в электронном виде в органы местного самоуправления и подведомственные учреждения | % | 7 | 7,3 | 4,3 | 2 |
| Доля документов, обрабатываемых в электронном виде в органах местного самоуправления | % | 45 | 48 | 6,7 | 2 |
| Доля импортозамещенного программного обеспечения в органах местного самоуправления | % | 15 | 58 | 287 | 4 |
| Количество информационных систем, применяемых в Администрации города Кургана | шт. | 24 | 24 | 0 | 1 |
| Количество обученных информационно-коммуникационным технологиям специалистов | шт. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | 10 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы (2018 г.) | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (отчетный) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Доля обращений граждан в электронном виде в органы местного самоуправления и подведомственные учреждения | % | 5 | 7,3 | 146 | 7 |
| Доля документов, обрабатываемых в электронном виде в органах местного самоуправления | % | 42 | 48 | 106 | 45 |
| Доля импортозамещенного программного обеспечения в органах местного самоуправления | % | 10 | 58 | 580 | 15 |
| Количество информационных систем, применяемых в Администрации города Кургана | шт. | 23 | 24 | 104 | 24 |
| Количество обученных информационно-коммуникационным технологиям специалистов | шт. | 1 | 2 | 200 | 2 |

Оценка эффективности муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное общество города Кургана | Положительное значение (10 баллов) | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | В 2020 году, в целях достижения значений целевых индикаторов, стоит больше внимания уделить мероприятиям, направленным увеличение доли обращений граждан в электронном виде в органы местного самоуправления и подведомственные учреждения, а также увеличению доли документов, обрабатываемых в электронном виде в органах местного самоуправления |

4. Ожидаемая эффективность муниципальной программы за отчетный период (2019 год) достигнута. Значения всех целевых индикаторов муниципальной программы достигнуты. Наблюдаются темпы роста значений большинства целевых индикаторов муниципальной программы. В 2020 году будет продолжена работа по выполнению мероприятий и достижению целевых индикаторов Программы.

__________________________