Приложение 1

**Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 9587 от 29 декабря 2016 года**

**«Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и подготовка**

 **допризывной молодежи города Кургана к военной службе»**  **за 2019 год**

**Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 9587 от 29 декабря 2016 года**

**«Об утверждении муниципальной программ «Патриотическое воспитание граждан и подготовка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования по каждому мероприятию обеспечение | Выполнение |
| Запланировано | Профинансировано | Освоено  |
|  |  |  |  | 1 188 586,93 | 981 959,11 | 981 959,11 |  |
|  | Задача 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан города Кургана с применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом возрастных особенностей населения и складывающейся социально-экономической ситуации в городе |  |  | 165 000, 00  | 76 693,18 | 76 693,18 |  |
|  | Совершенствование правовых актов города Кургана по вопросам патриотического воспитания. Внесение изменений в нормативно – правовые акты по вопросам патриотического воспитания, в том числе в Программу | IV квартал  | Администрация города Кургана,ДСП | - | - | - | 31.10.2019 г. постановлением администрации № 7161 внесены изменения  в постановление Администрации города Кургана от 29 декабря 2016 года № 9587 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи города Кургана к военной службе»;12.11.2019 г. постановлением администрации № 7507 внесены изменения  в постановление Администрации города Кургана от 29 декабря 2016 года № 9587 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи города Кургана к военной службе». |
|  | Создание городского координационного совета по патриотическому воспитанию | 2017 г. | Администрация города Кургана | - | - | - | Исполнено в 2017г.В 2019 году в соответствии с планом работы прошло 3 заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию. К работе Совета активно привлекаются представители ветеранских, молодежных общественных организаций, отела спорта, отдела культуры, управления образования Департамента социальной политики Администрации города Кургана.  |
|  | Мониторинг деятельности по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том числе анализ эффективности реализации мероприятий Программы | Декабрь, IV квартал  | ДСП, КДМ, МБОУДО «ДТДиМ «Гармония»,ИМЦ | - | - | - | 06.12.2019г. - 19.12.2019г. - Мониторинг деятельности по патриотическому воспитанию детей и молодежи ( Проведен по 24 критериям во всех 47- ми общеобразовательных учреждениях г. Кургана). |
|  | Проведение заседаний Общественной палаты муниципального образования город Курган по вопросам патриотического воспитания молодежи города Кургана |  Сентябрь, III квартал, декабрь IV квартал | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений Аппарата Главы города и Курганской городской Думы | - | - | - | Вопросы патриотического воспитания молодежи города Кургана рассматривались на заседаниях Совета при Главе города Кургана по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма 25.09.2018 г., 25.12.2018 г. |
|  | Участие в заседаниях Совета по патриотическому воспитанию населения Курганской области (в том числе в режиме видеоконференцсвязи) | Март, I квартал, октябрь IV квартал  | Администрация города Кургана | - | - | - | 22.03.2019 г. - участие в заседании Совета по патриотическому воспитанию населения Курганской области (1 чел.- представитель Администрации города Кургана).31.10.2019 г. - участие в заседании Курганского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» (1 чел.- представитель МБУ «КГ ИМЦ» города Кургана);14.10.2019 г. - Совет по патриотическому воспитанию населения Курганской области (Совет проведен на базе МБОУ «Гимназия №47», - 3 представителя: методист МБУ «КГ ИМЦ», директор, зам.дир. по ВР МБОУ «Гимназия №47» ) . |
|  | Проведение совещаний – семинаров с руководителями образовательных организаций по вопросам организации и совершенствованию процесса патриотического воспитания детей и молодежи | Февраль, I квартал, октябрь, IV квартал  | Управление образования ДСП | - | - | - | 21.02 2019г. на базе МБОУ «СОШ №75» - Семинар «Патриотическое воспитание в рамках программы «Воспитание и социализация обучающихся» (участники - директора школ - 46 чел.);31.10.2019 г. в рамках «Дня директора» - Презентация деятельности и возможностей городского военно-патриотического центра «Звезда» (участники - директора школ - 46 чел.). |
|  | Проведение совещаний руководителей патриотических молодежных и детских объединений по вопросам повышения эффективности работы патриотического воспитания | Январь, февраль, I квартал, апрель, II квартал , сентябрь, III квартал, октябрь IV квартал | ДСП,КДМ | - | - | - | * 17.01.2019 г. - Семинар для педагогов- организаторов общеобразовательных учреждений г.Кургана «Освещение мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы»;
* 13.02.2019 г.- Встреча с педагогами ОБЖ, педагогами организаторами «Третий этап городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности», посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;
* 09.04.2019 г. - Встреча с педагогами ОБЖ, педагогами организаторами по Четвертому этапу городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности» посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;
* 19.09.2019 г. - Встреча с педагогами ОБЖ, педагогами организаторами по первому этапу городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2020» и соревнований «Школа безопасности» посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
* 16.10.2019 года ИМС с преподавателями-организаторами ОБЖ «Юнармейские соревнования: положение, организация и порядок проведения».
* 20.11. 2019 г. - Встреча с педагогами ОБЖ, педагогами организаторами по второму этапу городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2020» и соревнований «Школа безопасности» посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
* 10. 12. 2019 г. - Семинар для педагогов-организаторов «Презентация деятельности и возможностей городского военно-патриотического центра «Звезда».
 |
|  | Участие в ведомственных семинарах туристско – краеведческой, политехнической, патриотической направленности (в том числе в режиме видеоконференции) | Март, I квартал,декабрь IV квартал | ДСП | - | - | - | * 27.03.2019 г. - Итоговое заседание коллегии и общественного совета Департамента образования и науки Курганской области. В рамках коллегии прошло совещание на тему: Государственная молодежная политика. Итоги 2018 г. и планы на 2019 г. Представители: МБУ «Курганский Дом молодежи».
* 12.12.2019 г. - Региональная конференция организаторов патриотического воспитания молодежи Курганской области, посвященная празднованию 75–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и года памяти и славы. От Кургана сформирована делегация в количестве 8 человек, включающая представителей Департамента социальной политики Администрации города Кургана, специалистов муниципальных учреждений: МБУ «Курганский Дом молодежи», МБУ «КГ ИМЦ», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 75». Специалисты МБУ «КДМ» выступили с докладами на 3-х секциях с презентацией опыта военно-патриотического центра «Звезда», оборонно-спортивные игры «Зарница» и работа по внедрению игровых технологий в патриотическую работу.
 |
|  | Проведение кинолектория для детей и молодежи по патриотическому воспитанию | I, II , III, IV квартал | ДСП,муниципальные общеобразовательные организации,КГУ (по согласованию) | - | - | - | * В учреждениях культуры проведено 16 мероприятий ( 1007 чел). 09.12.2019 г. в КЦ «Современник» - Кинолекторий «Дороги Победы», посвященный Дню героев Отечества
* В 47 - ми общеобразовательных организациях г. Кургана проведены 487 мероприятий (9740 человек).
 |
|  | Проведение городских совещаний, семинаров для образовательных организаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса( ВФСК) ГТО |  I, II , III, IV квартал | Отдел спорта ДСП,Центр тестирования ВФСК «ГТО»,ИМЦ | - | - | - | * 15.02.2019 г.- Совещание для учителей физической культуры по Спартакиаде ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций города Кургана V-VI ступеней;
* 19.02.2019 г. - участие в региональной конференции РО ООД «Народный Фронт «За Россию» в Курганской области, посвященной реализации Указа Президента РФ№24, секция «Молодежка ОНФ», рассмотрение реализации молодежных проектов, в том числе комплекса ВФСК ГТО;
* 16.04.2019г . ДОЛ «Янтарный» КРООФСК «Велес», рабочая встреча с директорами ЗОЛ и СОЛКД «Новые возможности выполнить нормативы ГТО в условиях детского лагеря»;
* 18.04.2019 г. года - Встреча с активом студентов ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» по реализации мероприятий в рамках ВФСК ГТО;
* 19.04.2019г. - Встреча в ГАОУ ДПО ИРОСТ проведена с учителями физической культуры «О роли учителей физической культуры образовательной организации в системе реализации комплекса ВФСК ГТО среди обучающихся»;
* В ДЮСШ города Кургана проведено 43 совещания по вопросам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ( ВФСК) ГТО (в организации направлено 28 писем, подготовлен регламент. С 18.09.2019г. начато проведение Летней спартакиады ВФСК ГТО среди младшего звена общеобразовательных учреждений (количество участников 180 человек).
 |
|  | Проведение совместной работы с органами исполнительной власти Курганской области по присвоению имен героев, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, улицам, физико – географическим объектам, образовательным организациям города Кургана | I квартал | Администрация города Кургана,ДСП | - | - | - | * Решением Курганской Городской Думы от 27.03.2019 г. по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей,14 установлен объект монументального искусства (бюст) Герою Советского Союза Анфиногенову Николаю Яковлевичу
 |
|  | Подготовка и проведение городских памятных и праздничных мероприятий, посвященных очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |  Апрель, май II квартал | Отдел культуры ДСП,муниципальные учреждения культуры | - | - | - | - 06. 05. 2019 г. - Торжественное открытие музея Боевой славы в МБОУ «Гимназия» № 32. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности Губернатора Курганской области В. Шумков, Глава города Кургана А. Потапов, председатель Курганского городского Совета ветеранов А. Мазеин, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и ветераны труда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.У входа в музей расположено декоративное 15 метровое панно, отражающее основные этапы Великой Отечественной войны. В музее - две комнаты, в одной из них представлена история создания Мемориального ансамбля воинов -курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В музее создана информационная система «Киоск 365 Музей», представляющая собой электронный терминал, в который содержит информацию о 114 Героях Советского Союза, рожденных или живших в Курганской области, 29 полных кавалеров ордена Славы и 150 материалов о подвигах, совершенных жителями города и области в годы Великой Отечественной войны. В дар от родителей и учеников гимназии в музей переданы Артефакты Афганской войны. От общественной организации ветеранов боевого братства передано на хранение боевое знамя. В музее три функционально - значимых экспозиции. * МБУ г. Кургана «КЦКиД». КЦ Современник: 24.04.2019 г., 25.04.2019 г. - Открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества «Победный май!» (890 чел.); 04.05.2019 г. - Акция памяти и благодарности «Письмо ветерану» ( в мкр-не Тополя совместно с советом ветеранов г. Кургана прошло посещение ветеранов, вручение подарков и пригласительных на митинг) (25 чел.); 6.05.2019 г. - Концертная программа Городского хора, посвященная Дню Победы «Поющий город» (150 чел.); 08.05.2019 г. - Городская акция «Свеча памяти»; Митинг, на старт «Автопробега «Дорога к ветерану» (70 чел.); - Возложение венков и цветов к Вечному огню Мемориала славы, (1200 чел.); - Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню братской могилы воинов, погибших в госпиталях (800 чел.); - Церемония в парке Победы «Свеча памяти» (400 чел.); 09.05.2019 г. (Центральная площадь) - Торжественное мероприятие «Победителям – слава! Поколениям – мир!» (18000 чел.); - Концертная программа «Бессмертный полк» (18000 чел.); - Общегородская акция «Победный вальс» (180 чел.); - Концертная программа победителей XXIII Открытого фестиваля молодых исполнителей патриотической песни «Родина. Честь. Слава» (400 чел.); - Концертная программа «Равнение на Победу!» (8000 чел.); - Церемония «Минута молчания» (10000 чел.).
* 09.05.2019 г.: (Детский парк) - Концерт «Весна 45-го» (150 чел.), - Общегородская акция «Победный вальс» (180 чел.); - Детская концертная программа МБОУ ДОД ДПЦ «Луч-П» «Как хорошо на свете без войны» (190 чел.); - Концертная программа «Победы негасимый свет» (190 чел.); - Концертная, театрализованная программа ансамбля казачьей песни «Станица» «Веселы привалы, где казаки запевалы» (200 чел.); - Концертная программа КСЦ «Черемушки» «Цвети Земля» (200 чел..).
* 09.05.2019 г. (КЦ Современник) - Общегородская акция «Победный вальс» (200 чел.);- Концертная программа участников городского фестиваля «Победный май» (430 чел.); - Концертная программа «В бой идут одни старики». Полевая кухня. (260 чел.); Семейная игровая программа «Будем помнить» (190 чел.); - Концертные программы: «Весна 45-го» МПЦ «Фабрика талантов» (120 чел.); - «Победы негасимый свет» (80 чел.), - «Фронтовики, наденьте ордена». (220 чел.); - Развлекательная программа «Мирного неба, вам, добрые люди» (350 чел.); - Победный флэшмоб. Фейерверк (2000 чел.).
* МБУ г. Кургана «КЦКиД». КЦ Курган: 09.05.2019 г.- Общегородская акция «Победный вальс» (80 чел.); 09.05.2019 г. - Концертная, театрализованная программа коллектива казачьей песни «Станица» «Веселы привалы, где казаки запевалы» (100 чел.; ); 09.05.2019 г.- Детская концертная программа «Благодарим за Победу» (130 чел.). 09.05.2019 г. в мкр. Тополя - Митинг, посвященный Дню Победы (215 чел.); - Бессмертный полк (30 чел.); - Свеча памяти.(96 чел.).
* МБУ г. Кургана «КЦКиД». ГДК им. Горького : 04.05.2019 г. - Конкурс на лучшую частушку о войне «Вот и кончилась война!» ( 35 чел); - Танцевальный вечер для старшего поколения «Победный вальс» (100 чел); - Фестиваль гитарной песни «Цена Победы» (49 чел); 08.05. 2019 г. Акция «Свеча Памяти» (350 чел); 09.05.2019 -»Песенный пост» Встреча бессмертного полка. (1000 чел); 09.05.2019 - Праздничная программа «Ветеранам - слава! Поколениям – мир!» (5000 чел).
* МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник»: 06.05.2019 г.-13.05.19 г. - игра – спектакль»Военные сказки» ( 190 чел. ); 08.05.2019 г..- II городские военно-патриотические соревнования, посвященные Дню Победы; Городская акция «Свеча памяти» (342 чел.); 09.05.2019 г. - творческое поздравление от Городского совета ветеранов и Центра культуры и досуга «Спутник» «Победному маю славу поём» ( 475 чел.); 09.05.2019 г. - Праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет» (986 чел.); 09.05.2019 г. - Церемония награждение участников выставки «И 41 –й не забыт и 45 - славим» (234 чел.) Клуб «Патриот».
 |
|  | Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя Социалистического труда, Героя России, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова | * Ноябрь, декабрь, IV квартал
 | ДСП,КДМ Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | - | - | - | * В ноябре 2019 года в 47 общеобразовательных учреждениях города Кургана проведены тематические мероприятия (классные часы, беседы, уроки мужества, игры-соревнования, конкурс презентаций «История создания отечественного стрелкового оружия», встречи с представителями военкомата, спецназа, квесты «20 фактов об автомате Калашникова», «Героями становятся» и др. формы работы). Информация о проведенных мероприятиях представлена на сайтах образовательных учреждений (участники - 18574 обучающихся);
* 9.12.2019 г. проведены занятия на базе ГВПЦ «Звезда» МБУ КДМ, посвящённое 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Ребята узнали факты из биографии легендарного конструктора стрелкового оружия, а после поближе познакомились со строением автомата Калашникова и на практике, в электронном тире, проверили свои навыки стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
* 07.12.2019 г. - Всероссийский исторический квест «Калашников». Квест проведен местным отделением ВОД «Волонтеры Победы» в рамках городских выездных патриотических сборов для молодежи «Отчизна». Участники познакомились с биографией и разработками Михаила Тимофеевича, осуществили разборку\сборку АК74М, стреляли в электронном тире из АК74 (60 человек);
* 09.12. 2019г. - Акция «День Героев Отечества», на базе ГВПЦ «Звезда» МБУ КДМ, проведено учебное занятие. Ребята узнали факты из биографии легендарного конструктора стрелкового оружия, а после поближе познакомились со строением автомата Калашникова и на практике, в электронном тире, проверили свои навыки стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова (12 чел.).
 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Сталинградской и Курской битвах | Январь, февраль I квартал | ДСП,КДМ,Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | - | - | - | Основные мероприятия исполнены в 2018 году.* Мероприятия, посвященные победе в Сталинградской битве в 2019г.
* КЦ «Курган»: 14.01.2019 г.- исторический квест «Разведка», Квест посвящен биографии разведчика - красноармейца Семёнова Пётра Тимофеевича, участвующего в Сталинградской битве. (10 чел.).
* 28.02.2019 г. - Торжественное мероприятие, посвященное победе Советских войск в Сталинградской битве «Сталинград: 200 дней мужества» (123 чел., учащиеся ОУ № 40).
 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда | Январь, февраль I квартал | ДСП, КДМ,Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | - | - | - | * 19.02.2019 г.- 26.02.2019 г. - 4 видео – программы посвященные «Снятию блокады Ленинграда посвящается» (355 чел.);
* МБУ «курганский Дом молодежи»:28.02.2019 г. - Исторический квест «Блокада Ленинграда». Участники, «побывав» в роли красноармейцев, узнали, как выглядели 125 блокадных грамм хлеба, познакомились с Азбукой Морзе, изучили особенности формы советских воинов и немецких солдат, переводили своих товарищей через минное поле, узнали, что такое «Невский пятачок», операции «Искра» и «Январский Гром» (50 чел, - обучающиеся ОУ №№ 44, 49, 5, 14, 42, 39, 19, 31).
* МБУ Культурно-спортивный центр «Черемушки»: 24.01. 2019 г. - Познавательная программа, для детей начальных классов «[День полного освобождения города Ленинграда от блокады 1944 год»;](http://mirkosmosa.ru/holiday/h-19) 25.01.2019 г.- Познавательная программа, для детей 5-7 классов «[День полного освобождения города Ленинграда от блокады 1944 год»;](http://mirkosmosa.ru/holiday/h-19)
* МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник»: с 19.02.2019 г. по 26.02.2019 г. - 4 видео – программы посвященные «Снятию блокады Ленинграда посвящается» (355 чел.);
* - КЦ «Современник»: 27.01.2019 г.- Заседание клуба «Серебряный волонтер», посвященное Дню снятия блокады Ленинграда (30 чел.); 25.01.2019 г. - мкр. Тополя - Торжественное мероприятие, посвященное 75-летнему юбилею снятия Блокады Ленинграда (46 чел.).
 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-летию образования Курганской области | 2018 г. | ДСП,КДМ,Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | - | - | - | Основные мероприятия реализованы в 2018 г.* Мероприятия посвященные Дню рождения Курганской области в 2019 году : 25.01.2019 г. - Городская научно-практическая конференции школьников( секция «Краеведение»); январь2019 г - февраль 2019 г. - Тематические выставки, классные часы, игры, праздничные мероприятия в образовательных учреждениях города Кургана; - 6.02.2019 г. - Акция «День рождения Курганской области» в рамках XXVIII городского конкурса «Учитель года» на базе в ОУ № 22, ДОУ № 121( 180 чел.).
 |
|  | Участие в мероприятиях, посвященных годовщинам вывода советских войск из Афганистана | Январь, февраль, I квартал | ДСП,КДМ,Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию),Курганская региональная общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль» (по согласованию) | - | - | - | * 22.01.2019 г. - Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан города Кургана. Вопрос: Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, приуроченного к 30-й годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. (14 чел.).
* 23.01.2019 г. - Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 30-ой годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане и Дню защитника Отечества (200 чел., в т.ч. обучающиеся ОУ №№42,75,31,48,10,38).
* 08.02.2019 г.- Торжественный приём воинов орденоносцев в городском совете ветеранов, посвященный 30-й годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. Выступление участников Местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» (50 чел.)
* 20.03.2019 г. - Городской конкурс военно-патриотических команд Российского движения школьников «Поколение патриотов» ( 70 чел.).
* 15.02.2019 г. - Торжественное мероприятие УМВД, посвященное 30-летию со дня завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом Советских войск в Афганистане (250 чел.);
* 15.02.2019 г. - Митинг у мемориала войнам, погибшим в локальных войнах, возложение цветов, на площадке возле памятника погибшим в локальных войнах, посвященное 30-летию со дня завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом Советских войск в Афганистане (150 чел.);
* 14.02.2019 г. - Торжественное мероприятие, в ГАУ «Курганская областная филармония» посвященное 30-летию со дня завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом Советских войск в Афганистане. (800 чел.).
* 27.02.2019 г. - Открытый урок, посвященный 30-й годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане (55 чел.).
* 02 04 2019 г. - Презентация книги «Ратная доблесть Зауралья» проведена на базе Городского Дома народного творчества прошла. В ходе мероприятия прошло торжественное вручение книг представителям образовательных учреждений города Кургана .
 |
|  | Мероприятие, посвященное 100 -летию революционных событий 1917 года «События и люди» | 2017 г. | ДСП,КГУ (по согласованию) | - | - | - | Исполнено в 2017 г. |
|  | Подготовка и проведениепраздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2020 г. | Отдел культуры ДСП, муниципальные учреждения культуры | - | - | - | Запланировано в 2020 г. |
|  | Проведение городской акции «Мы - граждане России!» | I, II , III, IV квартал  | ДСП,КДМ | 10 000, 00 | 0,00 | 0,00 | Акция по вручению паспортов 14-летним гражданам «Мы - граждане России!» проводится ежемесячно в Администрации г. Кургана. В 2019 году акции проведены: 29.01.2019 г., 19.02.2019 г., 19.03. 2019 г., 16 04.2019 г., 14 05.2019 г., 10 06.2019 г., 12 06.2019 г., 16.07.2019г., 22.08.2019г., 02.09.2019г., 22.10.2019г., 19.11.2019 г., 10.12.2019г., 17.12.2019 г. За период акции в торжественной обстановке получают паспорт 212 подростков.  |
|  | Участие в организации и проведении мероприятий,посвященныхгосударственнымпраздникамРоссийскойФедерации и памятным датам России | I, II , III, IV квартал | .Администрация города Кургана,Отдел культуры ДСП, муниципальные учреждения культуры | - | - | - | * МБОУ «Городской Дом народного творчества» совместно с региональной общественной организацией «Общество ветеранов ГСВГ – ЗГВ и ГВВД»: 22.02.2019 г. - концертная программа «Солдатский долг», посвященная Дню защитника Отечества с участием учащихся школ микрорайона (140 чел.).
* МБУ Культурно-спортивный центр «Черемушки»:

16.03.2019 г. - Фестиваль «Крымская весна», посвященного 5-летию присоединения Крыма и Севастополя к России. МБУ «Городской Дом культуры им. Горького»: 16.03-24.03.2019 г. - Танцевальный вечер «Севастопольский вальс» для старшего поколения (100 чел.); 16.03.2019 г. - Выставка рисунков «Крымская весна» (50 чел.); 18.03.2019 г. - Праздничная концертная программа «Крым – Россия – навсегда!» (320 чел.); 18.03.2019 г.- Концерт ко Дню защитника Отечества «Народ и Армия – едины!» (270 чел.); 18.03. 2019 г - 22.03. 2019 г. - классный час «Крым – частичка России» (417 чел.);* МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» совместно с РНООКО «Пограничники Зауралья» - 15.02.2019 г. концерт «Они уходили последними», посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана (143 чел.); с 19.02.2019 г. по 26.02.2019 г. - 4 видео – программы посвященные «Снятию блокады Ленинграда посвящается» (355 чел.); с 15.03.2019 г. по 18.03.2019 г. - 2 праздничные программы «Мы и Россия – единое целое», посвященные 5-летию присоединения Крыма и Севастополя к России (316 чел.).
* МБУ «Городской Центр культуры и досуга» организованы и проведены мероприятия: КЦ «Современник» 03.02.2019 г., - Концертная программа «Зауральские зори», посвященная 76-летию со дня образования Курганской области (48 чел.); 15.02.2019 г., КЦ «Курган» - Торжественное мероприятие УМВД, посвященное 30-летию со дня завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом Советских войск в Афганистане (250 чел.); 15.02.2019 г. - Возложение цветов, на площадке возле памятника погибшим в локальных войнах, посвященное 30-летию со дня завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом Советских войск в Афганистане (150 чел.); 21.02.2019 г., МБОУ «СОШ № 29» - Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества, для учащихся МБОУ «СОШ № 29», 9-11 кл. (300 чел.); 22.02.2019 г., ФКУ «Военный Комиссариат Курганской области» - выездная концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества (70 чел.);
* КЦ «Современник»: 22.02.2019 г.,- Концерт «Гордость России», посвященный Дню защитника Отечества (275 чел.); 24.02.2019 г., КЦ «Современник» - киноклуб «Кадр», художественный фильм «Офицеры» (19 чел.); 06.02.2019 г., ГАУ «Курганская областная филармония» - Торжественное собрание, посвященное 76–летию со дня образования Курганской области (800 чел.); 14.02.2019 г., ГАУ «Курганская областная филармония» - торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом Советских войск в Афганистане (800 чел.); 12.03.2019 г., ФКУ «СИЗО №1», ФКУ «ЛИУ-3», ФКУ «КП-5» УФСИН России по Курганской области - Выездные концерты к 140-летию УФСИН России (175 чел.); 16.03.2019 г., кинотеатр «Россия» - фестиваль «Крымская весна», посвященный 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (1300 чел.);
* КЦ «Курган»: 17.03.2019 г. - Кинолекторий, показ фильма «Три плюс два», посвященный 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. (70 чел.); 24.02.2019 г., - Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Мужество, доблесть и честь» (190 чел.); 24.02.2019 г. – Показ фильма «Офицеры» (80 чел.).
* ГДК им. М.Горького :16.04.2019г. - Встреча с ветеранами, посвященная присоединению Крыма к России «Мы – правнуки Победы!» (400 чел); 12.06.2019г. - Концерт молодых исполнителей ко Дню независимости России «Летний вечер» (26 чел);
* ЦКД «Спутник» :28.05.2019 г. - Боевой расчет, посвященный 101 –ой годовщине создания пограничных войск. ( 431 чел.); 29.04.2019 г. - Занятие в клубе «Первоклассник» «Служба на границе» - посвященное Дню пограничника. (20 чел.); 28.05.2019 г. - Боевой расчет, посвященный 101 –ой годовщине создания пограничных войск. Мероприятие посетили 431 человек. 12.06.2019 г. – Семейный праздник «Моя Россия – мои народы», посвященный Дню России. ( 187 чел.), 13.06.2019 г. Тематическая программа «Мы помним о войне» -, посвященная Дню памяти и скорби.
* МБУ «Городской Дом народного творчества»: 22.06.2019 г. - Митинг, посвященный дню памяти и скорби; 12.06.2019г.- Праздничная концертная программа «Фестиваль национальных культур», выступление молодежных творческих коллективов (1500 чел.), - Выставка «Национальные подворья» (Троицкая площадь. На мини-площадках размещены подворья (юрты, палатки) национальных общественных объединений с выставками (предметы домашнего обихода, посуда, кухня.), - Выставка «Горда Россия мастерами!» (1500 чел.), Праздничная концертная программа «Наш дом – Россия» (500 чел.).
* МБУ Курганский дом молодежи: 12.06. 2019 г. - День России (Волонтерами ГВПЦ «Звезда» было роздано 400 триколоровских лент); 12.06. 2019 г. - Флешмоб «Я - часть России»;Волонтеры центра «Инициатива», в том числе и Волонтеры Победы приняли участие в организации флешмоба «Я-часть России».
* МБУ «Курганский дом молодежи»: 22.08.2019 г. - День Государственного флага Российской Федерации. В рамках торжественного собрания было организовано вручение паспортов несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста, а также волонтерами МБУ КДМ проведен флешмоб «Я – часть своей страны». 21.08. 2019 г. - Акция « С флагом на сердце» (совместно с сотрудниками Росгвардии);
* МБУ «Городской Центр культуры и досуга» : 02.08.2019 г.- Праздничная концертная программа, посвященная Дню воздушно - десантных войск Вооруженных Сил РФ, ЛЦ «Логовушка» (200 чел.); 20.08.2019 г.- Концертная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации (250 чел.); 22.08.2019 г.- Концертная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации (500 чел.); 22.08.2019 г.- Интеллектуальная игра «Широка страна Россия», в честь дня Государственного флага Российской Федерации , ДОЛ «Звездный»(102 чел.);22.08.2019 г.-Ппознавательная программа «Три цвета Российского флага» для детского сада № 141 (100 чел.).
* МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга»: 18.08.19 - Торжественное мероприятие у Вечного огня, посвященное Дню воздушного флота (100 чел); 22.08.19 - Концертная программа «День Российского флага»; 22.08.2019 г. - интерактив «Российский флаг».
* МБУК «Библиотечная информационная система г. Кургана» : 22.08. 2109 - Блиц-игра «Государственный флаг»; 22.08.2019 г.- Блиц-опрос «Знатоки Российской символики»; 22.08.2019 г.- Демонстрация фильма «История флага Российского»; 22.08.2019 г.- Час информации «Гордо реет наш флаг»; 22.08.2019 г.- Патриотическая игра «Символы моей Родины»; 22.08.2019 г.- Час информации «Наш российский триколор»; 21.08.2019 г.- Урок граждановедения «Гордые символы нашей державы»; 22.08.2019 г.- Патриотический час «России славный триколор»; 22.08.2019 г.- Урок мужества «Над нами реет флаг России» (мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации посетили 187 чел.); 22.08.2019 г.- Акция «Мой флаг» и Блиц-викторина для горожан с раздачей ленточек триколора;
* Общеобразовательные учреждения г. Кургана:

- День солидарности в борьбе с терроризмом (в 47- ми ОУ проведено 814 мероприятий, участвовало 27964 обучающихся). Для проведения привлекались работники Курганской областной детско-юношеской библиотеки им. В. Ф. Потанина, представители МЧС и Росгвардии. Обучающиеся школ № 23, 24, 42 приняли участие в ежегодной патриотической акции «Молодежь против терроризма» с участием бойцов ОМОН, сотрудников Управления МВД России по Курганской области, Главного управления МЧС России по Курганской области, Управления ФСБ России по Курганской области, Курганского пограничного института ФСБ России;-День народного единства (в 47- ми общеобразовательных учреждениях проведено 561 мероприятие, участвовало 38780 обучающихся);-В 34 общеобразовательных учреждениях города прошли мероприятия, посвященные Дню октябрьской революции; День Героев Отечества (в 47 общеобразовательных учреждениях города Кургана организовано 585 мероприятий с общим охватом 26639 обучающихся);День неизвестного солдата (в 47- ми общеобразовательных учреждениях проведено 452 мероприятие, участвовало 23863 обучающихся);-12 декабря 2019 г. - Единый урок прав человека, посвященный Дню Конституции РФ (в 47 общеобразовательных учреждениях города Кургана , участвовало 12757 обучающихся).- МБУ «Городской дом народного творчества и досуга»: 01.11.2019 - концертная программа национальных организаций в рамках фестиваля «Венок дружбы»(200 человек);- МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» ( мероприятия, посвященные Дню народного единства): 04.11.2019 г. - Праздничный концерт «Мы – единое целое» (200 чел. ); 06.11.2019 г. - Познавательная программа «В единстве твоя сила, Великая Россия!» (120 чел.);МБУ «Городской центр культуры и досуга» - Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 03.11.2019 г. - Концерт «Широка страна моя родная…» (137 чел.); 04.11.2019 г. - Акция «Мы вместе!» (20 чел.); 04.11.2019 г. - Праздничная программа «День народного единства», показ художественного фильма «Легенда о Коловрате» (250 чел.); 04.11.2019 г. - Митинг-концерт «В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!» (к-р Россия 2000 чел.); 05.11.2019 г. - Патриотический час «История праздника День народного единства» (мкр. Тополя 35 чел.); МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник»: 03.11.2019 г. - семейный мастер-класс по изготовлению кукол разных национальностей, посвященные Дню народного единства «Семьей единой сильна Россия» ( 120 участников); 11. 12. 2019 г. - Профилактическая акция «Конституция – закон! По нему мы все живем!» (30 участников);МБУ «Городской центр культуры и досуга»: 09.12.2019 г. - Торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества (70 чел.). |
|  | Участие в проведении памятных мероприятий, посвященных 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 года | 2017 г. | Отдел культуры ДСП, муниципальные учреждения культуры | - | - | - | Исполнено в 2017 г.В 2019 году 34 общеобразовательных учреждения проводили тематические мероприятия, посвященные революционным событиям 1917 года. |
|  | Проведение тематических мероприятий, посвященных знаменательным историческим датам России | I, II , III, IV квартал | Отдел культуры ДСП, муниципальные учреждения культуры | - | - | - | МБУ Культурно-спортивный центр «Черемушки»: 24.01. 2019 г. - Познавательная программа, для детей начальных классов «[День полного освобождения города Ленинграда от блокады 1944 год»;](http://mirkosmosa.ru/holiday/h-19) 25.01. 2019 г.- Познавательная программа, для детей 5-7 классов «[День полного освобождения города Ленинграда от блокады 1944 год»;](http://mirkosmosa.ru/holiday/h-19) 12.03. 2019 г. - Познавательная программа, для детей 4-6 классов «Первый покоритель вселенной», посвященная 85-летию со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина; 13.03.2019 г. - Познавательная программа «Первый покоритель вселенной», посвященная 85-летию со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (для учкеиков 7-х и 8-х классов).МБУ «Городской Дом культуры им. М.Горького» провел мероприятия: 28.01.2019 г. - 29.01.2019 г. - патриотический час в начальной школе «День воинской славы России: День снятия блокады 4-Ленинграда (1944 г.)» (332 чел.); 4.02.2019 г. - 10.02.19 - выставка к юбилею Курганской области «Знаменитые люди Зауралья» (300 чел.).МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» совместно с РНООКО »Пограничники Зауралья» 02.03.2019 г.-6.04.2019 г. областной фестиваль самодеятельного художественного творчества «Судьба моя - граница» посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» провело 19 мероприятий, которые посетили 593 человека: 25.01.2019 г. - урок памяти «900 дней мужества»- центральная городская (2 мероприятия,59 чел.); * в течение марта, краеведческий час «Боевые ордена земляков» (5 мероприятий,124 чел.);
* 1.03.2019 г., 14.03.2019 г. - час мужества «Чужая война» (2 мероприятия, 49 чел.);
* 12.03.2019 г. - 13.03.2019 г. - информационный час «Он покорил космос», посвященный 85 - летию со дня рождения Ю.Гагарина (3 мероприятия, 170 чел.);
* 27.02.2019 г. - патриотический час «Есть такая профессия – Родину защищать» (Совет ветеранов, В.В. Усманов) (60 чел.);
* 05.03.2019 г. – информационно-познавательный час «Ты хочешь мира? Помни о войне» - (21 чел.);
* 26.02.2019 г.- 03.03.2019 г. - исторический турнир «Октябрьская революция в истории России» (3 мероприятия, 63 чел.);
* 05.03.2019 г. - час истории «Дети войны» (2 мероприятия, 47 чел.).

МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» в библиотеках г. Кургана с 11.03.22019 г. - 18.03.2019г. проведено 24 мероприятия, посвященные 5-летию присоединения Крыма и Севастополя к России (660 человек): Информационно-патриотический час «Крым и Россия - мы вместе», - Акция «Крымская весна», - медиавыставка «Крым - частица России» (3 мероприятия , 105 чел.); - Исторический экскурс «Крым - наш!» (4 мероприятия, 104 чел.); - Час информации «Крым: история и современность» (1 мероприятие, 27 чел.); Час истории «Россия и Крым: мы вместе!», мастер - класс «Рисуем крымские пейзажи», просмотр фильма А.Кондрашова «Крым: путь на родину» (4 мероприятия, 134 чел.); -Исторический час «Крым в истории России» (25 чел.); -Исторический час «Россия и Крым - общая судьба» (5 мероприятий, 88 чел.); - Обзор у книжной выставки «Крым - это Россия!»- ЦГБ им. А. Пушкина, (3 мероприятия, 152 чел.); -Исторический час «Крым - земли российской украшение» (8чел.); Выставка «Крым. Здесь воздух на истории настоян»; В 47 общеобразовательных учреждениях г. Кургана проводились мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве;  МБУ «Курганский дом молодежи»: 12.0.4.2019 г. - Акция «Улыбка Гагарина». (50 волонтеров .)* СКЦ «Черемушки»: 09.05.2019 г.- Мастер класс по изготовлению Георгиевской броши; Выставка – конкурс рисунков «День Победы»;
* ЦКД «Спутник» : 06.04.2019 г. - «Папа, мама, дед и я – пограничная семья» , 08.05.2019 г.. - II городские военно-патриотические соревнования, посвященные Дню Победы; 06.05. -21.05.2019 г. – Мастер-класс «Идет солдат по городу» ( 185 чел.); 7.05.2019 г. - Мастер – класс «Ветеранам» по изготовлению писем треугольников в клубе «Ниточки доброты» ( 44 чел.); 26.04.2019 г. - Мастер – класс по изготовлению открытки «Слава Победе» ( 41 чел.); 29.04.2019 г.-10.05.2019 г.- Выставка детских работ «И 41 –й не забыт и 45 - славим» (посетителей - 548 чел., участников - 80 чел.);
* МБУ г. Кургана «КЦКиД» КЦ Курган : 24.04.2019 г., 30.04.2019 г. - «Диалог поколений» Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. учащихся МБОУ «СОШ № 40», 1-4 кл. (352 чел.), 5-8 кл. (321 чел.), , 9-11 кл. (130 чел.);
* МБУ г. Кургана «КЦКиД» КЦ Современник: 06.05.2019 г. СОШ № 29 - Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. учащихся СОШ № 29 (300 чел.).
* МБУ г. Кургана «КЦКиД». ГДК им. Горького: 06.05.2019г. - 07.05.2019 г. - Тематическая программа «По следам боевой славы»;

МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» 22.08.2019 г. - Праздник, посвященный Дню Государственного Флага Российской Федерации; МБУК «Библиотечная информационная система г. Кургана» ( проведено 35 мероприятий, которые посетили более 1300 чел.): 8.08.2019 г. - Патриотический час «Недаром помнит вся Россия», посвященный Бородинскому сражению; 23.08.2019 г. - Час памяти «Потомкам Огненной дуги»; 10.09.2019г. - Посвящение в кадеты «Имя России — Александр Невский»; 03.09.2019г. - Виртуальная экскурсия «По местам боевой славы»; 3.09.2019 г. - Урок Победы «Память сильнее времени»; 10.07.2019 г. - Интеллектуальная игра «Не меркнет летопись побед»; 02.09.2019 г. - Видео - экскурсия «Урок Победы»; 02.09.2019 г. - Урок Победы «Будем помнить вечно!»; 02.09.2019 г. - Урок Победы: «Герои и подвиги»; 02.09.2019 г. - журнал-презентация «И, Мужество, как знамя пронести»; 03.09.2019 г. - Час памяти «Опаленные годы»; 02.09.2019 г. - Урок победы «Мир ради будущего»; 02.09.2019 г.- 06.09.2019 г. - Урок Победы «Дети и война»; 02.09.2019 г. - Урок Победы «Когда стою у Вечного огня» (о курганцах, героях Советского Союза); в течение сентября 2019г. прошли презентации серии книг «Детям о Кургане», «Курган в годы Великой Отечественной войны»; в центральной детской библиотеке - Литературная гостиная «Рожденный бурей» в рамках межрегиональной акции «Мужество. Стойкость. Николай Островский»; МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга»: 09.10.2019 - 15.10.2019 г. - Игровые программы для детских садов микрорайона «Я шагаю по России» (100 человек);МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана»: 01.11. 2019 г, 03. 11. 2019 г. - Мастер-класс «О чем рассказала буденовка», ( 2 мероприятия, 33 чел.); 03 11. 2019 г. - Информационно-игровая программа «Сила России - в единстве народа» (15 чел.); 01 11. 2019 г. - Исторический набат «Гражданину Минину и князю Пожарскому - благодарная Россия», (4 мероприятия,97 чел.); 05 11. 2019 г.- Беседа «Единство разных»(24 чел.); 02 11. 2019 г. Час истории: «С историей не спорят, с историей живут» (15 чел.); 01. 11. 2019 г. - Беседа «Вместе-рекой быть, а врозь - ручейками», ( 3 мероприятия, 67 чел.); 03 11. 2019 г. - Информационно-познавательная программа «С историей не спорят с историей живут» (13 чел.); 01 11. 2019 г. - Час истории «В единстве наша сила», (7 чел.); 02 11. 2019 г. - Час истории «В единстве наша сила!» (11 чел.); 01 11. 2019 г. - Исторический час «Объединившие народ русский» (8 чел.); 03 11. 2019 г. - Викторина «День единства и сплочения» (16 чел.); 03 11. 2019 г. Слайд-презентация «Минин и Пожарский: вехи истории (35 чел.); 03 11. 2019 г. - Познавательный час «В дружбе наций - единство народа» (10 чел.); МБУ «Городской Центр культуры и досуга»: 05.11. 2019 г. - Патриотический час «История праздника «День народного единства» (мкр. Тополя , 35 чел.); 09.11. 2019 г. - Интерактивная информационно-просветительская программа «Страницы Российской истории – Октябрьская революция 1917 года», (мкр. Тополя, 15 чел.);МБУ «Культуно - спортивный центр «Черемушки»: 06.11. 2019 г. - Познавательная программа «В единстве твоя сила, Великая Россия!» посвященная Дню народного единства(25 чел); |
|  | Проведение открытых уроков и мероприятий, Единых Уроков Мужества в образовательных организациях города, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России. Проведение встреч детей и молодежи с ветеранами боевых действий, ветеранами войн и труда. | I, II , III, IV квартал | ДСП,КДМ,муниципальные образовательные организации, Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)Курганская региональная общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль» (по согласованию) | - | - | - | * 29.01.2019 г. - КЦ «Курган» - Урок мужества, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда «Непокоренный город на Неве» (133 чел.).
* 18.02.2019г. - 21.02.2019 г. - Единый урок мужества «Зауральцы – Герои Афганской войны» во всех 47 общеобразовательных учреждениях г. Кургана (19372 чел.). В проведении урока участвовали участники ВОВ (5 чел.), участники боевых действий в ДРА (14 чел.), представители силовых структур (5 чел.), представители ветеранских организаций (9 чел.).
* 27.02.2019 г. - Открытый урок, посвященный 30-й годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. (55 чел из СОШ №36);
* 15.04.2019 г. - 20.04.2019 г - Единый урок мужества под девизом: «Зауральцы – Герои Отечества», посвященный 85-летию учреждения звания «Герой Советского Союза». Участники: 22421 обучающиеся 1-х - 11 - х классов.
* МБУ «Курганский дом молодежи»:25.04.2019 г. -Ооткрытый урок для учащихся Гимназии №19 8-х классов. Тема: Великая Отечественная война. Участвовало 70 обучающихся;
* 18.11.2019 г. - Открытый урок, посвящённый 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Ребята узнали факты из биографии легендарного конструктора стрелкового оружия, а после поближе познакомились со строением автомата Калашникова и на практике, в электронном тире, проверили свои навыки стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова (на базе СОШ №26 - 35 чел.);

 -03.12. 2019 года - Уроки Мужества, посвященные Дню неизвестного солдата (в 47 общеобразовательных учреждениях города Кургана организовано 452 мероприятия, участвовало 23863 обучающихся); - 09.12.2019 г. - Уроки Мужества, посвященные Дню Героев Отечества (в 47 общеобразовательных учреждениях города Кургана организовано 585 мероприятий, участвовало 26639 обучающихся); * 36 школ города Кургана при проведении мероприятий патриотической направленности взаимодействовали с ветеранскими организациями, 35 учреждений – с Героями Советского Союза и России, ветеранами Великой отечественной войны (по информации из маниторинга патриотической работы в ОУ).
* МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» - III городские военно-патриотические соревнования, посвященные памяти Героя Советского Союза, генерала армии Вадима Александровича Матросова и 75-летию победы в Великой Отечественной войне (охват – 310 человек).

  |
|  | Проведение военно-спортивной игры для детей, стоящих на внутришкольном учете и в ИДН ко Дню защитника Отечества | Февраль,I квартал | ДСП,МБОУДО «ДТДиМ «Гармония» | - | - | - | * 21.02.2019 г. - Военно - спортивная игра для несовершеннолетних «Защитник Отечества». Участники: обучающиеся 15-17 лет ОУ №№11, 29, 41, 42, 17, 47. (48 чел.). Итоги: 1 место – ОУ № 29; 2 место – ОУ № 17; 3 место – ОУ № 11; 25.02.2019 г. - Соревнования по стрельбе в электронном тире на базе Военно-патриотического центра «Звезда» МБУ КДМ. Участники соревнований: ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации ( 30 чел.).
 |
|  | Военно – спортивной эстафеты «Аты – баты, шли солдаты», посвященные Дню защитника Отечества | Февраль, I квартал | ДСП,МБОУДО «Центр «Мостовик» | 10 000, 00 | 10 000, 00 | 10 000, 00 | 28.02.2018г. - Соревнования «Аты – баты, шли солдаты» (на базе МБОУ «СОШ №52») Участие приняли команды образовательных организаций № 20, 26, 52, Курганского техникума сервиса и технологий, Курганского базового медицинского колледжа. В рамках мероприятия прошли соревнования по следующим этапам: «Строевая», «Зарядка», «Теоретические учения», «Вещмешок», «Сборка-разборка автомата», «Марш-бросок», «Медицинская помощь», «Канат». Итоги: 1 место - команда Курганского базового медицинского колледжа, 2 место - команда МБОУ «СОШ№52», 3 место – команда Курганского техникума сервиса и технологий.(95 чел.) |
|  | Организация и проведение военно-спортивной игры «Молодецкие забавы» | Февраль,I квартал | ДСП,МБОУДО «ДТДиМ «Гармония» | - | - | - | * Военно-спортивная игра «Молодецкие Забавы». Участники: обучающиеся 8-9 классов школ №№ 22,23, 55,11, 29,42,75, гимназии №31 (94 чел.). Итоги: 1 место – школа № 75; 2 место – школа № 31; 3 место – школа № 23.
 |
|  | Проведение веселых стартов среди детских садов города Кургана, посвященных Дню защитника Отечества | Март, I квартал | ДСП,МБОУДО «Центр «Мостовик» | 15 000, 00 | 14 999,98 | 14999, 98 | * 12.03 2019 г - 14.03. 2019 г. - 1 этап; 15.03.2019 г. - 2 этап соревнований «Весёлые старты» среди детских садов Заозёрного микрорайона. Участники: 11сборных команд из детских садов №116, 119, 122, 124, 126, 127, 130, 133, 138, 141, 142 Заозерного микрорайона. Итоги:1 место – ДОУ № 133; 2 место – ДОУ № 122; 3 место – ДОУ № 126.
 |
|  | Организация экскурсионных маршрутов по посещению памятников истории и культуры города | II , III квартал  | Отдел культуры ДСП, Туристско-информационный центр МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» | - | - | - | Туристско-информационный центр МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана»: организовано и проведено 5 автобусных экскурсий «Любимый город», 12 театрализованных игровых программ , 28 экскурсий в культурно-историческом комплексе «Парк «Царево Городище», (посетили 881 человек).Туристско - информационный центр МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» июль 2019 г.- сентябрь 2019 г. - Автобусная экскурсия «Любимый город (36 экскурсий); Пешеходная экскурсия «Красная линия» ( 2 экскурсии); 21.08.2019 г. - Виртуальная экскурсия «Красная линия: учебник истории города Кургана»; 10.08.2019 г. - Велоквест «В погоне за украденным золотом»; 10.08.2019 г. - Презентация новой пешеходной экскурсии «История одной улицы. Куйбышева», 07.07.2019 г. - программа «Как на городище Ивана женили»; Театрализованные игровые программы и экскурсии в культурно-историческом комплексе «Парк «Царево Городище» (всего проведено 285 экскурсий и мероприятий, охват - 1538 человек). МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки»: 23.08.19г. - Познавательная программа для детей, посвященная [дню победы советских войск в Курской битве;](http://mirkosmosa.ru/holiday/h-177) 11.09.19 г. - Познавательная программа, посвященная [Дню победы русской эскадры у мыса Тендра.](http://mirkosmosa.ru/holiday/h-195)В музее МБОУ «Гимназия № 32» проведено 13 экскурсий и открытых мероприятий. С сентября по декабрь 2019 года музей посетило 273 человека (ученики школ города Кургана и Рычковской школы Белозерского района).   |
|  | Организация и проведение Единого Урока Мужества в образовательных организациях города, посвященного Дню Героев Отечества |  Декабрь, IV квартал  | ДСП,Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласовани) | - | - | - |  09.12.2019 г. - Уроки Мужества, посвященные Дню Героев Отечества (в 47 общеобразовательных учреждениях города Кургана организовано 585 мероприятий, участвовало 26639 обучающихся). |
|  | Участие представителей города Кургана в составе делегаций Курганской области в окружных и общероссийских мероприятиях патриотической направленности | * II , III, IV квартал
 | ДСП | - | - | - | * 24.05.2019 г.-26.05. 2019г. Специалисты военно-патриотического центра «Звезда» МБУ КДМ приняли участие в Фестивале туристов и путешественников «ОДИССЕЯ» (г. Тюмень).
* 18.07.2019 г.- 23.07.2019 г. волонтеры г. Кургана участвовали во второй смене «Команда 75-летия Победы» молодёжного образовательного форума «Балтийский Артек – 2019» (г. Калининград). Смена направлена на подготовку по единому стандарту обучения волонтёров, которые будут сопровождать мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
* 01.11. 2019г. руководитель ГВПЦ «Звезда» принял участие в межрегиональной научно-практической конференции «Духовно-нравственное значение героического прошлого Отечества для воспитания подрастающего поколения» (город Екатеринбург).
* 01.12.2019 г.- 04.12.2019 г. специалист ГВПЦ «Звезда» принял участие во всероссийском сборе руководителей клубов исторической реконструкции (город Москва).В ходе мероприятия обсуждены вопросы развития клубов исторической реконструкции, проведены дискуссии, встречи с представителями органов государственной власти, представлен опыт успешных практик.
* 07.12.2019 г. - 08.12.2019 г. - V Межрегиональный Слёт патриотических объединений и организаций (город Кострома). Основным мероприятием Слёта стала проектная площадка «Эффективные технологии патриотического воспитания: опыт регионов», специалист по работе с молодежью МБУ «КДМ» представила опыт работы, все делегаты приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти».
 |
|  | Проведение городского фестиваля молодых исполнителей патриотической песни «Родина. Честь. Слава» | Апрель, II квартал  | ДСП,[МБОУДО «ДТДиМ «Гармония»](http://www.kurgan-city.ru/about/org/62/394/?sphrase_id=640054) | 90 000, 00 | 11 693,20 | 11 693,20 | * 02.04.2019г. - 19.04.2019 г. - XXIII открытый Фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Родина. Честь. Слава», посвящённый 340-летию города Кургана ( в КЦ Курган). На фестиваль подано рекордное количество заявок – 104. Среди участников, – воспитанники учреждений дополнительного образования и дворцов культуры, учащиеся общеобразовательных школ, студенты средне-специальных и высших учебных заведений, работающая молодёжь. Всего в конкурсе участвовало более 500 человек — 84 солиста и 24 вокальных коллектива..
 |
|  | Участие в областном фестивале молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава» | Апрель, II квартал  | ДСП,[МБОУДО «ДТДиМ «Гармония»](http://www.kurgan-city.ru/about/org/62/394/?sphrase_id=640054) | - | - | - | * 24.04.2019 г. - Областной фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава» ( КЦ «Курган»). Фестиваль проводился по номинациям «Сольное исполнение» и «Вокальная группа, ансамбль» по возрастным категориям: с 7 до 12 лет, с 13 до 18 лет, с 19 до 30 лет. Были определены и награждены дипломанты 1,2,3 степени и лауреаты фестиваля.
 |
|  | Участие представителей города Кургана вМежрегиональномфестиваленациональных культур народов Зауралья, посвященного Дню России | Июнь,III квартал  | Отдел культуры ДСП, МБУ «Городской Дом народного творчества» | - | - | - | * 12.06.2019 г. - Праздничная концертная программа «Фестиваль национальных культур», выступление молодежных творческих коллективов (1500 чел.), - Выставка «Национальные подворья».На мини-площадках были размещены подворья (юрты, палатки) национальных общественных объединений с выставками (предметы домашнего обихода, посуда, кухня.).
 |
|  | Участие в отправке представителей города Кургана в рамках разработанных военно – исторических туристических маршрутов для детей и юношества по посещению исторических мест, городов – героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | III квартал | ДСП | - | - | - | Мероприятие не финансировалось. |
|  | Проведение муниципального этапа областного конкурса музеев, комнат боевой славы в образовательных организациях Курганской области | Апрель,II квартал | ДСП,ИМЦ | 20 000, 00 | 20 000, 00 | 20 000,00 | * С 08.04.2019 г. по 06.05.2019 г. - Городской конкурс школьных музеев и музейных комнат муниципальных образовательных учреждений города Кургана «Школьный музей в образовательной среде». В конкурсе приняли участие 13 учреждений, (ОУ №№ 5, 9, 10, 47, 28, 30, 32, 52, 50, 52, ДД (Ю)Т, СДЮТиЭ, школа-интернат № 17). От образовательных учреждений города было представлено 22 работы. Победители предложенных четырех номинаций: МБОУ «СОШ № 10» - «Визитная карточка» , МБОУ «Гимназия №32» - «Родной город. Родной край», МАОУ «Гимназия № 30» - «Ожившие страницы истории», МБОУ ДОДД (Ю)Т - «Школьный музей: новые возможности».
 |
|  | Участие в областном конкурсе музеев, комнат боевой славы в образовательных организациях Курганской области | Октябрь, III квартал  | ДСП,ИМЦ | - | - | - | 10.10.2019г. по 10.11.2019г - Областной конкурс музеев, комнат боевой и трудовой славы. 3 декабря 2019 года состоялось подведение итогов. Конкурс проводился по трем номинациям: номинация «Музей года — 2019 - «Хранители победы»:Победитель - музей «Память» МАОУ г. Кургана «Гимназия № 30». Лауреаты Конкурса: Музей «Боевой Славы», посвященный Мемориальному ансамблю воинов-курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 МБОУ г. Кургана «Гимназия № 32»;номинация «Лучшая комната боевой славы»:Победитель - школьный музей защитников блокадного Ленинграда МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 50»;номинация «Легенда родного края»:Победитель - музей 165 Седлецкой Краснознаменной ордена Кутузова ll степени стрелковой дивизии, МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 10»; Лауреаты Конкурса: музей «Мужество и Отвага» МБОУ г. Кургана «Гимназия № 47»; «Музей истории школы № 12» МБОУ г. Кургана «Лицей № 12»; Участники: МБОУ г. Кургана «СОШ № 5»;МБОУ г. Кургана «СОШ № 28». |
|  | Городской военно-патриотический конкурс «Знамя Победы» | Май, II квартал | МБУ «Курганский Дом молодежи» | 20 000, 00 | 20 000, 00 | 20 000, 00 | * Конкурс проведен в рамках городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.». 16 мая 2019 г. состоялось торжественное награждение победителей городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности», посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Результаты. Старшая возрастная группа:1 – СОШ №42; 2 – СОШ №11; 3 – СОШ №40. Средняя возрастная группа: 1 – СОШ №39; 2 – СОШ №43; 3 – СОШ №40, Гимназия №30. Младшая возрастная группа: 1 – СОШ №42; 2 – СОШ №40; 3 – СОШ №26. |
|  | Задача 2. Обеспечение подготовки допризывной молодежи города Кургана к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации |  |  | 893 586,93 | 821 266,93 | 821 266,93 |  |
|  | Совершенствование материально-технической базы городского Центра военно-патриотического воспитания | II квартал | КДМ | 50 000, 00 - | -0,00 | -0,00 | На базе военно-патриотического центра «Звезда» построена туристическая полоса препятствий для проведения оборонно-спортивных игр «Зарница» и соревнований «Школа безопасности». |
|  | Участие в областном конкурсе на звание «Лучший кабинет ОБЖ» среди образовательных организаций Курганской области | IV квартал  | ДСП,ИМЦ | - | - | - | Заявления на конкурс образовательные организации г. Кургана не подавали. |
|  | Проведение городского этапа олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | Ноябрь, IV квартал  | ДСП,ИМЦ | - | - | - | 28.11.2019 г. - Олимпиада школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (участники - 74 обучающихся из 18 школ). |
|  | Проведениесеминаров-совещанийс преподавателями попредмету «Основыбезопасностижизнедеятельности» по организации допризывной подготовки обучающихся муниципальных общеобразовательных организацийгорода Кургана | Февраль I квартал, апрель, май II квартал  | Управление образования ДСП,ИМЦ  | - | - | - | * 27.02.2019 г. - Инструктивно - методическое совещание «Порядок организации проведения учебных сборов с юношами 10-х классов ОО города Кургана в 2019 г. году» (27 чел.);
* 17.04.2019 г. - Инструктивно - методическое совещание «Порядок организации проведения учебных сборов с юношами 10-х классов ОО города Кургана в 2019 г. году» (36 чел.);
* 14.05.2019 г. Инструктивно - методическое совещание «Порядок организации проведения учебных сборов с юношами 10-х классов ОО города Кургана в 2019 г. году» (31 чел).
 |
|  | Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы | Январь, февраль, I квартал | ДСП,КДМ,Региональное отделение ДОСААФ России Курганской области (по согласованию),муниципальные образовательные организации | - | - | - | * 23.01.2019 г. - Открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Участвовали участники проекта «Оружие на службе отечества» (35 чел.); 28.01.2019 г. - Исторический квест «Блокада Ленинграда». Участники: обучающиеся школ № 44, 49, 5, 14, 42, 39, гимназий № 19, 31 ( 50 чел.); 29.01.2019 г.г. Акция «Мы - граждане России». Торжественное вручение паспортов ( 20 чел.); 08.02.2019 г. - Торжественный приём воинов орденоносцев. Организаторы: Городской совет ветеранов, МБУ КДМ, Местное отделение ВОД «Волонтеры Победы» (50 чел.); 15.02.2019 г.- Митинг у мемориала войнам, погибшим в локальных войнах, посвященный 30-й годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане; 19.02.2019 г. - Акция «Мы - граждане России». Торжественное вручение паспортов ( 20 чел.); 19.02.2019 г. - Встреча «Вместе с РДШ» ( 82 чел.); 21.02.2019 г. - Экскурсия по городу Кургану в рамках региональных сборов РДШ информационно-медийного направления от проекта «Экскурс-45». ( 50 чел.); 21.02.2019 г.г. - Третий этап городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности»; Закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Участники: СОШ № 39, 40, 43, 11, 55, 26, 42, Гимназия № 30 ( 120 чел.). 26.02.2019 г.г. - Третий этап городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности». Вид: «Пожарная безопасность». Участники: СОШ № 39, 40, 43, 11, 55, 26, 42, Гимназия № 30 (100 чел.);
* Экскурсии. Проведено: 11 экскурсий. Участники: Курганский технологический колледж, ИРОСТ, СОШ № 32, 39, 56, 55, 40 (181 чел.). Общий охват за время месячника: 672 человек.
* 23.01.2019 г. - Игровая программа для детских садов «Граница на замке» (203 чел); 23.01.2019 г. - 18 школ и 15 детских садов участвовали во Всероссийской акции, посвященной Дню защитника Отечества. Проведены выставки, беседы, викторины, экскурсии, военнослужащими, участниками боевых действий, участие родителей, прошедших службу в рядах вооруженных сил. Участники: (ОУ-3676 чел.), (ДОУ: 1599 чел.); 24.02.2019 г. - Открытое первенство города Кургана по гиревому спорту среди юношей и девушек, посвященное Дню Защитника Отечества (87 чел.); 24.02.2019 г. - Открытый турнир по хоккею с шайбой на приз «Детского (подросткового) центра «Луч-П», посвященный Дню Защитника Отечества (112 чел.); 25.02.2019 г. - Кадетский биатлон. Участники: кадеты ОУ № 42, 23 (32 чел.);
* 01.03.2019г. - «Февральский штурм» посвященный Дню Защитника Отечества лыжная база «Динамо» (участники: 10 человек из ОУ № 24).
 |
|  | Проведение культурных мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы | Январь, февраль, I квартал  | Отдел культуры ДСП, муниципальные учреждения культуры | - | - | - | * - Культурно-спортивный центр «Черемушки» цикл мероприятий: 25.01.2019 г. - Показ и обсуждение художественного фильма «Шурави» о советских воинах интернационалистах; 23.02.2019 г. - Праздничный концерт «Отчизны – славные сыны», посвященный Дню защитника Отечества; 23.01.2019 г. - 23.02.2019 г. - акция «Они среди на» адресные открытки воинам интернационалистам, участникам боевых действий в Афганистане.

МБУ «Городской Дом культуры им М.Горького цикл мероприятий: 11.02.2019 г. -15.02.2019 г. - Кклассные часы «Отечества достойные сыны» для учащихся средних классов школ микрорайона (354 чел.); 24.02.2019 г. - Встреча в семейном клубе «Хорошее настроение», посвященная Дню защитника Отечества (38 чел.); 27.02.2019 г. - Состязания «Вперёд, мальчишки!» среди детских садов микрорайона (254 чел.); 01.03.2019 г. - Состязания «А ну-ка, парни!» среди учащихся начальных классов школ микрорайона (320 чел.).-МБУ «Центр культуры и досуга Спутник»: 26.02.2019 г. - Праздник народных игр «Богатырские забавы» (74 чел.); 22.02.2019 г. - Праздничная программа «Слава тебе, победитель солдат» (96 чел.).-МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана», проведено 190 мероприятий (посетили 5535 чел) , из них 31 мероприятие ( 1500 чел.), посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана Мероприятия были посвящены 75-летию снятия Блокады Ленинграда, 30-летию вывода войск из Афганистана, Дню защитника Отечества.-МБУ «Городской Центр культуры и досуга»: 23.01.2019 г. - КЦ «Современник» - открытие Месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 30-й годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане и Дню защитника Отечества. Познавательная программа «Катюша» для детских садов мкр. Заозерный (203 чел.);-24.01.2019 г. - КЦ «Курган» - Открытие Месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 30-й годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане и Дню защитника Отечества, для учащихся СОШ № 40 (7-8 кл.) (160 чел.); 24.01.2019 г. - КЦ «Современник» - Тематическая программа «Патриоты России» ( для учащихся МБОУ «СОШ № 5, 7, 56» (170 чел.); 25.01.2019 г. - Торжественное мероприятие, посвященное 75-летнему юбилею снятия Блокады Ленинграда (46 чел.) ; 27.01.2019 г. - Клуб «Серебряный волонтер», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда (30 чел.); 27.01.2019 г- Открытие выставки коллективных работ по ДПИ «Победные звёзды» (22 чел.); 21.02.2019 г. - Тематическая программа «Несокрушимый» для учащихся школ мкр. Заозерный (120 чел.); 21.02.2019 г. - Праздничный концерт «Я в военные пойду, пусть меня научат!» ( 65 чел.);- КЦ «Курган»: 29.01.2019 г. - Урок мужества, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда «Непокоренный город на Неве» (133 чел.); 19.02.2019 г. - Показ художественного фильма «Несокрушимый» (Отделы УВД - 21 чел, Центр образования - 20 чел., дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, и находящихся в СОП), (всего 41 чел.); 20.02.2019 г. - КЦ «Современник» - Открытие выставки «Родина. Защита. Слава» (28 чел.); 28.02.2019 г. - Торжественное мероприятие, посвященное победе Советских войск в Сталинградской битве «Сталинград: 200 дней мужества» (123 чел., учащиеся 5-7 классов СОШ № 40).  |
|  | Участие в областном фестивале, посвященном возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения Курганской области  | Июнь, II квартал | Отдел спорта ДСП,Центр тестирования ВФСК «ГТО»,КГУ (по согласованию) | - | - | - | * Сборная команда города Кургана заняла 3 место в Фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций Курганской области V-VI ступеней, проведенном в I кв.2019 г.г.
* 15.04.2019 г. - 31.05.2019 г. года прошел летний Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий населения (участвовало 406 человек).
* 28.06.2019 г. сборная команда города Кургана участвовала в областном фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения Курганской области. Команда г. Кургана заняла 1 место (2506 очков).
* В летней спартакиаде ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся начальной школы приняли участие 1500 учеников.
 |
|  | Участие в спартакиаде допризывной молодежи Курганской области по военно-прикладным видам спорта | Не запланировано  | Отдел спорта ДСП | - | - | - | Не запланировано |
|  | Проведение городской социально-патриотической акции «День призывника» | Май II квартал, Ноябрь IV квартал  | ДСП,ИМЦ,КДМ,Отдел военного комиссариата Курганской области по городу Кургану (по согласованию),Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | 32 000, 00 - | 10 000, 0022 000, 00 | 10 000, 0022 000, 00 | * 15.05.2019 г. - Социально-патриотическая акция «День призывника» (участвовало 158 юношей призывного возраста).

7.11.2019 г. - Социально-патриотическая акция «День призывника» (участвовало 178 юношей призывного возраста). |
|  | Проведение месячника «Офицер – профессия героическая» | Ноябрь IV квартал | ДСП,ИМЦКДМ,Отдел военного комиссариата Курганской области по городу Кургану (по согласованию), Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | - | - | - | В ноябре 2019 г. во всех общеобразовательных учреждениях г. Кургана среди 9-11 классов прошли мероприятия посвященные месячнику «Офицер – профессия героическая». В рамках месячника по графику отдела военного комиссариата Курганской области по городу Кургану организованы встречи учащихся призывного возраста с представителями военно-учебных заведений Министерства обороны РФ с целью профориентации для поступления в военные вузы. |
|  | Проведение учебных военно – полевых сборов для юношей 10-х классов общеобразовательных организаций города Кургана | Май, II квартал  | ДСП, ИМЦ,Региональное отделение ДОСААФ России Курганской области, МБОУ ДО «Дом творчества детей и молодежи «Гармония» города Кургана,МАУ «Оздоровительный комплекс», муниципальные ОО города Кургана,МБУ «КГИМЦ»,Отдел военного комиссариата Курганской области по городу Кургану (по согласованию),Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласовани) | 706 586, 93 - | 706 586,93 | 706 586, 93 | * 20.05.2019 г. - 24.05.2019 г - Учебные военно-полевые сборы с допризывной молодежью в образовательных организациях города Кургана. Проведены . года на базе МАУ «Оздоровительный комплекс». На сборы привлечено 470 чел. (подлежало к привлечению 858 чел., из них 382 прошли обучение в течение учебного года и сдали зачеты по тематике сборов, 6 чел. освобождены по здоровью и др. причинам). В ходе сборов проведены стрельбы из малокалиберного оружия ( 470 чел.). План сборов выполнен в полном объёме. Приказы ОО о проведении сборов, расписания занятий и оценочные ведомости представлены в военный комиссариат города Кургана.
 |
|  | Проведение городской патриотической смены для молодежи | Декабрь, IV квартал  | ДСП,КДМ | 90 000, 00 | 67 680,00 | 67 680,00 | 07.12.2019 г. - 12.2019г. - Городские выездные патриотические сборы для молодежи «Отчизна». В программу сборов входили теоретические и практические занятия по темам: патриотические акции, исторические квесты, военно-патриотические соревнования, школа волонтера. В рамках сборов проведен всероссийский исторический квест «Калашников», посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, встречи «Диалог на равных», встреча с руководителем проекта «Молодые Герои Зауралья» Бессоновым Станиславом ( 72 чел.) |
|  | Проведение городских военно-спортивных юнармейских соревнований среди общеобразовательных организаций | Февраль II квартал, сентябрь III квартал, ноябрь IV квартал  | ДСП,ИМЦ,КДМ | 15 000, 00 | 15 000, 00 | 15 000, 00 | * 20.02.2019 г. – 1-ый этап городских военно-спортивных юнармейских соревнований, посвященных памяти Героя Советского Союза В.П Миронова. Участники: 11 команд младшей группы из ОУ №№22, 23 24, 34, 42, 50, 75, 40, 30, 31, 47, 14 команд старшей группы из школ № 10, 11, 22, 23, 24, 29, 36, 38, 42, 48, 50, 56, 30, 32. Команды соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, военизированной эстафете, отвечали на вопросы исторического этапа. Итог: Младшая возрастная группа. 1 место – ОУ № 47, 2 место – ОУ № 50, 3 место – ОУ № 23. Старшая возрастная группа: 1 место – ОУ № 23, 2 место – ОУ № 32, 3 место – ОУ № 11.
* 2-й квартал 2019 г. - проведен 2-ой этап городских военно-спортивных юнармейских соревнований, посвященных памяти Героя Советского Союза В.П Миронова и подведены общие итоги юнармейских соревнований: на первом этапе активное участие приняли 26 команд, на втором этапе 18 команд. Победителями в старшей и младшей группах стали команды ОУ № 23. Призерами в старшей группе стали команды ОУ № 47 и №32, в младшей группе - команды ОУ № 48 и № 50. Всего в соревнованиях участвовало 352 обучающихся ОУ города Кургана.
* 23 04 2019 г. 1 часть четвертого этапа городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности». Вид: «Юный разведчик», «Тур полоса препятствий», «Спортивное ориентирование». Участники: ОУ № 42, 11, 40, 39, 55, 43. ( 70 чел.).
* 27. 04. 2019 г. 2 часть четвертого этапа городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности». Вид: «Полоса выживания», «Аварийно-спасательные работы». Участники: ОУ№ № 42, 11, 40, 39, 55, 43. ( 50 чел.).
* 16.05.2019 г. Торжественное награждение победителей городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности» посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
* 10.06.2019 г - 11.06. 2019 г. - Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», посвященной 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 30-летию вывода советских войск из ДРА. Команда СОШ №42, подготовленная ГВПЦ «Звезда», представляла г. Курган на региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», посвященной 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 30-летию вывода советских войск из ДРА. Результат. В общекомандном зачёте заняли 4 место.

В видах: «В здоровом теле здоровый дух» (2 место); « Ратные страницы истории Отечества» (2 место); «Дорога победителей» (3 место); « Победа глазами молодых» (3 место); Вне конкурса, в испытании «Мины» заняли 3 место, нашли 6 мин за 03:01 мин. * 24.09.2019 г. - 1 этап городских оборонно-спортивных игр «Зарница-2020» и соревнований «Школа безопасности» по 6-ти видам: «Туристская полоса препятствий», «Аварийно-спасательные работы», «Топография», «Операция «Защита», «Азбука безопасности». Участники: 20 команд образовательных организаций города (160 человек);
* 26.11.2019 г. - 2 этап городских оборонно-спортивных игр «Зарница-2020» и соревнований «Школа безопасности» по 4-м видам: «Медико-санитарная подготовка – теория, практика», «Дорога безопасности – ПДД, вождение велосипеда», «Основы военных знаний и военной службы», «Визитка». Участники: 21 команда образовательных организаций города (180 человек);
 |
|  | Участие мобильных концертных бригад в Торжественных проводах призывников в Президентский полк | Июнь, II квартал  | Отдел культуры ДСП,муниципальные учреждения культуры,ФКУ «Военный комиссариат Курганской области» (по согласованию) Отдел военного комиссариата Курганской области по городу Кургану (по согласовани) | - | - | - | МБУ «Городской Дом народного творчества»:22.06.2019 г. - концертная программа «День призывника»;МБУ «Городской центр культуры и досуга» 27.11.2019 г. - Торжественное мероприятие, посвященное отправке призывников города Кургана и Курганской области на военную службу в воинские части Министерства обороны России «СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ!» (120 чел.). |
|  | Участие в проведении областных тематических лагерных смен патриотической направленности | Апрель,II квартал, июль квартал, август III квартал, ноябрь IV квартал  | ДСП,КДМ | - | - | - | * 12 апреля 2019 г. Областная отчётно-выборная конференция областной Лиги кадет. ГВПЦ «Звезда» провёл площадку для участников, в рамках которой представил свою деятельность и организовал работу электронного тира. Количество участников: 150 человек.
* В рамках первой смены IV областного военно-исторического лагеря, имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» открывшегося 26.06.2019 г. состоялся форум «Я-Юнармия Зауралья!». ГВПЦ «Звезда» провёл площадку для участников смены, в рамках которой организовал работу электронного тира, разборку/сборку АК-74М, ПМ и представил свою деятельность. (100 человек).
* 02.07.2019г. ГВПЦ «Звезда» провёл площадку для участников первой смены IV областного военно-исторического лагеря, имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» состоялся форум «Я-Юнармия Зауралья!». ( 100 человек).
* 14.07.2019г. ГВПЦ «Звезда» провёл площадку для участников второй смены IV областного военно-исторического лагеря, имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» состоялся форум «Я-Юнармия Зауралья!». ( 100 человек).
* 08.08.2019г. ВПЦ «Звезда» организовал площадку на районном туристском слёте «Возрождение». В рамках площадки был организован электронный тир, разборка/сборка АК-74М, ПМ и представлена деятельность центра. ( 60 человек.)
* 14.08.2019-15.08.2019 г. ВПЦ «Звезда» организовал командные соревнования по стрельбе в электронном тире в рамках смены в о/л «Звездный» и о/л «им. Н.Островского». (325 человек).
* 21.08.2019 г.-23.08.2019 г. - МБУ «КДМ» участвовал в организации Регионального патриотического лагеря «Молодые герои Зауралья». В рамках лагеря прошло обучение современным методикам реализации патриотических проектов, технологиям масштабирования проектов и привлечения поддержки на их реализацию. Организованы встречи с Героями России, депутатами Государственной Думы, первыми лицами Курганской области, создателями движения «Бессмертный полк», успешными экспертами из разных регионов России.

 13.11.2019 г. специалисты ГВПЦ «Звезда» приняли участие в организации и проведении социально-реабилитационной смены «Школа Юнармейца» на базе КОК «Космос». Ребята из 7 районов области: Куртамышского, Альменевского, Целинного, Кетовского, Шумихинского, Мишкинского и города Кургана проходили азы общефизической, строевой, огневой, туристической подготовки, смогли сдать нормы ГТО и приняли участие в спортивных играх, участники прошли практические занятия с использованием грузовой пожарной машины, попробовали себя в качестве следопытов, сыграли в квесты и проверили свои силы в «Школе выживания» ( 120 чел.).  |
|  | Задача 3. Создание условий для дальнейшего укрепления и развития кадетского движения в городе Кургане |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший кадетский класс (группа)» |  IV квартал  | Управление образования ДСПИМЦКДМ | - | - | - | На конкурс не заявлялись |
|  | Участие в областном кадетском бале | Март, I квартал  | Управление образования ДСП, ИМЦ,КДМ | - | - | - | * 29.03.2019 г. - Кадетский бал Участники: кадеты ОУ №№ 10, 11, 23, 24, 40, 42, 75 ( 42 чел.).
 |
|  | Участие в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс (группа)» | Февраль, I квартал  | ДСП, ИМЦ,МБОУ«СОШ №24» | - | - | - | * 27.02.2019 г. ОУ № 24 приняла участие в соревнованиях «Лучший казачий кадетский класс», прошедших в поселке Лебяжье. прошедших в поселке Лебяжье. Результат - 2 место (16 учащихся).
 |
|  | Участие в профильной оздоровительной кадетской смене «Патриот Зауралья» | Июнь, II квартал,Июль, III квартал  | ДСП,КДМ,муниципальные образовательные организации | - | - | - | * 24.06.2019 г. - Военно-исторический лагерь имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья». Участвуют 13 кадетов ОУ № 23. Смена закроется 07.07.2019 г.
* 02. 07. 2019 г. - ГВПЦ «Звезда» провёл площадку для участников первой смены IV областного военно-исторического лагеря, имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» состоялся форум «Я-Юнармия Зауралья!». (100 человек).
* 14.07.2019 - ГВПЦ «Звезда» провёл площадку для участников второй смены IV областного военно-исторического лагеря, имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья», в рамках которой состоялся форум «Я-Юнармия Зауралья!», организован электронный тир, разборка/сборка АК-74М, ПМ и представлена деятельность центра (100 человек).
 |
|  | Участие во Всероссийском ежегодном проекте «День в музее для российских кадет» | Октябрь, IV квартал  | ДСП,КДМ,муниципальные образовательные организации | - | - | - |  IV квартал - 02.10.2019 - Акция «День в музее для российских кадет» ( приняли участие ОУ № 10, 23,24,40,42,75).   |
|  | Задача 4. Создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания граждан города Кургана |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение в городских средствах массовой информации деятельности, направленной на патриотическое воспитание граждан и подготовку допризывной молодежи города Кургана к военной службе | I, II , III, IV квартал  | ДСП,КДМ,муниципальные образовательные организации | - | - | - | * Городские мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей, молодежи, взрослого населения и подготовку допризывной молодежи к военной службе регулярно освещаются в СМИ. Организаторы направляют пресс- и пост-релизы о проведенных мероприятиях.
 |
|  | Проведение Интернет - опросов по вопросам патриотического воспитания населения | I квартал | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений Аппарата Главы города и Курганской городской Думы | - | - | - | * Интернет - опрос по вопросам патриотического воспитания населения организован в январе 2019 г.
 |
|  | Освещение мероприятий по вопросам патриотического воспитания граждан города Кургана на официальном сайте МО город Курган и в городских средствах массовой информации | I, II , III, IV квартал  | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений Аппарата Главы города и Курганской городской Думы | - | - | - | * За период с 01.01. 2019 г по 27. 12.2019 г опубликовано 141 материалов, в т.ч.: на официальном сайте МО г. Кургана - 73 новостных материала, в городской газете «Курган и курганцы» - 68 новостных материала.
 |
|  | Освещение на сайтах образовательных организаций реализации мероприятий по патриотическому воспитанию | I, II , III, IV квартал  | ДСП,муниципальные образовательные организации | - | - | - | * Муниципальные образовательные организации регулярно размещают на сайтах информацию о мероприятиях по патриотическому воспитанию, проводимых в организации, также о результатах участия в городских и областных мероприятиях патриотической направленности (433 публикации).
 |
|  | Подготовка поздравительных текстов к праздничным и памятным датам патриотической направленности | I, II , III, IV квартал  | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений Аппарата Главы города и Курганской городской Думы | - | - | - | За период с 01.01.2019 г по 27. 12.2019 г . подготовлено 12 поздравительных текстов (День памяти воинов - интернационалистов, День защитника Отечества, 74-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, День славянской письменности культуры, День пограничника, День России, День Военно - морского флота России, День Воздушно - десантных войск, День Государственного флага Российской Федерации, день народного единства, День героев Отечества, День Конституции РФ). |
|  | 5 Задача Обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия деятельности общественных объединений (поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих) патриотической направленности |  |  | 120 000,00 | 73 999,00 | 73 999,00 |  |
|  | Внедрение и развитие деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на территории города Кургана | Март, II квартал  | Управление образования ДСП,КДМ,Пилотные школы МАОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ№50» | 20 000, 00 | 20 000, 00 | 20 000, 00 | * 20.03.2019 г. Городской конкурс военно-патриотических команд «Российского движения школьников» «Поколение патриотов». Участники проверили свои знания истории войны в Афганистане, прошли полосу препятствий, выполнили разборку-сборку автомата Калашникова, стрельбу в электронном тире. 1 место - 7 школа; 2 место - 30 школа; 3 место - 47 гимназия. Количество участников: 70 человек.
* 19.04.2019 г. на базе МБУ «Курганский Дом молодежи» провел Городской конкурс команд РДШ «Лучшая команда РДШ – 2019 г.». В конкурсе приняло участие 12 команд из 12 образовательных организаций города Кургана. Призовые места заняли команды ОО 50, 49, 34.
* 22.05.2019 г. МБОУ «СОШ №50» представляла город Курган на региональном конкурсе «Лучшая команда РДШ», где заняла 1 место.
 |
|  | Работа Курганского местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» | I, II , III, IV квартал  | ДСП,КДМ | - | - | - | Цикл мероприятий:* 14.01. 2019 г.- Исторический квест «Разведка». Квест посвящен биографии красноармейца - разведчика Семёнова Пётра Тимофеевича , участника Сталинградской битвы. (10 чел.);
* 28.01.2019 г. Исторический квест «Блокада Ленинграда». Участники: СОШ № 44, 49, 5, 14, 42, 39, Гимназия № 19, 31 (50 чел.);
* 8.02.2019 г. Торжественный приём воинов орденоносцев, в городском совете ветеранов. Соорганизаторы: Сотрудники МБУ КДМ, Местное отделение ВОД «Волонтеры Победы» (9 чел.), участники ( 50 чел.);
* 19.02.2019 г. - Встреча «Вместе с РДШ» ( 82 чел.);

Волонтерское сопровождение мероприятия.* 21.02. 2019 г. Экскурсия в рамках региональных сборов РДШ информационно-медийного направления от проекта «Экскурс-45» по городу Кургану (50 чел.);.
* 21.02. 2019 г. Третий этап городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности»; Закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы Участники: СОШ № 39, 40, 43, 11, 55, 26, 42, Гимназия № 30 ( 120 чел). Волонтерское сопровождение мероприятия;
* 26.02 2019 г.г. Третий этап городских детско-юношеских оборонно-спортивных игр «Зарница-2019 г.» и соревнований «Школа безопасности». Вид: «Пожарная безопасность» (волонтерское сопровождение). Участники: СОШ № 39, 40, 43, 11, 55, 26, 42, Гимназия № 30 (100 чел.);
* 20.03.2019 г. - Городской конкурс военно-патриотических команд «Российского движения школьников» «Поколение патриотов». Участники проверили свои знания истории войны в Афганистане, прошли полосу препятствий, выполнили разборку-сборку автомата Калашникова, стрельбу в электронном тире. Итог: 1 место - 7 школа; 2 место - 30 школа; 3 место - 47 гимназия ( 70 чел.). Волонтерское сопровождение мероприятия;
* 24.03.2019 г. - 30.03. 2019 г. - Седьмая городская молодёжная образовательная профильная смена «Город молодых». Площадка: «Волонтеры Победы» ( 35 чел.);
* Проведение выездных занятий в рамках реализации проекта школа подготовки экскурсоводов «Экскурс-45». Занятия в - Шадринском, Белозерском, Щучанском районах;
* Работа с базами данных без вести пропавших участников ВОВ. Поиск пропавших без вести участников ВОВ в интернет-ресурсах;
* 12.04.2019 г. - Акция «Улыбка Гагарина» (50 чел.);
* 22 0.4.2019 г. - Встреча координаторов местных отделений ВОД «Волонтеры Победы». На встрече были обговорены планы на год, поставлены целевые установки, выдана экипировка для Волонтеров Победы (16 чел.);
* 26 0.4.2019 г. - Акция «Без вас не получится»;
* Волонтеры вместе с сотрудниками ГИБДД останавливали машины и информировали о правилах дорожного движения (150 чел.);
* 06.05. 2019 г., 07.05. 2019 г., 08. 05. 2019 г. - Акция «Георгиевская ленточка». Акция проводилась в местах массового скопления людей, у кинотеатра «Россия», ТРЦ «Стрекоза», «РИО», «Пушкинский» и ТЦ «Звездный» ( 40 волонтеров). Всего распространено 6500 лент;
* 08.05.2019.г. - Акция «Свеча памяти» ( 7 волонтеров);
* 09.05.2019 г. - Акция «Случайный вальс» (7 волонтеров);
* 09.05. 2019 г.- Бессмертный полк. Сопровождение «коробок» волонтерами.( 20 волонтеров) ;
* 09.05. 2019 г. - Акция «День Победы» ( 30 волонтеров);
* 14.05.2019 г. - Всероссийская акция «Добровольцы детям»(60 добровольцев);
* 17.05.2019 г. - Военно-патриотический квест «Дорогами войны». (12 волонтеров);
* 12.06. 2019 г. - Флешмоб «Я-часть России»;
* 22.06. 2019 г. - Акция «Свеча памяти»;
* Количество участников: более 500 человек.
* 22.08.2019 г. - флешмоб «Я – часть своей страны» ( волонтеры МБУ «КДМ»);
* 21.08.2019 г. - Акция « С флагом на сердце»( волонтеры МБУ «КДМ» совместно с сотрудниками Росгвардии);
* 03.09.2019 г. - Региональная акции «Молодежь против терроризма!» ( волонтеры МБУ «КДМ»);

18.10.2019 г. - Военно-патриотический квест «Неизвестный солдат» ( 66 чел.);27.10.2019 г. - Военно-патриотический квест «В поисках города икс» ( 40 чел.); * 03.11.2019 г. - Военно-патриотический квест «Неизвестный солдат» ( о/л им.Н.Островского, 56 чел.);
* 07.11.2019 г. - Военно-патриотический квест «Дети войны. 1944» ( о/л «Зеркальный», 30 чел.);
* 16.11.2019г. Военно-патриотический квест - «В поисках города икс» ( областной социально реабилитационном центре для несовершеннолетних, 15 чел.);
* 07.12.2019 г. - Всероссийский исторический квест «Калашников». Квест проведен местным отделением ВОД «Волонтеры Победы» в рамках городских выездных патриотических сборов для молодежи «Отчизна». Участники познакомились с биографией и разработками Михаила Тимофеевича, осуществили разборку\сборку АК74М, стреляли в электронном тире из АК74 (60 человек);
* - 09.12. 2019г. - Историческая игра «Город героев» ( областной лицей-интернат для одаренных детей, 28 чел.);
* 10.12.2019г. - Акция «День Героев Отечества». В рамках акции волонтеры на улицах города раздавали «Фронтовые письма» и рассказывали жителям биографию и факты из жизни Героев нашей страны (70 чел);
 |
|  | Организация участия поискового отряда в «Вахте памяти» | Июль, III квартал  | ДСП,[МБОУДО «ДТДиМ «Гармония»](http://www.kurgan-city.ru/about/org/62/394/?sphrase_id=640054) | 30 000, 00 | -0,00 | -0,00 | 1.07.2019 - 12.07.2019 г. делегация Курганского поискового отряда «Родина» ДТДМ «Гармония» в составе 4-х человек принимала участие в Региональном этапе «Всероссийской Вахты памяти 2019» поисковой экспедиции «Невский пятачок».  |
|  | Развитие деятельности местного (городского) отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на территории города Кургана |  Февраль III квартал, ноябрь IV квартал  | ДСП,КДМ,Региональное отделение ДОСААФ России Курганской области (по согласованию),Отдел военного комиссариата Курганской области по городу Кургану (по согласованию), Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | - | - | - | * 02 07.2019 г., 14.07.2019 г.- Форум «Я-Юнармия Зауралья!». Форум организован и проведен ГВПЦ «Звезда» для участников первой смены IV областного военно-исторического лагеря, имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» ( 200 человек);
* В общеобразовательных учреждениях города Кургане действует 28 юнармейских отрядов (784 юнармейцев);

- В ноябре 2019 г. проведен конкурсный отбор на участие в тематической образовательной программе «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец», который прошел на базе ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (В МДЦ «Артек» направлен обучающийся из ОУ № 23) |
|  | Организация акций добровольческого движения молодежи («Георгиевская ленточка», «Письма Победы» и т.д., в т.ч. участие в общероссийских и областныхпатриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Свеча памяти») |  Май, II квартал , сентябрь ,III квартал, декабрь IV квартал  | ДСП,КДМ | 50 000, 00 - | 33 999, 00 | 33 999, 00 | * 08.05. 2019.г. - Акция «Свеча памяти». Волонтёры ГВПЦ «Звезда» возложили цветы к мемориалу в Парке Победы. В акции приняло участие 7 волонтеров.
* 08.05.2019 г. - Акция «Свеча памяти». Волонтёры местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» возложили цветы к Обелиску в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и подарили открытки ветеранам. В акции приняло участие 7 волонтеров.
* 09.05. 2019 г. - Акция «День Победы», кция проведена на базе ГВПЦ «Звезда» МБУ КДМ (ул. Гагарина, 39А). В рамках акции организована работа выставочных экспозиций «История Великой Отечественной войны» и «История локальных войн России». В ходе акции проведены: игра «Вчера была война!», соревнования по стрельбе в лазерном тире, разборка/сборка АК-74, концертная программа, площадки с настольными играми, мастер-классы, «Полевая кухня». В организации мероприятия приняли участие 30 волонтеров. В акции участвовали 223 человека.
* 22.06.2019 г. - Акция «Свеча памяти» прошла у Обелиска в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.. Все пришедшие смогли зажечь свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны. В акции участвовали более 500 человек.
* 03. 09.2019г. - Информационная акция «Терроризму нет» .
* 03. 09.2019г. - акция «Молодежь против терроризма!» ( 400 человек).
* 10.12.2019г.- Акция «День Героев Отечества». В рамках акции волонтеры на улицах города раздавали «Фронтовые письма» и рассказывали жителям биографию и факты из жизни Героев нашей страны ( 70 чел.).

- К участию в акциях патриотической направленности привлечено 1589 обучающихся общеобразовательных учреждений г.Кургана.   |
|  | Создание военно-спортивных детских и подростковых клубов при городском Центре военно-патриотического воспитания совместно с Региональным отделением ДОСААФ России Курганской области | II , III, IV квартал  | ДСП,МБУ «КДМ»,Региональное отделение ДОСААФ России Курганской области (по согласованию) | - | - | - | * Проект «Оружие на службе Отечеству». Организация практического курса  по знакомству с оружием Великой Отечественной войны и современным оружием.  Данный практический курс включает разделы: - история российского оружия; - знакомство с различными образцами оружия; - обучение начальным навыкам владения стрелковым оружием; - меры безопасности при пользовании стрелковым оружием; - практические занятия, стрельба в электронном тире. Проект реализовывался с Января по Май 2019 г.г. Ребята познакомились со следующими видами вооружения: «Винтовки», « Пистолеты», «Пистолеты-пулемёты», «Автоматы», « Пулемёты», « Мины, минометы», « Ручные гранаты, гранатомёты» Участники ОУ №№ 39, 34, 14, 55, 44, 5, 11 ( 90 чел.). Проект в обновленном формате будет запущен в новом учебном году 2019 г.-2020 года.
* Проект школа подготовки экскурсоводов «Экскурс-45». Образовательный курс, в рамках которого проходит обучение школьников в возрасте от 14 до 17 лет. В мае были подведены итоги школы экскурсоводов, участники сдали итоговые испытания и получили сертификаты. Ребята продолжают свою деятельность в музейных комнатах на территории Курганского Дома молодёжи.

 - Проект «Центр проведения исторических квестов», реализован с октября по декабрь 2019 года. Проект включал обучающие занятия по методике проведения исторических квестов и практическую часть в виде квест-игры. В ходе обучения информационно-методическим рекомендациям команды-участники должны были провести квест в своём образовательном учреждении и сделать видео-отчёт (582 человека из 26 образовательных организаций). |
|  | Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» | III квартал  | ДСП,[МБОУДО «ДТДиМ «Гармония»](http://www.kurgan-city.ru/about/org/62/394/?sphrase_id=640054) | - | - | - | Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» в III квартале  |
|  | Волонтерское сопровождение народной акции «Бессмертный полк» | Май, II квартал  | ДСП,КДМ | - | - | - | * 09. 05. 2019 г. Акция «Бессмертный полк». Сопровождение «коробок» волонтерами.В акции приняло участие 20 волонтеров.
 |
|  | Работа отрядов «Милосердие» | I, II , III, IV квартал  | ДСП,КДМ | - | - | - | * Отряды «Милосердие» работают В 13-ти общеобразовательных учреждениях г. Кургана
 |
|  | Работа трудовых отрядов по благоустройству мемориалов, памятников, обелисков в рамках Акции «Я люблю Курган!- трудовые отряды» | I, II , III, IV квартал  | ДСП,КДМ | - | - | - | * В рамках реализации Акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды» с февраля 2019 по декабрь 2019 г. года было организовано 11 трудовых смен, отработало 1624 молодых человека от 14 до 18 лет.
* За каждым образовательным учреждением закреплены социальные объекты (памятники, мемориалы) на которых они поддерживают чистоту и порядок.
 |
|  | Проведение мероприятий и поддержка деятельности краеведческих археологических объединений, патриотических клубов, центров на территории города Кургана | I, II , III, IV квартал  | ДСП,КДМ,муниципальные образовательные организации,КГУ (по согласованию) | - | - | - | Проект «Оружие на службе Отечеству». Проект реализован с января 2019 по май 2019. Организация практического курса  по знакомству с оружием Великой Отечественной войны и современным оружием.  Данный практический курс включает следующие разделы: - история российского оружия; - знакомство с различными образцами оружия; - обучение начальным навыкам владения стрелковым оружием; - меры безопасности при пользовании стрелковым оружием; - практические занятия, стрельба в электронном тире. Ребята познакомились несколькими видами вооружения ( Винтовки; Пистолеты; Пистолеты-пулемёты; Автоматы; Пулемёты; Мины, минометы; Ручные гранаты, гранатомёты). Общее количество участников - 90 человек из ОУ №№ 39, 34, 14, 55, 44, 5, 11.* Проект школа подготовки экскурсоводов «Экскурс-45» Образовательный курс, в рамках которого проходит обучение школьников в возрасте от 14 до 17 лет.
* Проект «Центр проведения исторических квестов», реализован с октября по декабрь 2019 года. Проект включал обучающие занятия по методике проведения исторических квестов и практическую часть в виде квест-игры. В ходе обучения информационно-методическим рекомендациям команды-участники должны были провести квест в своём образовательном учреждении и сделать видео-отчёт (582 человека из 26 образовательных организаций);
* МБОУ «Гимназия № 32» совместно с Курганским городским Советом ветеранов является соисполнителем мероприятий гранта «Увековечим имена защитников Родины» Фонда Президентских грантов по направлению «Сохранение исторической памяти». Актив музея ведет поисковую работу по установлению судеб воинов курганцев, пропавших без вести в рамках проекта «Неизвестные судьбы воинов-земляков».

  |
|  | Разработка проектов и участие на конкурсной основе в региональных и федеральных грантовых конкурсах в сфере патриотического воспитания детей и молодежи | II , III, IV квартал  | ДСП,КДМ,муниципальные образовательные организации | - | - | - | * На конкурс президентских грантов заявлен проект «Военно-спортивные игры» (конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации).
* На Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц заявлен проект: «Проведение цикла военно-спортивных игр для школьников города» (конкурсный отбор не прошел).
* На областной конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественные объединения Зауралья, включенных в региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой заявлен проект: «Центр организации исторических квестов». Грант выигран.
* На Всероссийский конкурс проектов Российского военно-исторического общества разработан и заявлен проект: военно-спортивные игры «Разведчик».
* На второй конкурс Фонда президентских грантов разработан и заявлен проект «Проведение цикла военно-спортивных игр для школьников города».
* На первый конкурс Фонда президентских грантов 2020 года разработан и заявлен проект МБУ КДМ «Городские военно-патриотические соревнования «Зарница», посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне»;
 |
|  | Оказание поддержки деятельности поискового движения на территории города Кургана | В течение года | ДСП, МБОУДО «ДТДиМ «Гармония» | - | - | - | В отчетный период не реализовано |
|  | Городской конкурс школьных команд «Поколение патриотов» |  Март, I квартал  | МБУ «Курганский Дом молодежи» | 20 000, 00- | 20 000, 00 | 20 000, 00 | 20.03.2019 г. Городской конкурс военно-патриотических команд Российского движения школьников «Поколение патриотов» (70 чел.). Iквартал  |
|  | Задача 6. Развитие у граждан города Кургана уважения к государственным символам Российской Федерации и символам города Кургана и Курганской области, а также воинским реликвиям  |  |  | - 10 000, 00 | 10 000, 00 | 10 000, 00 |  |
|  | Участие представителей города Кургана в региональном и финальном этапах Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся образовательных организаций | IV квартал  | ДСП,ИМЦ | - | - | - | В отчетный период не реализовано |
|  | Проведение мероприятий в муниципальных образовательных организациях, посвященных государственной символике Российской Федерации, символике Курганской области и города Кургана | I, III квартал  | Управление образования ДСП,ИМЦ,муниципальные образовательные организации | - | - | - | * 25.01.2019 г. - Городская научно-практическая конференции школьников ( секция «Краеведение»);
* С января 2019 г. по февраль 2019 г. - Цикл мероприятий: тематические выставки, классные часы, игры, праздничные мероприятия в образовательных учреждениях города Кургана, посвященные 76-летию образования Курганской области;
* 6.02.2019 г. - Акция «День рождения Курганской области» в рамках XXVIII городского конкурса «Учитель года» на базе в ОУ № 22, ДОУ № 121( 180 чел.);
* 21.08.2019 г. - Акция « С флагом на сердце» совместно с сотрудниками Росгвардии), (100 чел.);
* 22. 08. 2019 г. - День Государственного флага Российской Федерации. В рамках торжественного собрания было организовано вручение паспортов несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста;
* 22. 08.2019 г. - Флешмоб «Я – часть своей страны».
 |
|  | Проведение открытой городской научно – практической конференции юных краеведов, посвященной Дню образования Курганской области | I квартал  | МБОУ ДО «Станция детского юношеского туризма и экскурсий» | 10 000, 00- | 10 000, 00 | 10 000, 00 | * 22.02.2019г. в библиотеке им. Югова XVI научно - практическая конференция юных краеведов, посвященная образованию курганской области. Участники: обучающиеся ОУ №№ 52, 5, 26, 11, 55, 34, 38, 44, 39, 23, 58, 24, 46, 43, 30, 31, 32, 27; МБОУДО «СДЮТиЭ», МБОУДО ДДТ «Радуга» (всего 73 чел.)
 |
|  | Всего |  |  | 1 188 586,93 | 981 959,11 | 981 959,11 |  |

Приложение 2

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи города Кургана к военной службе»

за отчетный 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | Оценка, баллы |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, %(гр.4 – гр.3)/гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) доля граждан города Кургана, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан города Кургана | % | 77 | 77 | 0 | 1 |
| 2) доля муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана | % | 52 | 78,7 | 51,3 | 4 |
| 3) доля обучающихся муниципальных общеобразовательных города Кургана, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории города Кургана, от общего количества обучающихся, которые должны пройти учебные сборы | % | 74 | 99,3 | 34,2 | 4 |
| 4) доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан города Кургана допризывного возраста | % | 76 | 76 | 0 | 1 |
| 5) доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан города Кургана допризывного возраста | % | 96 | 96 | 0 | 1 |
| 6) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций города Кургана, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций города Кургана | % | 76 | 85 | 11,8 | 3 |
| 7) доля граждан города Кургана, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан города Кургана, принимавших участие в сдаче нормативов | % | 35 | 82 | 134 | 4 |
| 8) доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана с кадетским компонентом по отношению к общему количеству обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана | % | 2,7 | 2,7 | 0 | 1 |
| 9) количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в средствах массовой информации, на сайтах муниципальных образовательных организаций | Ед. | 160 | 453 | 183 | 4 |
| 10) доля молодежи, проживающей на территории города Кургана, участвующей в волонтерском движении патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории города Кургана | % | **4** | 4 | 0 | 1 |
| 11) количество действующих на территории города Кургана патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | Ед. | 29 | 39 | 34,5 | 4 |
| Итог | Х | Х | Х | Х | 34 |

ВЫВОД: ожидаемая эффективность достигнута.

Приложение 3

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи города Кургана к военной службе»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | Отчетный,2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1) доля граждан города Кургана, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан города Кургана | % |  | 75 | 76 | 77 | 1,3 | 80 |
| 2) доля муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана | % |  | 49 | 76,5 | 78,7 | 2,8 | 55 |
| 3) доля обучающихся муниципальных общеобразовательных города Кургана, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории города Кургана, от общего количества обучающихся, которые должны пройти учебные сборы | % |  | 72 | 97 | 99,3 | 2,3 | 75 |
| 4) доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан города Кургана допризывного возраста | % |  | 74 | 72 | 76 | 5,5 | 77 |
| 5) доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан города Кургана допризывного возраста | % |  | 96 | 96 | 96 | 0 | 98 |
| 6) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций города Кургана, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций города Кургана | % |  | 72 | 80,4 | 85 | 5,7 | 78 |
| 7) доля граждан города Кургана, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан города Кургана, принимавших участие в сдаче нормативов | % |  | 30 | 81 | 82 | 1,2 | 40 |
| 8) доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана с кадетским компонентом по отношению к общему количеству обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана | % |  | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 19,6 | 2,75 |
| 9) количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в средствах массовой информации, на сайтах муниципальных образовательных организаций | Ед. |  | 140 | 445 | 453 | 1,8 | 225 |
| 10) доля молодежи, проживающей на территории города Кургана, участвующей в волонтерском движении патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории города Кургана | % |  | 3 | 3,1 | 4 | 29,0 | 4 |
| 11) количество действующих на территории города Кургана патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | Ед. |  | 27 | 39 | 39 | 0 | 32 |