Приложение

Информация

об исполнении постановления Администрации города Кургана от 09.11.2017 года № 8471

«Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане на 2018-2020 годы»

за 2018 год

1. Основание для реализации муниципальной программы: Постановление Администрации города Кургана от 09.11.2017 года № 8471 «Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане на 2018-2020 годы», ответственный исполнитель: Департамент социальной политики Администрации города Кургана.

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Запланиро-вано на 2018 год, тыс. руб. | Израсхо-довано средств, тыс. руб. |
| 1. Обеспечение межэтнического взаимодействия населения, проживающего в городе Кургане |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение социально и общественно- значимых мероприятий | В рамках работы по обеспечению межэтнического взаимодействия населения, проживающего в городе Кургане, в 2018 году проведено 4 городских мероприятия: День России, День Российского флага, День народного единства, городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы», на проведение которых выделено финансирование в размере 200 тысяч рублей. В мероприятиях приняли участие 4050 человек. В МБУ «Городской Дом народного творчества» продолжает работать отдел национальных культур. На сегодняшний день отдел взаимодействует с национальными объединениями украинцев, белорусов, татар, казахов, башкир, евреев, армян, а также узбекской, таджикской и киргизской диаспорами, которые объединились в организацию «Замандаш». Национальным объединениям оказывается организационно-методическая помощь в проведении календарных праздников и мероприятий («Песах», «Ханука», «Рош а шана», «Навруз», «День памяти геноцида армянского народа»). Объединения принимают участие в городских мероприятиях. В 2018 году национальным объединениям была оказана организационно-методическая помощь в проведении 30 мероприятий, в которых приняли участие 2165 человек. На базе МБУ «Городской Дом народного творчества» ведется активная работа с детьми и подростками армянского центра «Арарат», занятия проводятся в танцевальных коллективах «Назели» и «Наири». Ближе знакомятся с национальной культурой и обычаями участники коллектива украинской песни «Рисковы друзи». Также в МБУ «Городской Дом народного творчества» продолжает работать Школа родного языка, где дети и молодежь имеют возможность изучать родной национальный язык. В МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» 17.02.2018 года прошел городской семейный фестиваль народных игр «От мала до велика», в котором приняли участие 137 семей. В мае 2018 года проведен городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Славянские узоры», в котором приняли участие 208 человек. Выставку работ участников конкурса посмотрели 545 человек. С 8 по 18 июня 2018 года проведен праздник дружбы «Вместе – дружная страна» (3 мероприятия, 177 чел.) В сентябре состоялся час знакомства с культурой и традициями народов мира «Кафе мира» (20.09.2018 г., 130 чел.), в ноябре прошел праздник «В семье единой» праздник, посвященный Дню народного единства (03.11.2018 г., 120 чел.). В МБУ «Городской Центр культуры и досуга» 01.04.2018 года прошла фольклорная игровая программа «Русская вечерка» творческого объединения «Родной мир» (50 чел.). Ко Дню славянской письменности и культуры в муниципальных учреждениях культуры прошли тематические мероприятия. В Парке «Царево городище» 27.05.2018 года состоялся праздник «Троицкие гуляния 2018» (700 чел.). МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» в Международный день коренных народов мира 09.08.2018 года проведена игровая программа «Разноцветное лето» (130 чел.). В Кургане 12.06.2018 года в Центральном парке культуры и отдыха прошел праздник национальных культур народов Зауралья под названием «Дружба народов – единство России» (1500 чел.). Во время мероприятия состоялось праздничное шествие общественных национальных организаций, среди которых были русские, казаки, украинцы, белорусы, азербайджанцы, башкиры, татары, армяне, казахи и другие. МБУ «Городской Дом народного творчества» национально-культурным организациям было оказано содействие в представлении культур народов Зауралья в рамках данного праздника, предоставлено необходимое оборудование, организаторам фестиваля оказана помощь в проведении концертной программы «Наш дом – Россия» (700 чел.), организации выставки декоративно-прикладного творчества «Горда Россия мастерами!» (1500 чел.). В День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) в ЦПКиО состоялось торжественное мероприятие «Флаг России гордо реет» (300 чел.). В учреждениях культуры прошли тематические мероприятия («Российский флаг» – рисунки на асфальте, программа для дошкольников «Моя страна – моя Россия», игровое путешествие «Символы России»). В МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» прошли тематические программы «Многонациональная Россия» (11.09.2018 г., 230 чел.), «Толерантность – путь к миру» (27.09.2018 г., 200 чел.), «Дружба народов» (29.10.2018 г., 260 чел.). В ЦПКиО 04.11.2018 года прошел фестиваль народного творчества «Россия объединяет», посвященный Дню народного единства (2000 чел.). Фестиваль собрал на одной площадке представителей разных возрастов, национальностей, вероисповеданий, профессий и прошел под знаком дружбы и единения. В библиотеках за 2018 год проведено 148 мероприятий, направленных на поддержку и развитие традиционной народной культуры, национальных культур народов, проживающих на территории города, гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, в которых приняли участие 3874 человека (беседы «Народы нашего города», «Территория добрых дел», литературное знакомство «Народы дружат книгами», акция «Здравствуй, друг! Салом! Бари ор!», встреча разных культур «На языке танца», познавательный час «Народы едины выставка «Дружить всем народам», тренинг-общение «Садим дерево добра», библиоигралочка «Игры и сказки народов Мира», хоровод дружбы «Возьмемся за руки, друзья», игра-путешествие «Обычаи и обряды разных народов», интерактивные игра «Зауральские диалекты, или как это по-русски?», День национальных культур «Вместе дружная семья» и другие мероприятия). К 4-ой годовщине присоединения Крыма к России библиотеками проведено 11 мероприятий, которые посетили 325 человек (патриотические, информационные часы «Крым и Россия: навеки вместе», «Мы вместе», «Крым – это Россия», виртуальная экскурсия «Крым от А до Я», час истории «Крым – путь на родину», познавательная беседа «Мы вместе ты и я, и у нас одна семья!» и другие). К Международному дню мира в библиотеках прошло 36 мероприятий: уроки мира, познавательные часы, акция «Что для тебя мир?» (1027 чел.). Ко Дню народного единства в библиотеках проведены исторические, патриотические часы, беседы об истории праздника, единстве наций, много веков населяющих Россию и другие мероприятия (всего 30 мероприятий, 635 чел.). К Международному дню толерантности (16 ноября) библиотеками проведено 14 мероприятий, которые посетили 363 человека: виртуальное путешествие «Тур культур», часы, уроки толерантности «Единство разных», «Взаимные правила, или всем разным, но равным», «Все мы разные, все мы равные», «Все разные, но все нужны», выставка текстильной куклы «Венок дружбы» (куклы в национальных костюмах»). С 12 по 18 ноября 2018 года в городе Кургане прошли традиционные Дни русской культуры, в рамках которых в муниципальных учреждениях культуры прошли выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, игровые, познавательные программы, творческие встречи, театрализованные представления (151 мероприятие, 6047 человек). Центральным событием Дней русской культуры стал открытый городской фестиваль народного творчества «Воля и труд дивные всходы дают», участниками которого стали 1600 человек. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана (далее – ДСП), учреждения культуры | Бюджет города Кургана | 200 | 200 |
| 2. Профилактика экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Проведение классных часов (беседы, лекции, акции добрых дел, ярмарки солидарности) по воспитанию толерантного мировоззрения обучающихся муниципальных образовательных организаций | Во всех общеобразовательных учреждениях города Кургана реализуются различные формы работы, направленные на воспитание толерантного мировоззрения обучающихся, предусмотренные программами воспитания и социализации, в том числе: - классные часы «Патриотизм без экстремизма», «Быть толерантным – быть современным», «Национальное многоцветие – духовное богатство России», «Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть патриотизма», «Что такое толерантность», «Все мы разные» и другие; - экскурсии в «Центр национальных культур»; - агитбригада «Сердце полное любви»; - просмотр видеороликов; - акция «Единство народов», раздача листовок «Экстремизм в интернете»; - акции «День добрых дел»; - конкурс рисунков среди обучающихся 7-8 классов и конкурс сочинений среди обучающихся 9-11 классов «Моя нация»; - творческий конкурс рисунков «Толерантность – дорога к миру» и другие формы. В 2018 году было проведено 3059 мероприятий. На базе МБОУ «Гимназия № 47» 27.04.2018 г. проведен Слет молодежных клубов межнациональной дружбы. В программе прошли: панельная дискуссия, обмен опытом работы. В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2018 г. во всех 47 общеобразовательных учреждениях города Кургана было проведено 1038 мероприятий, в которых обеспечено 46636 посещений обучающимися следующих форм работы: - Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» (930 уроков в 47 школах с общим охватом 23248 человек); - классные часы (в 25 школах с охватом 14930 человек); - беседы (в 14 школах 8765 человек); - акции (в 9 школах с охватом 2219 человек); - линейки (в 12 школах с охватом 5185 человек) и другие формы. С 22.10.18 года по 11.12.2018 года прошел фестиваль «Диалог культур». Участие приняли 25 образовательных организаций (290 обучающихся, 34 педагога). В рамках фестиваля введена номинация «Виртуальная выставка», в которой участвовали 7 образовательных организаций. В рамках Декады правовых знаний и профилактики правонарушений в школах были проведены различные формы работы: классные часы («День толерантности», «Права человека и порядок в обществе», «Правила общения» и др.), беседы, часы общения. Ролевую игру «Голубоглазые и кареглазые», направленную на осознание недопустимости дискриминации по национальному или иному признаку, провели в 28 школах с общим охватом 1245 человек. Во всех общеобразовательных организациях города проведена диагностика сформированности культуры межэтнических и межконфессиональных отношений обучающихся 8-х классов. Участие в диагностике приняли 2844 обучающихся (86,9%). У большинства обучающихся города Кургана выявлены установки, отражающие уважение, принятие обычаев, традиций, особенностей лиц другой национальности, вероисповедания, а также мирные намерения при решении конфликтных ситуаций (более 93% респондентов). В восьми образовательных учреждениях проведена диагностика для оценки результатов профилактической работы по итогам диагностики 2017 года. В результате в суждениях обучающихся всех восьми общеобразовательных учреждений (школы №№ 7, 11, 24, 26, 32, 39, 40, 59) отсутствуют устойчиво-негативные установки в отношении лиц другой веры, другой национальности. В семи школах произошло увеличение количества обучающихся с устойчиво-позитивным отношением к людям иной культуры (диапазон от 6 до 65%). В семи школах увеличилось количество обучающихся с ситуативно-положительным отношением. | Управление образования ДСП, муниципальные образовательные организации | Без финансирования | - | - |
| 2.2 | ### Преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах и учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах муниципальных общеобразовательных организаций | В 4-х классах 46 общеобразовательных учреждений города реализуется учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Всего 150 классов с общим количеством обучающихся 3742 человека. Модуль «Основы православной культуры» выбрали 711 учащихся; модуль «Основы мировых религиозных культур – 431; «Основы светской этики» – 2887. При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» школьники знакомятся с такими понятиями, как добродетели, толерантность, веротерпимость, моральный долг, права и обязанности человека, справедливость, патриотизм, общечеловеческие ценности. В 5-х классах 44 общеобразовательных учреждений реализуется учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с охватом 3443 человек. На уроках обучающиеся знакомятся с основами мировых религиозных культур и светской этики. Развивают представление о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества и способность к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения. Для реализации «Основы духовно-нравственной культуры народов России» введены предметы: «Моя малая родина», «Страницы литературного Зауралья», «Традиции и праздники русского народа», «Литературное краеведение и искусство родного края», «Историческое краеведение». | Управление образования ДСП, муниципальные образовательные организации | Без финансирования | - | - |
| 2.3 | ### Проведение родительских собраний по вопросам профилактики экстремизма среди детей и молодежи | Для родителей по вопросам профилактики экстремизма среди детей и молодежи проведено 956 родительских собраний, охвачено 30296 родителей. Тематика родительских собраний: «Причины юношеского экстремизма», «Воспитание толерантности в семье», «Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде», «Экстремизм как социально-подростковая форма протеста», «Профилактика экстремизма в молодежной среде», «С кем дружит и общается ваш ребенок» и другие. В рамках Декады правовых знаний и профилактики правонарушений МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» была издана программа родительского клуба «Азбука для родителей» (опыт МБОУ «Гимназия № 27»). Программа носит профилактический характер и охватывает в том числе направление «профилактика экстремизма» и «формирование толерантности». Программа предназначена для организации работы с родителями обучающихся с 1 по 11 класс. Сборник был выдан 18.01.2018 года заместителям директоров по воспитательной работе во все общеобразовательные учреждения города Кургана (47 учреждений). Проведено расширенное заседание городского родительского совета на тему «Родителям о профилактике безнадзорности правонарушений» (13.11.2018 г.). В рамках заседания Совета рассматривались вопросы о безопасности детей в сети Интернет. Участие приняли 95 родителей. | Управление образования ДСП, муниципа-льные образова-тельные организации | Без финансирования | - | - |
| 2.4 | ### Проведение методических мероприятий, акций, тематических встреч, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде | В отчетный период было проведено 13 методических мероприятий (общий охват 269 педагогов): - 4 семинара для педагогов, преподающих курс «Основы религиозной культуры и светской этики»; - 4 занятия муниципальной опорной площадки в МБОУ «Гимназия № 32» «Формирование поликультурного пространства в образовательном учреждении»; - семинар «Диалог культур» как способ формирования гражданской идентичности и патриотизма»; - семинар «Потенциальные возможности Центра национальных культур в развитии творческой и социальной одаренности гимназистов»; - семинар «Актуальные вопросы профилактики вовлечения обучающихся в группы деструктивной направленности» (для учителей истории); - 2 занятия постоянно действующего семинара «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России в рамках требований ФГОС». | Управление образования ДСП, МБУ «Курган-ский городской инновационно-методический центр» | Без финансирования | - | - |
| 2.5 | ### Проведение молодежных мероприятий, акций, тематических встреч, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде | В период с 05.02.2018 г. по 18.02.2018 г. проведена городская декада «Профилактика экстремизма в сети Интернет». Проведены дебаты «Экстремизм в молодежной среде», беседа с психологом «Как избежать вовлечения в экстремистские организации», акция «Экстремизм в сети Интернет» и другие. С 15.10.2018 г. по 20.12.2018 г. в образовательных организациях проведен Всероссийский единый урок безопасности в сети интернет. МБУ «Курганский Дом молодежи» в течение года реализован проект «Имею право», направленный на информирование молодежи об ответственности за совершение противоправных поступков. К проведению мероприятия привлекались представители Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, прокуратуры города Кургана. В рамках мероприятий с подростками обсуждались вопросы, связанные с коррупционными преступлениями, проявлением экстремизма в молодежной среде и ответственности за данные правонарушения. Мероприятия проводились 1 раз в квартал (22.03.2018 г., 17.05.2018 г., 13.09.2018 г., 20.12.2018 г.). Общий охват участников 161 человек. С целью поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и вовлечения детей и подростков в социально значимую деятельность реализуется проект «Территория возможностей». За 2018 год в рамках проекта проведено 11 мероприятий: - 15.02.2018 г. встреча-презентация добровольческой деятельности и Центра волонтеров города Кургана (9 чел.); - 15.03.2018 г. интеллектуальная игра «Противоправные нарушения» (9 чел.); - 19.04.2018 г. квест по теме «Искусство и его виды» (25 чел.); - 24.05.2018 г. акция «Мы – патриоты» (10 чел.); - 21.06.2018 г. турнир по настольным играм (14 чел.); - 26.07.2018 г. интеллектуальная игра по знанию законов и кодексов РФ (50 чел.); - 20.09.2018 г. соревнования по стрельбе в электронном тире (39 чел.); - 15.11.2018 г. – патриотический квест (27 чел.); - 14.12.2018 г. – акция, посвященная Дню Конституции РФ (23 чел.). В МБОУ «Центр образования» 18 и 25 октября 2018 года состоялась межведомственная профилактическая акция «Территория возможностей» для обучающихся общеобразовательных организаций 14-18 лет. Акция направлена на вовлечение подростков в различные общественные формирования, городские массовые мероприятия. Подросткам презентована деятельность учреждений культурно-досугового типа, учреждений дополнительного образования в сфере образования, спорта, МБУ «Курганский Дом молодежи» (178 чел.). Общее число участников проекта – 384 человека. Специалисты МБУ «Курганский Дом молодежи» 20.02.2018 г. приняли участие в акции «Единый день профилактики», провели профилактическую беседу с подростками, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (50 чел.). 01.03.2018 для девушек, обучающихся в МБОУ «Центр образования» был организован мастер-класс по красоте совместно с «Академией Стандарт» (9 чел.). В рамках оперативно-профилактической работы «Семья с заботой» 05.03.2018 г. МБУ «Курганский Дом молодежи» совместно с УМВД России по Курганской области для подростков организован просмотр художественного фильма с дальнейшим обсуждением (13 чел.). В Кургане 26.04.2018 г. прошел городской молодежный форум «Будущее Кургана». В рамках форума организована работа дискуссионных площадок в формате круглых столов, встреч со специалистами по темам: «Участие общественных объединений в формировании комфортной городской среды», «Кибербуллинг: чем он опасен и как ему противостоять?» «Новые социальные вызовы в воспитании детей», «Перспективы развития добровольческой деятельности в городе Кургане». Участниками площадок стали молодежь 14-35 лет, 160 человек. В день солидарности борьбы с терроризмом 03.09.2018 г. МБУ «Курганский Дом молодежи» провело акцию «Терроризму нет». Волонтеры раздавали прохожим листовки с информацией и предлагали полить цветы, тем самым символически не позволить погибнуть чьей-то жизни. Участие приняли 100 человек. | Управление образования ДСП, МБУ «Курганский Дом молодежи» | Без финансирования | - | - |
| 2.6 | ### Организация деятельности клубов межнациональной дружбы на базе муниципальных образовательных организаций | В целях укрепления дружбы между детьми разных национальностей, содействия в развитии и сохранении народных традиций и обычаев, развития у школьников чувства патриотизма, гражданственности, ценностного отношения к природному и культурному наследию родного края, России, мира в образовательных организациях города Кургана работают клубы межнациональной дружбы: - Клуб интернациональной дружбы «Диалог» (МБОУ «СОШ № 22»); - Клуб интернациональной дружбы «Содружество» (МБОУ «СОШ № 38»); - Клуб мира и дружбы «Шире круг» (МБОУ «СОШ № 43»); - Молодежный клуб межнациональной дружбы (МБОУ «СОШ № 52»); - Муниципальная опорная площадка «Формирование поликультурного пространства образовательного учреждения» (МБОУ «Гимназия № 32»); - Центр национальных культур МБОУ «Гимназия № 47». Для развития клубного движения МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» был издан сборник «Клубы межнациональной дружбы: делимся идеями». В данном сборнике представлены документы, необходимые для организации работы Клуба межнациональной дружбы в общеобразовательной организации, а также краткая информация о деятельности клубов и центров в общеобразовательных учреждениях города Кургана. Сборник был выдан 18.01.2018 года заместителям директоров по воспитательной работе во все общеобразовательные учреждения города Кургана (47 учреждений). На базе МБОУ «Гимназия № 47» 27.04.2018 г. проведен Слет молодежных клубов межнациональной дружбы. В программе прошли: панельная дискуссия, обмен опытом работы. Участники – 120 обучающихся – из образовательных учреждений №№ 10, 19, 22, 30, 31, 32, 43, 44, 47, 52. На официальном муниципальном ресурсе (сайт МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» – имц45.рф) размещены стендовые материалы в формате онлайн о деятельности клуба МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22, Центра национальных культур МБОУ «Гимназия № 47». | Управление образования ДСП, муниципальные образовательные организации | Без финансирования | - | - |
| 2.7 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города работниками правоохранительных органов разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности, предупреждению правонарушений в молодежной среде | За отчетный период проведено 214 мероприятий, в них приняли участие 13421 обучающийся, 1865 родителей, 742 педагога. Темы выступлений: «Особенности профилактики и борьбы с проявлением экстремизма и терроризма в молодежной среде», «Уголовная и административная ответственность» и другие. В мероприятиях приняли участие инспектора по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по городу Кургану, специалист Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, инспектора Курганского ЛО МВД России на транспорте, сотрудники прокуратуры. Инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по городу Кургану за 11 месяцев 2018 года проведено 102 правовых лекториев, на которых рассмотрены вопросы уголовной и административной ответственности за разжигание национальной расовой и религиозной вражды, о терпимости и толерантности в обществе. Руководители образовательных организаций, расположенных на территории обслуживания УМВД России по городу Кургану, информированы о недопущении фактов возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды, о незамедлительном обращении в органы внутренних дел в случаях обнаружении таких фактов, разъяснен порядок обращения. Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Кургану совместно с участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой течение года проведено 189 рейдовых мероприятий по выявлению мест сбора молодежи, в том числе имеющих антиобщественную и экстремистскую направленность, проверены кафе, бары, рестораны, парки, общежития и другие места массового отдыха граждан. Также проведено 2 рейдовых мероприятия на предмет выявления надписей экстремистского характера на зданиях. По результатам проведенных мероприятий мест сбора молодежи экстремистской направленности, надписей экстремистского содержания не выявлено. В 2018 году был составлен 1 административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) в отношении несовершеннолетнего (в настоящее время снят с учета в подразделении по делам несовершеннолетних по достижению возраста 18 лет). В подразделениях по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по городу Кургану состоят 2 несовершеннолетних, склонных к осуществлению экстремисткой деятельности. С данными несовершеннолетними проводится профилактическая работа. | ДСП, УМВД России по городу Кургану (по согласова-нию) | Без финансирования | - | - |
| 2.8 | Проведение среди населения разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности | Участковыми уполномоченными полиции проведено 58 рабочих встреч с руководителями управляющих компаний. В рамках проведенных мероприятий рассмотрены вопросы по предотвращению размещения надписей и рисунков экстремистского толка на фасадах зданий и сооружений, обслуживаемых данными организациями. В рамках заседания координационного совещания по вопросам территориального общественного самоуправления в городе кургане 19.06.2018 года обсуждены вопросы по предотвращению стеновой рекламы наркотических средств, размещения надписей и рисунков экстремистского толка на фасадах зданий и сооружений. При проведении отчетов перед населением, в том числе на предприятиях и в организациях, сотрудниками полиции доводится информация об ответственности за разжигание национальной, расовой и религиозной вражды. За истекший период 2018 года проведено 98 отчетов перед населением. За отчетный период сотрудниками ОУУП ОП УМВД России по городу Кургану обследовано 899 домов жилого сектора, объектов, зданий и сооружений. По результатам проведенных мероприятий всего выявлен 161 объект, имеющий надписи различного толка. В 2018 году выявлено административных правонарушений предусмотренных: - ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики) – 5; - ст. 20.28 КоАП РФ (организация деятельности общественного или религиозного объединения в отношении, которого принято решение по приостановлению его деятельности) – 0; - ст. 20.29 КоАП РФ (производство либо распространение экстремистских материалов) – 2; - - ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) – 6. В целях профилактики экстремистских проявлений активно ведется работа с иностранными гражданами, находящимися на территории города. В ходе работы выявлено 585 административных правонарушений миграционного законодательства, возбуждено 371 уголовное дело по фактам фиктивной постановки на учет иностранных граждан. | УМВД России по городу Кургану (по согласова-нию) | Без финансирования | - | - |
| 2.9 | Осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий | Сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий. Осуществляется видеофиксация хода всех публичных мероприятий. По данным за 11 месяцев 2018 года проведено 356 таких мероприятия, из них общественно-политических – 60. Были попытки проведения 2-х несогласованных публичных мероприятий в мае и сентябре текущего года. К административной ответственности привлечено 16 граждан по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения публичного мероприятия). Сотрудниками полиции осуществляется мониторинг и анализ социально-экономической и политической ситуации в регионе, в том числе в сети Интернет, с целью недопущения использования факторов напряженности в обществе для организации провокаций и дестабилизации общественно-политической обстановки. Реализуются мероприятия по получению упреждающей информации о передвижении радикально настроенных лиц с целью недопущения их участия в противоправных акциях экстремистского характера, в том числе на территории других субъектов РФ. | Администрация города Кургана, УМВД России по городу Кургану (по согласованию) | Без финансирования | - | - |
| 3. Формирование информационного пространства, способствующего межнациональному и межконфессиональному согласию, профилактике экстремизма |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ### Публикации в городской газете «Курган и курганцы» информационных сообщений, направленных на профилактику проявлений экстремизма; материалов, посвященных истории, культуре, традициям народов, проживающих на территории Зауралья, деятельности молодежных общественных организаций, направленной на воспитание культуры толерантности | За период с 1 января по 19 декабря 2018 года в городской газете «Курган и курганцы» опубликовано 76 материалов, направленных на противодействие экстремизму, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, включая информацию, посвященную истории, культуре, традициям народов, проживающих на территории Зауралья, деятельности молодежных общественных организаций, направленной на воспитание культуры толерантности. В средствах массовой информации муниципального образования города Курган опубликовано 19 материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей дружественных межэтнических отношений. | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата Главы города и Курганской городской Думы (по согласова-нию), городская газета «Курган и курганцы» (по согласова-нию) | Без финансирования | - | - |
| 3.2 | ### Организация мониторинга сайтов в муниципальных учреждениях в сети «Интернет» на наличие материалов экстремистского характера | В соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской области от 19.01.2018 г. № 50 «Об эффективном использовании сети Интернет в образовательных организациях Курганской области» 13.02.2018 г. было проведено тестирование системы контентной фильтрации на выявление противоправных материалов во всех общеобразовательных учреждениях. В ходе тестирования сделано 338 запросов как тематического, так и общего характера. В результате работы уровень фильтрации признан удовлетворительной. В библиотеках МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» (далее – МБУК «БИС г. Кургана») на персональных компьютерах автоматизированных рабочих мест для пользователей библиотек установлена система контент-фильтрации SkyDns, в настройках которой учтено действующее законодательство по ограничению доступа к сайтам экстремистского характера. В большинстве случаев запрос пользователей выполняется с помощью сотрудника библиотеки. Ежеквартально отдел комплектования и обработки производит проверку фондов МБУК «БИС г. Кургана» на наличие экстремистских материалов, включенных в федеральный список. В ходе проверки за 2018 год не обнаружено книг экстремистского содержания. Все книги, поступающие в дар, а затем поставленные на учет библиотечного фонда в МБУК «БИС г. Кургана» также проходят проверку на наличие экстремистских материалов. За 2018 год не выявлено ни одного подобного издания. | ДСП | Без финансирования | - | - |
| 3.3 | Организация аналитического мониторинга публикаций и выступлений в средствах массовой информации по проблемам этноконфессиональных отношений | Мониторинг публикуемой в СМИ информации, направленной на противодействие экстремизму, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, пропаганду культуры и традиций разных народов ведется на постоянной основе. | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата Главы города и Курганской городской Думы (по согласованию) | Без финансирования | - | - |
| Итого: |  |  |  | Бюджет города Кургана | 200 | 200 |

3. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка целевых индикаторов программы за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено по программе | Достиг-нуто | Отклоне-ния, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | ед. | 4 | 4 | 0% | +1 |
| Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | чел. | 840 | 4050 | 382,1% | +4 |
| Количество межведомственных мероприятий (акции, операции, круглые столы, встречи) по профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма и национализма в молодежной среде | ед. | 4 | 4 | 0% | +1 |
| Количество участников мероприятий по профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма и национализма в молодежной среде | чел. | 9850 | 13421 | 36,2% | +4 |
| Количество публикаций в средствах массовой информации муниципального образования города Кургана, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей дружественных межэтнических отношений | ед. | 12 | 19 | 58,3% | +4 |
| ИТОГО | х | х | х | х | 13 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Едини-ца измере-ния | Базовое значение индика-тора в год, предшествующий началу реализа-ции муници-пальной програм-мы (2017 год, план) | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  | Темп роста значения индика-тора в отчетном году по сравне-нию с преды-дущим годом, % | Плановое значение индикато-ра в последний год реализации муниципа-льной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год 2018 г. | 2-й год | Отчет-ный год 2018 г. |  |  |
| Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | ед. | 4 | 4 | - | 4 | 0% | 4 |
| Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | чел. | 820 | 4050 | - | 4050 | 393,9% | 880 |
| Количество межведомственных мероприятий (акции, операции, круглые столы, встречи) по профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма и национализма в молодежной среде | ед. | 4 | 4 | - | 4 | 0% | 4 |
| Количество участников мероприятий по профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма и национализма в молодежной среде | чел. | 9800 | 13421 | - | 13421 | 36,9% | 9950 |
| Количество публикаций в средствах массовой информации муниципального образования города Кургана, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей дружественных межэтнических отношений | ед. | 4 | 19 | - | 19 | 375% | 12 |

Эффективность программы достигнута. Освоено 100 % финансовых средств.

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы будет продолжена в рамках Постановления Администрации города Кургана от 31.10.2018 года № 7102 «Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане».

Муниципальную программу «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане  на 2018-2020 годы» просим снять с контроля (Постановление Администрации города Кургана от 09.11.2017 года № 8471 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане  на 2018-2020 годы»).

_____________________________________________________________________________________________________________________________