- Информация о выполнении программных мероприятий

муниципальной  программы «Основные направления развития образования в городе Кургане » за  2020 год

Основанием для реализации программы является постановление Администрации города Кургана от 8 ноября 2019 года № 7428 «Об утверждении  муниципальной программы «Основные направления развития образования в городе  Кургане».

В 2020 году на выполнение муниципальной  программы «Основные направления развития образования в городе  Кургане» утверждено 5 129 685 тыс.  рублей, исполнено на 31.12.2020 года   4 582 343,00 тыс. рублей (89,33 %), освоено 4 797 431 тыс. рублей (93,5 %)

| N п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  |  |  |  | Выполнение <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано тыс. руб | Профинансировано тыс. руб |  | Освоено тыс. руб |  |  |  |
| Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста |  |  |  | Итого: 2 430 564,00 Бюджет города: 1 084 366,00 Областной бюджет: 1 116 176,00 Федеральный бюджет: 230 022,00 | Итого: 2 158 096,00 Бюджет города: 818 835,00 Областной бюджет: 1 109 239,00 Федеральный бюджет: 230 022,00 |  | Итого: 2 259 078,00 Бюджет города: 921 244,00 Областной бюджет: 1 107 812,00 Федеральный бюджет: 230 022,00 |  |  |  |
| 1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 2020 -2022 г. | ДСП, МБДОУ, МАОУ | Итого: 995 420 Бюджет города: 993 412 Областной бюджет: 2 008 | Итого: 776 796 Бюджет города: 776 796 Областной бюджет: 0 |  | Итого: 878 797 Бюджет города: 878 797 |  |  | По состоянию на 01.01.2021 года в муниципальной системе образования города Кургана для оказания поддержки семье в вопросе воспитания детей дошкольного возраста функционирует 52 дошкольных образовательных учреждения, 56 дошкольных групп открыто в общеобразовательных учреждениях (школах), 6 групп, функционирующие на условиях муниципального заказа у предпринимателей. По состоянию на 31.01.2020 года в муниципальной системе образования города Кургана для оказания поддержки семье в вопросе воспитания детей дошкольного возраста функционирует 67 дошкольных образовательных учреждений, 17 дошкольных групп открыто в общеобразовательных учреждениях (школах), 6 групп, функционирующие на условиях муниципального заказа у предпринимателей. В 2020 году проведена реорганизация 15 дошкольных образовательных учреждений. В 2020 году построены и введены в эксплуатацию 3 детских сада. Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Кургана оказывают две услуги: - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Предоставляемые услуги являются основными видами деятельности. |
| 1.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества | 2020 - 2022 г. | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений | Итого: 339 041 Бюджет города: 84 435 Областной бюджет: 24 584 Федеральный бюджет: 230 022 | Итого: 286 879 Бюджет города: 37 202 Областной бюджет: 19 655 Федеральный бюджет: 230 022 |  | Итого: 286 879 Бюджет города: 37 202 Областной бюджет: 19 655 Федеральный бюджет: 230 022 |  |  | В 2020 году завершено строительство детских садов-яслей и создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования: Детский сад – ясли на 240 мест на б. Солнечном в г. Кургане. Подрядная организация ООО «Кургансельстрой»; Детский сад-ясли на 140 мест в г. Кургане, 5 микрорайон. Подрядная организация ЗАО «Курганстальмост»; Детский сад-ясли на 140 мест в г. Кургане, 4 микрорайон. Подрядная организация ЗАО «Курганстальмост». Работы выполнены в полном объеме, согласно заключенных контрактов, объекты введены в эксплуатацию. В сентябре текущего года в 142 детском саду (5 микрорайон), 119 детском саду (4 микрорайон), и прогимназии 63 (б. Солнечный) предоставлено 580 мест, из них детям до 3 лет- 440 мест. Детский сад ясли в г. Кургане, 7 мкр-н: Проведен аукцион, заключен контракт 60 от 13.07.2020г с ЗАО Курганстальмост. По условиям контракта произведена оплата аванса и оплата за фактически выполненные объемы работ по предъявленным формам КС-2(КС-3). Срок исполнения контракта 01.11. 2021г. Детский сад ясли в г. Кургане, ул. Зайцева,33: Проведен аукцион, заключен контракт 155 от 02.11.2020г с ЗАО Курганстальмост. По условиям контракта произведена оплата аванса и оплата за фактически выполненные объемы работ по предъявленным формам КС-2(КС-3). Срок исполнения контракта 15.11. 2021г. Пристрой к детскому саду в г. Кургане, 4 мкр-н: Проведен аукцион, заключен контракт 147 от 05.10.2020г с ЗАО Курганстальмост. По условиям контракта произведена оплата аванса и оплата за фактически выполненные объемы работ по предъявленным формам КС-2(КС-3). Срок исполнения контракта 15.11. 2021 Пристрой к детскому саду в г. Кургане, 5 мкр-н: Проведен аукцион, заключен контракт 107 от 24.08.2020г с ЗАО Курганстальмост. По условиям контракта произведена оплата аванса и оплата за фактически выполненные объемы работ по предъявленным формам КС-2(КС-3). Срок исполнения контракта 12.11. 2021г. Пристрой к детскому саду № 34 в г. Кургане, ул. Урожайная,147: аукцион, заключен контракт 229 от 22.12.2020г с ООО Кургансельстрой. По условиям контракта произведена оплата аванса. Срок исполнения контракта 31.12. 2021г. |
| 1.3 | Организация работы по комплектованию дошкольных образовательных организаций | 2020 -2022 г. | ДСП, ОУ | - | - |  |  |  |  | Дети направляются в муниципальные дошкольные образовательные учреждения списками для комплектования, в рамках реализации муниципальной услуги по приему заявления, постановки на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования. В соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации города Кургана от 12.05.2014г. № 3453, постановка на учет производится на основании заявления и прилагаемых к нему свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания), паспорта одного из родителей (законных представителей), при наличии льгот- документа, подтверждающего право родителей (законных представителей) на внеочередное или первоочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении. Граждане могут подать заявления о постановке на учет путем личного обращения в Департамент, через специально организованный общедоступный портал в сети Интернет, почтовым сообщением, через многофункциональные центры. Департамент социальной политики Администрации города Кургана осуществляет учет детей в соответствии с постановлением Администрации города № 150 от 20.01.2014 года «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования». Учету подлежат несовершеннолетние граждане, проживающие на территории муниципального образования города Кургана, имеющие право на получение дошкольного образования. Несовершеннолетние граждане, достигшие на 1 сентября текущего года возраста три и более года, числятся в списках электронной очереди актуального спроса, несовершеннолетние граждане, не достигшие на 1 сентября текущего года возраста три года, числятся в списках электронной очереди отложенного спроса (пункт 17 раздела вышеуказанного постановления Администрации города). Предоставление мест населению города Кургана происходит в два этапа (апрель- с учетом закрепленной территории, июль - на свободные места, без учета закрепленной территории), основание: постановление Администрации города Кургана № 9064 от 06.12.2013 года «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Кургана». Принимаются в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования дети, проживающие на территории, за которой закреплена образовательная организация (ст.67 п.3). За всеми муниципальными дошкольными образовательными учреждениями закреплена территория постановлением Администрации города Кургана №1005 от 25.02.2020 года «О закреплении территорий за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Кургана». |
| 1.4 | Привлечение частных предпринимателей для организации услуги по присмотру и ухода за детьми дошкольного возраста | 2020- 2022 г. | ДСП, | Итого: 6 519 (Бюджет города) | Итого: 4 837 (Бюджет города) |  | Итого: 5 245 (Бюджет города) |  |  | В рамках реализации мероприятий по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях Администрация города закупает места для детей дошкольного возраста в негосударственном секторе. В 2020 году два предпринимателя (ИП Богданов, ИП Тарунин) принимают 120 детей на условиях муниципального контракта. |
| 1.5 | Открытие стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных учреждениях | 2020 -2022 г. | ДСП, ОУ, ДОН (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | В отчетный период дошкольные группы при функционирующих образовательных учреждениях не открывались. |
| 1.6 | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в электронном виде | 2020 -2022 г. | Управление образования ДСП | - | - |  |  |  |  | Департамент социальной политики Администрации города Кургана предоставляет населению города Кургана муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». Дни и часы приема граждан для оказания муниципальной услуги установлены Административным регламентом (утвержден постановлением Администрации города Кургана № 3453 от 12.05.2014 года). Прием ведут специалисты отдела дошкольного образования Управления образования Департамента социальной политики в кабинете № 5, ул.Куйбышева ,111. Граждане могут подать заявления о постановке на учет путем личного обращения в Департамент, через специально организованный общедоступный портал в сети Интернет, почтовым сообщением, через многофункциональные центры. |
| 1.7 | Создание консультационных пунктов для родителей в дошкольных образовательных организациях | 2020 -2022 г.г. | МБДОУ | - | - |  |  |  |  | Консультативно-методические центры функционируют на базе 51 дошкольного образовательного учреждения в целях оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Для родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет проводятся просветительские (лектории, беседы, тренинги), диагностические мероприятия. Так же проводятся консультации как в групповых, так и в индивидуальных формах, в том числе и дистанционном формате. На сайте ДОУ размещён годовой план работы консультационного центра, в соответствии с которым оказывается помощь. Темы мероприятий определяются на основе анализа часто повторяющихся вопросов родителей: традиционное мероприятие для детей, поступающих в детский сад и их родителей "Давайте знакомиться", а также проведение игровых сеансов "Весёлые нотки", "Игралочка", "Здоровячок" и т.д. Для определения качества предоставляемых услуг проводится анкетирование родителей с целью определения получения ими в полной мере, ожидаемой консультативной и практической психолого-педагогической помощи, своевременной информации. Специалисты и педагоги образовательных учреждений систематически повышают уровень профессиональной компетенции по оказанию услуг КМЦ через участие в семинарах, в том числе и дистанционном формате. |
| 1.8 | Организация и научно-методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | 2020 -2022 г.г. | Управление образования ДСП, ИМЦ, МБДОУ | - | - |  |  |  |  | За отчетный период проведено 126 методических мероприятий для педагогических и руководящих работников дошкольного образования в соответствии с тематикой федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, восемьдесят из них в дистанционном формате. Материалы мероприятий размещены на сайте ИМЦ. |
| 1.9 | Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБДОУ | Итого: 1 073 990 (Областной бюджет) | Итого: 1 073 990 (Областной бюджет) |  | Итого: 1 073 990 (Областной бюджет) |  |  | Задержки заработной платы в учреждениях дошкольного образования нет. |
| 1.10 | Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП МБДОУ, | Итого: 15 594 (Областной бюджет) | Итого: 15 594 (Областной бюджет) |  | Итого: 15 594 (Областной бюджет) |  |  | На выделенные средства приобретаются учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы. Счета оплачиваются по мере поступления денежных средств. |
| II. Задача « Организация предоставления качественного и общедоступного общего образования, формирующего конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация предоставления качественного и общедоступного общего образования, формирующего конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника |  |  |  | Итого: 1 910 905,00 Бюджет города: 457 390,00 Областной бюджет: 1 322 331,00 Федеральный бюджет: 131 184,00 | Итого: 1 747 731,00 Бюджет города: 332 745,00 Областной бюджет: 1 294 020,00 Федеральный бюджет: 120 966,00 |  | Итого: 1 810 487,00 Бюджет города: 386 716,00 Областной бюджет: 1 302 805,00 Федеральный бюджет: 120 966,00 |  |  |  |
| 2. 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются общеобразовательные учреждения | 2020 -2022 г.г. | ДСП, МБОУ, МАОУ, МАУ «Оздоровительный комплекс» города Кургана | Итого: 404 639 Бюджет города: 402 410 Областной бюджет: 2 229 | Итого: 301 557 Бюджет города: 301 557 Областной бюджет: 0 |  | Итого: 352 280 Бюджет города: 352 280 Областной бюджет: 0 |  |  | В муниципальной системе образования услугу по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования предоставляют 41 общеобразовательная организация. Все 41 муниципальное общеобразовательное учреждение города Кургана имеют лицензии. Все муниципальные общеобразовательные учреждения аккредитованы. Для всех школ разработаны муниципальные задания. Все муниципальные задания выполнены в пределах допустимых отклонений. В 2019 – 2020 учебном году – 39 293 ученика. В 2020 -2021 учебном году – 40 132 ученика. Ремонт учреждений проводится в соответствии с муниципальной программой «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы». |
| 2.2 | Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе: | 2020 -2022 г.г. | ДОН, ДСП, МБОУ, МАОУ | Итого: 135 350 Бюджет города: 54 843 Областной бюджет: 7 933 Федеральный бюджет: 72 574 | Итого: 100 049 Бюджет города: 31 051 Областной бюджет: 5 770 Федеральный бюджет: 63 228 |  | Итого: 104 049 Бюджет города: 34 299 Областной бюджет: 7 357 Федеральный бюджет: 63 228 |  |  | В 2020 г. во всех школах города Кургана организовано горячее питание обучающихся. В первом полугодии 2020 года стоимость питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов составляет 85 руб. в день из расчета двухразового питания на каждого обучающегося (60 руб. – горячий завтрак, 25 руб. – полдник), за счет средств городского бюджета. Стоимость питания обучающихся из малоимущих семей составляет 60 руб. в день на каждого обучающегося. Финансирование предусмотрено из городского бюджета – 49,2 руб. и областного бюджета 10,8 руб. В период с 20 мая по 25 мая 2020 г. 100% льготных категорий обучающихся школ города Кургана (дети из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды) в соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 17 апреля 2020 г. № 89 «Об оказании адресной помощи в виде набора продуктов питания отдельным категориям обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Курганской области» получили продуктовые наборы. Данными продуктовыми наборами обеспечены 10545 обучающихся льготных категорий, в том числе 9082 обучающихся из малоимущих семей, 1463 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 200 обучающихся со статусом дети-инвалиды). Организация бесплатного школьного питания в общеобразовательных организациях города Кургана с 1 .09.2020 года регламентировано решением Курганской городской Думы от 19.08.2020 г. № 89 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана». В рамках данного решения бесплатное питание за счет бюджетных средств предоставляется: - обучающимся с 5-го по 11-й классы из малоимущих семей, получающих пособие на ребенка, предоставляемого в соответствии с Законом Курганской области от 31.12.2004 г. № 7 «О пособии на ребенка; - обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана; - обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам с 1-го по 4-й классы в дополнение к вышеуказанному; - обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам с 5-го по 11-й классы двухразовое питание; - обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам с 1-го по 11-й классы, получающих образование на дому, в виде сухого пайка. Для всех остальных обучающихся, не относящихся к вышеуказанным категориям, организовано горячее школьное питание за счет средств родителей (законных представителей). |
|  | организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | Итого: 73 380 Бюджет города: 73 Областной бюджет: 733 Федеральный бюджет: 72 574 | Итого: 63 931 Бюджет города: 64 Областной бюджет: 639 Федеральный бюджет: 63 228 |  | Итого: 63 931 Бюджет города: 64 Областной бюджет: 7 357 Федеральный бюджет: 63 228 |  |  | Решением Курганской городской Думы от 19.08.2020 г. № 89 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана» регламентировано организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана. С 01 сентября 2020 г. во всех школах города Кургана организовано бесплатное горячее питание обучающихся 1 - 4 классов. Бесплатным горячим питанием охвачено 17 957 обучающихся начальной школы (100 %). |
| 2.3 | Организация и обеспечение своевременных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | 2020 -2022 г.г. | ДОН, ДСП, МБОУ, МАОУ | Итого: 45 326 (Федеральный бюджет) | Итого: 44 454 (Федеральный бюджет) |  | Итого: 44 454 (Федеральный бюджет) |  |  | Начисление доплаты педагогам за классное руководство в размере 5000 рублей осуществляется с 1 сентября 2020 года. Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство осуществляются своевременно, в соответствии с примерным положением об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Кургана (решение Курганской городской Думы №115 от 27 июня 2018 года) и локальными актами образовательных организаций. |
| 2.4 | Реализация государственного стандарта общего образования на оплату работников общеобразовательных учреждений за счет субсидии из областного бюджета | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ | Итого: 1 225 785 (Областной бюджет) | Итого: 1 225 785 (Областной бюджет) |  | Итого: 1 225 785 (Областной бюджет) |  |  | Задержки заработной платы в общеобразовательных учреждениях города нет. |
| 2.5 | Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса за счет субсидий из областного бюджета | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ | Итого: 86 053 (Областной бюджет) | Итого: 62 134 (Областной бюджет) |  | Итого: 69 332 (Областной бюджет) |  |  | В 2020 году на реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса за счет субсидий из областного бюджета выделено 86 млн. 053 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение учебников, оборудования, мебели. На выделенные средства приобретаются учебники, мебель, компьютерная техника и т.д. |
| 2.6 | Методическое сопровождение реализации основной образовательной программы в образовательных организациях | 2020 -2022 г.г. | ИМЦ | - | - |  |  |  |  | Проведено 417 городских методических мероприятий для педагогических и руководящих работников образовательных организаций, которые посетили 4160 человек. Работали консультационные пункты, муниципальные опорные площадки, постоянно-действующие семинары, методические объединения, школы, клубы, творческие проблемные группы, методические советы, Дошкольная сетевая лига. 168 мероприятий проведено с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 2.7 | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций | 2020 -2022 г.г. | Управление образования ДСП, ИМЦ | - | - |  |  |  |  | Государственная итоговая аттестация проводится для обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Согласно статье 59 федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация является обязательной. В 11 классах ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ЕГЭ проводятся по контрольно-измерительным материалам по однотипной технологии. ГВЭ проводится в письменной или устной форме в традиционной форме (контрольная работа по математике, сочинение или изложение по русскому языку) для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Эти выпускники имеют право на увеличение продолжительности экзаменов на 1,5 часа, на предоставление перерывов для отдыха, приема пищи, лекарств, на создание других специальных условий. В 11 классах участников с ОВЗ – 9 человек, все сдают ЕГЭ. В 2020 году результаты промежуточной аттестации засчитаны за результаты государственной итоговой аттестации, выпускникам 9 и 11 классов выданы аттестаты. Всего на конец 2019-2020 учебного года в 9 классах обучалось 3464 человека, из них допущено к государственной итоговой аттестации 3440, не допущено 24 выпускника. ЕГЭ проводится для выпускников, желающих поступить в ВУЗ, только по выбору в период с 3.07.2020 года по 25.07.2020 года. Для проведения ЕГЭ в 2020 году создано 11 пунктов проведения ЕГЭ – в школах №№ 22, 36, 9, 12, 7, 31, 47, 48, 32, 5, ИРОСТ. ЕГЭ проводится с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. В 2020 году выпускники 11 классов школ города Кургана сдавали единый государственный экзамен по 14 предметам. Всего на конец 2019-2020 учебного года в 11 классах школ города обучалось 1768 человек, из них допущено к государственной итоговой аттестации 1767. Результаты ЕГЭ – 2020 Русский язык Сдавало – 1513 человек Сдали – 1508 (99,7%) Набрали ниже минимального – 5 человек Набрали свыше 80 баллов – 297 человек Набрали свыше 90 баллов – 128 человек Набрали 100 баллов – 4 человека (лицей № 12, гимназия № 27, гимназия № 31, гимназия № 47») Средний балл по городу – 66,65 (в 2019 году – 65,86) Математика профильная Сдавало – 882 человека Сдали – 816 человек (92,5%) Набрали ниже минимального – 66 человек (7,5%) Средний балл по городу – 51,33 (в 2019 году – 49,61) Набрали свыше 80 баллов – 103 человека Набрали свыше 90 баллов – 8 человек |
| 2.8 | Проведение мониторинговых исследований, в том числе учебных достижений обучающихся 4,9 11 классов | 2020 -2022 г.г. | Управление образования ДСП, ИМЦ | - | - |  |  |  |  | Проведено 66 мониторингов по различным направлениям деятельности образовательных организаций, такие как - участие обучающихся в международных, всероссийских конкурсах и олимпиадах (11673 обучающихся из 40 ОУ, из них 2506 -победители и призеры), банк данных «Одаренные дети» (2851 обучающийся: 1622 – образование, 518 – искусство, 711 – спорт), урок цифры, аттестация педагогических работников, готовность общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО, патриотическое воспитание, профилактика употребления психоактивных веществ, служба школьной медиации, АИС «Электронная школа», информированность родителей о проведении всероссийской олимпиады школьников, прохождение курсов повышения квалификации классными руководителями, профилактика экстремизма и терроризма, участие во Всероссийском дне трезвости, участие во Всероссийском экологическом субботнике, работа психологических служб, организация воспитательной работы в соответствии со стратегическими ориентирами, особенности преподавания курса ОДНКНР, работа с одаренными детьми, соответствие сайта образовательной организации требованиям Рособрнадзора, информационно-техническое обеспечение в образовательных учреждениях, социально-психологическое тестирование как этап раннего выявления наркопотребителей среди обучающихся общеобразовательных организаций, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством оказываемых образовательных услуг, актуальные проблемы в условиях использования дистанционных образовательных технологий, обеспеченность учебниками обучающихся с ОВЗ, противодействие коррупции, школьные спортивные клубы, реализация общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, актуальные проблемы дополнительного образования и другие. По причине введения режима повышенной готовности в связи с распространением вирусной инфекции, запланированные на 2 квартал ВПР отменены. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 г. № 821 ВПР проводится в период с 14 сентября по 12 октября 2020 г. Для обучающихся 5, 6, 7 и 8 классов в штатаном режиме, для обучающихся 9 классов в режиме апробации по выбору образовательной организации. ВПР проводится по программам предыдущего года обучения. В период с 22.09.2020 г. по 06.11.2020 г. в образовательных организациях проводится диагнстическая работа по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов. Диагностическая работа проводится по двум обучательным предметам – русский язык, математика и двум предметам по выбору. |
| 2.9 | Предоставление возможности обучающимся старших классов осваивать индивидуальные образовательные программы, в том числе профильное обучение и профессиональную подготовку | 2020 -2022 г.г. | Управление образования ДСП, ОУ ДОН (по согласованию) | - | - |  |  |  |  | В школах открыты профильные классы различной направленности: оборонно-спортивные, физико-математические, социально-экономические, биолого-химические, социально-гуманитарные, филологические, информационно-технологические, гуманитарные. В школах микрорайона Рябково (№№ 24, 43, 49) организовано и успешно реализуется взаимодействие в рамках территориального школьного объединения. Профильным обучением охвачено в 2019 – 2020 учебном году 67,7%, в 2020 – 2021 учебном году – 67,8 В 100% школ, реализующих профильное обучение, соблюдаются основные принципы, заложенные в Концепции профильного обучения: соответствие набора предметов выбранному профилю, не менее двух предметов, изучающихся на профильном уровне. |
| 2.10 | Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийской олимпиаде школьников | 2020 -2022 г.г. | ИМЦ, ОУ ДОН (по согласованию) | - | -- |  |  |  |  | В январе-феврале 2020 года 340 обучающихся города Кургана из 22 общеобразовательных учреждений приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, 146 призовых мест. На заключительный этап всероссийской олимпиады школьников от города Кургана прошли 18 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений по 12 предметам, 8 обучающихся 11-х классов стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников из общеобразовательных учреждений № 12, 19, 32, 47. В сентябре-октябре 2020года в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету приняли участие 14104 обучающихся из 42 общеобразовательных учреждений. В муниципальном этапе олимпиады участвовали 1732 обучающихся из 36 общеобразовательных учреждений, 106 учащихся стали победителями, 317 – призерами олимпиады. |
| 2.11 | Осуществление морального и материального поощрения учителей, подготовивших победителей и призеров городского этапа Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам | 2020 -2022 г.г. | ИМЦ, ДОН (по согласованию) | - | - |  |  |  |  | За подготовку победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 188 учителей общеобразовательных учреждений получили благодарственные письма Департамента социальной политики Администрации города Кургана. 18 благодарственных писем Департамента социальной политики Администрации города Кургана вручены образовательным учреждениям за подготовку победителей и призеров олимпиады и за проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Подготовлены благодарственные письма Департамента социальной политики Администрации города Кургана 389 членам жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. За работу в составе апелляционной комиссии муниципального этапа олимпиады денежное вознаграждение получили 32 педагога. |
| 2.12 | Организация и проведение профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях | 2020 -2022 г.г. | МБОУ, МАОУ, ИМЦ, Управление образования ДСП | - | - |  |  |  |  | Организация и проведение профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях предусматривает комплекс действий для выявления у обучающихся интересов, склонностей к определённым видам профессиональной деятельности и ориентацию школьников на профессии, востребованные на региональном рынке труда, реализуется через вовлечение школьников в мероприятия федерального, регионального, муниципального, институционального уровней, осуществляется во время урочной и внеурочной деятельности. 2801 ученик начальной школы участвовали в Городской Акция «Мой путь в профессию». В рамках психолого – педагогического сопровождения профориентационной работы проведены профдиагностики, профконсультирование и развивающие занятия. В январе 2020 года обучающиеся 8-х, 10-х классов участвовали в профтестировании по 2-м методикам (8 классы: По методике Климова - 2927учеников, из них определились с типом профессии 76,1%, не определились 23,9%; по методике Йовайши 2946 восьмиклассников, из них профессиональная склонность выражена у 80,9% не выражена у 19,1% восьмиклассников). 10 классы: по методике Климова прошли профтестирование 1585 учеников. Определились с типом профессии 75,8%, не определились 24,2%. По методике Йовайши 1599 человек. Профессиональная склонность выражена у 82,6%, не выражена у 17,4% десятиклассников). Данные профтестирования используются для участия школьников в профессиональных пробах, в экскурсиях в учреждения среднего и высшего профессионального образования и на предприятия. В днях открытых дверей, организованных учреждениями среднего профессионального образования г.Кургана, участвовали 1230 обучающихся. Школьники 8-10 классов из ОУ№№ 5,12, 22,26,29, 31, 32,50 участвуют во Всероссийском профориентационном проекте «Точка Опоры» 2019-2020 учебного года. Проведены 2й и 3й этапы проекта (конкурс сочинений «Человек в профессии»- 16 участников, конкурс рисунков «Я б в рабочие пошел» - 24 участника). При поддержке благотворительного фонда «Синара на базе МБОУ «Лицей №12» функционировала передвижная выставка рисунков «Я б в рабочие пошел». В ОУ №9, Лицей№12, Гимназии №№ 32,47 оборудованы и функционируют 4 инженерных класса. В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills) професиональные пробы прошли 626 учащихся 9-х, 8-х классов. Школы № 11,26 и детский сад № 29 являются участниками регионального инновационного проекта «Организация ранней профориентации младших школьников средствами УМК «Профессиональный компас». В первом полугодии 2020 года обучающиеся привлекались к просмотру уроков в рамках проекта «ПроеКТОрия» (32544 просмотра), профтестирование в рамках проекта «Билет в будущее» прошли 136 обучающихся инженерных классов. Для прохождения профессиональных проб в учреждениях среднего профессионального образования в рамках интерактивного форума «Человек в мире профессий» распределено 825 человек (перенесены пробы в связи с пандемией). В сентябре 2020 года обучающиеся 9-х, 11-х классов участвовали в профтестировании по 2-м методикам. 9 классы: По методике Климова - 2886учеников, из них определились с типом профессии 73,5%, не определились 26,5%; по методике Йовайши 2878 девятиклассников, из них профессиональная склонность выражена у 79,1% не выражена у 20,9% девятиклассников. 11 классы: по методике Климова прошли профтестирование 1561 учеников. Определились с типом профессии 78,3%, не определились 21,7%. По методике Йовайши 1525 человек. Профессиональная склонность выражена у 85,4%, не выражена у 14,6% участников тестирования). В сентябре 2020 г. в общеобразовательных учреждениях проведены профориентационные тематические уроки (635), посвященные 120-летию машиностроения в Курганской области, охват 30107 учащихся, из них 8100 обучающихся 8-11 классов), организовано 19 экскурсий на выставку «Машиностроение Зауралья: история и современность»( 422 - обучающихся ).. С сентября 2020года обучающиеся ОУ №№29, 46, 52, 24, 26, 20,40, 41, 9, 17, 49, 43, 42, 38, 47 участвуют в проекте «Билет в будущее». С целью организационно - методического сопровождения проекта проведен семинар «Особенности реализации проекта Билет в будущее» (участвовало 15 педагогов - координаторов). Профессиональные пробы, участники проекта «Билет в будущее», проходили на базе учреждений профессионального образования: «Курганский промышленный техникум», «Курганский государственный колледж», «Курганский техникум сервиса и технологий», «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», «Курганский педагогический колледж». В мероприятиях в онлайн - режиме участвовали школьники ОУ №№17,31,43,47,49. Профессиональные пробы в очном формате прошли школьники из ОУ № 9,20,24,26,40,41,42,46. С 08.10.2020г по 08.11.2020г. пять школьников из ОУ №№ 29, 49, 59 приняли участие в профориентационном конкурсе экологической тематики Key Case. Организатор конкурса: Высшая экологическая школа Югорского государственного университета. Конкурс проводится в рамках программы YES START. Обучающиеся участвовали в просмотре Всероссийских онлайн - уроков цикла «ПроеКТОрия» на сайте ПроеКТОрия и открытыеуроки.рф, в группе vk.com/otkr_uroki. В прямом эфире и записи просмотрено 74393 открытых уроков и Шоу профессий. |
| 2.13 | Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на дому | 2020 -2022 г.г. | ДСП, ИМЦ, МБОУ, МАОУ | - | - |  |  |  |  | Для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях создана сеть классов. В общеобразовательных организациях открыты классы для детей с ОВЗ. В 2019 -2020 учебном году в 75 классах для детей с ОВЗ обучается 835 детей. В 2020 -2021 учебном году в 70 классах для детей с ОВЗ обучается 770 детей. В образовательных организациях города Кургана числятся 827 детей-инвалидов, из них в общеобразовательных организациях – 499 человека, в том числе обучаются на дому – 117 человек; в дошкольных образовательных организациях – 228 ребенок. Для каждого ребенка, обучающегося на дому, разработан учебный план с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. Территориальной ПМПК обследован 1921 ребенок (1139 дошкольников, 782 школьников). Установлен/ подтвержден статус обучающегося с ОВЗ 1413 детям. Принят 361 ребенок с инвалидностью. Требуется дообследование 258 детям. Выдано 311 заключений для МСЭ. Проконсультировано 1921 родитель (законных представителя). Рекомендована основная образовательная программа для 203 обучающимся. Определены условия сдачи ГИА для 241 подростка. |
| 2.14 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества | 2020 - 2022 г. | ДСП, МБОУ |  |  |  |  |  |  | Не планировалось в отчетном периоде |
| 2.15 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |  |  | Итого: 13 692 Бюджет города: 137 Областной бюджет: 271 Федеральный бюджет: 13 284 | Итого: 13 692 Бюджет города: 137 Областной бюджет: 271 Федеральный бюджет: 13 284 |  | Итого: 13 692 Бюджет города: 137 Областной бюджет: 271 Федеральный бюджет: 13 284 |  |  | В целях обеспечения реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» определены образовательные организации Курганской области для внедрения цифровой образовательной среды. Определены 6 школ города Кургана: №№ 5, 12, 31, 38, 47, 50. В отчетный период проводилась подготовительная работа по закупке оборудования в рамках реализации проекта. Образовательными организациями внесены изменения в план-график закупок, информация о проведении аукциона размещена на сайте, определена дата проведения аукциона – 13.07.2020 года. Аукцион проведен. В рамках данного проекта было приобретено оборудование на сумму 2 281 987 руб., а именно МФУ (принтер, сканер, копир) - 5 шт., ноутбук для управленческого персонала – 6 шт., ноутбук педагога – 4 шт., ноутбуки мобильного класса – 41 шт., интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 3 шт. для каждого образовательного учреждения. |
| 2.16 | Премии и гранты по постановлениям Курганской областной Думы | 2020 г. | ДСП, МБОУ | Итого: 60 (Областной бюджет) | Итого: 60 (Областной бюджет) |  | Итого: 60 (Областной бюджет) |  |  | В феврале 2020 года МБОУ «СОШ №17» награждена Почетной грамотой Курганской областной Думы, которая обеспечена денежной премией в размере 60 тыс. рублей. В образовательное учреждение приобретена музыкальная аппаратура. |
| III. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи |  |  |  | Итого: 551 318,00 (Бюджет города) | Итого: 467 559,00 (Бюджет города) |  | Итого: 512 256,00 (Бюджет города) |  |  |  |
| 3.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования учреждениями дополнительного образования | 2020 -2022 г.г. | ДСП (Управление образования, отдел спорта, отдел культуры), МБОУДО | Итого: 551 143 (Бюджет города) | Итого: 467 434 (Бюджет города) |  | Итого: 512 081 (Бюджет города) |  |  | В городе Кургане осуществляют деятельность 8 муниципальных организаций дополнительного образования, которые посещают 13311 детей и молодёжи. В данных организациях реализуются дополнительные общеразвивающие программы по шести направленностям. 290 творческих объединений и 73 спортивные секции осуществляют образовательную деятельность для детей и молодежи. Муниципальные задания по итогам 3 квартала 2020 года выполнены в пределах допустимого. В городе Кургане 6 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. Муниципальные задания по итогам 3 квартала 2020 года данными учреждениями выполнено. На территории города Кургана физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками осуществляют 6 детско-юношеских спортивных школ. Набор детей в муниципальные учреждения спорта осуществляется на бесплатной основе. Обучение в муниципальных учреждениях спорта ведется по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта по 17 видам спорта. Муниципальное задание за 2020 год выполнено. |
| 3.2 | Организация мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодых талантов, в том числе: - Городской фестиваль научно-технического творчества; - Городской фестиваль художественного творчества; - Городской интеллектуальный турнир «Властелин знаний»; - Городской фестиваль прикладного творчества «Мир детских увлечений»; -Торжественный прием Лауреатов «Талант. Творчество, Поиск». | 2020 -2022 г.г. | Управление образования, МБОУДО «ДД(Ю)Т» | Итого: 175 (Бюджет города) 30 30 35 30 50 | Итого: 125 (Бюджет города) 30 30 35 30 0 |  | Итого: 175 (Бюджет города) 30 30 35 30 50 |  |  | - В феврале 2020 года в рамках городского фестиваля научно- технического творчества прошел конкурс для младших школьников «ПРО науку», интерактивная игра «В спектре науки» для учащихся 5-7 классов, конкурс технологических идей «Изобретай» для учащихся 6-11 классов и выставка моделей военной техники. В фестивале приняло участие 86 обучающихся из 15 образовательных организаций города. - 5-6 марта 2020 года прошли полуфинальные игры городского интеллектуального турнира «Властелин знаний» для обучающихся 6-11 классов. Всего в турнире приняли участие 76 команд из 30 образовательных организаций города, 456 участников. - В 2020 году прием конкурсных документов на участие в городском конкурсе на присвоение премии «Талант. Творчество. Поиск» для учащихся системы дополнительного образования осуществлялся в период с 01 по 20 ноября. На конкурс представлено 9 конкурсантов, среди которых 4 индивидуальных кандидатов и 5 творческих коллектива. По итогам конкурса определены победители в 2 номинациях: в индивидуальной номинации 1 лауреат и 2 дипломанта (1 и 2 место); в коллективной номинации: 1 лауреат и 4 дипломанта (1,2,3,4 места). 25 декабря состоялась онлайн-церемония оглашения результатов конкурса. Лауреатам и дипломантам присвоена денежная премия. |
| 3.3 | Торжественный прием Главы города лучших выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» | 2020 -2022 г.г. | МБОУДО «ДД(Ю)Т» |  |  |  |  |  |  | В отчетный период не проводился в связи с введением режима повышенной готовности. |
| IV. Задача «Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, создание современных условий обучения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  |  |  | Итого: 13 510,00 (Бюджет города) | Итого: 953,00 (Бюджет города) |  | Итого: 0,00 (Бюджет города) |  |  |  |
| 4.1 | Организация подвоза детей. Приобретение школьных автобусов | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ |  |  |  |  |  |  | В 2019 – 2020 учебном году на подвозе 337 детей: - МАОУ «СОШ № 7» - 69 человек; - МБОУ «СОШ № 23» - 77 человек; - МБОУ «СОШ № 26» - 38 человек; - МБОУ «СОШ № 59» - 117 человек; - МБОУ «СОШ №67» - 36 человек. В 2020 – 2021 учебном году на подвозе 380 детей: - МАОУ «СОШ № 7» - 57 человек; - МБОУ «СОШ № 23» - 72 человек; - МБОУ «СОШ № 26» - 44 человек; - МБОУ «СОШ № 59» - 119 человек; - МБОУ «СОШ №67» - 88 человек. |
| 4.2 | Создание условий для расширения доступа всем участникам образования к образовательным и информационным ресурсам сети Интернет, в том числе установка высокоскоростного Интернета | 2020 -2022 г.г. | ДСП, ДОН (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет в соответствии с государственным контрактом №51/08 «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным организациям Курганской области в 2020 году» от 25 декабря 2019 года. Контракт заключен с Публичным акционерным обществом «Ростелеком». Два учреждения (школы №39,44) подключены по Единой системе передачи данных в рамках проекта «Социально значимые объекты», организован единый контент-фильтр, доступ к сети Интернет составляет 100Мбит/с. В соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской области «Об организации эффективного использования сети Интернет в образовательных организациях Курганской области в 2020 году» от 21.01.2020г. в образовательных организациях самостоятельно устанавливается и используется контент-фильтр KinderGate. Средняя скорость Интернета в общеобразовательных учреждениях города Кургана составляет 57,9 Мбит /с. В 23-х образовательных учреждениях города Кургана скорость доступа к сети Интернет – 100 МБит/с, в 18-ти – 10 Мбит/с. |
| 4.3 | Введение электронного сегмента «Аверс» | 2020 -2022 г.г. | ДСП, МБОУ, МАОУ, ИМЦ |  |  |  |  |  |  | По данным мониторинга от 25 декабря 2020 года в 41 (100%) общеобразовательных учреждениях города Кургана введена автоматизированная информационная система «Электронная школа». Аттестация компьютерного рабочего места для использования модуля КРМ «Директор» проведена в 86% общеобразовательных учреждений, частично – в 2%, нет – 12% общеобразовательных учреждений. Педагоги приступили к работе с модулем «Электронный классный журнал» в 44% общеобразовательных учреждений, частично – в 24%, не приступили 32% общеобразовательных учреждений. С модулем «Зачисление в ОУ» работает 41 (100%) общеобразовательное учреждение. Школы, не имеющие аттестованного компьютерного рабочего места, осуществляют прием заявлений в электронной форме на базе других общеобразовательных учреждений. Количество электронных заявлений на 2020-2021 учебный год – 1587. В целях ознакомления с программным комплексом компанией-разработчиком АВЕРС проведено 26 обучающих вебинаров. |
| 4.4 | Создание в образовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, проведение ремонтных работ | 2020 -2022 г.г. | ДСП, ОО |  |  |  |  |  |  | В рамках исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено обследование и категорирование всех объектов в сфере образования, на все объекты разработаны паспорта безопасности. Во всех 41 муниципальном общеобразовательном учреждении города Кургана и 52 дошкольных образовательных учреждениях установлены «тревожные» кнопки. Во всех 41 муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кургана, 52 дошкольных образовательных учреждениях, 8 учреждениях дополнительного образования установлена автоматическая пожарная сигнализация, оснащённая системой дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия человека. Проводится работа по выполнению предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора. Ремонт учреждений проводится в соответствии с муниципальной программой «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы». |
| 4.5 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе: - приобретение и ремонт оборудования для школьных столовых; - приобретение мебели, учебного оборудования и компьютерной техники - приобретение светового оборудования | 2020 -2022 г.г. | ДСП, МБОУ, МАОУ, МБОУДО, МБДОУ | Итого: 13 510 (Бюджет города) 2 679 10 606 | Итого: 953 (Бюджет города) 572 381 |  |  | Итого: 0 (Бюджет города) 0 0 |  | В целях выполнения предписаний Роспотребнадзора по оснащению пищеблоков школьных столовых необходимым оборудованием, в МБОУ «СОШ № 44» приобретена ванна для вторичной обработки овощей ( установлена в варочном цехе и подключена к водоснабжению и канализации) и приобретен облучатель - рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-02, в МБОУ «СОШ № 75» приобретены и установлены в пищеблоке столы металлические (для столовых). Средства выделены на оборудование в МБОУ «СОШ №11», в 2020 году приобретено спортивное оборудование и инвентарь. Приобретение мебели, учебного оборудования и компьютерной техники осуществляется за счет средств на реализацию госстандарта и на средства от приносящей доход деятельности. |
| 4.6 | Реализация в городе Кургане мероприятий подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 | 2020 -2022 г.г. | ДСП,УКС(по согласованию) |  |  |  |  |  |  | Не планировалось в отчетный период. |
| 4.7 | Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях, включая антитеррористическую безопасность | 2020 – 2022 г.г. | ДСП, ОО | Итого: 225 (Бюджет города) | Итого: 0 (Бюджет города) |  | Итого: 0 Бюджет города: |  |  | Средства планировались на установку систем оповещения и охранной сигнализации |
| V. Задача «Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Развитие кадрового потенциала |  |  |  | Итого: 10 626,00 Бюджет города: 3 971,00 Областной бюджет: 6 655,00 | Итого: 7 510,00 Бюджет города: 2 310,00 Областной бюджет: 5 200,00 |  | Итого: 7 794,00 Бюджет города: 2 604,00 Областной бюджет: 5 190,00 |  |  |  |
| 5.1 | Проведение аттестации работников образования | 2020 -2022 г.г. | Управление образования ДСП, ИМЦ, ДОН (по согласованию), ОО | - | - |  |  |  |  | За 2020 года на высшую квалификационную категорию аттестовано 582 педагога, на первую - 322, на соответствие занимаемой должности - 119. Всего аттестовано 1023 человека. |
| 5.2 | Переподготовка и повышение квалификации педагогического, методического, административного и управленческого персонала ОО по целевым образовательным программам | 2020 -2022 г.г. | ИРОСТ (по согласованию) ИМЦ | - | - |  |  |  |  | За отчетный период повышение квалификации по целевым образовательным программам прошли 1413 человека. На факультете профессиональной переподготовки в ГАОУ ДПО ИРОСТ обучились 22 человека. В иных образовательных организациях РФ на факультете переподготовки обучение прошли 48 педагогов. |
| 5.3 | Внедрение системы повышения профессиональной компетентности педагогов в межкурсовой период через организацию деятельности самообучающихся организаций (в том числе в дистанционной форме, стажировки) | 2020 -2022 г.г. | ОО | - | - |  |  |  |  | За отчетный период образовательными учреждениями проведено 167 мероприятий по различным проблемам современного образования, 83 из них в дистанционном формате. |
| 5.4 | Формирование резерва руководителей образовательных учреждений. Введение конкурсных подходов к организации повышения квалификации резерва руководителей | 2020 -2022 г.г. | Управление образования ДСП, ИМЦ | - | - |  |  |  |  | В Школе резерва руководителей общеобразовательных учреждений за отчетный период проведено 4 занятия (1 занятие очно и 3 с использование дистанционных образовательных технологийй) по темам: «Программа развития образовательного учреждения» (21 чел.), «Эффективный руководитель» (16 чел.), «Базовые надпрофессиональные (мягкие) компетенции» (16 чел.), «Базовые профессиональные (жесткие) компетенции» (14 чел.). |
| 5.5 | Подготовка по дополнительным профессиональным программам на базе образовательных организаций Курганской области управленческих и педагогических кадров к реализации федеральных государственных образовательных стандартов | 2020 -2022 г.г. | ИРОСТ (по согласованию) ИМЦ | Итого: 6 655 Областной бюджет | Итого: 5 200 Областной бюджет |  | Итого: 5 190 Областной бюджет |  |  | В государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий» за отчетный период повышение квалификации прошли 1413 педагогов, на факультете профессиональной переподготовки обучились 22 педагогических работника. |
| 5.6 | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение молодых специалистов в систему образования | 2020 -2022 г.г. | ДСП, ИМЦ, ОО | Итого: 3 971 (Бюджет города) | Итого: 2 310 (Бюджет города) |  | Итого: 2 604 (Бюджет города) |  |  | На 2019 – 2020 учебный год городу Кургану Департаментом образования и науки Курганской области был установлен план-задание по привлечению 64 молодых специалистов. План-задание был выполнен на 103 %, прибыло 66 молодых специалистов. В сентябре 2020 года в образовательные органзации города прибыло 66 молодых специалистов. С целью привлечения молодых кадров в образовательные организации города Кургана осуществляется выплата единовременного подъемного пособия в размере 50 000 руб. за счет средств бюджета города Кургана. В 2020 г. 39 молодых специалиста получили единовременное подъемное пособие. За отчетный период проведено 5 занятий Школы молодого педагога, которые посетили 110 человек. Формат встреч: мастер-класс от лауреатов городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года -2020» - демонстрация современных форм и приемов организации образовательного процесса. В дистанционной форме с привлечением ресурсов платформы «Я Школа» проведены тренинг-интенсив «Современные формы учебно-воспитательного взаимодействия с обучающимися», интерактивная лекция «Школьная документация учителя-предметника. Разработка педагогом рабочей программы по предмету», практикум «Развитие гибких навыков педагога». В очном формате состоялся практикум «Особенности педагогической коммуникации». Проведена методическая площадка для начинающих педагогов «Ступени к профессиональному успеху» (21 чел), 2 занятия Школы начинающего учителя русского языка и литературы (8 чел.), три занятия в Школе начинающего педагога-психолога (15 чел.), занятие в школе начинающего социального педагога (11чел.). Методическая копилка для молодых педагогов на сайте ИМЦ пополнилась 2 ресурсами о современных педагогических техниках (353 обращения), в т.ч. 1 ресурс знакомит с возможностями создания цифрового обучающего контента (215 обращений). В номинации «Педагогический дебют» городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года – 2020» участвовали 8 педагогов. |
| 5.7 | Внедрение новых методик, использование информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе | 2020 -2022 г.г. | ДСП, ОО, ИМЦ |  |  |  |  |  |  | С декабря 2019 года по март 2020 года проведен городской конкурс по литературе «Это фантастика!», направленный на формирование у школьников метапредметных и личностных результатов обучения с использованием Web- технологий (104 участника). На сайте для учителей русского языка и литературы опубликовано 7 материалов, посвященных дистанционному обучению. На базе лицея № 12 проведено 3 занятия муниципальной опорной площадки «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности» (средняя посещаемость- 25 чел.). На базе детского сада № 138 проведено 5 занятий муниципальной опорной площадки «Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности ДОУ как отражение ИКТ - компетентности педагогов» (средняя посещаемость -66 чел.). Подтвердили уровень ИКТ-компетентности по программе «Пользователь персонального компьютера» 134 педагога. Проведено 2 практикума по созданию онлайн-газет на разных платформах (19 чел.). Во Всероссийском уроке «Урок цифры» приняли участие 6545 обучающихся 1-11 (12) классов из общеобразовательных учреждений. На IX Всероссийском чемпионате «Изучи интернет –управляй им!» зарегистрировались 69 учащихся. В марте 2020 года проведен городской конкурс профессионального мастерства педагогов «Интернет против экстремизма» в официальной группе ВКонтакте Инновационно - методического центра. В конкурсе приняли участие 16 педагогов дошкольных образовательных учреждений. В городе Кургане обучающиеся и педагоги в изучении школьных предметов используют образовательную платформу Учи.ру. Общее количество учащихся, занимающихся на Учи.ру - 14166, учителей -259. Общеобразовательные учреждения №№ 12, 19, 27, 31, 32, 47 включились в проект внедрения Персонализированной модели образования от ПАО «Сбербанк». В период дистанционного обучения в соответствии с техническими возможностями образовательных организаций учителями и учащимися использовались интернет-сервисы: Дневник.ру, электронная почта, «облачные» хранилища, IDdroo, интернет-ресурсы (ЯКласс, https://www.duolingo.com, урокцифры.рф, https://interneturok.ru, решу ОГЭ, решу ЕГЭ, СдамГИА, РЭШ, Видеоуроки.нет, учи.ру, Веб-грамотей, Образовариум,LECTA,Skyeng,http://fipi.ru,https://www.virtualacademy.ru/videouroki/, InternetUrok.ru, Инфоурок, https://znaika.ru/, Моя школа в онлайн, Яндекс.Школа, телеуроки на ОТР, мессенджеры (WhatsApp, Viber), социальные сети (ВКонтакте, Инстаграм), «облачные» конференции и возможности мобильной связи. По результатам мониторинга педагоги работают с модулем «Электронный классный журнал» в 68% общеобразовательных учреждений. (29 школ). На сайте ИМЦ размещен опыт педагогов общеобразовательных учреждений № 5,19,22,27,29,31,32,38,44,47,48,49 и детского сада № 131 по использованию дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. |
| 5.8 | Переход на новый профессиональный стандарт педагога | 2020 -2022 г.г. | ДСП, ОО, ИМЦ |  |  |  |  |  |  | В статусе внедренческой площадки завершили работу общеобразовательное учреждение № 58 по теме «Формирование готовности педагогов образовательной организации к введению профессионального стандарта» и детский сад №135 по теме «Разработка, апробация и реализация механизма эффективного внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)». |
| VI. «Повышение эффективности управления отраслью, введение оценки деятельности образовательных организаций города Кургана на основе показателей эффективности их деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Повышение эффективности управления отраслью, введение оценки деятельности образовательных организаций города Кургана на основе показателей эффективности их деятельности |  |  |  | Итого: 19 254,00 (Бюджет города) | Итого: 16 331,00 (Бюджет города) |  | Итого: 18 790,00 (Бюджет города) |  |  |  |
| 6.1 | Реализация комплекса мер по оптимизации сети образовательных организаций, в том числе мероприятия по реструктуризации сети муниципальных образовательных организаций | 2020 -2022 г.г. | ДСП | - | - |  |  |  |  | В феврале 2020 г. завершена реорганизация МБОУ г. Кургана «СОШ № 51» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 140», реорганизация МБОУ г. Кургана «СОШ № 50» в форме присоединения к нему МБОУ г. Кургана «СОШ № 10», реорганизация МБОУ «СОШ № 44» в форме присоединения к нему МБОУ «СОШ № 34» и МБОУ «ООШ № 14», реорганизация МБОУ «СОШ № 23» в форме присоединения к нему МБОУ г. Кургана «СОШ № 18», реорганизация МБОУ «СОШ № 59» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 78», реорганизация МБОУ «СОШ № 55» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 132», реорганизация МБОУ «СОШ № 67» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 207», реорганизация МБДОУ «Детский сад № 54» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 9», реорганизация МБДОУ «Детский сад № 113» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 196», реорганизация МБДОУ «Детский сад № 74» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 160», реорганизация МБДОУ «Детский сад № 131» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 127», реорганизация МБДОУ «Детский сад № 121» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 41». По результатам реорганизации прекращена деятельность МБДОУ «Детский сад № 140», МБОУ г. Кургана «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 34», МБОУ г. Кургана «СОШ № 18», МБДОУ «Детский сад № 132», МБДОУ «Детский сад № 207», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 160», МБДОУ «Детский сад №127», МБОУ «ООШ № 14», МБДОУ «Детский сад № 78», МБДОУ «Детский сад № 196», МБДОУ «Детский сад № 41». В целях оптимизации муниципальной системы образования в течение 2020 года была проведена реорганизация следующих муниципальных общеобразовательных учреждений города Кургана: - МБОУ г. Кургана «СОШ № 50» (путем присоединения к нему МБОУ г. Кургана «СОШ № 10»), начата в 2019 году; - МБОУ г. Кургана «СОШ № 44» (путем присоединения к нему МБОУ г. Кургана «ООШ № 14» и МБОУ г. Кургана «СОШ № 34»), начата в 2019 году; - МБОУ г. Кургана «СОШ № 23» (путем присоединения к нему МБОУ г. Кургана «СОШ № 18»), начата в 2019 году; - МБОУ г. Кургана «Гимназия № 31» (путем присоединения к нему МБОУ г. Кургана «СОШ № 38»); - МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» (путем присоединения к нему МБОУ г. Кургана «СОШ № 28»). В результате объединения школ с низкой наполняемостью со школами с высокой наполняемостью представилась возможность более рационально распределять бюджетные средства и снизить неэффективность расходов, повысить качество образования, более рационально распределить учебную нагрузку педагогов, объединить материальные ресурсы и более эффективно использовать здания учреждений. Также в 2020 году начались процедуры реорганизации следующих муниципальных общеобразовательных учреждений города Кургана (завершение – январь-февраль 2021 года): 1. МБОУ г. Кургана «СОШ № 39» и МБОУ г. Кургана «СОШ № 5» (путем слияния); 2. МБОУ г. Кургана «СОШ № 26» (путем присоединения к нему МАОУ г. Кургана «СОШ № 20»); 3. МБОУ г. Кургана «Лицей № 12» (путем присоединения к нему МБОУ г. Кургана «СОШ № 51», МБОУ г. Кургана «СОШ № 67») 4. МБОУ г. Кургана «СОШ №75» (путем присоединения к нему детского сада №68). Средняя наполняемость классов на 1.09.2020 года – 26 с учетом классов для детей с ОВЗ. Численность обучающихся на одного педагогического работника – 20,6. |
| 6.2 | Внедрение системы электронного управления, обязательной публичной отчетности образовательных организаций | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП, ОО | - | - |  |  |  |  | Подготовлены методические рекомендации с требованиями к публичным отчетам. Контролируется размещения отчетов на сайтах учреждений. Все (100 %) образовательные учреждения имеют сайты, соответствующие требованиям действующего законодательства. Все (100%) образовательные учреждения на сайтах размещают отчет по результатам самообследования. На сайтах также представлены локальные акты образовательных учреждений и структура управления. |
| 6.3 | Организация работы по развитию спектра платных образовательных услуг | 2020 -2022 г.г. | ДСП, ОО | - | - |  |  |  |  | Оказывают платные образовательные услуги 35 муниципальных общеобразовательных учреждений города Кургана из 43-х, 11 дошкольных образовательных учреждения из 58 и 5 учреждений дополнительного образования из 8. Платные образовательные услуги для детей и молодежи города предоставляет МБОУДО «Центр «Мостовик», МБОУДО «Дом творчества детей и молодежи «Гармония», МБОУДО «Дом детского творчества «Радуга», МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Луч-П», МБОУДО»Ц(Д)П «Аэлита», МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества», МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица». В данных объединениях занимается 616 детей и молодежи. На платных отделениях ДМШ, ДШИ, ДХШ обучается 731 человек. В МБУДО «ДЮСШ №3» предоставляются платные образовательные услуги |
| 6.4 | Введение «эффективного контракта» с руководителями и работниками образовательных организаций | 2020 -2022 г.г. | ДСП, МБОУ, МАОУ, МБОУДО | - | - |  |  |  |  | «Эффективные контракты» с работниками введены во всех образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей. |
| 6.5 | Развитие новых форм оценки деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ и программ развития с активным привлечением общественных, профессиональных объединений | 2020 -2022 г.г. | Управление образования ДСП, ИМЦ | - | - |  |  |  |  | Независимая оценка деятельности образовательных организаций с привлечением общественных, профессиональных объединений проводится организацией, которая определяется через торги, по графику. В отчетный период не проводилась. |
| 6.6 | Проведение мероприятий по формированию в Курганской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ | - | - |  |  |  |  | В городе Кургане беспрепятственный доступ маломобильным группам населения обеспечен в 20 общеобразовательных организаций, в 12 дошкольных образовательных организациях, в 2 учреждениях дополнительного образования. В общеобразовательных организациях открыты классы для детей с ОВЗ. В 2019 -2020 учебном году в 75 классах для детей с ОВЗ обучается 835 детей, в 2020 -2021 учебном году в 70 классах для детей с ОВЗ обучается 770 детей. В образовательных организациях города Кургана числятся 827 детей-инвалидов, из них в общеобразовательных организациях – 499 человек; в дошкольных образовательных организациях – 228. |
| 6.7 | Организация информационно-методического сопровождения образовательного процесса. Обеспечение функционирования городского инновационно-методического центра, совершенствование его деятельности | 2020 -2022 г.г. | ДСП, ИМЦ | Итого: 18 468 (Бюджет города) | Итого: 15 545 (Бюджет города) |  | Итого: 18 004 (Бюджет города) |  |  | На сайте МБУ «КГ ИМЦ» за отчетный период размещено 1115 материалов (фотографии, документы, консультации, методические рекомендации), для педагогических и руководящих кадров организовано и проведено 500 мероприятий, которые посетили 4160 человек. В официальной группе ВК https://vk.com/imc45 размещено 774 информационно-методических материала. Использовались активные формы методической работы: семинары-практикумы, семинары-тренинги, круглые столы, мастер-классы, экскурсии, педагогические мастерские, психологические гостиные, онлайн-занятия, интерактивные лекции, вебинары, методическая помощь с использованием мессенджеров. Проведены конкурсы: «Учитель года», «Мой лучший урок: урок здоровья», «Школьный физкультурно- спортивный клуб- территория здоровья», «Интернет против экстремизма», «Эстафета чеховских уроков», «Добро пожаловать в Зауралье!», смотр-конкурс школьных музеев и музейных комнат муниципальных образовательных учреждений города Кургана, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, муниципальный этап онлайн-соревнований по общей физической подготовке среди обучающихся общеобразовательных учреждений #Яздоров, педагогические чтения, муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений школьников, конкурс на денежное поощрение педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений, конкурс «Ученик года – 2020», конкурс методических разработок «Психолого- педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ», конкурс «Лучший наставник муниципальной системы образования», конкурс чтецов «Мы помним - мы гордимся!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, конкурс программ и разработок по профилактике противоправного поведения, конкурс «Я хочу жить здорово!», фестиваль ШФСК. Состоялась научно-практическая конференция для обучающихся 4-11 классов «Знание-Поиск-Творчество-Труд», заочная педагогическая конференция «Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации», 20 методических площадок в рамках августовской педагогической конференции. Проведены церемонии награждения победителей и призеров научно-практической конференции обучающихся, всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальный марафон для обучающихся третьих классов «Ключик», соревнования «Спорт для всех!». Осуществлено адресное методическое сопровождение сайтов образовательных организаций (3 ДОУ) на соответствие требованиям приказа Рособрнадзора № 785 и проведен мониторинг сайтов 97 образовательных учреждений (41 школа и 56 детских садов). Все официальные сайты образовательных учреждений соответствуют требованиям обеспечения информационной безопасности учащихся: требования к защите персональных данных несовершеннолетних. |
| 6.8 | Городской фестиваль «Поющий детский сад, поющий класс, поющий город» | 2020 -2022 г.г. | ИМЦ |  |  |  |  |  |  | В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в отчетный период не проведен. |
| 6.9 | Организация и проведение мероприятия «День Учителя». Конкурс на денежное поощрение лучших педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений города Кургана | 2020 -2022 г.г. | ИМЦ | Итого: 650 (Бюджет города) | Итого: 650 (Бюджет города) |  | Итого: 650 (Бюджет города) |  |  | В конкурсе на денежное поощрение лучших педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений приняли участие 112 человек. 65 победителей в категориях: - «Руководители образовательных учреждений» – 12 человек; - «Педагоги начального, основного, среднего общего образования» – 27 человек; - «Педагоги дошкольного образования» – 20 человек; - «Педагогические работники учреждений дополнительного образования (в том числе в области культуры, спорта)» – 6 человек |
| 6.10 | Мониторинг доступности и качества предоставляемых образовательных услуг | 2020 -2022 г.г. | Управление образования ДСП, ИМЦ, ОО |  |  |  |  |  |  | В 2020 году в мониторинге участвовали 63,5% старшеклассников, 57% родителей (законных представителей) старшеклассников, 58% обучающихся учреждений дополнительного образования в возрасте от 15-18 лет, 49% родителей обучающихся учреждений дополнительного образования, 55,7% родителей воспитанников старших и подготовительных к школе групп дошкольных образовательных учреждений. Уровень качества предоставляемых образовательных услуг изучался по пяти факторам. Шкала оценки результатов: 0 - 0,40 – низкий уровень; 0,41 - 0,70 – средний уровень; 0,71 - 1 – высокий уровень. Удовлетворенность качеством образования: старшеклассники -0,89, родители старшеклассников - 0,90, обучающиеся УДО - 0,91, родители обучающихся учреждений дополнительного образования-0,98, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений-0,99. Удовлетворенность образовательной средой: старшеклассники- 0,88, родители старшеклассников-0,89, обучающиеся учреждений дополнительного образования - 0,98, родители обучающихся- 0,97, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений -0,99. Удовлетворенность кадровыми условиями: старшеклассники -0,91, родители старшеклассников - 0,94, обучающиеся учреждений дополнительного образования - 0,97, родители обучающихся учреждений дополнительного образования - 0,98, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений- 0,99 . Удовлетворенность материально - техническими условиями: старшеклассники- 0,85, родители старшеклассников-0,86, обучающиеся учреждений дополнительного образования -0,94, родители обучающихся учреждений дополнительного образования- 0,93, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений-0,90 . Удовлетворенность работой учреждения по противодействию коррупции: старшеклассники -0,88, родители старшеклассников-0,91, обучающиеся учреждений дополнительного образования -0,93, родители обучающихся учреждений дополнительного образования- 0,96, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений-0,95 . |
| 6.11 | Организация мероприятий по соглашению с городскими организациями профсоюза работников народного образования и науки РФ | 2020 -2022 г.г. | ИМЦ | Итого: 136 (Бюджет города) | Итого: 136 (Бюджет города) |  | Итого: 136 (Бюджет города) |  |  | 29 февраля 2020 года на базе МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 55» проведены городские соревнования по лыжным гонкам среди сборных коллективов организаций образования города Кургана. В соревнованиях приняли участие 183 педагогических работника в личном и командном первенстве из 40 образовательных учреждений. |
| VII. Задача «Обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечение мер социальной поддержки |  |  |  | Итого: 163 361,00 Бюджет города: 840,00 Областной бюджет: 160 855,00 Федеральный бюджет: 1 666,00 | Итого: 161 009,00 Бюджет города: 240,00 Областной бюджет: 159 124,00 Федеральный бюджет: 1 645,00 | Итого: 158 879,00 Бюджет города: 840,00 Областной бюджет: 156 394,00 Федеральный бюджет: 1 645,00 |  |  |  |  |
| 7.1 | Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации, взимаемой с родителей платы | 2020 -2022 г.г. | ДСП, МБДОУ | Итого: 21 880 (Областной бюджет) | Итого: 21 604 (Областной бюджет) | Итого: 18 927 (Областной бюджет) |  |  | За присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей). В соответствии с постановлением Администрации города Кургана размер родительской платы составляет не более 80 процентов от затрат на присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. |  |
| 7.2 | Исполнение публичных обязательств муниципального образования, в том числе: - оказание материальной помощи учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана из малоимущих семей на приобретение школьной и спортивной формы, школьных принадлежностей | 2020 -2022 г.г. | ДСП, МБОУ, МАОУ | Итого: 600 (Бюджет города) | Итого: 0 (Бюджет города) | Итого: 600 (Бюджет города) |  |  | Постановлением Администрации города Кургана от 30 марта 2016 г. № 1910 «Об утверждении Положения о порядке выплаты материальной помощи учащимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана» обучающимся из малоимущих семей предусмотрено оказание материальной помощи. Материальная помощь выплачивается один раз в год на основании заявления родителя (законного представителя) по решению школьной комиссии в пределах выделенных образовательной организации в текущем финансовом году ассигнований на выплату материальной помощи обучающимся. Для оказания материальной помощи обучающимся из малоимущих семей в виде разовой денежной выплаты в размере 500 руб. на приобретение школьных принадлежностей, школьной формы, спортивной формы за счет средств городского бюджета ежегодно выделяются средства. Финансирование для оказания материальной помощи будет осуществляться в 4 квартале. |  |
| 7.3 | Поощрение и оказание материальной поддержки учащихся образовательных учреждений (стипендии Главы города одаренным детям) | 2020 -2022 г.г. | ДСП, МБОУ, МАОУ | Итого: 240 (Бюджет города) | Итого: 240 (Бюджет города) | Итого: 240 (Бюджет города) |  |  | Вручение свидетельств 22 стипендиатам состоялось 27 февраля 2020 года в Администрации города: 12 – в номинации «Образование», 4 - в номинации «Культура», 6 - в номинации «Спорт». Подготовлены буклеты о достижениях стипендиатов «Мир моих увлечений», благодарственные письма родителям. В комиссию по назначению стипендий Главы города в декабре 2020года поступило 48 материалов соискателей стипендии. В соответствии с рейтингом достижений комиссией принято решение назначить стипендию 23 обучающимся: 13 – в номинации «Образование», 4 - в номинации «Культура», 6 - в номинации «Спорт». В 2020 году областную премию Правительства Курганской области получили 23 обучающихся города Кургана: 15 - в номинации «Образование», 3 - в номинации «Искусство», 5 - в номинации «Спорт». |  |
| 7.4 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП, МБДОУ, МБОУ, МАОУ | Итого: 294 (Областной бюджет) | Итого: 259 (Областной бюджет) | Итого: 259 (Областной бюджет) |  |  | Осуществляется оплата коммунальных услуг лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) |  |
| 7.5 | Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП | Итого: 1 666 (Федеральный бюджет) | Итого: 1 645 (Федеральный бюджет) | Итого: 1 645 (Федеральный бюджет) |  |  | Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, выплачено 74 замещающим родителям на отчетный период |  |
| 7.6 | Осуществление выплат за содержание детей в приемных семьях | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП | Итого: 57 268 (Областной бюджет) | Итого: 56 681 (Областной бюджет) | Итого: 56 681,00 (Областной бюджет) |  |  | Ежемесячная денежная выплата на отчетный период осуществляется 547 несовершеннолетним подопечным, воспитывающимся в приемных семьях. |  |
| 7.7 | Осуществление выплат по вознаграждению опекунов (попечителей), приемных родителей | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП | Итого: 44 976 (Областной бюджет) | Итого: 44 590 (Областной бюджет) | Итого: 44 590 (Областной бюджет) |  |  | Ежемесячное денежное вознаграждение на отчетный период выплачивается 402 опекунам, попечителям, приемным родителям. |  |
| 7.8 | Осуществление выплат за содержание детей в семьях опекунов (попечителей) | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП | Итого: 32 487 (Областной бюджет) | Итого: 32 040 (Областной бюджет) | Итого: 31 987 (Областной бюджет) |  |  | Ежемесячная денежная выплата на отчетный период осуществляется 313 несовершеннолетним подопечным, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей. |  |
| 7.9 | Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП |  |  |  |  |  | По состоянию на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, бесплатным проездом на городском, пригородном, транспорте (кроме такси) пользуются 626 обучающихся. |  |
| 7.10 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП | Итого: 800 (Областной бюджет) | Итого: 800 (Областной бюджет) | Итого: 800 (Областной бюджет) |  |  | За отчетный период единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста выплачено 8 усыновителям . |  |
| 7.11 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП | Итого: 3 000 (Областной бюджет) | Итого: 3000 (Областной бюджет) | Итого: 3000 (Областной бюджет) |  |  | За отчетный период единовременное денежное пособие по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты выплачено 15 усыновителям. |  |
| 7.12 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошлых лет | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП |  |  |  |  |  | На отчетный период осуществление выплат единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошлых лет не производилось. |  |
| 7.13 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования | 2020 -2022 г.г. | ДОН (по согласованию), ДСП | Итого: 150 (Областной бюджет) | Итого: 150 (Областной бюджет) | Итого: 150 (Областной бюджет) |  |  | За отчетный период выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования произведены 1 чел. |  |
| 7.14 | Осуществление выплат единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования | 2020 -2022 г.г | ДОН (по согласованию), ДСП |  |  |  |  |  | За отчетный период не осуществлялись выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования. |  |
| 7.15 | Организация проезда учащихся из малообеспеченных семей | 2020 -2022 г.г. | ДСП, МБОУ, МАОУ |  |  |  |  |  | Решением Курганской городской Думы от 27.11.2019 г. № 225 «О порядке организации проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2020 году» обучающимся из малоимущих семей, нуждающимся в проезде до места учебы, предоставляется бесплатный проезд по бесплатным разовым купон-талонам, из расчета не более 30 разовых купон-талонов в месяц за счет средств бюджета города. В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории города Кургана с 28.03.2020 г. решением Курганской городской Думы от 27.03.2020 г. № 44 «О приостановлении действия отдельных положений решения Курганской городской Думы от 27.11.2019 г. № 225 «О порядке организации проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2020 году» приостановлено действие бесплатного и льготного проезда льготных категорий граждан до принятия соответствующего решения. Решением Курганской городской Думы от 19 августа 2020 г. № 87 «О введении в действие отдельных положений и внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 27.11.2019 г. № 225 «О порядке организации проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2020 году» и Постановлением Администрации города Кургана от 28.08.2020 г. № 5064 «О продлении срока действия разовых купон-талонов для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в городе Кургане» с 01.09.2020 г. возобновлен проезд обучающихся льготных категорий на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. |  |
| V׀׀׀. Задача «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  | Итого: 30 147,00 (Бюджет города) | Итого: 23154,00 (Бюджет города) | Итого: 30 147,00 (Бюджет города) |  |  |  |  |
| 8.1 | Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: - доведение субсидии на муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования; - на предоставление грантов в форме субсидий иным организациям, оказывающим услуги дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | 2020 -2022 г.г. | ДСП, МБОУДО | Итого: 30 147 (Бюджет города) | Итого: 23154 (Бюджет города) | Итого: 30 147 (Бюджет города) |  |  | С 1 сентября 2020 года в городе Кургане в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» введена система персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей. На 31.12.2020 г. в Навигаторе дополнительного образования Курганской области на программы дополнительного образования через электронную систему зарегистрированы 21310 детей, проживающих в городе Кургане, что составляет 45,5% от общего количества детей от 5 до 18 лет. В соответствии с применяемой ранее методикой учета охвата обучающихся дополнительным образованием, 75% детей и подростков города Кургана охвачены дополнительным образованием. Сформирована единая база данных программ дополнительного образования АИС «Навигатор ДО». Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы представили 8 учреждений дополнительного образования, 6 учреждений спорта, 6 учреждений культуры, 41 общеобразовательное учреждение города Кургана, 9 частных учреждений. Общее количество программ, опубликованных в АИС «Навигатор ДО», − 1775, из них 698 – программы учреждений дополнительного образования, 39 программ учреждений спорта, 97 программ учреждений культуры, 909 программ общеобразовательных учреждений, 32 программы иных государственных и негосударственных учреждений. ДД(Ю)Т работает в статусе региональной инновационной площадки по теме «Дуальная модель подготовки педагогических кадров в сфере дополнительного образования на основе требований профессионального стандарта». |  |
| Всего |  |  |  | 5 129 685,00 Бюджет города: 2 160 796,00 Областной бюджет: 2 606 017,00 Федеральный бюджет: 362 872,00 | 4 582 343,00 Бюджет города: 1 662 127,00 Областной бюджет: 2 567 583,00 Федеральный бюджет: 352 633,00 | 4 797 431,00 Бюджет города: 1 872 597,00 Областной бюджет: 2 572 201,00 Федеральный бюджет: 352 633,00 |  |  |  |  |

Приложение 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления развития образования города  Кургана»

за отчетный 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3)/ гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 22,8 | 40 | +75,4 | 4 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 80 | 80 | 0 | 1 |
| 2. Задача «Модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности» |  |  |  |  |  |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,5 | 0,1 | +80 (показатель на снижение) | 4 |
| Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 1,3 | 1,3 | 0 | 1 |
| 3. Задача «Совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 67,5 | 67,5 | 0 | 1 |
| Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана | % | 75 | 75 | 0 | 1 |
| Доля обучающихся организаций дополнительного образования, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, проживающих на территории города Кургана | % | 75 | 75 | 0 | 1 |
| 4. Задача «Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, создание современных условий обучения» |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 25 | 34,5 | -36 (показатель на снижение) | -3 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 87 | 87 | 0 | 1 |
| 5. Задача «Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций города Кургана | % | 26 | 27,1 | 4,2 | 2 |
| Доля молодых специалистов (со стажем менее трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 18,5 | 15,3 | - 17,3 | -3 |
| - Задача «Обеспечение эффективного управления муниципальными образовательными организациями и кадровыми ресурсами» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля образовательных организаций, включенных в инновационную деятельность в общей численности образовательных организаций | % | 74 | 74 | 0 | 1 |
| 7. Задача «Обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семье | % | 78 | 78 | 0 | 1 |
| - Задача «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана | % | 22 | 19,1 | - 13,1 | -3 |
|  | Х |  | Х | Х | 12 |

ВЫВОД: ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

2. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления развития образования»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный, 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 22,6 | 40 | 176,9 | 30,2 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 76 | 80 | 105,2 | 90 |
| 2. Задача «Модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности» |  |  |  |  |  |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников | % | 90 | 100 | 111,1 | 100 |
| Доля выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,9 | 0,1 | 111,1 (показатель на снижение) | 0,4 |
| Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 1,4 | 1,3 | 110 (показатель на снижение) | 1,2 |
| 3. Задача «Совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 67,5 | 67,5 | 0 | 68 |
| Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана | % | 74,5 | 75 | 100,6 | 76 |
| Доля обучающихся организаций дополнительного образования, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, проживающих на территории города Кургана | % | 40 | 75 | 187,5 | 75 |
| 4. Задача «Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, создание современных условий обучения» |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 26,5 | 34,5 | 130 (показатель на снижение) | 21 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86 | 87 | 101,2 | 89 |
| 5. Задача «Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций города Кургана | % | 25,5 | 27,1 | 106,2 | 30 |
| Доля молодых специалистов (со стажем менее трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 18,3 | 15,5 | 84,6 | 18,7 |
| 6. Задача «Обеспечение эффективного управления муниципальными образовательными организациями и кадровыми ресурсами» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, включенных в инновационную деятельность в общей численности образовательных организаций | % | 73 | 74 | 101,4 | 76 |
| 7. Задача «Обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семье | % | 78 | 78 | 0 | 80 |
| - Задача «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана | % | - | 19,1 | - | 22 |

_________________________________________________________________________________________