Приложение

Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 8580 от 14.11.2017г. об утверждении программы «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы на 2018- 2020 годы»

за 12 месяцев 2018г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Сумма финансирования, тыс. руб. |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано на 2018 год | Профинансировано 2018 год | Освоение 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение работ по капитальному ремонту учреждений социальной сферы | 2018 год | Департамент социальной политики, Департамент финансов и имущества, муниципальные учреждения | 62878,61604 | 40398,22463 | 50357,13859 |  |
|  | образования, в том числе: |  |  | 62878,61604 | 40398,22463 | 50357,13859 |  |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №11" |  |  | 329,97004 |  | 323 | Выполнена разработка проектно-сметной документации |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №29" |  |  | 390 |  | 390 | Выполнена разработка проектно-сметной документации |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №32" |  |  | 2400 | 698,506 | 2400 | Выполнен ремонт подвала, фасада здания, проверка достоверности сметной стоимости работ |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ с углубленным изучением предметов №38" |  |  | 150 | 150 | 150 | Выполнена разработка проектно-сметной документации |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №45" |  |  | 793,74827 | 793,74827 | 793,74827 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №59" |  |  | 50 | 50 | 50 | Выполнена разработка проектно-сметной документации |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ №3 |  |  | 1254,5 | 1254,5 | 1254,5 | Выполнена разработка проектно-сметной документации |
|  | МБОУ ДОД "Дом детского творчества "Радуга" |  |  | 19,84 | 19,84 | 19,84 | Выполнена разработка проектно-сметной документации |
|  | МКУ ЦБУШ №2 |  |  | 528,484 | 528,484 | 528,484 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №90" |  |  | 391 | 391 | 391 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБОУ для детей дошкольного и школьного возраста г. Кургана "Прогимназия №63" |  |  | 2073,07373 |  |  | Выполнены проектно-изыскательские работы |
|  | МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» |  |  | 52498 | 36306,64636 | 42056,76032 | Выполнен капитальный ремонт здания |
|  | МБОУ ДОД города Кургана «Детская музыкальная школа № 4» |  |  | 2000 | 205,5 | 1999,806 | Выполнен капитальный ремонт здания |
| 2 | Проведение работ по текущему ремонту учреждений социальной сферы | 2018 год | Департамент социальной политики, Департамент финансов и имущества, муниципальные учреждения | 114745,89209 | 91985,62064 | 112172,75650 |  |
|  | образования, в том числе: |  |  | 110224,87771 | 90335,96242 | 107663,6593 |  |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №5" |  |  | 1798,136 | 1798,13552 | 1798,13552 | Выполнен ремонт кровли, труб отопления в танцевальном зале, душевых кабинок туалетов в спортивном зале |
|  | МАОУ г. Кургана "СОШ №7" |  |  | 1500 | 1337,06228 | 1499,9995 | Выполнен ремонт спортивного зала |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №9" |  |  | 1809,171 | 1809,171 | 1809,171 | Выполнен ремонт гардероба |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №10" |  |  | 1649,79389 | 1649,79389 | 1649,79389 | Выполнен ремонт кровли, дверных проемов в спортивном зале, ремонт фасада |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №11" |  |  | 760,81588 | 760,81588 | 760,81588 | Выполнен ремонт кровли, эвакуационных выходов, труб отопления |
|  | МБОУ г. Кургана "Лицей №12" |  |  | 537,896 | 442,44988 | 526,948 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБОУ г. Кургана "ООШ №14" |  |  | 860,497 | 658,954 | 859,378 | Выполнен ремонт помещений школы, крыльца, установка перегородок в санузлах |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №17" |  |  | 370 | 370 | 370 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МАОУ г. Кургана "СОШ №20" |  |  | 1499,926 | 1499,926 | 1499,926 | Выполнена замена оконных , дверных блоков |
|  | МАОУ г. Кургана "СОШ №22" |  |  | 3700 | 1498,53738 | 3695,91538 | Выполнен ремонт кровли, отопления, замена оконных блоков |
|  | МАОУ г. Кургана "СОШ №23" |  |  | 95,852 | 95,852 | 95,852 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №24" |  |  | 2451,34142 | 2310,7448 | 2451,34142 | Выполнен ремонт кровли, столовой, холодильной камеры, кухни, электроснабжения пищеблока, окна ПВХ |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №26" |  |  | 2087,43462 | 1896,932 | 2087,43462 | ремонт кровли, дверных блоков эвакуационных выходов |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №27" |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | Выполнена замена оконных блоков |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №28" |  |  | 1707,1885 | 1185,44693 | 1707,1885 | ремонт пищеблока, коридоров |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №29" |  |  | 9255,438 | 8048,74336 | 9255,438 | Выполнен ремонт санузлов 1-4 этажа, пищеблока, сетей отопления, электроосвещения, крыльца центрального входа и эвакуационных выходов |
|  | МАОУ г. Кургана "Гимназия №30" |  |  | 3700 | 2747,629 | 3699,832 | Выполнен ремонт наружных стен, приямков с установкой оконных блоков ПВХ, труб отопления |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №32" |  |  | 147,614 |  | 147,614 | Выполнен ремонт кровли |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №34" |  |  | 434,99421 | 434,99421 | 434,99421 | Выполнен ремонт помещений школы, перекрытия класса, пола, санузлов, замена двери входной группы |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №36" |  |  | 7328,54306 | 7163,8939 | 7328,54306 | Выполнен замена оконных блоков, ремонт кровли спортзала, наружных стен, цоколя и отмостки, крыльца центрального входа и эвакуационных выходов, помещения фойе центрального входа |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ с углубленным изучением предметов №38" |  |  | 1822,48508 | 1822,48508 | 1822,48508 | Выполнен ремонт кровли, электроосвещения в спортивном зале, канализации корп.Б, замена раковин, ремонт окон в переходе между корпусами, проектные работы, колонны |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №39" |  |  | 2250,73754 | 2250,73754 | 2250,73754 | Выполнен ремонт кровли, малого спортивного зала |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №40" |  |  | 500 | 485,459 | 500 | Выполнен ремонт тамбура, крыльца, входной группы в кабинет технологии, замена окон ПВХ, устройство перегородки ПВХ в кабинете труда |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №41" |  |  | 500,613 | 500,613 | 500,613 | Выполнена замена окон ПВХ, проектные работы по ремонту наружного освещения |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №42" |  |  | 3000 | 2946,28824 | 3000 | Выполнен ремонт отмостки, входной группы, отопления, помещений санузлов, медицинского кабинета, окон ПВХ |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №43" |  |  | 1445,43172 | 1445,43172 | 1445,43172 | Выполнен ремонт санузлов |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №44" |  |  | 635 |  | 635 | Выполнена замена оконных блоков. |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №46" |  |  | 500 | 500 | 500 | Выполнен ремонт спортивного зала |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №47" |  |  | 2272,2967 | 2271,7041 | 2271,7041 | Выполнен ремонт пищеблока, замена оконных блоков |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №48" |  |  | 619,742 | 619,742 | 619,742 | Выполнен ремонт санузлов, устройство сантехнических перегородок |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №49" |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Замена оконных блоков |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №50" |  |  | 1497,16824 | 1436,81224 | 1497,16824 | Выполнен ремонт здания, установка кранов по стоякам отопления, окраска цоколя, ремонт крыльца, окна ПВХ |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №52" |  |  | 1235,81447 | 1235,81447 | 1235,81447 | Выполнен ремонт кровли, светильников и электропроводки |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №53" |  |  | 4588,117 | 4588,117 | 4588,117 | Выполнен ремонт отопления, ремонт наружных стен, отмостки, помещений спортивного зала, системы отопления, полов в кабинете №8, ремонт электроосвещения в спортивном зале |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №56" |  |  | 992,15134 | 992,15134 | 992,15134 | Выполнен ремонт спортивного зала, электроосвещения в спортивном зале, сантехнических перегородок в санузлах |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №59" |  |  | 650,035 | 650,035 | 650,035 | Выполнен ремонт наружных стен |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №67" |  |  | 999,49593 | 889,32593 | 999,49593 | Выполнен ремонт кровли |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №75" |  |  | 2174,752 | 1037,69753 | 2174,752 | Выполнен ремонт фасада, эвакуационных выходов, окна ПВХ |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ №1 |  |  | 897 | 896,028 | 896,028 | Выполнен ремонт спортивных залов |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ №2 |  |  | 188,645 | 188,645 | 188,645 | Выполнен ремонт входной группы (ул. Пушкина,47) |
|  | МБОУ ДОД "Детский (подростковый) центр Луч-п" |  |  | 31,265 | 31,265 | 31,265 | Выполнена замена оконных блоков |
|  | МБОУ ДОД"Центр детского творчества "Аэлита" |  |  | 2548,58874 | 1840,68674 | 2548,58874 | Выполнен ремонт кровли, системы отопления |
|  | МБОУ ДОД "Детский (подростковый) центр "Мостовик" |  |  | 500 | 500 | 500 | Выполнен ремонт отопления, полов в спортивном зале, помещения душевой, замена оконных блоков |
|  | МБОУ ДОД "Дом детского творчества "Радуга" |  |  | 161,683 | 161,683 | 161,683 | Выполнен ремонт здания, замена окон ПВХ |
|  | МКУ ЦБУШ №2 |  |  | 110,185 | 110,185 | 110,185 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад компенсирующего вида №87" |  |  | 755,975 | 755,975 | 755,975 | Выполнен ремонт крыльца №1, помещения озонаторной в бассейне, замена окон |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №90" |  |  | 2927,98438 | 1398,009 | 1896,784 | Выполнено устройство стальной обоймы, ремонт наружных стен, ремонт кровли |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №141" |  |  | 2110,66126 | 2110,66126 | 2110,66126 | Выполнен ремонт кровли, замена оконных блоков |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №160" |  |  | 93,24053 | 93,24053 | 93,24053 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №34" |  |  | 263,263 | 263,263 | 263,263 | Выполнено усиление фундаментов, стен, ремонт наружных канализационных сетей, септика, проектные работы |
|  | МБДОУ г. Кургана "Центр развития ребенка детский сад №39" |  |  | 1743,30336 | 1743,30336 | 1743,30336 | Выполнен ремонт чердачного перекрытия, кровли ул. Зорге,1, ремонт цоколя эвакуационного выхода ул. К. Мяготина,56а |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №55" |  |  | 1641,6913 | 1391,5953 | 1391,5953 | Выполнен ремонт фасада, эвакуационных выходов |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад №76" |  |  | 98,165 | 98,165 | 98,165 | ремонт помещений прачечной, сушки белья |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №128" |  |  | 900 | 900 | 900 | Выполнен ремонт кровли, окна ПВХ |
|  | МБДОУ г. Кургана "Центр развития ребенка- Детский сад №135" |  |  | 99,965 | 99,965 | 99,965 | Выполнен ремонт помещения |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №137" |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | Выполнен ремонт кровли основного здания, хозблока, отмостки, ремонт входных групп, санузлов в групповых помещениях, окна ПВХ |
|  | МБОУ для детей дошкольного и школьного возраста г. Кургана "Прогимназия №63" |  |  | 1371,25338 | 658,44738 | 1371,25338 | Выполнен ремонт системы ХВС, ГВС, отопления в подвале, замена окон ПВХ |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №7" |  |  | 3498,25782 | 2180,03084 | 3498,25782 | Выполнен ремонт кровли, фасада, цоколя, отмостки, подвала, крыльца, усиление фундамента, усиление перекрытия техподполья |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №92" |  |  | 600 | 361,21696 | 361,21696 | Выполнен ремонт стен, отмостки |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №116" |  |  | 114,32 | 114,32 | 114,32 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБДОУ г. Кургана "Центр развития ребенка детский сад №131" |  |  | 1044,83 | 1044,83 | 1044,83 | Выполнен ремонт кровли, замена оконных блоков |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №138" |  |  | 370,4 | 370,4 | 370,4 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» |  |  | 4300 | 3754,67983 | 3754,67983 | Выполнен ремонт отопления, вентиляции, кровли спортивного зала, перехода между зданиями, крыльца, ИТП в системе отопления |
|  | МКУ «Курганский городской инновационно-методический центр» |  |  | 212,607 | 212,607 | 212,607 | Выполнен ремонт канализации |
|  | МАУ« Оздоровительный комплекс» |  |  | 9764,97334 | 4514,613 | 9287,0397 | Выполнен ремонт кровли клуба-столовой, помещений корпусов |
|  | МБОУ ДОД города Кургана «Детская школа искусств им. В. А. Громова» |  |  | 1598,139 | 260,651 | 1598,139 | Ремонт балкона над входной группой, электроосвещения, кровли |
|  | культуры в том числе: |  |  | 4521,01438 | 1649,65822 | 4509,09722 |  |
|  | МБУК «БИС города Кургана» |  |  | 4521,01438 | 1649,65822 | 4509,09722 | Выполнен ремонт кровли, ремонт помещений библиотек, замена оконных блоков |
| 3 | Проведение работ по благоустройству и содержанию прилегающих территорий учреждений социальной сферы | 2018 год | Департамент социальной политики, Департамент финансов и имущества, муниципальные учреждения | 9706,83179 | 8081,35966 | 9545,81066 |  |
|  | образования, в том числе: |  |  | 9706,83179 | 8081,35966 | 9545,81066 |  |
|  | МАОУ г. Кургана "СОШ №7" |  |  | 400 | 399,92827 | 399,92827 | Выполнено устройство спортивной площадки |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №10" Установка кабинок в санузлах |  |  | 50,20611 | 50,20611 | 50,20611 | Выполнено благоустройство территории |
|  | МАОУ г. Кургана "СОШ №20" |  |  | 747,647 | 747,647 | 747,647 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №34" |  |  | 615,3394 |  | 595,121 | Выполнен ремонт ограждения |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №36" |  |  | 1393,011 | 1385,53 | 1385,53 | Ремонт ограждения |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №39" |  |  | 31,16 | 31,16 | 31,16 | Выполнен устройство ворот |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №41" |  |  | 43,786 | 43,786 | 43,786 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №43" |  |  | 554,56828 | 554,56828 | 554,56828 | Выполнен ремонт ограждения |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №53" |  |  | 73,883 | 73,883 | 73,883 | Выполнено устройство временного ограждения центра дополнительного образования |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №59" |  |  | 99,965 | 99,965 | 99,965 | Выполнено устройство ограждения |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №75" |  |  | 2268,095 | 1765,515 | 2268,095 | Выполнено устройство ограждения |
|  | МБОУ ДОД"Центр детского творчества "Аэлита" |  |  | 399,999 | 399,999 | 399,999 | Выполнено устройство ограждения |
|  | МБОУ ДОД "Дом детского творчества "Радуга" |  |  | 876,125 | 876,125 | 876,125 | Выполнено устройство ограждения территории, благоустройство спортивной площадки |
|  | МБОУ ДОД "Станция детского (юношеского) туризма и экскурсий" |  |  | 42,48 | 42,48 | 42,48 | Выполнена установка тренажеров |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №34" |  |  | 136,737 | 136,737 | 136,737 | Выполнен ремонт септика |
|  | МБДОУ г. Кургана "Центр развития ребенка детский сад №39" |  |  | 154,913 | 154,913 | 154,913 | Выполнен ремонт отмостки |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад №76" |  |  | 399,286 | 399,286 | 399,286 | Выполнен ремонт ограждения |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №7" |  |  | 500 |  | 366,75 | Выполнен ремонт отмостки |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №17" |  |  | 48,011 | 48,011 | 48,011 | Кредиторская задолженность 2017 года |
|  | МАУ «Оздоровительный комплекс» |  |  | 871,62 | 871,62 | 871,62 | Выполнено устройство спортивной площадки |
|  | Всего: |  |  | 187331,33992 | 140465,20493 | 172075,70575 |  |

Кассовое исполнение программы 74,98 %

Фактическое исполнение программы  91,86 %

- Оценка целевых индикаторов муниципальной программы. «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы на 2018- 2020 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено по программе | Достигнуто | Отклонение % (гр.4-гр.3)/гр.3*100% |  |
| Проведение работ по капитальному ремонту учреждений социальной сферы (2 объектов) | Шт. | 2 | 2 | - | +1 |
| Проведение работ по текущему ремонту учреждений социальной сферы (49 объекта) | Шт. | 49 | 49 | - | +1 |
| Проведение работ по благоустройству и содержанию прилегающих территорий учреждений социальной сферы (6 объектов) | Шт. | 6 | 6 | - | +1 |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, с установленной аварийностью отдельных конструктивных элементов зданий (всего в 2018 году объектов, с установленной аварийностью конструктивных элементов - 17 объектов) | % | 50 | 50 | - | +1 |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, нуждающихся в капитальном ремонте кровель (всего в 2018 году объектов, нуждающихся в капитальном ремонте кровель 36 объектов) | % | 50 | 50 | - | +1 |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, нуждающихся в благоустройстве прилегающих территорий (всего в 2018 году объектов, нуждающихся в благоустройстве прилегающих территорий – 12 объектов) | % | 50 | 50 | - | +1 |
| Итого: |  |  |  |  | +6 |

- Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы на 2018- 2020 годы»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год предшествующий началу реализации программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение работ по капитальному ремонту учреждений социальной сферы (2 объектов) | Шт. | 2 | 2 | - | - |
| Проведение работ по текущему ремонту учреждений социальной сферы (49 объекта) | Шт. | 49 | 49 | - | 90 |
| Проведение работ по благоустройству и содержанию прилегающих территорий учреждений социальной сферы (6 объектов) | Шт. | 6 | 6 | - | 15 |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, с установленной аварийностью отдельных конструктивных элементов зданий (всего в 2018 году объектов, с установленной аварийностью конструктивных элементов - 17 объектов) | % | 50 | 50 | - | 50 |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, нуждающихся в капитальном ремонте кровель (всего в 2018 году объектов, нуждающихся в капитальном ремонте кровель 36 объектов) | % | 50 | 50 | - | 50 |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, нуждающихся в благоустройстве прилегающих территорий (всего в 2018 году объектов, нуждающихся в благоустройстве прилегающих территорий – 12 объектов) | % | 50 | 50 | - | 50 |

Ожидаемая эффективность муниципальной программы за отчетный период 2018 год достигнута.