Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 7289 от 08.11.2018 года

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Кургане» (в актуальной редакции)

за  2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия (в т.ч. не требующих финансирования) | Срок испол нения | Исполни тель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланировано | профинансировано | освоено |  |
| I Задача (Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (проведение мероприятий по адаптации учреждений в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта) |  |  | 1 254,6 | 1 254,6 | 1 254,6 |  |
| 1.1 | Организационное обеспечение деятельности по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, филиал Главного управления социальной защиты населения Курганской области – отдела социальной защиты населения по городу Кургану (по согласованию), учреждения и организации различных форм собственности (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | В городе Кургане на 01.01.2019 года проживало 316, 2 тыс. человек, из них 30 264 инвалидов, в том числе 1390 дети-инвалиды. Постановлением Администрации города Кургана от 08.11.2018 года № 7289 утверждена муниципальная программа «Доступная среда в городе Кургане». Постановлением Администрации города Кургана № 7420 от 14.11.2018 года принята муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане», в которую включен комплекс мер, направленных на расширение доступности занятий физической культурой и спортом, организацию пропаганды физической культуры и спорта, проведение спортивных физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В каждом Департаменте определены ответственные сотрудники, работающие с инвалидами. Внесены изменения в их должностные инструкции. Созданы комиссии с участием представителя общественной организации инвалидов на предмет соблюдения в подведомственных организациях норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ и законодательных актов Курганской области. На официальном сайте Администрации города Кургана размещена информация: - о результатах реализации плана мероприятий («дорожной карты») повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставления государственных и муниципальных услуг, поэтапного формирования безбарьерной среды для инвалидов; - постановление об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. Для граждан предусмотрена возможность оставить отзыв о качестве созданных условий доступности. Согласно постановления Администрации города Кургана от 19.10.2018 № 6826 «Об утверждении Перспективного плана развития регулярных перевозок на территории города Кургана на 2018 – 2020 годы» в 2019 году для обеспечения доступности инвалидов в использовании общественного транспорта на 28 маршрутах города Кургана применяются специальные автобусы. Общее количество которых, составляет 46 единиц, в том числе 17 низкопольных автобусов большого класса: -11 автобусов КАВЗ большой вместимости; -2 автобуса НЕФАЗ с низким расположением пола большого класса; - 4 автобуса ПАЗ большей вместимости среднего класса. На маршруты выходят 29 автобусов с аппарелью малого класса, оборудованных подъемниками для маломобильных групп населения. Для обслуживания инвалидов по зрению на маршрутах города Кургана введена автоматическая система оповещения об остановках. Оборудовано указанной выше системой 46 маршрутов (251 автобус). В части автобусов размещены информационные таблицы шрифтом Брайля для удобства пассажиров с нарушениями зрения. Согласно изменениям в действующие Правила перевозок пассажиров на городском пассажирском транспорте города Кургана осуществляется бесплатный проезд собаки-поводыря при предъявлении соответствующих документов. В Департаменте социальной политики созданы две Комиссии (образование, культура и спорт) по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в состав Комиссии включены представители общественных организаций инвалидов. Ежемесячно Комиссией проводится мониторинг доступности для инвалидов подведомственных учреждений объектов и услуг в сферах образования, культуры и спорта города Кургана. Информация о мерах по осуществлению административного контроля за исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ о правах инвалидов направляется в Главное управление социальной защиты населения Курганской. В 2018 году при Администрации города Кургана создана муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории муниципального образования город Курган (Постановление Администрации города Кургана от 15.05.2018 года № 2962). Заседания проводятся под председательством первого заместителя Главы города Кургана А.В.Жижина. В 2019 году проведено 6 заседаний. По итогам заседаний Комиссией направлены письма обратившимся гражданам и в управляющие компании. |
| 1.2 | Создание в дошкольных образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе игровым, реабилитационным, спортивным оборудованием | В соответствии со срока ми Дорож ных карт | Администрация города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | 0 | Государственная программа «Доступная среда» реализуется в городе Кургане с 2011 года - федеральное и региональное финансирование для создания условий для маломобильных групп населения (МГН) в общеобразовательных организациях. 12 детских садов оборудованы пандусами (17,9%). За счет средств программы приобретено коррекционное и реабилитационное оборудование (развивающие игры, интерактивные панели, аппараты для коррекции зрения). На 2019 год финансирование работ по данной программе в дошкольных образовательных организациях не предусмотрено. Планируется включение в 2020 году в данную программу МБДОУ "Детский сад № 137" (установка пандуса, поручней, приобретение коррекционно-развивающего оборудования). В учреждении обучаются 5 детей-инвалидов и 23 ребенка со статусом "ограниченные возможности здоровья". В рамках исполнения мероприятий Дорожных карт учреждений в 2019 году в дошкольных учреждениях: - приобретено коррекционно-развивающее, спортивное, игровое оборудование в ДОУ 11, 92, 90 (более 400 тыс. рублей); - установлено кнопок вызова – ДОУ 127, 6, 126, 87, 34, 68, 134; - установлено табличек, изготовленных со шрифтом Брайля – ДОУ 39, 122, 5, 10, 34, 160, 138, 160, 134, 124, 92, 110, 109 (затрачено 61,3 тыс. рублей); - тактильную плитку уложили в ДОУ 2, 137; - установили нескользкое покрытие в ДОУ 54, 130, 116, 124, 92 (затрачено 80 тыс. рублей); - отремонтировали территорию – ДОУ 54 (1583,0 тыс. рублей); - установили знак доступности учреждения – ДОУ 6, 137, 142, 138 (затрачено 3,5 тыс. рублей); - организована выделенная зона для оказания услуг в ДОУ 6, 137, 116, 124; - установлен знак «вызов сотрудника» - ДОУ 169, 34, 138, 140, 124; - тактильный стенд установлен в ДОУ 142; - поручни установлены в ДОУ 126, 5, 109; - знак «место отдыха» установлен в ДОУ 131, 138; - указатели установлены в ДОУ 118; - коляска для инвалидов приобретена в ДОУ 109. |
| 1.3 | Создание в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе игровым, реабилитационным, спортивным оборудованием | В соответствии со срока ми Дорож ных карт | Администрация города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные учреждения дополнительного образования | 87,8-обл 1166,8-РФ | 87,8 1166,8 | 87,8 1166,8 | В городе Кургане беспрепятственный доступ маломобильным группам населения обеспечен в 20 общеобразовательных организаций, что составляет 42,6 % от общего количества школ. За счет муниципального бюджета в 2018 году адаптировано в рамках капитального ремонта основное здание МБОУ «ДД(Ю)Т». В 2019 году в государственную программу «Доступная среда для инвалидов» включено МБОУДО «ДДТ «Радуга»: установлен пандус, доступная входная группа, произведен ремонт пола с учетом особенностей маломобильных групп населения, приобретено коррекционное и развивающее оборудования для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (фиброоптический модуль, сухой бассейн, стол с подсветкой для рисования песком, мешки-пуфы, тактильные дорожки, пузырьковая колонна). Выделенные средства из областного и федерального бюджетов в объеме 1254,6 тыс. рублей реализованы в полном объеме. По грантовой подпрограмме «Комплекс мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим, на территории Курганской области» государственной программы Курганской области «Разные дети – равные возможности» в сентябре 2019 года получено оборудование для проведения коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: логопедический комплекс "Логомер" и набор логопедических зондов (в ДОУ №№ 160, 14, 92, 103, 169, в МБОУ №№ 41, 58, 20, 29, 52 ). Создание условий для доступности учреждений маломобильным категориям граждан продолжено в соответствии с дорожными картами учреждений в рамках муниципальных заданий и за счет внебюджетных средств: - приобретено коррекционное оборудование в школе № 24 (сумма – 30,0 тыс. рублей); - установлено кнопок вызова – в школах 47 и 23; - установлено знаков «кнопка вызова» в школе 23; - знак доступности учреждения установлен в школах 24, 41, 5; - желтые круги на двери установлены в школах №№ 45, 36, 20, 56, 14; - знаки направления движения установлены в школах 9 и 43; - выделенная зона оказания услуг оформлена в школе 41; - методическую литературу приобрели в школе 43 (13 тыс. рублей); - ремонт крыльца проведен в Гимназии 19 (600,0 тыс. рублей). |
| 1.4 | Организация адаптации зданий учреждений физкультурно-спортивной инфраструктуры и культуры | В соответствии со срока ми Дорож ных карт | Администрация города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные учреждения спорта, муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «Городской Дом культуры имени М.Горького» | 0 | 0 | 0 | Во всех муниципальных учреждениях культуры составлены паспорта доступности объекта для инвалидов и акты обследования доступности для инвалидов объекта инфраструктуры. 9% объектов культуры оборудованы пандусами, что позволяет осуществить беспрепятственный доступ в учреждение. Объектов культуры, полностью доступных для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) нет (являются частично доступными). Пандусы установлены в ЦГБ им. В.В. Маяковского, ЦДБ им. А.Н. Островского (пандус УВД), в библиотеках им. Ф.М. Достоевского, им. Л.Н. Толстого, им. С.Я. Маршака. Внутренние помещения библиотек не всегда приспособлены для передвижения инвалидов-колясочников, пользователи с ограничениями в жизнедеятельности могут свободно передвигаться с помощью сопровождающего или библиотекаря. В ЦГБ и ТИЦ проведены мероприятия по выполнению требований доступности: цветовая маркировка ступеней, входной группы, кнопка вызова сотрудников, место для инвалидов, место для собаки-поводыря. Цветовая маркировка ступеней и входной группы есть в библиотеках № 4 им. Л.Н. Толстого, № 6 им. М.Ю. Лермонтова, № 25 «Диалог», № 12 им. Н.М. Карамзина. В библиотеке № 18 им. Л.И. Куликова, кроме цветовой маркировки, есть тактильные таблички, место для собаки-поводыря. Для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к учреждениям культуры: установлен на центральное крыльцо пандус (КЦ «Современник»); установлены поручни на входе в большой зрительный зал (КЦ «Современник»); установлены кнопки вызова: МБУ «ГЦКиД», КЦ «Курган», кинотеатр «Россия», КЦ «Современник»; нанесены контрастные полосы на ступенях: кинотеатра «Россия», КЦ «Курган», КЦ «Современник». В МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» установлена кнопка вызова. Сотрудники учреждения обучены переводу (переносу инвалидов) в здание для посещения мероприятий. Во всех муниципальные учреждениях спорта оформлены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры. Проведены обследования и оформлены акты обследования доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, оборудованы объекты кнопками вызова. |
| 1.5 | создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан в муниципальные учреждения социальной сферы | В соответствии со срока ми Дорож ных карт | Учреждения и организации различных форм собственности | 0 | 0 | 0 | 16.08.2017 года № 6203 постановлением Администрации города Кургана утвержден новый план мероприятий города Кургана (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности до 2030 года. В дорожной карте предусмотрены мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также оказания им при этом необходимой помощи», проведению обследований зданий и помещений, в которых предоставляются услуги, а также порядков их предоставления. Все дорожные карты учреждений образования переработаны в соответствии с требованиями на период до 2030 года, находятся контроле, актуализируются. |
| 1.6 | адаптация учреждений и организаций для инвалидов по зрению | В соответствии со срока ми Дорож ных карт | Муниципальные учреждения культуры и спорта, муниципальные образовательные организации | 0 | 0 | 0 | Официальный сайт муниципального образования город Курган адаптирован для слабовидящих. С 15.11.2016 года доступна версия сайта для слабовидящих в библиотечной системе. Из 47 сайтов общеобразовательных организаций адаптированы 46 – 98%; из 67 сайтов дошкольных образовательных организаций адаптированы 100%; из 8 сайтов учреждений дополнительного образования адаптированы 100%. На входных группах с прозрачными дверями в учреждениях размещены опознавательные круги желтого цвета для предотвращения столкновения с преградой, крайние ступени лестниц окрашены также в желтый цвет. В 14 образовательных организациях в 2019 году на входах размещены таблички, изготовленные со шрифтом Брайля на контрастном фоне. Муниципальные учреждения спорта не адаптированы для инвалидов по зрению. Муниципальные объекты спортивной инфраструктуры оборудованы кнопками вызова. Инвалидов по зрению в городе Кургане обслуживает Курганская областная специальная библиотека им. В. Короленко. Во всех библиотеках МБУК «БИС города Кургана» оформлены выставки, тематические полки с книгами и журналами для слабовидящих, из собственных фондов и по межбиблотечному обмену с ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко». В Центральной детской библиотеке им. Н.Островского для детей с ослабленным зрением сформирован фонд книг с крупным шрифтом. Библиотека сотрудничает с реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями. В крупных библиотеках города создан фонд аудиокниг (1165 экз.). В МБОУ «СОШ № 52» открыты классы для слабовидящих детей (10 классов для 129 детей). В учреждении оборудован кабинет коррекции зрения, в штате сестра-ортоптистка, по согласованию с ГБУ «Курганская детская поликлиника» приходит врач-офтальмолог. Группы для детей с ослабленным зрением открыты в МБДОУ «Детский сад № 141» (аппараты для коррекции зрения были приобретены в учреждение в 2018 году по госпрограмме "Доступная среда для инвалидов"). В 2019 году данное оборудование активно использовалось для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с ослабленным зрением. |
| II Задача (Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (создание условий для индивидуализации предоставляемых услуг и обеспечения доступности для инвалидов с различными потребностями и особенностями, а также для маломобильных групп населения) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | организация оказания образовательных услуг детям-инвалидам в соответствии с уровнем их психофизических возможностей | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МБОУ, МАОУ, МБОУДО, МБУ «КГ ИМЦ» | 0 | 0 | 0 | Проводится систематическое пополнение и анализ банка детей-инвалидов в ОУ в городе Кургане. Дата анализа; Всего детей – инвалидов в б; зе В ОУ; В ДОУ; Стоят в; очереди в ДОУ Обучаются на дому. 25.12.14; 494; 241; 201; 52; 39. 25.12.15; 498; 239; 190; 6; 50. 25.12.16; 483; 253; 230; 65; 49. 25.12.17; 572; 322; 250; 55; 71. 25.12.18; 642; 376; 266; 56; 80. 25.03.19; 663; 382; 281; 57; 88. 25.06.19; 668; 383; 285; 56; 94. 25.09.19; 666; 427; 239; 58; 94. 25.12.19; 753; 439; 263; 51; 104. Все дети-инвалиды, стоящие на очереди в детский сад и подлежащие приему по состоянию здоровья, имеют первоочередное право на зачисление. Дети-инвалиды ходят в детские сады бесплатно. Для каждого ребенка, обучающегося на дому, разработан учебный план с учетом его индивидуальных особенностей и образовательных потребностей. Отслеживается количество детей-инвалидов по категориям заболеваемости: Дата; Учр-ия; С нарушением зрения; С нарушением слуха; психическими заболеваниями; С нарушением опорно-двигательного аппарата; С общими заболеваниями. 25.12. 2015; ОО; 26; 3; 31; 41; 138. ДОУ; 14; 13; 76; 30; 57. 25.12. 2016; ОО; 26; 15 32; 42; 148. ДОУ; 13; 15; 113; 37; 52. 25.12. 2017; ОО; 26; 11; 79; 55; 151. ДОУ; 14; 5 136; 40; 45. 25.12. 2018; ОО; 34; 14; 117; 5; 159. ДОУ; 16; 18; 133; 46; 53. 25.03. 2019; ОО; 36; 13; 115; 65; 1. 3; ДОУ; 18; 17; 154; 48; 44. 25.06. 2019; ОО; 35; 12; 112; 64; 160. ДОУ; 19; 15; 156; 48; 47. 25.09. 2019; ОО; 35; 12; 112; 64; 160. ДОУ; 19; 15; 156; 48; 47. 25.12. 2019; ОО; 37; 13; 137; 77; 175. ДОУ; 19; 20; 135; 48; 41. В городскую территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию, функционирующую при МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» (далее – ПМПК), за 12 месяцев 2019 года обратились за помощью 2241 родитель (законных представителей) с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с детьми – инвалидами, а также с детьми, не имеющими отклонений в развитии: с детьми, посещающими дошкольные учреждения - 1410, с детьми – школьниками – 831. Детей-инвалидов среди них было осмотрено 447 человек. Каждому ребенку – инвалиду выдано заключение для оформления индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Установлен/подтвержден статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 1614 детям. Для данной категории обучающихся необходимо создание специальных условий, в том числе обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе. Рекомендовано обучение на дому 12 обучающимся. Требуется дообследование - 347 детям. Рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 79 детям с умственной отсталостью, 75 детям с расстройством аутистического спектра. Прием детей и родителей городская ПМПК ведет в отдельно стоящем здании, где созданы условия для детей и сопровождающих их родителей (законных представителей). В ноябре 2017 года в здании установлен пандус и расширен дверной проем. Детей, не способных к самостоятельному передвижению, комиссия обследует на дому по заявлению родителей В ДОУ, закрепленных в районах города, действуют консультационные пункты для родителей, дети которых не посещают детские сады. Можно получить консультацию психолога, логопеда, педагога, администратора, медицинского работника. В 17 школах города в учебном году действуют логопедические пункты для работы с детьми микрорайонов, которым требуется специализированная помощь по коррекции речевых недостатков. 10 консультационных пунктов открыты в рамках реализации государственной программы Курганской области «Разные дети равные возможности», финансируемой за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для консультирования родителей с детьми в возрасте до 3-х лет. В общеобразовательных учреждениях коррекционной работой занимаются 32, а в дошкольных образовательных учреждениях 113 логопедов, дефектологов в школах - 10 , в детских садах – 8; психологов в школах – 46, в ДОУ - 90. Дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья города Кургана имеют возможность обучаться с использованием дистанционных технологий в областной школе дистанционного обучения. Обучение в центре осуществляется индивидуально или в малых группах до 5 человек. Формы обучения и объем учебной нагрузки зависит от индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. Детям-инвалидам оборудование предоставляется бесплатно. Учебный план центра предусматривает часы на освоение основных образовательных программ и удовлетворение запросов детей на развитие творческих, интеллектуальных, музыкальных, профессиональных способностей, приобретение социальных навыков. Воспитательная работа направлена в первую очередь на социализацию детей в среде сверстников, на приобретение навыков коммуникативного общения. Каждый ребенок может принять участие в мероприятиях как очно, так и дистанционно. В 2019 – 2020 учебном году в школе обучается 50 детей (17-18 уч. год – 51 ребенок, 18-19 уч. год – 54 ребенка) из города Кургана: 1 – 4 класс – 14 человек; 5 – 9 класс – 19 человек; 10-11 класс – 17 человек. Дети-инвалиды имеют возможность обучаться в школах города Кургана: в массовом классе с учетом индивидуальных особенностей (ребенок имеет индивидуальную программу сопровождения); в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной программе; в массовом классе по адаптированной программе на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей); на дому на основании заключения врачебной комиссии, если состояние здоровья ребенка не позволяет ему посещать школу. При составлении образовательных программ для детей-инвалидов учитываются особенности ребенка, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, врачебной комиссии, индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Все дети-инвалиды города, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам, получают соответствующее образование: в рамках классов для детей с ограниченными возможностями здоровья или в рамках инклюзивного обучения – 100% от потребности. В 2019-2020 учебном году продолжил работу Ресурсный центр при МБОУ «СОШ № 53» для детей с расстройствами аутистического спектра для 5 детей; с детьми работают психолог, логопед, дефектолог, тьютер и ассистенты. В ряде школ города функцию ассистентов выполняют родители обучающихся (по согласованию) без педагогического образования. |
| 2.2 | организация обслуживания на дому по социальному библиотечному формуляру, в том числе маломобильных групп населения | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры | 0 | 0 | 0 | МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» осуществляет обслуживание на дому по социальному библиотечному формуляру (через соцработников), так в центральной городской библиотеке им. Маяковского обслуживается 4 человека, им выдано 157 экз. литературы, услугой «Библиокурьер» в центральной городской библиотеке им. В. Маяковского пользуется 8 читателей, выдано 704 экз. литературы. |
| 2.3 | проведение информационной работы по привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учреждения культуры | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры | 0 | 0 | 0 | Каждый житель города, имеющий ограниченные возможности здоровья, может стать удаленным пользователем библиотек МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» (далее МБУК «БИС г. Кургана»). Информационные ресурсы библиотек представлены на сайте МБУК «БИС г. Кургана» http://cbs-kurgan.com. Сайт предоставляет следующие услуги: консультации библиографа, заказ экскурсии, продление срока пользования книгами, информация о наличии книг в библиотечном фонде, о новых поступлениях в библиотеку, о мероприятиях библиотек. Имеется возможность удаленно получить полнотекстовые документы, воспользоваться электронными ресурсами Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки, ЛитРес. Информация о работе кружков и мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры, рассылается по электронной почте в Курганскую городскую организацию инвалидов Всероссийского общества инвалидов и Курганскую областную организацию инвалидов Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, а также располагается на афишах. Программы городских праздников размещаются на официальном сайте Администрации города Кургана, который адаптирован для слабовидящих людей, в газете «Курган и курганцы», в салонах маршрутных автобусов, на информационных стендах в учреждениях социальной сферы. |
| 2.4 | организация пропаганды физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, информирование о возможности занятий спортом на объектах физкультурно-спортивной инфраструктуры | В течение всего периода | Муниципальные учреждения спорта | 0 | 0 | 0 | Налажена взаимосвязь со средствами массовой информации по освещению спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий и деятельности по созданию условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом. Мероприятия регулярно и всесторонне освещаются в средствах массовой информации, а именно: - на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru; - в печатных изданиях: городская газета «Курган и курганцы» и областная газета «Новый мир»; - в репортажах телерадиокомпаний «ГТРК-Курган», «Регион-45». По муниципальной Программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане» на 2019 год для организации и проведения для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья спортивных мероприятий запланировано 80 тыс. рублей. Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2019 год (приказ Департамента социальной политики № 525 от 26.12.2018 г.). |
| 2.5 | развитие кружковой и клубной деятельности для инвалидов, детей-инвалидов, их родителей, семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры, муниципальные образовательные организации | 0 | 0 | 0 | В 2019-2020 учебном году в 21 дошкольных образовательных учреждениях функционируют 57 различных формирований (кружки, клубы, секции, факультативы, студии) для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (497 дошкольников). В детском саду № 124 действуют кружки "Волшебная ниточка", "Умелые ручки", "Бумажная фантазия"; в детском саду № 196 - кружок коррекции и развития мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья «Пчелки»; в детском саду № 103 - кружок "Светофорик", секция "Степ-аэробика", кружки "Золотой ключик", "Пластилинография", "Петушок", "Оригами"; в детском саду № 18: оздоровительный кружок "Крепыш", развивающий кружок "Умелые ручки"; в детском саду № 78 - кружки "Говорушки-топотушки" (логоритмика), "Здоровячок"; в детском саду № 7 - студии «Карандашик» и «Наш маленький театр», мастерские «Радуга чудесных ремёсел», «Город мастеров», «Волшебный квадрат»; секция «Весёлые ребята» и др. В дошкольных образовательных учреждениях работают клубы для родителей: «Логопедия для родителей" (№ 78); клуб заботливых отцов- "Папы и мы - спортивны и сильны"(№ 68); клуб для родителей в старшей группе "Мы вместе" (№141); клубы для родителей в детском саду № 7 - «Умная мама», «Мы вместе», «Помогайка». В 13 общеобразовательных учреждениях функционируют 59 различных формирований, которые доступны для детей-инвалидов, их родителей, семей с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в школе № 52 организованы кружки «Школа мастеров», «Краски», «Театральный», «Шахматы», «Хор»; «Воркшоп 52.11»; «Эрудит»; «Русская классика»; «Школа юного экскурсовода»; «КИД» и др. В гимназии № 19 действуют родительско-детские клубы "Вместе мы сильнее вдвое" оздоровительной направленности, "Мастерим вместе". В школе № 29 работают кружки: «Тропинка к своему «Я», «Непоседы», «Звонкая капель», «Оздоровительная гимнастика». В детском саду № 116 - кружок "Легкая атлетика" и "Поплавок"; детский сад № 109 организует дни здоровья; ДОУ № 76 - кружок "Юные туристы"; ДОУ № 130 - детско-родительский клуб «Здоровячок», студия театральной деятельности «Золотой ключик»; детский сад № 41 организует занятия лечебно-физической физкультуры. В школе № 10 действует кабинет адаптивной физкультуры. В школе № 7 - кружки ритмики, общей физической подготовки. В МБОУДО «Центр «Мостовик» работают 4 кружка физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической направленности, в которых занимаются 8 детей с ограниченными возможностями здоровья и 50 детей – инвалидов. Занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. Для родителей детей - инвалидов создан родительский клуб «Надежда» (27 родителей). Из 439 детей-инвалидов, обучающихся в школах, не посещают кружки 194 человека (это дети, находящиеся на домашнем обучении или имеющие тяжелые нарушения), посещают – 55,8 % от общего количества. В дошкольных учреждениях из 239 детей-инвалидов кружки не посещает 75 детей (это, как правило, дети в возрасте до 4-х лет или с тяжелыми множественными нарушениями), посещают 71,5 % от общего количества. |
| III. Задача (Преодоление социальной разобщенность в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (создание условий для принятия людей с группой инвалидности в обществе, оказание помощи маломобильным гражданам в самопрезентации) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | проведение информационной работы по формированию у населения толерантного отношения к инвалидам | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные учреждения культуры и спорта, муниципальные образовательные организации, учреждения и организации различных форм собственности (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | На объектах культуры ведется деятельность для различных категорий обслуживаемых инвалидов. Учреждения культуры взаимодействуют с общественными организациями инвалидов (Городское общество инвалидов Всероссийского общества инвалидов, Общероссийская общественная организация инвалидов Всероссийского общества глухих, Курганская областная общественная организация спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес», Курганская местная организация Всероссийского общества слепых), специальными (коррекционными) образовательными организациями, ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», МБУ «Курганский Дом молодежи» (студия инклюзивного творчества «Многогранник»), МБОУ ДО «Центр «Мостовик» (театр песни «Ника»), МБОУ ДО ДДТ «Синяя птица» (объединение изобразительное искусство). В учреждениях социальной сферы проводится работа по формированию у населения толерантного отношения к инвалидам: информационные минутки, на которых рассказывают о людях с ограниченными возможностями здоровья, достигших выдающихся результатов в спорте, культуре, науке и прочих видах деятельности; организуются совместные мероприятия для родителей (законных представителей), размещается информация об особенностях того или иного заболевания; проводятся консультации психолога в рамках родительских собраний, заседаний клубов, встреч. Формированию толерантного отношения способствуют городские мероприятия, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут показать свои умения: День города, День молодежи, Новогодние праздники, Декада инвалидов, выставки, конкурсы, фестивали. Дети-инвалиды имеют право обучаться в классах с детьми, не имеющими проблем в здоровье, в рамках инклюзивного образования. Большинство родителей воспользовались данным правом: из 439 детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях города, 192 человека обучаются в специальных классах и на дому. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, наравне со всеми, участвуют в жизни школы (соревнования, конкурсы, олимпиады, публичные выступления, защита проектов, участие в спектаклях и пр.). Во всех образовательных организациях для педагогического и обслуживающего персонала 2 раза в год проводится инструктирование по оказанию услуг маломобильным группам населения, с вновь принятыми на работу инструктирование проводится в рамках вводного инструктажа по охране труда. |
| 3.2 | организация взаимодействия с общественными организациями инвалидов с целью проведения совместных мероприятий художественной, спортивной, досуговой направленности | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры и спорта, муниципальные образовательные организации | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городской Центр культуры и досуга» заключил договор о сотрудничестве с Курганской местной организацией Всероссийское общество слепых (далее – ВОС) на период с сентября 2018 года по сентябрь 2021 года, организация предоставляет пригласительные билеты на внутренние мероприятия МБУ «ГЦКиД» (более 350 билетов): - 13.01.2019 – Старый новый год. Музыкальный новогодний спектакль «Снегурочка в Багдаде» (цикл программ «В гостях у Евгеньевны) (190 чел.); - 20.0.2019 – театрализованная развлекательная программа «12 месяцев с улыбкой» (120 чел.); - 27.01.2019 – концертная программа коллектива ансамбля русской песни «Рябинушка» (194 чел.); - 03.02.2019 - концерт-воспоминание «Любимые песни прошлых лет» (78 чел.); - 10.02.2019 - концерт народного коллектива вокально – хоровой группы «Радуга надежды» МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» «Народная песня собирает друзей» (90 чел.); - 17.02.2019 - концертная программа творческих коллективов КЦ «Современник» «Давайте познакомимся» (265 чел.); - 24.02.2019 - концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Мужество, доблесть и честь» (190 чел.); - 03.03.2019 - праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Какое счастье женщиною быть!» (326 чел.); - 10.03.2019 - театрализованная концертная программа «Масленица-распотешница» (150 чел.); - 17.03.2019 - музыкальная гостиная «Давайте слышать красоту» (130 чел.); - 24.03.2019 - спектакль «Чего хотят женщины?» театрального коллектива клуба ОАО «Синтез» (180 чел.); - 31.03.2019 - спектакль «Вдовий пароход» народного коллектива театра «Ветеран» (100 чел.); - 05.03.2019 - выездная концертная программа ансамбля казачьей песни «Станица», посвященная Международному женскому дню (50 чел.); - 19.03.2019 - отборочный тур Фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы»(35 чел.); - 06.04.2019 – музыкально-хореографическая программа «Весь мир – одно семья», с участием вокального ансамбля «Вдохновение» и заслуженного коллектива народного творчества Курганской области ансамбля танца «Дети Земли» Мишкинского РДК (100 чел.); - 07.04.2019 – спектакль – концерт «Веселые посиделки» народного коллектива театра «Ветеран» (150 чел.); - 14.04.2019 – концертная программа «Если в сердце живет весна», народного коллектива ансамбля русской песни «Мои года»» (105 чел.); - 21.04.2019 – театрализованная концертная программа, посвященная открытию дачного сезона «Здоровым жить здорово» (120 чел.); - 28.04.2019 – праздничный концерт «Пасхальные звонят колокола»(90 чел.); - 05.05.2019 – в КЦ «Современник» программа «Волшебный цветок» для детей с ограниченными возможностями здоровья ПЦ «Мостовик» (350 чел.) и пр. На базе МБУ «Городской Дом народного творчества» работает школа инклюзивного танца «Авантюрин», руководители Варфоломеева Таисия и Муратова Наталья, в составе, которого дети от 4 до 14 лет в количестве 18 человек, молодёжь и взрослые в возрасте от 15 до 30 лет в количестве 25 человек. 17.10.19 года в МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга» прошла концертная программа школы инклюзивного танца «Авантюрин» на конференции Союза «Женщины России». МБУ «Городской Дом народного творчества» взаимодействует с организациями: - Курганская городская организация инвалидов Всероссийского общества инвалидов; - Далматовская первичная организация Всероссийского общества инвалидов; - Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 60»; - МБОУ ДО Центр «Мостовик»; - Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Курганская специальная (коррекционная) школа № 8»; - Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 87 «Петушок»; - Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Введенская специальная (коррекционная) школа»; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Синяя птица»; - «Курганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 25 II и V видов»; - Курганская областная общественная организация спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахиллес»; - Школа инклюзивного творчества «Авантюрин»; - Курганская местная организация Всероссийского общества слепых; - Дом детского творчества «Радуга». МБУ «Городской Дом народного творчества» совместно с МБУ «Курганский Дом молодёжи» и Курганской Общественной Организацией Спортивно Реабилитационного Клуба Инвалидов «Ахиллес», 24.02.2019 провели конкурсную программу «Я танцевать хочу!», в которой приняли участие 128 человек. 17.03.2019 МБУ «Городской Дом народного творчества» прошел фестиваль творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Тепло сердец» памяти Максимовой Л.Х. Приняли участие 270 человек. 17.04.2019 в МБУ «Городской Дом народного творчества» прошел мастер-класс «Георгиевская ленточка» для воспитанников ЦВСНП УМВД России по Курганской области (35чел.). 17.05.2019 года МБУ «Городской Дом народного творчества» прошел отчетный концерт школы инклюзивного танца «Авантюрин» (100 чел.). МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник»» на базе ГКОУ «Курганская школа № 8» и РНЦ ВТиО им. Г.А. Илизарова организует работу клуба «Ниточки доброты», еженедельно в клубе проходят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, так за 9 месяцев 2019 года проведено 28 мастер-классов, которые посетили 1028 человек: «Рождественский ангел» (16.01.2019); «Нос пятачком, хвост крючком» (23.01.2019); «Дымковские барышни» (24.01.2019); «Мальчиш кибальчиш» (27.02.2019); «Домовёнок Кузя» (13.03.2019); «Наша конница – быстрее всех» (20.03.2019); «Пасхальные узоры» ( 03.04.2019); «Весну звали да встречали» (10.04.2019); «Узоры весны» (17.04.2019); «Вечный огонек в ладошке» (24.04.2019); «Ветеранам» (07.05.2019); «Моя семья» (15.05.2019) и пр. МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник»» совместно с ГКОУ «Курганская школа-интернат №25» 28.01.2019 года провел игровую программу для учащихся «Осторожно! Гололёд!». Проведен мастер-класс по народной кукле в рамках областного фестиваля молодых инвалидов «Движение-это жизнь», участниками которого стал 21 человек. МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» 19.03.2019 года провел детский форум «Как живете, дети?», посвященный Году театра в России, в нем приняли участие учащиеся ГКОУ «Курганская школа-интернат №25». МБУ ««Городской Центр культуры и досуга»» в 4 квартале провел 5 мероприятияй в которых приняли участие 529 человек: 09.10, КЦ Современник - игровая программа для дошкольников по ПДД (66 чел., 2 чел. дети-инвалиды); 11.11, КЦ Современник - профилактическое мероприятие «Преодоление», направленных на позитивное восприятие жизни для детей, находящихся в социально-опасном положении (210 чел., 1 чел. ребенок-инвалиды); 13.11, КЦ Современник - профилактическое мероприятие «Преодоление», направленных на позитивное восприятие жизни для детей, находящихся в социально-опасном положении (68 чел., 1 чел. ребенок-инвалиды); 03.12, КЦ Современник - международный день инвалидов. Акция «Поверь в себя» (73 чел.); 03.12,КЦ Современник - профилактическое мероприятие «Преодоление», направленных на позитивное восприятие жизни для детей, находящихся в социально-опасном положении (112 чел., 1 чел. ребенок-инвалиды). МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» 7 ноября 2019 года для ребят из ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа № 8» были проведены 2 игровые программы: - по безопасному поведению в различных ситуациях (пожар, правила поведения на дорогах, на льду и т.д.); - программа, приуроченная ко Дню народного единства. 20 декабря 2019 года в МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» для обучающихся из ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 25» (100 человек) было показано театрализованное представление «Приключения Карандаша и Самоделкина». 13 сентября 2019 года в с. Кетово (Дом отдыха «Лесники») проходил областной фестиваль молодых инвалидов «Движение – это жизнь!», на котором был проведен мастер-класс по изготовлению куклы-столбушки (охват – 20 человек). В январе-феврале МБУ «Курганский Дом молодежи» проведен фестиваль инклюзивного творчества и спорта. Участники встречи читали стихи, исполняли песни, танцевали и слушали музыку. Также в Российском фонде культуры была организована выставка изделий декоративно-прикладного творчества и рисунков, сделанных умелыми руками особых людей. Проведен конкурс танцевальных импровизаций. Свои таланты продемонстрировали 58 участников, которые представили как парные, так и индивидуальные номера. Следующий этап фестиваля под девизом «Спорт – мир!» прошел в мае 2019 года на территории Курганского Дома молодежи. Завершил масштабный фестиваль третий этап «Спорт. Искусство. Интеллект», который состоялся в октябре текущего года. |
| 3.3 | организация и проведение для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья досуговых мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта совместно с людьми, не имеющими отклонений в здоровье | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры, муниципальные образовательные организации, муниципальные учреждения спорта | 0 | 0 | 0 | В практику работы образовательных учреждений города Кургана включены мероприятия, способствующие социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ: проведение совместных праздников и развлечений, организация детско-родительских клубов, участие в городских акциях, создание и реализация проектов различной направленности, посещение музеев и культурных центров, экскурсии и встречи с интересными людьми. При участии в мероприятиях формируется определенный набор качеств личности, происходит развитие ребенка-инвалида и детей с ОВЗ, происходит формирование позитивного имиджа детской благотворительности, раскрытие творческого потенциала детей, формирование отношения к труду как к социально и личностно значимой потребности и фактору, формирование эстетической культуры личности как важнейшего компонента духовной культуры. В процессе проведения мероприятий происходит укрепление связей семьи и образовательной организации, привлечение родителей к совместному проведению времени с детьми. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья наравне с детьми, не имеющими отклонений в здоровье, за отчетный период 2019 года участвовали в мероприятиях различного уровня: познавательный вечер «Природа моего города», познавательный вечер «День подснежника», познавательный квест «Путешествие по экологической тропе», «Путешествие по королевству «Эколяндия»», игры-эксперименты с бросовым материалом, с водой; прогулка «Путешествие» по весеннему лесу, тематические недели: «Мы - друзья природы!», «Берегите Землю», «День воды», «День песка», «Жизнь полная чудес»; посадка лекарственных растений «Аптека доктора Айболита», НОД по познавательному развитию: «Всемирный день Земли»; Всемирный день окружающей среды, «День солнца», весенняя декада наблюдений птиц, Вечера загадок (ребусов) по темам: «Животные», «Человек», «Что это за птицы?»; викторины «Животные», «Знатоки птиц», «Пришла весна», тематические дни: «День земли», «День птиц»; Лес-лесок» (рисование); «Ежик» (лепка); «Моё любимое животное» (рисование); «Как мы можем помочь нашей планете?»; «Сможем ли мы прожить без растений и животных»; «Значение животных в жизни человека»; экологические викторина «Мы друзья природы», викторина о лекарственных растениях «Красивые и полезные», путешествие по экологической тропе, эксперименты с цветным песком «Наш дом – природа»; «Солнышко, свети!», «Вода, вода, кругом вода…», «Воздушная страна», «Цветочная фантазия», «День Жука», «Наша планета»; «Земля - наш общий дом» (аппликация); «Нужно ли беречь и охранять природу и почему»; «Любите родную природу»; «Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые»; «Животный мир Курганской области»; « «Деревья, украшающие наш город»; «Какие деревья растут возле детского сада»; «Если я приду в лес», «Вторая жизнь мусора», «Дети России за сохранение природы!» и пр. За 12 месяцев 2019 года проведено более 700 мероприятий, в которых приняли участие более 20000 детей, в том числе более 400 детей-инвалидов, более 750 детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводили работу и учреждения библиотечной системы. В центральной городской библиотеке им. Н.Карамзина для инвалидов, детей-инвалидов, их родителей, семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, ведет свою работу клуб «Надежда». В учреждении прошло 3 мероприятия, которые посетили 25 человек: - гайдаровский десант «Романтик тревожных лет»; - конкурсно-игровая программа «Легко ли быть солдатом»; - обзор книг «Детям о Кургане». В центральной городской библиотеке им. А. Островского прошли 5 мероприятий, в которых приняли участие 175 человек, из них 73 человека из ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям, в том числе 29 детей с ограниченными возможностями здоровья: - игровое ассорти «Радуга сказов П.П. Бажова»; - мастер-класс «Малахитовые россыпи»; - мультпоказ по сказам П.П. Бажова; - показ спектакля «Мальчик-звезда» по произведению О.Уайльда; - беседа «Мы выбираем жизнь». В центральной городской библиотеке им. Н. Некрасова прошли 6 мероприятия, которые посетили 155 человек: - рождественские чтения «Книжка к мудрости ступенька» - диалоги о здоровье «Сам себе доктор» (ДСК «Солнечный круг») - весенний праздник «Ручьи журчат - весне дорогу» (курганское отделение «Всероссийского общество инвалидов»); - акция «Активный гражданин» (курганское отделение «Всероссийское общество инвалидов»); - информационный час «Дорогою добра»; - литературная встреча «Некрасовские пятницы». В центральной городской библиотеке им. П. Чехова прошло мероприятие музей на столе «Они живут на столе», в котором приняла участие школа интернат № 60 (15 чел.). В центральной городской библиотеке им. Н. Куликова прошли 3 мероприятия, которые посетили 126 человека: - спектакль-конструктор «Кубики», - праздник «Лето красное-пора прекрасная», - выставка детского творчества «Жизнь в красках». В центральной городской библиотеке им. А.Шолохова прошло 20 мероприятий, участие в которых приняли 503 человека: - история новогодних игрушек «Стеклянное чудо»; - игровая программа «Рождественские потешки»; - спортивная программа «Спорт ребятам не помеха»; - виртуальное путешествие «От гусара до спецназа»; - праздничная программа «Что может быть нежней улыбки мамы»; - весенний экскурс «Капли первые звенят»; - живая книга «Мир стихов Ирины Токмаковой «Космическая одиссея «Ближе к звездам»; - эрудит - игра «Памяти дедов будем достойны»; - игротека «Две бабули, два дедули в гости вечером придут»; - игровая программа «Квест, фекс, пекс». В 3 квартале 2019 года МБУК «Библиотечная информационная система г. Кургана» провело 13 мероприятий с количеством участников более 170 человек: - game-зона «Игры разума», 1 мероприятие / 25 человек («Курганской школы-интерната № 60»), центральная детская библиотека им. А. Островского; - творческая встреча «Курган нам дарит вдохновение», 1 мероприятие/26 человек, библиотека им. Н. Некрасова; - урок благодарности «Письмо бабушке», 1 мероприятие /8 человек, библиотека им. Н. Карамзина; - занятие «Памятники Победы», 1 мероприятие/10 человек, библиотека им. С. Маршака; - праздник «Лето красное - пора прекрасная», выставка детского творчества, 2 мероприятия/11 человек, библиотека им. Л. Куликова; - урок безопасного поведения «Не зная броду, не суйся в воду», азы правоведения «Путешествие в страну права», диско-лекция «Остров безопасности», час познания «Опасность, которой не видно» (о здоровом образе жизни), игра-путешествие по страницам истории «Русь и славяне» 7 мероприятий/99 человек, библиотека им. М.Шолохова. МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» провел 2 мероприятия: - 8.07.2019, «Ценность России – семья», праздник, посвященный дню семьи любви и верности. - 24.08.2019, «Именами славными традиции сильны», праздник, посвященный дню города. МБУ «Городской центр культуры и досуга» для членов Всероссийского общества слепых выдано 24 пригласительных билетов на 2 мероприятия в КЦ «Курган»: - 22.09.2019, вечер-портрет, посвященный 80-летию Просековой Александры Евгеньевны «Судьбы моей предназначение»; 29.09.2019, концерт – поздравление ко Дню людей элегантного возраста «У природы нет плохой погоды». За 4 квартал 2019 года библиотеки города провели 27 мероприятий с общим охватом 562 человека: - развлекательно-игровая программа «В стране детства» (Курганское общество больных гемофилией), 1/28 чел. – ЦДБ им. А.Н. Островского; - Story-telling в Некрасовке «Мой автор», акция «Витамины доброты», 2/41 чел. – им. Н.А. Некрасова; - беседа «Мужество, не знающее границ» (О Стивене Хокинге, ученом-физике, инвалиде),1/6 чел. - им. Л.Н. Толстого; - интерактивное занятие «Удивительные колокольчики», 1/14 чел. – им.А.П. Чехова; - игровая программа «Хлеб всему голова», литературная игра «Парад сказочных мам», информационно игровая программа «Правовая азбука», 3/24 чел. – им. Н.М. Карамзина; - литературно-игровая программа «В поисках удивительного цветочка», 1/3 чел. – им. С.Я. Маршака; - литературный обзор «Книги, которые не читали ваши родители», 1/12 чел. – библиотека Диалог; - игра — путешествие по страницам истории «Русь и славяне», календарь природы «Осень золотая красками искрится», познавательная беседа «Папа, мама, я — дружная семья», час интересных историй «Жили — были поросята, занимательная экскурсия «Гудит в избе печь русская, поет», игровое ассорти «И ответила посуда», арт-час «В мире любовь, добро и вечность», театральная экскурсия «Волшебный мир кулис», познавательная программа «Мой гимн, мой флаг, моя страна», 17/434 чел - им. М.А. Шолохова. 03.12.19 в МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга» прошел мастер-класс «Мастерская Деда Мороза и его друзей» по изготовлению новогодней открытки с детьми с ограниченными возможностям и игровая познавательная программа «От сердца к сердцу» для детей ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного обучения» участниками стали 26 человек. МБУ «Городской Центр культуры и досуга» выдаются пригласительные билеты, оказывается методическая помощь в подготовке мероприятий, проведение мероприятий с участием специалистов За 4 квартал 2019 года год для членов ВОС выдано 152 пригласительных билета на 11 мероприятий в КЦ «Курган»: 06.10 - юбилейная концертная программа народного коллектива ансамбля русской песни «Зауралочка» (182 чел.); 13.10 - юбилейный вечер, посвященный 20-летию литературного клуба «Поэтическая горница» (120 чел.); 20.10 - концертная программа народного коллектива ансамбля русской песни «Мои года» «В песне душа моя» (161 чел.); 27.10 - творческий вечер Виктора Некрасова и Марии Тихоненко «С песней по жизни» (169 чел.); 03.11 - концерт – путешествие, посвященный Дню народного единства «Широка страна моя родная…» (137 чел.); 10.11 - концерт коллективов Новомировского КДЦ: народного хора «Россияне», ансамбля казачьей песни «Разгуляй!» «Эх, песня – русская душа» (192 чел.); 17.11, КЦ Курган - спектакль «Выходили бабки замуж» народного коллектива театра «Ветеран» (120 чел.); 22.11 - праздничная концертная программа «Мир озарен любовью матерей», посвященная Дню матери (360 чел.); 01.12 - концертно – театрализованная программа «Здравствуй, зимушка-зима» народного коллектива хора русской песни «Раздолье» Юргамышского района, руководитель Илья Тихонов (360 чел.); 08.12 - новогодний концерт «Звезды приглашают» (210 чел.); 15.12 - танцевальный вечер «С Новым годом!» (30 чел.). 12 октября 2019 года на открытой площадке МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» прошли III военно-патриотические соревнования, посвященные памяти Героя Советского Союза, генерала армии Вадима Александровича Матросова и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие обучающиеся из 8 школ, в том числе из ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 25» (7 человек в команде, обучающиеся 7-9 классов). 5 декабря 2019 года в МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» прошел городской конкурс «Безопасность на дороге – наше общее дело», в котором приняли участие 22 школы города, в том числе ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 25» (10 человек в команде), также театрализованное представление «Приключения Карандаша и Самоделкина» в период с 20 по 23 декабря посетили 30 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 17 декабря В Кургане состоялся заключительный этап фестиваля инклюзивного спорта и творчества. Он прошел в Курганском Доме молодежи и объединил горожан разных возрастов. Все желающие приняли участие в конкурсе импровизаций. В парной импровизации среди взрослых победили Даниил Трубин и Марина Акулова. Среди детей лучшими стали Валерий Кондратьев и Наталья Перезолова. На заключительном этапе фестиваля инклюзивного спорта и творчества для участников провели квест на спортивную тематику и викторину «Своя игра». По итогам прохождения всех станций и этапов лидерам вручили памятные призы. Кроме того, решением жюри и народного голосования состоялось награждение победителей в специальных номинациях. В номинации «Лучший друг» отметили Дарью Зубкову, в номинации «Самый активный» - Александра Митрофанова. «Самым позитивным» стал Никита Сеньков. Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2019 год, который предусматривает проведение соревнований для различных слоев населения, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями. В целях развития адаптивной физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни с 11 по 23.08.2019 года, совместно с Курганской городской организацией инвалидов на стадионе МБУДО "ДЮСШ № 3" проведен Фестиваль спорта среди инвалидов "Мемориал В.Сазонова", посвященный Дню физкультурника, присутствовал 181 человек. С 25.11 по 12.12.2019 года проведен городской спортивный праздник, посвященный Международному дню инвалида (декада инвалидов), участвовало 185 человек, из них 37 детей-инвалидов. |
| IV.Задача (Создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (реализация системы предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностям здоровья в различные формы организации отдыха и оздоровления | В течение всего периода | Муниципальные образовательные организации, муниципальное автономное учреждение «Оздоровитель- ный комплекс» города Кургана, МБУ «ГЦКиД» | 0 | 0 | 0 | Дети-инвалиды имеют возможность отдохнуть в муниципальных загородных лагерях – МАУ «Оздоровительный комплекс» и ЗОЛ «Звездный». Через ГБУ «Курганская детская поликлиника родителям (законным представителям) можно получить путевку в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия на территории Курганской области. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ также могут отдыхать в лагерях досуга и отдыха с дневным пребыванием в образовательных учреждениях, за 12 месяцев 2019 года таких детей было в лагерях 54 человека. |
| 4.2 | реализация учреждениями образования мероприятий индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов | В течение всего периода | Муниципальные образовательные организации | 0 | 0 | 0 | Образовательными организациями по исполнению индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов в части социально-средовой и социально-педагогической реабилитации принимаются следующие меры: информация предоставляется образовательными учреждениями ежеквартально на числящихся в организации детей-инвалидов с соблюдением требований к персональным данным. В каждой образовательной организации приказом по учреждению назначен ответственный за исполнение мероприятий ИПРА и предоставление отчетных материалов, работа по реализации ИПРА ведется под контролем психолого-педагогических консилиумов образовательных организаций. Исполнение мероприятий ИПРА является обязательным для организаций всех форм собственности. По итогам 12 месяцев 2019 года индивидуальная программа реабилитации и абилитации для исполнения имеется у 330 детей (банк данных) (2018 год - 232 детей-инвалидов) (школы – 173 человека, детские сады – 157 человек) в общеобразовательных и дошкольных учреждениях города (данные предоставлены МСЭ Курганской области). Проанализированы ежеквартальные отчеты образовательных организаций по каждому ребенку; формируются ежемесячные сводные отчеты для Департамента образования и науки Курганской области с дальнейшей передачей информации в МСЭ Курганской области. |
| V. Задача (Обеспечение информационно-методическое и кадрового сопровождения системы реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие (проведение методических, организационных, координирующих мероприятий, способствующих повышению компетенций работающих с инвалидами и маломобильными группами населения специалистов различных сфер жизнедеятельности) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1 | организация методических мероприятий для педагогов, организующих образовательный процесс для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные образовательные организации, МБУ «КГ ИМЦ» | 0 | 0 | 0 | Консультирование педагогов, организующих образовательный процесс для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется методистами МБУ города Кургана «Курганский городской инновационно-методический центр» и специалистами городской психолого-медико-педагогической комиссии в рамках проводимых вебинаров, семинаров, семинаров-практикумов. Востребованы индивидуальные консультации. Темы разнообразны: использование инновационных технологий, составление индивидуальных планов обучения, психологические особенности детей-инвалидов, организация обучения на дому, технология инклюзивного образования, тьютерство, индивидуальное обучение, создание адаптированной программы, реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации, составление специальных индивидуальных программ (СИПР), обучение детей - аутистов. За отчетный период методистами городского инновационно-методического центра и специалистами территориальной психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) для педагогов города Кургана проведено 46 методических мероприятий, которые посетили более 700 человек: семинар-практикум по теме «Профилактика эмоционального выгорания педагогов у педагогов детских садов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Танцедвигательная терапия», тематические консультации «Разработка адаптированной образовательной программы и специальной индивидуальной программы развития для учащегося с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья», «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: разработка и реализация адаптированной образовательной программы», «Актуальные вопросы деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов школ», «Сенсорная интеграция – эффективный подход в работе с трудностями поведения», «О семейном образовании. Общение и обмен информацией родителей», «Семейное образование как выход из кризиса классно-урочной системы», «Как оформить ребенка на семейное обучение. 6 шагов»; «Оценка показателей результативности освоения АООП незрячими обучающимися»; «Об эмоциональных срывах у детей с аутистическими проявлениями»; бесплатный Тренинг-Марафон от Информационного портала "ПРО АУТИЗМ" и др. Состоялось занятие Школы тьюторов для педагогов-психологов по теме «Технология проведения группы поддержки по разрешению профессиональных затруднений в деятельности воспитателей, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» и тренинг для педагогов-психологов «Техники работы по самоопределению с подростками с ОВЗ». Проведены заседания творческих проблемных групп: «Диагностика детей с ОВЗ» и «Сопровождение группы повышенного внимания психолога» (для психологов школ и учреждений дополнительного образования). Педагоги прошли обучение на занятиях постоянно-действующих семинаров по темам: «Развитие самостоятельности и инициативы у детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», «Особенности организации работы с дошкольниками, имеющими расстройства аутистического спектра», «Реализация комплексного подхода к сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья»; мастер-класс «Учимся не пропускать буквы»; семинар-практикум «Эффективные методы обучения школьников с расстройствами аутистического спектра», спецкурс «Современные технологии работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи», группу профессиональной поддержки для педагогов детских садов по разрешению профессиональных затруднений». Мероприятия прошли на базе детских садов №№ 1, 34, 87, 128, 141, школ №№ 38, 45, 52 и МБУ «КГ ИМЦ». За 2019 год в дошкольных образовательных учреждениях проведено более 200 методических мероприятий для педагогов, организующих образовательный процесс для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (около 2200 чел.). Например, такие как: консультации «Методы и приемы работы с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, «Рекомендации по созданию специальных условий для детей-инвалидов», «Психологические причины энкопреза. Как вести себя педагогу», «Организация и формы адаптивного физического воспитания в ДОУ», «Индивидуальный подход к ребенку с ОВЗ», «Реализация программ индивидуального сопровождения», «Методы изучения семьи и опыта семейного воспитания», «Ресурсный центр в детском саду как форма организации психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребёнка с ОВЗ и ребёнка-инвалида», «Дидактические игры и упражнения по развитию графических навыков у детей с ОВЗ», «Кинезиологические упражнения в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами», «Нейропсихологический подход к развитию познавательных процессов и речи детей с ОВЗ», «Игровая деятельность ребенка с ОВЗ, роль взрослых в её организации», «Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья», «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми ОВЗ», "Сопровождение детей – инвалидов в условиях образовательной организации", «Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды и поддержание эмоционального благополучия детей с ОВЗ в ДОО", «Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность», «Толерантность как составляющая педагогической культуры современного педагога», «Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ» и др. Суммарно за 12 месяцев 2019 года проведено: более 400 мероприятий, приняли участие 3500 педагогов. |
| 5.2 | организация мероприятий, в том числе консультирования, для родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения и воспитания | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные образовательные организации, МБУ «КГ ИМЦ» | 0 | 0 | 0 | На базе образовательных учреждений работают консультационные пункты для родителей (законных представителей) и педагогов, занимающихся обучением и развитием детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Территориальной ПМПК г. Кургана за 12 месяцев 2019 года дано 2241 консультациия родителям (законным представителям) детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам: «Помогающие службы для детей с отклонениями в эмоционально-волевой сфере и его семьи», «Эмоциональная поддержка ребенка в семье», «Развитие познавательного интереса в семье», «Особенности продуктивного взаимодействия с ребенком», «Перспективы обучения в классе с ОВЗ», «Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ по сопровождению ребенка с РАС», «Преодоление психологических барьеров речевой активности», «Поведенческая терапия для детей с аутистическими чертами, задержкой психического развития», «Музыкально-ритмические игры для детей с коммуникативными и речевыми нарушениями», «Развитие познавательного интереса в семье», «Особенности продуктивного взаимодействия ребенком синдромом дефицита внимания и гиперактивности», «Развитие сенсорных навыков у ребенка-инвалида с отставанием в развитии» и др. В дошкольных образовательных организациях в течение отчетного периода проведено 308 консультативных мероприятий, на которых присутствовало 2160 чел. В частности в детском саду № 57 проведена консультация «Мой ребенок – особенный», в детском саду № 61 – «Как надо любить ребенка», «Семь правил для всех», «Защита прав и достоинства ребенка», «Год до школы», «Как развивать творческое воображение у детей в домашних условиях»; в детском саду № 119 – «Особенности игровой деятельности детей с ЗПР», «Родителям гиперактивного ребенка», «Познавательная деятельность детей с задержкой психического развития»; в детском саду № 130 - «Десять общих правил этикета при общении с детьми – инвалидами» «Развитие речи посредством подвижных и малоподвижных игр, комплексом дыхательных гимнастик и пр.», «Факторы, влияющие на формирование опорно-двигательного аппарата», «Играем вместе с мамой. Подвижные игры для детей с ОВЗ» и пр. В общеобразовательных организациях в течение отчетного периода проведено 234 мероприятия, на которых присутствовало 865 чел. Оказывалась консультативная помощь в организации учебной деятельности детей-инвалидов и детей с ОВЗ (по запросу родителей), индивидуальные консультации для родителей особых детей по обучению их приемам снятия утомления и повышения познавательной активности детей, повышению самооценки детей. Проведены тематические консультации по темам «Методы коррекции девиантного поведения ребёнка-инвалида», «Учёт индивидуальных особенностей и состояния здоровья при выборе будущей профессии», «Атмосфера жизни семьи, как фактор психического и физического здоровья», «Информирование родителей об имеющихся правах и льготах детей-инвалидов». Осуществлялись мероприятия по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов по вопросам психологической поддержки и социальной адаптации». Проводилось анкетирование родителей для корректировки индивидуального маршрута обучения ребенка. На сайтах общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций есть страницы медицинских работников, педагогов физического воспитания, инструктора лечебной физкультуры. Размещены рекомендации для родителей. Суммарно за 12 месяцев 2019 года проведено: более 500 мероприятий, приняли участие 3700 детей, из них 480 детей-инвалидов, 730 детей с ОВЗ. Консультации получили более 3000 родителей (законных представителей). |
| ИТОГО |  |  |  | 1 254,6 | 1 254,6 | 1 254,6 |  |

______________________________________________

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной  программы «Доступная среда для инвалидов в городе Кургане»

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено плановых назначений | Исполнено, руб | Процент исполнения,% |
| I Задача (Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (проведение мероприятий по адаптации учреждений в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта) |  |  | 1 254,6 | 1 254,6 | 100 |
| 1.1. | Организационное обеспечение деятельности по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, филиал Главного управления социальной защиты населения Курганской области – отдела социальной защиты населения по городу Кургану (по согласованию), учреждения и организации различных форм собственности (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Создание в дошкольных образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе игровым, реабилитационным, спортивным оборудованием | В соответствии со сроками Дорожных карт | Администрация города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Создание в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе игровым, реабилитационным, спортивным оборудованием | В соответствии со сроками Дорожных карт | Администрация города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования детей | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | 100 |
| 1.4. | Организация адаптации зданий учреждений физкультурно-спортивной инфраструктуры и культуры | В соответствии со сроками Дорожных карт | Администрация города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные учреждения спорта, муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Городской Дом культуры имени М.Горького" | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан в муниципальные учреждения социальной сферы | В соответствии со сроками Дорожных карт | Учреждения и организации различных форм собственности | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | адаптация учреждений и организаций для инвалидов по зрению | В соответствии со сроками Дорожных карт | Муниципальные учреждения культуры и спорта, муниципальные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| II Задача (Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (создание условий для индивидуализации предоставляемых услуг и обеспечения доступности для инвалидов с различными потребностями и особенностями, а также для маломобильных групп населения) |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | организация оказания образовательных услуг детям-инвалидам в соответствии с уровнем их психофизических возможностей | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, МБОУ, МАОУ, МБОУДО, МБУ «КГ ИМЦ» | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | организация обслуживания на дому по социальному библиотечному формуляру, в том числе маломобильных групп населения | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | проведение информационной работы по привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учреждения культуры | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | организация пропаганды физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, информирование о возможности занятий спортом на объектах физкультурно-спортивной инфраструктуры | В течение всего периода | Муниципальные учреждения спорта | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | развитие кружковой и клубной деятельности для инвалидов, детей-инвалидов, их родителей, семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры, муниципальные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| III. Задача (Преодоление социальной разобщенность в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (создание условий для принятия людей с группой инвалидности в обществе, оказание помощи маломобильным гражданам в самопрезентации) |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | проведение информационной работы по формированию у населения толерантного отношения к инвалидам | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные учреждения культуры и спорта, муниципальные образовательные организации, учреждения и организации различных форм собственности (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | организация взаимодействия с общественными организациями инвалидов с целью проведения совместных мероприятий художественной, спортивной, досуговой направленности | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры и спорта, муниципальные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | организация и проведение для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья досуговых мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта совместно с людьми, не имеющими отклонений в здоровье | В течение всего периода | Муниципальные учреждения культуры и спорта, муниципальные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| IV.Задача (Создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (реализация системы предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья) |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностям здоровья в различные формы организации отдыха и оздоровления | В течение всего периода | Муниципальные образовательные организации, муниципальное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс" города Кургана, МБУ "ГЦКиД" | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | реализация учреждениями образования мероприятий индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов | В течение всего периода | Муниципальные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| V. Задача (Обеспечение информационно-методическое и кадрового сопровождения системы реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | V. Задача (Обеспечение информационно-методическое и кадрового сопровождения системы реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | организация методических мероприятий для педагогов, организующих образовательный процесс для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные образовательные организации, МБУ "КГ ИМЦ" | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | организация мероприятий, в том числе консультирования, для родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения и воспитания | В течение всего периода | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, муниципальные образовательные организации, МБУ "КГ ИМЦ" | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | 100% |
| В том числе: областной бюджет: федеральный бюджет: |  |  |  | 87 800,00 1168 800,00 | 87 800,00 1168 800,00 | 100% |

______________________________________________________________________

Оценка эффективности и результативности решения задач, определенных программой

Основанием для реализации Программы является Постановление Администрации города Кургана от 08.11.2018 г. № 7289 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Кургане»

- Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в городе Кургане» за 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3)/ гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Проведение мероприятий по адаптации учреждений в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1.1.Увеличение числа объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности города Кургана, к которым обеспечен доступ инвалидов | Количество объектов | 265 | 265 | 100 | +1 |
| 1.2.Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 40 | 42,6 | 106,5 | +2 |
| 1.3.Сохранение доли объектов образования, спорта, культуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов образования, спорта, культуры | процент | 100 | 100 | 100 | + 1 |
| 2. Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 2.1.Сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, не имеющих противопоказаний к посещению дошкольного учреждения, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 82 | 84 | 102,4 | +1 |
| 2.2.Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 93,6 93,7 | 100 | 106,8 | +2 |
| 2.3.Увеличение числа детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование | Количество человек | 245 247 | 462 | 188,6 | +4 |
| 2.4.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Кургане | процент | 13 14 | 13,1 | 100,1 | +1 -2 |
| 2.5.Увеличение доли инвалидов, охваченных работой учреждений культуры, в общей численности инвалидов, проживающих на территории города | процент | 14,2 | 20,3 | 143,0 | +4 |
| 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 3.1.Количество проведенных в течение года совместных мероприятий с людьми, имеющими инвалидность, художественной, спортивной, досуговой направленности, не менее | Количество мероприятий | 30 | 792 | 2460,00 | +4 |
| 3.2. Количество размещенных ежегодно на официальном сайте Администрации города Кургана материалов о проведенных мероприятиях с участием маломобильных групп населения, не менее | Количество материалов | 5 | 12 | 240,0 | +4 |
| 4.Создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 4.1.Увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся в массовых классах, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 94 | 95 | 101,0 | +1 |
| Сохранение доли детей-инвалидов, обучающихся на дому, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 100 | 100 | 100 | +1 |
| 5.Обеспечение информационно-методического и кадрового сопровождения системы реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 5.1.Увеличение числа методических мероприятий для педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Количество мероприятий | 85 | 400 | 470,6 370,6 | +4 |
| 5.2. Количество проведенных специалистами психолого-медико-педагогической комиссии города Кургана консультаций для родителей (законных представителей), не менее | Количество консультаций | 1000 | 2241 | 224,1 | +4 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | Х | 34 |

ВЫВОД: ожидаемая эффективность достигнута. Количество баллов с прошлым годом сравнивать нельзя, так как были изменены целевые индикаторы

_________________________________________________________

- Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы - 2017 | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный, 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Проведение мероприятий по адаптации учреждений в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1.1.Увеличение числа объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности города Кургана, к которым обеспечен доступ инвалидов | Количество объектов | 263 | 265 | +0,4% | 267 |
| 1.2.Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 38 | 42,6 | +11,3% | 42 |
| 1.3.Сохранение доли объектов образования, спорта, культуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов образования, спорта, культуры | процент | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2. Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 2.1.Сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, не имеющих противопоказаний к посещению дошкольного учреждения, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 82 | 84 | +7,7% | 82 |
| 2.2.Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 93,5 | 100 | +5,6% | 93,9 |
| 2.3.Увеличение числа детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование | Количество человек | 243 | 462 | +24,9 | 251 |
| 2.4.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Кургане | процент | 12 | 13,1 | +0,8% | 16 |
| 2.5.Увеличение доли инвалидов, охваченных работой учреждений культуры, в общей численности инвалидов, проживающих на территории города | процент | 14,0 | 20,3 | -36% | 14,4 |
| 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 3.1.Количество проведенных в течение года совместных мероприятий с людьми, имеющими инвалидность, художественной, спортивной, досуговой направленности | Количество мероприятий | 30 | 792 | 0 (данный индикатор введен в 2019 году) | 30 |
| 3.2. Количество размещенных ежегодно на официальном сайте Администрации города Кургана материалов о проведенных мероприятиях с участием маломобильных групп населения | Количество материалов | 5 | 12 | 0 (данный индикатор введен в 2019 году) | 5 |
| 4.Создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 4.1.Увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся в массовых классах, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 92 | 95 | - 0,5% | 96 |
| Сохранение доли детей-инвалидов, обучающихся на дому, успешно освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5.Обеспечение информационно-методического и кадрового сопровождения системы реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 5.1.Увеличение числа методических мероприятий для педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Количество мероприятий | 75 | 400 | +48,2 | 95 |
| 5.2. Количество проведенных специалистами психолого-медико-педагогической комиссии города Кургана консультаций для родителей (законных представителей) | Количество консультаций | 1000 | 2241 | +5,8% | 1000 |

_______________________________________________________________________

Журавлева Ирина Ивановна

42-88-85 доб. 319#