- Отчет о выполнении программных мероприятий муниципальной программы

- «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на 2017-2020 годы»

- за 12 месяцев 2018 года

| - № п/п | - Содержание мероприятия | - Информация о выполнении | - Ответственный исполнитель | - Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Источник финансирования | - Запланировано на 2018 год, тыс.руб. | - Израсходовано средств, тыс.руб. |
| - 1 | - Разработка проектов и принятие в установленном порядке нормативно-правовых актов Администрации города Кургана по внесению изменений в действующие административные регламенты в связи с переводом муниципальных услуг в электронный вид и предоставление их в МФЦ | - В связи с изменениями действующего законодательства, порядка предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде и через МФЦ за 12 месяцев 2018 года принято 11 постановлений о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 2 постановления об утверждении Административных регламентов - в новой редакции. | - Администрация города Кургана и ее органы | - Бюджет города Кургана | - В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - - |
| - 2 | - Информирование получателей муниципальных услуг о сроках, порядке и ходе оказания муниципальных услуг, в том числе о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в ГБУ «МФЦ» и в электронном виде | - На информационных стендах, установленных в помещениях Департаментов Администрации города Кургана, предназначенных для приема граждан, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru в разделе «Услуги» размещена информация о сроках, порядке и ходе оказания муниципальных услуг, в том числе о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в ГБУ "МФЦ" и в электронном виде. Также специалисты, оказывающие муниципальные услуги, активно консультируют заявителей при личном обращении, по телефону, а также посредством ответов на письменные обращения, в т.ч. по электронной почте. Информация публикуется в новостной ленте на официальном сайте (в том числе в разделах Департаментов) и в городской газете «Курган и курганцы». За 12 месяцев 2018 года опубликовано 45 информационных материалов. | - Администрация города Кургана и ее органы, Управление массовых коммуникаций и общественных отношений Курганской городской Думы (по согласованию), ГБУ «МФЦ» (по согласованию) | - Бюджет города Кургана | - В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - - |
| - 3 | - Проведение обучения и повышения квалификации работников МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг | За 12 месяцев 2018 года со специалистами ГБУ «МФЦ» проведено 43 обучения по 19 услугам. | - Администрация города Кургана и ее органы, ГБУ «МФЦ» (по согласованию) | - Бюджет города Кургана | - В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - - |
| - 4 | - Обеспечение перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Кургана, в электронный вид | - В 2018 году реализована возможность подачи заявления и документов с Портала госуслуг дополнительно по 2 муниципальным услугам. - Из 26 муниципальных услуг, оказываемых органами Администрации города Кургана в электронном виде, по 20 услугам имеется возможность подачи заявления через Портал госуслуг. | - Администрация города Кургана и ее органы, муниципальные учреждения | - Бюджет города Кургана | - 435 | - Кредиторская задолженность 435 |
| - 5 | - Поддержание функционирования защищенной сети передачи данных при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде | - Заключен контракт на оказание услуг комплексного сервиса по поддержке функционирования Vip Net координаторов и защищенных каналов связи сегмента защищенной сети Администрации города Кургана в сети передачи данных Правительства Курганской области. | - Администрация города Кургана и ее органы | - Бюджет города Кургана | - 710 | - Профинансировано 658,92878 - Кредиторская задолженность 50,68681 |
| - 6 | - Актуализация переведенных в электронную форму муниципальных услуг | - В 2018 год актуализации муниципальных услуг не планировалось. | - Администрация города Кургана и ее органы | - Бюджет города Кургана | - 952,5 - (на погашение кредиторской задолженности 2017 года) | - 952,5 |
| - 7 | - Создание автоматизированных информационных систем для предоставления муниципальных услуг. Разработка, развитие и модернизация автоматизированных информационных систем | - Управлением информационных технологий Администрации города Кургана проводится доработка информационной системы «Реклама», предназначенной для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе Кургане» | - Администрация города Кургана и ее органы | - Бюджет города Кургана | - В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - - |
| - 8 | - Модернизация Удостоверяющего Центра Администрации города Кургана | - Управлением информационных технологий Администрации города Кургана проводится работа по обновлению программного обеспечения Крипто ПРО УЦ до версии 2.0 для работы с новым стандартом для электронной подписи, вводимым с 2019 года и утвержденным - ГОСТ Р 34.10-2012 | - Администрация города Кургана и ее органы | - Бюджет города Кургана | - 205 | - Кредиторская задолженность 204,5 |
| - 9 | - Развитие электронного документооборота | Межведомственное взаимодействие в электронном виде по всем муниципальным услугам, требующим межведомственного взаимодействия, осуществляется с использованием информационных систем СИР («Система исполнения регламентов») и ЕСПГУ («Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Курганской области»). - Внутриведомственное взаимодействие между структурными подразделениями Администрации города Кургана, Департаментами и подведомственными учреждениями осуществляется в электронном виде через систему электронного документооборота Naumen DMS. | - Администрация города Кургана | - Бюджет города Кургана | - В пределах средств, выделенных на финансирование основной деятельности | - - |
| - 10 | - Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг органами Администрации города Кургана | - В целях проверки соблюдения требований административных регламентов при предоставлении муниципальных услуг и оценки качества предоставления муниципальных услуг проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. - По результатам мониторинга уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации города Кургана составил 91,3%. - Отчет о результатах мониторинга размещен на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru в разделе «Услуги». | - Администрация города Кургана и ее органы | - Бюджет города Кургана | - 50 | - 49,99987 |

- Финансирование по программе на 2018 год запланировано в сумме 2352,5 тыс. рублей. На 31.12.2018 г. произведено финансирование по данной программе в сумме 1661,42865 тыс. руб.

_________________________________________