ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании города Кургана»

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании города Кургана», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 04.12.2013 г. № 8989.

Ответственные исполнители Программы:

Администрация города Кургана;

Курганская городская Дума (по согласованию);

Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию).

2. Выполнение мероприятий программы «Развитие муниципальной службы

в муниципальном образовании города Кургана» за 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Срок исполнения (год, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  |  |  | Выполнение <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано | Профинансировано |  |  | Освоено |  |
| 1. Обеспечение соответствия правовой базы по вопросам муниципальной службы в городе Кургане действующему законодательству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг изменений законодательства о муниципальной службе. Формирование предложений по оптимизации муниципальной правовой базы, регулирующей муниципальную службу в городе Кургане | 2019 год, ежеквартально | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию) Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | - |  | - | - |  | В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы прохождения муниципальной службы в городе Кургане, регулярно проводится мониторинг действующих муниципальных правовых актов на предмет соответствия изменениям федерального и областного законодательства, по результатам которого вносятся изменения в действующие, при необходимости разрабатываются новые правовые акты, регулирующие вопросы прохождения муниципальной службы и профилактики коррупционных правонарушений. |
| 1.2. | Разработка проектов муниципальных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства о муниципальной службе | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | В связи с изменениями действующего законодательства о муниципальной службе за 2019 год подготовлены: - решение Курганской городской Думы от 29.05.2019 г. № 99 «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской Думы от 26.09.2019 г. № 188 «О структуре Администрации города Кургана»; - решение Курганской городской Думы от 29.05.2019 г. № 101 «О внесении изменений и дополнения в решение Курганской городской Думы от 20.12.2016 г. № 262 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы города Кургана»; - решение Курганской городской Думы от 29.05.2019 г. № 117 «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской Думы от 15.08.2007 г. № 206 «Об утверждении Положения о муниципальной службе города Кургана»; - постановление Администрации города Кургана от 21.01.2019 г. № 208 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими Администрации города Кургана, ее органов и структурных подразделений представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; - постановление Администрации города Кургана от 01.02.2019 г. № 541 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 27.02.2017 г. № 1346 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; - постановление Администрации города Кургана от 01.02.2019 г. № 542 «О внесении изменения в постановление Администрации города Кургана от 09.02.2017 г. № 907 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях при поступлении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; - постановление Администрации города Кургана от 05.03.2019 г. № 1384 «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Кургана»; - постановление Администрации города Кургана от 12.03.2019 г. № 1459 «Об утверждении Положения об организации в Администрации города Кургана системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»; - постановление Администрации города Кургана от 14.06.2019 г. № 3653 «О внесении изменения в постановление Администрации города Кургана от 09.02.2017 г. № 907 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях при поступлении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; - постановление Администрации города Кургана от 14.06.2019 г. № 3654 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 27.02.2017 г. № 1346 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; - постановление Администрации города Кургана от 02.07.2019 г. № 4157 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации города Кургана к совершению коррупционных правонарушений»; - постановление Администрации города Кургана от 02.07.2019 г. № 4156 «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Кургана, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения»; - постановление Администрации города Кургана от 03.07.2019 г. № 4166 «О внесении изменения в постановление Администрации города Кургана от 02.10.2018 г. № 6369 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Кургана, ее органов и структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов»; - постановление Администрации города Кургана от 22.08.2019 г. № 5444 «О порядке применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; - постановление Администрации города Кургана от 22.08.2019 г. № 5445 «О порядке получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в Администрации города Кургана, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов»; - постановление Администрации города Кургана от 02.09.2019 г. № 5670 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 27.02.2017 г. № 1346 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; - постановление Администрации города Кургана от 02.09.2019 г. № 5684 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 09.02.2017 г. № 907 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях при поступлении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; - постановление Администрации города Кургана от 08.10.2019 г. № 6625 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 02.10.2018 г. № 6369 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Кургана, ее органов и структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов»; - постановление Администрации города Кургана от 05.11.2019 г. № 7218 « О внесении изменения в постановление Администрации города Кургана от 02.10.2018 г. № 6369 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Кургана, е органов и структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов»; - постановление Администрации города Кургана от 22.11.2019 г. № 7863 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 02.07.2019 г. № 4156 «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Кургана, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения»; - постановление Администрации города Кургана от 11.12.2019 г. № 8215 «О внесении дополнений в постановление Администрации города Кургана от 22.08.2019 г. № 5444 «О порядке применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». |
| 1.3. | Оказание руководителям органов, структурных подразделений органов местного самоуправления города Кургана, муниципальным служащим методической и практической помощи по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | Для руководителей органов, структурных подразделений органов местного самоуправления города Кургана, муниципальных служащих ведется постоянное оказание методической и практической помощи по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе: - проведение семинаров, совещаний (пункты 3.3, 3.4 раздела 3 программы); - организация периодической внутриаппаратной учебы (пункт 3.5 раздела 3 программы); - индивидуальное консультирование. Изменения законодательства о муниципальной службе доводятся до сведения каждого муниципального служащего под роспись. |
| - 2. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы с применением современных технологий и методов кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение качественного и количественного анализа кадрового состава муниципальных служащих, разработка прогноза кадрового потенциала | 2019 год, I и III кварталы | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию) Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | - |  | - | - |  | Дважды раза в год по состоянию на 1 июля и на 31 декабря текущего года проводится постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих. Проводится качественный и количественный анализа профессионального кадрового состава муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Кургана: - по возрасту; - по полу; - по уровню профессионального образования. |
| 2.2. | Проведение анализа сменяемости кадрового состава, прогнозирование потребности органов местного самоуправления города Кургана в квалифицированных кадрах | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | За 2019 год принято на муниципальную службу 38 человек, из них 9 человек переведены с должностей служащих, занимающих должности в органах местного самоуправления для технического обеспечения их деятельности, не относящейся к должностям муниципальной службы. В том числе: - на высшие должности муниципальной службы - 1 человек; - на главные должности муниципальной службы - 9 человек; - на ведущие должности муниципальной службы - 7 человек; - на старшие должности муниципальной службы - 8 человек; - на младшие должности муниципальной службы - 13 человек. Уволено 33 муниципальных служащих. В том числе: - с главных должностей муниципальной службы - 5 человек; - с ведущих должностей муниципальной службы - 6 человек; - со старших должностей муниципальной службы - 8 человек; - с младших должностей муниципальной службы - 14 человек. Из числа уволенных муниципальных служащих в Администрации города Кургана и её органах отработали: - до 1 года – 7 человек; - от 1 года до 5 лет – 11 человек; - от 5 лет до 10 лет – 6 человек; - от 10 лет до 15 лет – 3 человека; - от 15 лет и выше – 6 человек. В целях удовлетворения потребности в квалифицированных кадров ведется работа по размещению на официальном сайте федеральной государственной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» информации о кадровом обеспечении Администрации города Кургана и ее органов. За 2019 год на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров размещена информация об одной вакансии. |
| 2.3. | Организация мероприятий по оптимизации структуры и штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кургана | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | В связи с проведением реорганизационных мероприятий в 2019 году в Администрации города Кургана создана комиссия по оптимизации штатной численности Администрации города Кургана и подведомственных учреждений города Кургана. С 01.10.2019 г. утверждены изменения структуры Администрации города Кургана: - проведены мероприятия по организационно-штатному обеспечению деятельности Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделений; - утверждено штатное расписание Администрации города Кургана, ее органов и структурных подразделений; - обеспечено в установленные законодательством сроки проведение реорганизационных процедур и предоставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 2.4. | Поддержание в актуальном состоянии содержания положений о структурных подразделениях и должностных инструкций муниципальных служащих целям и задачам органов местного самоуправления, их структурных подразделений | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции муниципальных служащих постоянно актуализируются в соответствии с целями и задачам Администрации города Кургана. За 2019 год в должностные инструкции муниципальных служащих Администрации города Кургана внесены изменения с целью совершенствования деятельности: - по вопросам профилактики терроризма и антитеррористической защищенности объектов (территорий) социальной сферы; - в области защиты государственной тайны; - в области финансового контроля и внутреннего финансового аудита; - в области исполнения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - профилактики правонарушений в городе Кургане; - в области опеки и попечительства. |
| 2.5. | Формирование состава и работа с кадровым резервом муниципальной службы города Кургана. Работа с выпускниками вузов с целью формирования кадрового резерва на младшие должности муниципальной службы. Проведение анализа назначений из кадрового резерва | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | Кадровый состав муниципальной службы Администрации города Кургана, её органов формируется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, Курганской области и муниципальными правовыми актами города Кургана. В целях повышения эффективности подбора кадров, обеспечения их должностного роста формируется резерв на замещение должностей муниципальной службы. В соответствии с распоряжением Администрации города Кургана от 15.03.2019 г. № 148-л «О формировании и утверждении кадрового резерва на муниципальной службе Администрации города Кургана и ее органов» сформирован и утвержден кадровый резерв на муниципальной службе Администрации города Кургана и ее органов. Общее количество лиц по группам должностей, включенных в кадровый резерв в 2019 году, составляло 218 человек. За 2019 год из кадрового резерва на должности муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях назначено 35 служащих. |
| 2.6. | Сопровождение процесса адаптации муниципальных служащих | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | С вновь принятыми муниципальными служащими проводится ознакомление с деятельностью органа местного самоуправления города Кургана в целом и структурного подразделения, в котором предстоит проходить муниципальную службу, также ознакомление с организационными условиями прохождения службы в органе местного самоуправления. В целях содействия активному включению вновь принятых работников в деятельность структурных подразделений в Администрации города Кургана обеспечивается сопровождение процесса адаптации муниципальных служащих путем индивидуального собеседования, консультирования. |
| 2.7. | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Кургана. Совершенствование механизмов оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | В соответствии с решением Курганской городской Думы от 15.08.2007 г. № 206 «Об утверждении Положения о муниципальной службе города Кургана», постановлением Главы города Кургана от 11.12.2012 г. № 172 «О порядке проведения аттестации муниципальных служащих города Кургана», в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности и наличия деловых и личностных качеств, необходимых для исполнения обязанностей по соответствующим должностям муниципальной службы города Кургана, проводится аттестация в соответствии с графиком, утверждаемым ежегодно. При проведении аттестации, в ходе тестирования муниципальные служащие Администрации города Кургана, её органов проходят проверку знаний, в том числе, по вопросам соблюдения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством при прохождении муниципальной службы, соблюдения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Кургана, проверку знаний требований, установленных для муниципальных служащих Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». За 2019 год состоялось 7 заседаний аттестационной комиссии, аттестовано на соответствие замещаемой должности 55 муниципальных служащих Администрации города Кургана и её органов. |
| 2.8. | Организация работы по присвоению муниципальным служащим органов местного самоуправления города Кургана классных чинов. Организация проведения квалификационного экзамена | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | Работа по присвоению классных чинов муниципальным служащим Администрации города Кургана, её органов организована в соответствии с законом Курганской области от 07.06.2011 г. № 26 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Курганской области». Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы. За 2019 год присвоены классные чины в соответствии с замещаемыми должностями 93 муниципальным служащим Администрации города Кургана и её органов: 15 – по результатам сдачи квалификационного экзамена, 78 - без сдачи квалификационного экзамена. |
| 2.9. | Развитие системы поощрения и награждения муниципальных служащих города Кургана. Организация работы по представлению муниципальных служащих города Кургана к награждению государственными, ведомственными и областными наградами | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | На системной и плановой основе проводится работа по представлению муниципальных служащих Администрации города Кургана и её органов к представлению к награждению государственными, ведомственными и областными наградами. В соответствии с утвержденным планом в 2019 году организована работа по представлению служащих Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделений к отраслевым наградам (поощрениям) федеральных органов государственной власти, наградам областного уровня (Благодарственное письмо Губернатора Курганской области, Почетная грамота Правительства Курганской области), поощрениям Департаментов Курганской области, поощрениями органов местного самоуправления города Кургана. За 2019 год поощрено: - ведомственными наградами Российской Федерации – 1 служащий; - наградами Департаментов Курганской области - 2 служащих; - наградами Главы города Кургана - 3 служащих; - наградами Администрации города Кургана – 23 служащих. |
| 2.10 | Организация прохождения практики студентами образовательных организаций в органах местного самоуправления города Кургана | 2019 год, ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация города Кургана является организатором практики студентов высших учебных заведений города. Студенты с целью приобретения и совершенствования практических навыков, закрепления полученных знаний и умений проходят ознакомительную, производственную и преддипломную практику в структурных подразделениях Администрации города и её органах. За 2019 год 12 человек прошли учебную практику в Администрации города Кургана по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Право и организация социального обеспечения», «Государственное и муниципальное управление», «Земельные и имущественный отношения». |
| 3. Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, повышение ее эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Профессиональная переподготовка муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кургана | 2019 год, ежеквартально | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию) Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | 116.1 |  | 116,1 | 116,1 |  | На системной основе проводится профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации города Кургана. Муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению профессиональной переподготовки муниципальных служащих органов местного самоуправления по программе «Государственное и муниципальное управление» в объеме 504 академических часов за счет средств городского бюджета заключен в сентябре 2019 года. В настоящее время 2 муниципальных служащих проходят профессиональную переподготовку. |
| 3.2. | Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кургана с освоением новых форм и методов обучения | 2019 год, ежеквартально |  | 333 |  | 333 | 333 |  | В целях развития системы подготовки кадров, повышения уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих, формирования и обновления необходимых профессиональных знаний проводится целенаправленная работа по получению муниципальными служащими Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделений дополнительного профессионального образования. За 2019 год повышение квалификации прошли 111 муниципальных служащих Администрации города Кургана за счет средств Администрации города Кургана и ее органов по следующим направлениям: - Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - Современные технологии муниципального управления; - Управление государственными и муниципальными закупками; - Руководитель цифровой трансформации; - Информационно-технологическое обеспечение органов местного самоуправления; - Государственная политика в сфере противодействия коррупции; - Муниципальное управление в сфере экономики. Привлечение инвестиций, работа с инвесторами; - Перспективы развития добровольчества как одного из основных приоритетов государственной молодежной политики Курганской области; - Противодействие терроризму; - Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации. Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма; - Вопросы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе; - Обучение по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Кургана; - Муниципальное управление; - Основы цифровой трансформации. |
| 3.3. | Обучающие семинары руководящего состава органов местного самоуправления города Кургана и в рамках работы с кадровым резервом на муниципальной службе | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | В соответствии с утвержденным планом учебы руководящего кадрового состава Администрации города Кургана и её органов за 2019 год проведено 15 семинаров, в ходе которых рассмотрены следующие темы: - Актуальные вопросы, возникающие в ходе реализации законодательства о противодействии коррупции, в части предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год; - Практика реализации муниципальной программы «Организация проезда отдельных категории граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Кургане на 2017-2019 годы»; - Типы и виды рекламных конструкций, допустимых к установке на территории города Кургана и требования к ним; - Подача уведомлений о планируемых строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома; - О работе Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе Кургане; - Типовые нарушения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, установленные в 2018 г. в рамках внутреннего финансового контроля; - Типовые нарушения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установленные в 2018 г. в рамках внутреннего финансового контроля; - Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане»; - Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Кургане; - Организация приема детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения города Кургана; - Структура физкультурно-спортивных организаций в городе Кургане; - Обзор изменений в жилищном, трудовом законодательстве, законодательстве о государственных и муниципальных закупках; - Организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (исполнение отдельных государственных полномочий в области ветеринарии); - Практика реализации муниципальной программы города Курган на 2017-2019 годы «Любимый город»; - Предоставление государственных и муниципальных услуг; - Информационная безопасность; - О проектном офисе. |
| 3.4. | Консультационные, тематические семинары, «круглые столы», направленные на получение муниципальными служащими дополнительных профессиональных знаний и информации | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | Муниципальные служащие Администрации города Кургана принимают активное участие в тематических семинарах, вебинарах, проводимых правительством Курганской области. За 2019 год муниципальные служащие Администрации города Кургана приняли участие: - в учебно-методическом семинаре по теме «Актуальные вопросы, возникающие в ходе реализации законодательства о противодействии коррупции. Приоритетные задачи на 2019 год» - 2 чел.; - в тренинге «Публичные выступления» - 2 чел.; - в тренинге «Эмоциональный интеллект» - 1 чел.; - в вебинаре «Проблематика взаимоотношений государства, общества и СМИ» - 1 чел.; - в вебинаре «Клиентоориентированное взаимодействие с коллегами» - 8 чел.; - в семинаре «Команда управления региональной властью. Целеполагание. Эффективность взаимодействия» - 1 чел.; - в вебинаре «Итоги работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления муниципальных образований и представительных органах муниципальных районов Курганской области за первое полугодие 2019 года» - 2 чел.; - в обучающем семинаре по СИР для сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления – 7 чел. |
| 3.5. | Организация периодической внутриаппаратной учебы кадрового состава органов местного самоуправления города Кургана | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | За 2019 год со всеми муниципальными служащими Администрации города Кургана проведена внутриаппаратная учеба по темам: - Актуальные вопросы, возникающие в ходе реализации законодательства о противодействии коррупции. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный период); - Порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»; - Предоставление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ст. 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»); - Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции (обзор международного, федерального, регионального и местного законодательства); - Антикоррупционное просвещение как средство профилактики коррупции в Администрации города Кургана; - Виды ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства: дисциплинарная, административная, уголовная. Дисциплинарные взыскания и их порядок применения. Увольнение за коррупционное правонарушение; - Запреты и ограничения для муниципальных служащих Администрации города Кургана. Этика муниципальной службы в городе Кургане. |
| 4. Создание системы открытости и гласности в деятельности муниципальной службы, повышения ее престижа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение в органах местного самоуправления города Кургана «Дней открытых дверей» для студентов образовательных организаций, учащихся школ города | 2019 год | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию) Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | - |  | - | - |  | За истекший период 2019 года «День открытых дверей» для студентов образовательных организаций, учащихся школ города в Администрации города Кургана не проводился. |
| 4.2. | Организация и проведение в органах местного самоуправления города Кургана конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» | 2019 год, II квартал |  | 44 |  | 44 | 44 |  | В целях стимулирования муниципальных служащих к повышению уровня профессиональных знаний и навыков, раскрытия их творческого потенциала, содействия формированию кадрового резерва муниципальной службы и повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Кургане в 2019 году организовано проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Кургана» (постановление Администрации города Кургана от 05.03.2019 г. № 1384 «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Кургана»). Для участия в конкурсе подали документы 9 муниципальных служащих Администрации города Кургана. Конкурс проводился в два этапа. На первом - участники представили творческие работы, связанные со своей конкретной деятельностью. Кроме того, участники прошли тестирование на знание Конституции, федеральных законов, Устава города, решений Курганской городской Думы. Лучшие 8 участников, доказавшие отличное знание законодательства и правовой базы, прошли во второй тур конкурса. Во втором этапе каждый участник представил свою визитную карточку и презентацию конкурсной работы. Победителем конкурса признан муниципальный служащий правового управления Администрации города Кургана. |
| 4.3. | Размещение информации по вопросам муниципальной службы, о мероприятиях по формированию кадрового состава, о положительных результатах деятельности муниципальных служащих на официальном сайте муниципального образования города Кургана, информационных стендах в органах местного самоуправления города Кургана | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | В целях обеспечения открытости деятельности Администрации города в сфере муниципальной службы на сайте МО города Кургана в разделе Город/Муниципальная служба, а также на информационном стенде отдела муниципальной службы и кадров размещены: - информация, касающаяся поступления на муниципальную службу в Администрацию города Кургана; - квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы города Кургана; - законодательные основы прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции; - информация для работодателей по выполнению ими обязанностей, установленных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; - информация о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; - материалы, необходимые для подготовки и прохождения муниципальными служащими Администрации города Кургана процедуры аттестации. |
| 4.4. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации, материалов, направленных на формирование объективного общественного мнения о деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Кургана | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | Все муниципальные правовые акты, касающиеся прохождения муниципальной службы, вопросов профилактики коррупционных правонарушений на муниципальной службе своевременно подлежат обязательному официальному опубликованию в газете «Курган и курганцы» и на официальном сайте муниципального образования город Курган в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих органов местного самоуправления подлежат обязательному размещению на официальном сайте муниципального образования города Кургана. В соответствии с законодательством Российской Федерации данные сведения опубликованы в мае 2019 года. |
| 4.5. | Подготовка тематических материалов и памяток для муниципальных служащих с целью разъяснения требований действующего законодательства, сопровождения прохождения муниципальной службы | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | В 2019 году подготовлены обзоры для ознакомления с изменениями законодательства о муниципальной службе для муниципальных служащих с целью разъяснения требований действующего законодательства, сопровождения прохождения муниципальной службы. В Администрации города Кургана утвержден перечень должностей муниципальной службы, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При увольнении лицам, включенных в данный перечень, выдается памятка с целью разъяснения требований, содержащихся в вышеназванной статье. В 2019 году для муниципальных служащих Администрации города Кургана подготовлен обзор дисциплины и труда за 2018 год. |
| 4.6. | Изучение опыта работы органов местного самоуправления других муниципальных образований по развитию муниципальной службы |  |  | - |  | - | - |  | За 2019 год 15 муниципальных служащих направлены в Москву, города Омск, Воронеж, Тюмень, Новосибирск, Великий Новгород, Екатеринбург для участия в обучающих семинарах, конференциях и совещаниях с целью изучения опыта других муниципальных образований: - конференция «Развитие и внедрение инструментов цифровой экономики в практику муниципальной службы»; - ознакомительный семинар «Практические подходы к оформлению городской среды»; - обучающий семинар по вопросам реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»; - конференция по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - семинар-совещание «Безопасные и качественные автомобильные дороги: стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов»; - VI Всероссийской конференции «Развитие агломераций России: стратегическое планирование и наука»; - семинар «Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации»; - обучение по программе "Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции"; - экспертные слушания «Вопросы конституционно-правовой защиты местного самоуправления в Российской Федерации»; - круглый стол по теме «Городская среда для умных городов»; - семинар по теме «Особенности применения земельного и градостроительного права в России с учетом изменений, принятых в 2019 году»; - слушания по теме «Вопросы конституционно-правовой защиты местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 5. Развитие системы профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, формирования корпоративной культуры муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация предоставления муниципальными служащими органов местного самоуправления города Кургана сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2019 год, ежеквартально | Администрация города Кургана, Курганская городская Дума (по согласованию) Контрольно-счетная палата города Кургана (по согласованию) | - |  | - | - |  | В соответствии с законодательством Российской Федерации организована и проведена кампания по сдаче муниципальными служащими Администрации города Кургана, её органов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. В срок до 30.04.2019 г. одно лицо, замещающее муниципальную должность, и 264 муниципальных служащих Администрации города Кургана и ее органов, входящих в соответствующий перечень, представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 г. на себя и на 372 членов своих семей. Сведения представлены в полном объеме с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». |
| 5.2. | Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления города Кургана на официальном сайте муниципального образования города Кургана | 2019 год, II квартал |  | - |  | - | - |  | В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов города Кургана после окончания кампании по сдаче сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации города Кургана, её органов, а также членов их семей, за 2018 год, данные сведения размещаются на официальном сайте муниципального образования города Кургана. Опубликование состоялось в мае 2019 года. |
| 5.3. | Организация проверки полноты и достоверности представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу | 2019 год, III и IV кварталы |  | - |  | - | - |  | Администрацией города Кургана проведена проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в отношении 94 муниципальных служащих Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделений. Для осуществления проверки Администрацией города Кургана направлено ходатайство на имя Губернатора Курганской области о направлении запросов в кредитные организации, налоговые органы Курганской области и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (проверка представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). Также направлен запрос в орган, осуществляющий регистрацию транспортных средств (проверка представленных сведений об имуществе). По результатам проверки установлено и признано, что 17 муниципальных служащих недостоверное и неполно представили сведения. Также за 2019 год организованы проверки достоверности и полноты сведений в отношении 48 гражданин. Для осуществления проверки направлены запросы в: - орган, осуществляющий регистрацию транспортных средств (проверка представленных сведений об имуществе); - Управление по вопросам миграции (проверка наличия гражданства РФ); - информационный центр УМВД (проверка сведений об осуждении к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также о наличии не снятой или не погашенной судимости); - учебные заведения (проверка подлинности документов об образовании) – только в отношении граждан, поступающих на муниципальную службу. Также направляются ходатайства на имя Губернатора Курганской области о направлении запросов в налоговые органы Курганской области и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (проверка представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). Проверяются сведения о соблюдении запретов и ограничений, установленных федеральными законами, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. |
| 5.4. | Обеспечение работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления города Кургана. Проведение анализа деятельности комиссий | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | За 2019 год проведено 7 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов, в ходе которых рассматривались: - уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу; - уведомление о возможном возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей; - результаты проверки, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим Администрации города Кургана, требований к служебному поведению и осуществления в Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделениях мер по предупреждению коррупции; - уведомления муниципальных служащих Администрации города Кургана, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год на свою супругу или супруга; - вопросы соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; - вопросы соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации города Кургана, ее органах и структурных подразделениях мер по предупреждению коррупции; - материалы проверки, свидетельствующие о представлении муниципальными служащими Администрации города Кургана недостоверных или неполных сведений. По итогам работы Комиссией установлены: - 34 нарушения в части недостоверности и неполноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; - 2 нарушения в части несоблюдения требований к служебному поведению и об урегулировании конфликта интересов; - 1 факт непредоставления сведений о доходах супруги по объективным и уважительным причинам; - 1 факт признания представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера достоверными и полными; - 2 факта признания отсутствия конфликта интересов при исполнении муниципальным служащим Администрации города Кургана должностных обязанностей. По итогам работы Комиссии привлечены к дисциплинарной ответственности 15 муниципальных служащих. |
| 5.5. | Обеспечение соответствия перечней коррупционно опасных должностей организационно-штатным изменениям | 2019 год, ежеквартально |  | - |  | - | - |  | Постановлением Администрации города Кургана № 907 от 09.02.2017 г. утвержден перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях при поступлении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Постановлением Администрации города Кургана № 1346 от 27.02.2017 г. утвержден перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В связи с изменением наименований должностей в структуре Администрации города Кургана перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях, при поступлении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Кургана, её органах и структурных подразделениях, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», актуализированы по состоянию на 01.10.2019 г. |
|  |  |  |  | 493,1 |  | 493,1 | 493.1 |  |  |

_______________________________________________

3. Сведения об эффективности реализации программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании города Кургана»

с оценкой целевых индикаторов:

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании города Кургана»

за отчетный 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муници-пальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение соответствия правовой базы по вопросам муниципальной службы в городе Кургане действующему законодательству Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы с применением современных технологий и методов кадровой работы |  |  |  |  |  |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса и (или) назначения из кадрового резерва муниципальной службы, от общего количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде | % | 45 | 50 | 11 | 3 |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальной службы, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | 65 | 85 | 31 | 4 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, повышение ее эффективности |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде, от ежегодной потребности муниципальных служащих в дополнительном профессиональном образовании | % | 100 | 152 | 52 | 4 |
| Создание системы открытости и гласности в деятельности муниципальной службы, повышения ее престижа Развитие системы профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, формирования корпоративной культуры муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих, предоставивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей, в отчетном периоде, от общего количества муниципальных служащих, которые обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итого: | Х | Х | Х | Х | 13 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане» за отчетный 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшест-вующий началу реализации муници-пальной программы 2013 (2018*) | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Отчетный 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение соответствия правовой базы по вопросам муниципальной службы в городе Кургане действующему законодательству Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы с применением современных технологий и методов кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса и (или) назначения из кадрового резерва муниципальной службы, от общего количества замещенных вакантных должностей в отчетном периоде | % | 11 | 36 | 17 | 47,6 | 49,2 | 50 | 102 | 45 |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего количества должностей муниципальной службы, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | 60 | 89 | 89 | 91 | 88 | 85 | 97 | 65 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, повышение ее эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде, от ежегодной потребности муниципальных служащих в дополнительном профессиональном образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 152 | 152 | 100 |
| Создание системы открытости и гласности в деятельности муниципальной службы, повышения ее престижа Развитие системы профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, формирования корпоративной культуры муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018* |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих, предоставивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей, в отчетном периоде, от общего количества муниципальных служащих, которые обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера* | % | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане» за отчетный 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане» | 1. Положительное значение | Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании города Кургана» обусловлена необходимостью развития и совершенствования муниципальной службы в органах местного самоуправления города Кургана. Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов: - соответствие правовой базы по вопросам муниципальной службы в городе Кургане действующему законодательству; - функционирование кадрового состава муниципальной службы, сформированного посредством применения современных кадровых технологий; - повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и, как следствие, повышение качественного уровня исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и оказываемых муниципальных услуг; - реализация механизмов системы открытости и гласности в деятельности муниципальной службы, повышение информированности жителей города Кургана об условиях и порядке прохождения муниципальной службы, о деятельности органов местного самоуправления; - реализация антикоррупционных механизмов на муниципальной службе города Кургана; - повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Кургана. |

_______________________________________________