Приложение

Информация

об исполнении постановления Администрации города Кургана от 14.11.2016 года № 8234

«Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане на 2017-2019 годы»

за 12 месяцев 2017 года

1. Основание для реализации муниципальной программы: Постановление Администрации города Кургана от 14.11.2016 года № 8234 «Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане на 2017-2019 годы», ответственный исполнитель: Департамент социальной политики Администрации города Кургана.

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Запланиро-вано на 2017 год, тыс. руб. | Израсхо-довано средств, тыс. руб. |
| 1. Обеспечение межэтнического взаимодействия населения, проживающего в городе Кургане |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение социально и общественно- значимых мероприятий | В рамках работы по обеспечению межэтнического взаимодействия населения, проживающего в городе Кургане, в 2017 году проведено 4 мероприятия: - Городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы» (ноябрь); - День России (июнь); - День Российского флага (август); - День народного единства (ноябрь). На проведение мероприятий выделено финансирование в размере 200 тысяч рублей. В мероприятиях приняли участие 2662 человека. Муниципальными учреждениями культуры проводятся мероприятия, направленные на поддержку и развитию традиционной народной культуры, национальных культур народов, проживающих на территории города, гармонизацию межнациональных отношений. Так, МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» 30.01.2017 проведена игра «Социальное метро – народы и народности Зауралья» (24 человека). Коллектив Ансамбля народной песни «Славяне» 24.03.2017 года принял участие в областном фестивале «Не стареющие душой» (песни разных национальностей, 18 человек). В МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» 25.02.2017 года прошел городской семейный фестиваль народных игр «От мала до велика», в котором приняли участие 105 семей. В мае 2017 года прошла игровая программа «Дружить – традициями дорожить» (2 мероприятия, 17 и 24 мая, 226 чел.), с 9 по 16 июня 2017 года – игровая программа «Вся Россия наша – это мы с друзьями» (4 мероприятия, 335 чел.). В Культурном Центре «Курган» МБУ «Городской Центр культуры и досуга» 31.03.2017 года состоялось выездное заседание исполкома Всемирного конгресса татар в Курганской области, прошел торжественный вечер, посвященный закрытию Дней татарской культуры в Курганской области (300 человек). 12.06.2017 года на площадке у кинотеатра «Россия» прошла развлекательная концертная программа, посвященная Дню России (150 чел.). Отделом национальных культур МБУ «Городской Дом народного творчества» за отчетный период национальным объединениям оказана организационно-методическая помощь в проведении следующих мероприятий: - музыкально-познавательная программа «Славянская семья народов Зауралья», посвященная Дню единения России и Беларуси, г. Петухово (04.04.2017 года, 1600 чел.); - «Памяти геноцида армянского народа посвящается…». Концертная программа, посвященная 102 годовщине (24.04.2017 года, 155 чел.); - встреча сотрудников УФСИН России по Курганской области с молодежью национальных организаций по теме: «Профилактика правонарушений экстремистской направленности» (25.04.2017 года, 95 чел.); - «Уроки Чернобыля». Встреча ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС со студентами национальных организаций (26.04.2017 года, 125 чел.); - «Твой выбор – сохранить мир!». Дискуссия студентов национальных организаций по теме: «Здоровый образ жизни и борьба с наркоманией» (03.05.2017 года, 80 чел.); - открытие летней смены «Лагерь мира и дружбы – Разноцветные реки» в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия «Зеркальный» (19.06.2017 года, 35 чел.); - выездная праздничная программа общественных национальных организаций ко Дню России, г. Куртамыш (12.06.2017 года, 75 чел.); - «День национальных культур». Выезд участников фестиваля «Венок дружбы» на праздник Сабантуй, г. Шумиха (17.06.2017 года, 49 чел.); - «Сабантуй приглашает друзей», г. Шумиха (08.07.2017 года, 150 чел.); - заседание «Круглого стола» по профилактике экстремизма и национализма среди молодежи (Соборная мечеть, 26.08.2017 года, 100 чел.); - лекция по формированию у детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия (30.08.2017 года, 70 чел.); - День открытых дверей. Национальная казахская автономия (02.09.2017 года, 50 человек); - День открытых дверей. Армянский центр (03.09.2017 года, 50 чел.); - участие в заседании Совета при Главе города Кургана по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма, (28.09.2017 года, 28 представителей белорусской и казахской национальных организаций); - Экологический суд. Программа-диспут со студентами национальных организации (28.10.2017 года, 37 чел.); - «Доктор, дарящий улыбку». Концертная программа в рамках Городского фестиваля национальных культур «Венок дружбы» (04.11.2917 год, 168 участников); - «Мы природой дышим». Выставка художественных работ в рамках Года экологии (12.11.2017 года, 30 чел.). В рамках национального мусульманского праздника Курбан-Байрам отдел национальных культур МБУ «Городской Дом народного творчества» принял участие в программе «Уроки добра и мира». В Курганской соборной мечети прошла лекция-диспут по вопросам формирования культуры толерантности у детей и молодежи. В мероприятии активное участие приняли дети и подростки общественных национальных организаций: узбекской, таджикской и киргизской организаций, чечено-ингушского центра «Вайнах», национально-культурной автономии казахов, татарского и башкирского центров. В рамках программы ребята участвовали в конкурсах рисунков, чтения стихов по теме «Миру – мир» (02.09.2017 года, 170 чел.). 04.06.2017 года в Культурно-историческом комплексе «Парк Царево городище» прошла праздничная программа «Святая троица» (300 чел.). Праздник открылся русскими народными песнями и плясками в исполнении творческих коллективов города. Продолжились гуляния русскими народными играми и забавами, мастер-классами. В День России, 12.06.2017 года, на эстраде ЦПКиО состоялся праздничный концерт, который прошел под девизом «Мы – твое будущее, Россия!». Творческие подарки участникам мероприятия подарили солисты, вокальные и хореографические коллективы города. Также для зрителей были проведены интеллектуальная викторина на знание своей страны и турнир «Ты любовь моя, Россия!». В рамках праздника на аллеях ЦПКиО также работала выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Родной и светлый уголок России» (15 участников). На площадке у кинотеатра «Россия» МБУ «Городской Центр культуры и досуга» прошла развлекательная концертная программа, посвященная Дню России (150 чел.). Концерт, посвященный Дню России, прошел и в МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» (100 чел.), также состоялась акция «Мы граждане России» (60 чел.). Активно работает в данном направлении с читателями всех возрастов библиотека им. М. Шолохова. В 2017 году проведены мероприятия: информационно-познавательная программа «Мирно жить – счастливым быть» для младших школьников (22 чел.), экскурсионная прогулка по Крыму «Уголок, открытый солнцу», вечер русской культуры «Вспомним русские обычаи, вспомним нашу старину» (клубы «Вечер», «Вдохновенье»), познавательно-игровая программа «Дружба крепкая не ломается», книжная выставка-иллюстрация «Курган вчера, сегодня, завтра» с видеопрезентацией «Наш край – страны частица», встреча земляков «Слава родной земле» в клубе «Земляки», презентация книги «Донбасс в огне. Хроника необъявленной войны», путешествие в страну русских имен «Имена, имена…», путешествие по России «Из нас слагается народ», квест-игра «Мир за твоим окном» (экскурсия по карте мира, книжная выставка-плакат «Моя Родина – Россия, нет земли тебя красивей!». Всего проведено 14 мероприятий, которые посетили 235 человек. В библиотеке им. Л. Куликова в феврале 2017 года состоялось виртуальное путешествие для младших школьников «Народы, населяющие Россию» (27 чел.). В Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского в феврале экспонировалась выставка «Многоголосье мира». В библиотеке им. М. Горького прошли патриотические часы «Россия – наша Родина» для детей до 14 лет (62 чел.). В библиотеке им. Н. Некрасова 01.06.2017 года прошла презентация выставки «Куклы родом из детства» (куклы народов России) для детей до 14 лет (15 чел.) В библиотеке № 25 «Диалог» в июне для детей до 14 лет прошло видеопутешествие «Мой гимн, мой флаг, моя Россия». В Центральной детской библиотеке им. Н. Островского 24.05.2017 года прошел «Славянский калейдоскоп» (170 чел.). В День флага России в библиотеках города прошли викторины, выставки и конкурсы. Ребятам и их родителям рассказали об истории российского флага, российской государственной символике. Так, в библиотеках прошли мероприятия: - дискуссия «Наше отношение к государственным символам РФ» «Я. Мой дом. Моя Россия» (библиотека им. Л. Толстого, 90 чел.); - познавательный час «Какого цвета страна родная» (библиотека им. Н. Крупской, 54 чел.); - викторина «Над нами рдеет флаг России» (библиотека им. Н. Карамзина, 16 чел.); - познавательно-информационная программа «Гордо реет флаг России» (библиотека «Диалог», 12 чел.); - видеовикторина «Символ гордости – российский флаг» (библиотека им. М. Шолохова, 11 чел.). В Центральном парке культуры и отдыха состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации «Флаг моего государства» (700 чел.). К Международному дню мира в библиотеках прошло 26 мероприятий: уроки мира, мастер-классы по изготовлению голубя – символа мира (615 чел.). МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» проведены мастер-класс по народной кукле «Колокольчик мира в каждый дом», час-знакомство с традициями и культурой народом мира «Мир, который нужен мне» (5 мероприятий, 347 чел.). МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» проведена акция «Дружим весело и мирно» (160 чел.). В День народного единства в Центральном парке культуры и отдыха организован концерт «Согласие! Единство! Вера!» (1500 человек). В микрорайоне Тополя МБУ «Городской Центр культуры и досуга» проведен патриотический час «История праздника», посвященный Дню народного единства (35 чел.). В МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» прошла концертная программа «С праздником!» ко Дню народного единства (500 чел.). В МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» организована концертная программа «Давайте Родину любить» (200 чел.). В МБУ «Городской Дом культуры им. М. Горького» в рамках традиционного, двенадцатого по счету, городского фестиваля национальных культур «Венок дружбы» состоялся большой праздничный концерт (350 чел.). В 2016 году в рамках фестиваля национальных культур «Венок дружбы» было принято решение начать цикл мероприятий, посвященных людям, прославивших наш край. Первая встреча была посвящена 95-летию со дня рождения Гавриила Абрамовича Илизарова. «Венок дружбы» этого года был посвящен представителю армянской культуры – Грачику Дохоляну, детскому хирургу ГБУ «Курганская областная клиническая больница им. Красного Креста». За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу в 2017 году Указом Президента РФ Грачик Мкртычевич удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Организатор мероприятия – МБУ «Городской Дом народного творчества». Библиотеками МБУК «БИС г. Кургана» ко Дню народного единства проведено 12 мероприятий, которые посетили 314 человек (информационно-познавательная программа «Пока мы едины, мы непобедимы», исторические экскурсы «Герои смутного времени», «Марш русского народа», устные журналы « Русь великая – Русь загадочная», «Сыны Отечества» и др.). К Международному Дню толерантности 16 ноября в библиотеке им. А. Чехова прошел информационный час «Мы все такие разные..» (25 чел.), в Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского – информационные уроки «Мы – планета толерантности» для студентов Курганского государственного колледжа и старшеклассников (3 мероприятия, 104 чел.). С 13 по 19 ноября 2017 года в городе Кургане прошли традиционные Дни русской культуры, в рамках которых в муниципальных учреждениях культуры прошли выставки декоративно-прикладного творчества, игровые программы, творческие встречи, театрализованные представления (122 мероприятия, 6021 человек). Центральным событием Дней русской культуры стал открытый городской фестиваль народного творчества «Природа – колыбель культуры русского народа», участниками которого стали 1008 человек. | Департамент социальной политики Администрации города Кургана (далее – ДСП), учреждения культуры | Бюджет города Кургана | 200 | 200 |
| 2. Профилактика экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Проведение классных часов (беседы, лекции, акции добрых дел, ярмарки солидарности) по воспитанию толерантного мировоззрения обучающихся муниципальных образовательных организаций | Во всех образовательных учреждениях (далее – ОУ) города Кургана реализуются мероприятия, направленные на воспитание толерантного мировоззрения обучающихся, предусмотренные программой воспитания и социализации образовательного учреждения, в том числе: - тренинг толерантности для обучающихся 14-18 лет «Если бы я был другим», к занятиям привлечены обучающихся 14-18 лет, всего 1738 человек; - программа, направленная на развитие культуры межнациональных отношений «Вместе весело живется», с обучающимися 7-15 лет, вовлечено 340 человек; - социальный проект по профилактике экстремизма в молодежной среде «Территория мира и дружбы» осуществляет 321 обучающийся с 11 до 15 лет. За отчетный период проведены: 1) тематические классные часы: - «Наша жизнь в наших руках», «Россия – семья народов», «Мы против насилия и экстремизма», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?» среди учащихся 1-9 классов; - «Толерантность – дорога к миру», «Учимся жить в многоликом мире», «Молодежные объединения: за и против», «Экстремистские молодежные организации», «Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть патриотизма», классные часы в гимназическом «Центре национальных культур» и другие для обучающихся 7-17 лет; 2) беседа с элементами диспута «Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм», диспут «Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях» для обучающихся 14-17 лет; 3) акции «Мы разные, но мы вместе», «День хорошего настроения», «Уроки добра», «Дарю тебе сердце», «Молодежь – за мир, против терроризма» для обучающихся 7-17 лет; 4) библиотечные уроки, спортивные мероприятия, уроки здоровья, ярмарки для обучающихся 7-15 лет. Во всех общеобразовательных учреждениях города Кургана проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Под общей темой «Трагедия Беслана» были проведены: - линейки (11) приняло участие 4523 человека; - классные часы (506) – 14574 участника; - минуты общения (34) – 642 участника; - час общения (22) – 556 участников; - акция (8) – 1686 участников; - уроки памяти (1), мира (65), безопасности (2) – (608/1463/30) участников; - беседы(142) – 3497 участников; - митинги, минуты молчания (3/36) – (602/1382) участника; - 20-минутки (30) – 590 участников. В школах были оформлены стенды, выставки рисунков, 1846 обучающихся просмотрели фильмы по данной тематике. Для детей и учителей были проведены инструктажи «Действия при угрозе теракта» (222). Участковые уполномоченные полиции ОП № 1 УМВД России по городу Кургану выступили с докладом «Как спасти человека от терроризма?». Всего в 2017 году проведено 2041 мероприятие, в котором приняли участие 46932 обучающихся (ряд обучающихся в течение год приняли участие в нескольких формах работы). | Управление образования ДСП, муниципальные образовательные организации | Без финансирования | - | - |
| 2.2 | ### Преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах и учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах муниципальных общеобразовательных организаций | В четвертых классах 46 образовательных учреждениях города Кургана реализуется учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (всего 150 классов с общим количеством обучающихся 3742 человек). Модуль «Основы православной культуры» выбрали 711 учащихся, модуль «Основы мировых религиозных культур – 214, модуль «Основы светской этики» – 2817. При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» школьники знакомятся с такими понятиями, как добродетели, толерантность, веротерпимость, моральный долг, права и обязанности человека, справедливость, патриотизм, общечеловеческие ценности. В 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах общеобразовательных учреждений города осуществляются занятия предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Количество часов варьируется от 8 до 68 часов. При изучении курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обучающиеся знакомятся с основами мировых религиозных культур и светской этики, развивают представление о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества и способность к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения. Для реализации введены следующие предметы: «Моя малая родина», «Страницы литературного Зауралья», «Традиции и праздники русского народа», «Литературное краеведение и искусство родного края», «Историческое краеведение», которые изучаются в 5-х классах, «Страницы истории земли Курганской» - в 5-х, 7-х классах. Внеурочная форма представлена клубной деятельностью: - Клуб «Фильмы о главном» – в 6-7-х классах; - Клуб мира и дружбы «Шире круг» – в 7-8-х классах; - Клуб юных любителей истории – в 8-9-х классах. | Управление образования ДСП, муниципальные образовательные организации | Без финансирования | - | - |
| 2.3 | ### Проведение родительских собраний по вопросам профилактики экстремизма среди детей и молодежи | За отчетный период для родителей по вопросам профилактики экстремизма среди детей и молодежи проведено 489 родительских собраний, в них приняли участие 13645 человек. Тематика родительских собраний: «Экстремизм, его источники и последствия», «Профилактика Интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков», «Ваш ребенок и безопасный интернет», «Профилактика экстремизма в подростковой среде», «Согласование, координация, интеграции усилий школы и семьи в создании условий для развития нравственной, толерантной личности ребенка», «Толерантность как норма поведения» и другие. В рамках декады «Профилактика экстремизма в сети Интернет» в феврале 2017 года были проведены родительские собрания «Профилактика экстремизма в сети Интернет», «Подросток в социальных сетях или как спасти ребенка от пропасти», «Экстремизм в сети Интернет» (ОУ №№ 7, 11, 14, 18, 27, 26, 30, 38, 39, 40, 41, 43, 44, , 47, 48, 49, 51, 53, 56, 67, Центр образования). В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» прошла родительская конференция «Профилактика экстремизма, суицид в социальных сетях». МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» подготовлены памятки «Профилактика экстремизма в сети Интернет». Всего в мероприятиях приняли участие 5483 родителя. В рамках Декады правовых знаний и профилактики правонарушений (21-30 ноября 2017 года) МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» была издана программа родительского клуба «Азбука для родителей» (опыт МБОУ «Гимназия № 27»). Программа носит профилактический характер и охватывает в том числе направление «профилактика экстремизма» и «формирование толерантности». Программа предназначена для организации работы с родителями обучающихся с 1 по 11 класс. На расширенном заседании Городского родительского Совета 12.12.2017 года рассмотрен вопрос профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи. Был представлен опыт работы Центра национальных культур МБОУ «Гимназия № 47». | Управление образования ДСП, муниципа-льные образова-тельные организации | Без финансирования | - | - |
| 2.4 | ### Проведение методических мероприятий, акций, тематических встреч, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде | В 2017 году проведены следующие методические мероприятия: - занятия опорной площадки в МБОУ «Гимназия № 32» «Формирование поликультурного пространства в образовательном учреждении» (3 занятия, 45 педагогов); - «Использование потенциала исторического и культурного наследия человечества в образовательном пространстве» (22.03.2017 года); - «Технология диалога культур: воспитание гражданственности и социокультурной компетенции» (04.10.2017 года); - «Использование интерактивных технологий в поликультурном образовании. Видеотехнологии, в том числе мультипроекты» (13.12.2017 года); - семинар для педагогов, преподающих курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (2 занятия): «Основные принципы реализации в образовательном учреждении новой предметной области «Основы духовно нравственной культуры народов России» (22.09.2017 года 25 человек); «Особенности организации освоения учебного содержания предметной области «Основы духовно нравственной культуры народов России» (22.12.2017 года). В ходе мероприятия прошла презентация Центра национальных культур МБОУ «Гимназия № 47» и современных технологий формирования этнокультурного мировоззрения; - семинар-практикум для социальных педагогов с отработкой навыков проведения ролевой игры «Голубоглазые и кареглазые» для обучающихся 6-8 классов по формированию установок недопустимости дискриминации по расовому признаку (05.04.2017 года, 26 человек). Ранее обучение прошли педагоги-психологи и руководители школьных методических объединений классных руководителей; - выездной семинар для учителей курса «Основы религиозной культуры и светской этики» по теме: «Традиционные конфессии Зауралья» (03.11.2017 года, 27 педагогов); - семинар-практикум для учителей ОБЖ «Борьба с проявлениями терроризма как составляющая часть изучения предмета ОБЖ» (15.11.2017 года, 19 человек). В феврале 2017 года проведена декада «Профилактика экстремизма в сети Интернет» в общеобразовательных учреждениях города Кургана. В мероприятиях декады приняли участие 16817 человек. В рамках декады проведены: - уроки «Правовая грамотность», «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде и в сети Интернет», «Нет экстремизму», «Профилактика экстремизма в сети Интернет»; - беседы «Игил – угроза человечеству», «Ответственность за преступление экстремисткой направленности», «Экстремизм в молодежной среде», «Мы дети одной планеты», «Правовые основы противодействия экстремизму», «Профилактика экстремизма в сети Интернет»; - классные часы «Безопасность в Интернете», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Профилактика экстремизма в сети Интернет», «Все в наших руках», «Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях», «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», «Терроризм – угроза обществу», «Патриотизм – гражданское чувство любви и преданности Родине», «Жить в мире с собой и с другими»; 4) конкурс рисунков/плакатов «Безопасный Интернет», «Нет экстремизму и терроризму!», «Дружим всей планетой!»; 5) круглый стол «Информационная безопасность», «Терроризм и экстремизм – угроза обществу»; 6) флеш-мобы, массовые акции; оформлен стенда «Скажи терроризму – НЕТ!»; 7) акции «Час без Интернета», «Мы выбираем безопасность!» 8) традиционно с 18 по 30 октября 2017 года была проведена городская декада «Безопасный интернет» для всех образовательных учреждений города Кургана. 9) во всех общеобразовательных учреждениях города Кургана проведено тестирование системы контентной фильтрации на выявление противоправных контентов экстремистского содержания. Работа контент-фильтра признана удовлетворительной. Всего в мероприятиях декады приняли участие 16817 обучающихся. В апреле 2017 года на семинаре-тренинге для социальных педагогов «Профилактика буллинга (травля среди детей и подростков) в школе» рассматривался вопрос профилактики конфликтов между обучающимися разных национальностей. Присутствовало 25 человек. С 21 ноября по 30 ноября 2017 года в общеобразовательных учреждениях города Кургана проведена декада правовых знаний и профилактики правонарушений. В рамках декады во всех школах города проведена акция «Безопасная библиотека» на предмет выявления и ликвидации книг, содержащих экстремистские идеи. Совместно со специалистом Центра по противодействию экстремизму Курганской области была разработана памятка для родителей для использования в работе школьных специалистов. Во всех школах осуществлен мониторинг «Сформированность культуры межэтнических и межконфессиональных отношений» у обучающихся 8 классов. В 24 общеобразовательных учреждениях была проведена ролевая игра «Голубоглазые и кареглазые» для обучающихся 5-9 классов по формированию установок недопустимости дискриминации по расовому признаку. Общий охват 1297 человек. | Управление образования ДСП, МБУ «Курган-ский городской инновационно-методический центр» | Без финансирования | - | - |
| 2.5 | ### Проведение молодежных мероприятий, акций, тематических встреч, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде | В течение 2017 года по инициативе МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» был реализован городской педагогический интернет-проект «365 добрых игр детства» (https://vk.com/projekt365kurgan), в котором приняли участие 54 педагога (76 всего). На сайте размещено 416 игр разных народов (башкирская, чувашская, татарская, белорусская, молдавская, украинская, литовская, русская и др.). В игровую деятельность вовлечено 7904 обучающихся (разучивание игры – обязательное условие участия). МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» организован фестиваль «Диалог культур». В заочном этапе приняли участие 38 педагогов и 297 обучающихся, в очном этапе 36 педагогов и 267 обучающихся представили свои выступления на гала - концерте 12.12.2017 года в МБОУ «Гимназия № 32». В МБУ «Курганский Дом молодежи» 25.04.2017 года проведена акция «Имею право». В рамках мероприятия прошла встреча молодежи с сотрудником отдела по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, моделирование ситуаций с последующим обсуждением по вопросам межнациональных отношений, правового поведения. Участие приняли 30 обучающихся. С целью поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и вовлечения детей и подростков в социально значимую деятельность реализуется проект «Территория возможностей». В рамках проекта проведено 10 мероприятий по направлениям: - мастер-класс по теме: «Публичные выступления»; - мастер-класс по теме: «Социальные сети» и фотосессия; - тематическая встреча: «Музыкальный круг»; - квест-тема: «Экология Курганской области»; - мастер-класс от Курганской областной молодежной общественной организации ролевых и исторических игр «Орден»; - турнир по настольным играм; - игра по станциям и сдача студенческого зачета; - психологический тренинг; - мастер-класс по созданию объемных изображений; - игра «Социальное метро», настольные игры, мастер-класс по изготовлению мандал. Всего в мероприятиях приняли участие более 205 человек, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и внутришкольном учете. Участие в мероприятиях осуществляется на регулярной основе, ведется рейтинг посещаемости. Специалисты МБУ «Курганский Дом молодежи» принимали участие в акции «Единый день профилактики», в рамках которой проводили профилактические беседы с подростками, состоящими на учете в полиции. | Управление образования ДСП, МБУ «Курганский Дом молодежи» | Без финансирования | - | - |
| 2.6 | ### Организация деятельности клубов межнациональной дружбы на базе муниципальных образовательных организаций | В целях укрепления дружбы между детьми разных национальностей, содействия в развитии и сохранении народных традиций и обычаев, развития у школьников чувства патриотизма, гражданственности, ценностного отношения к природному и культурному наследию родного края, России, мира в образовательных организациях города Кургана работают 4 клуба и 1 Центр межнациональной дружбы: - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» – Клуб мира и дружбы (5-9 классы, 45 человек); - МБОУ «Гимназия № 19» – дискуссионный молодежный клуб «ОКНО» (10 класс, 30 человек); - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» – Клуб интернациональной дружбы «Диалог» (8-10 классы, 15 человек); - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» – Клуб межнациональной дружбы (дата создания – сентябрь 2015 года, 9-11 классы, 15 человек); - МБОУ «Гимназия № 47» – Центр национальных культур (1-11 классы, 1839 человек). В 2016-2017 учебном году в 3 общеобразовательных организаций в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ осуществляли деятельность следующие объединения: - МБОУ «СОШ № 10» – клуб «Факел»; - МБОУ «СОШ № 18» – клуб «Глобус»; - МБОУ «СОШ № 38» – клуб «Содружество». В рамках данных формирований проводятся встречи с людьми разных национальностей, изучаются традиции народов, проживающих на территории Курганской области, проводятся акции солидарности. Для развития клубного движения МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» был издан сборник «Клубы межнациональной дружбы: делимся идеями». В данном сборнике представлены документы, необходимые для организации работы Клуба межнациональной дружбы в общеобразовательной организации, а также краткая информация о деятельности клубов и центров в общеобразовательных учреждениях города Кургана. | Управление образования ДСП, муниципальные образовательные организации | Без финансирования | - | - |
| 2.7 | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города работниками правоохранительных органов разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности, предупреждению правонарушений в молодежной среде | Работа ведется в соответствии с совместными планами образовательных организаций и отделов полиции УМВД России по городу Кургану. За отчетный период проведено 143 встречи, в которых приняли участие 6938 обучающихся. Перед обучающимися выступили представители подразделений по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по городу Кургану, Курганского ЛО МВД России по городу Кургану, Следственного отдела СУ СК России по Курганской области, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, отдела МФЦ, ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, Управления наркоконтроля УМВД России по Курганской области, Управления ГО и ЧС города Кургана, МЧС России по Курганской области. Управлением образования Департамента социальной политики Администрации города Кургана совместно с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области составлен график проведения родительских собраний и встреч с учащимися в общеобразовательных учреждениях. Так, например, на мероприятия декады «Профилактика экстремизма в сети Интернет» в образовательные учреждения города Кургана были приглашены представители Следственного отдела СУ СК России по Курганской области, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, отдела МФЦ, ГПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 УМВД России по городу Кургану, ГПДН ОУУП и ПДН ОП № 5 УМВД России по городу Кургану, прокуратуры города Кургана. Охвачено 3200 учащихся, 1700 родителей. В октябре 2017 года проведено совещание руководителей образовательных организаций по теме: «Организация работы образовательной организации по профилактике экстремизма и терроризма среди детей и молодежи», на котором выступил сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области. В целях противодействия идеологии экстремизма среди подростков инспекторами по делам несовершеннолетних проведена разъяснительная работа с обучающимися образовательных организаций города Кургана. Так, за отчетный период проведено 134 правовых лектория, на которых рассмотрены вопросы уголовной и административной ответственности за разжигание национальной расовой и религиозной вражды, о терпимости и толерантности в обществе. Руководители учебных заведений информированы о недопущении фактов возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды, в случаях обнаружения таких фактов незамедлительного обращения в органы внутренних дел. В целях противодействия идеологии терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних на территории города Кургана проведены оперативно-профилактические мероприятия «Лидер», «Условник», «Подшефный», «Подросток-правонарушитель», «Подросток-Алкоголь». Также сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних организовано и проведено 57 мероприятий по вовлечению подростков в организованные формы досуга, из них спортивных – 21. Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Кургану совместно с участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Кургану в течение года проведены рейдовые мероприятия по выявлению мест сбора молодежи, в том числе имеющих антиобщественную и экстремистскую направленность, проверены кафе, бары, рестораны, парки, общежития и другие места массового отдыха граждан. По результатам проводимых мероприятий мест сбора молодежи экстремистской направленности не выявлено. По состоянию на отчетный период в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Кургану состоит 1 несовершеннолетних, склонный к осуществлению экстремисткой деятельности. С подростком проводится профилактическая работа. В текущем году административных правонарушений экстремистской направленности не выявлено. Вместе с тем, в январе 2017 года зарегистрирован факт, в котором усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами», однако лицо, совершившее данное деяние, не достигло возраста привлечения к административной ответственности. | ДСП, УМВД России по городу Кургану (по согласова-нию) | Без финансирования | - | - |
| 2.8 | Проведение среди населения разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности | Сотрудниками УМВД России по городу Кургану среди населения проведена разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности. На территории города Кургана проживают отдельные граждане, не входящие в какие-либо объединения, эпизодически склонны к совершению противоправных действий экстремистской направленности. В настоящее время на учете в ОУУП ОП УМВД России по городу Кургану состоят 23 человека за совершение преступлений экстремистской направленности и 34 человека за совершение административных правонарушений экстремистской направленности. В отношении выше перечисленных категорий граждан сотрудниками УМВД России по городу Кургану планомерно проводятся комплекс профилактических мероприятий. В настоящее время на территории города Кургана официально зарегистрировано 10 общественных организаций, образованных по национальному признаку. С организациями на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление участников, пособников и членов этнических преступных групп. В настоящее время таковые не выявлены. Всего на отчетный период на территории города Кургана постоянно проживают 1728 иностранных гражданина и лиц без гражданства, временно проживающих граждан – 2311 человек. Основная часть иностранцев имеет гражданство Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. В целях усиления контроля и надзора за выполнением требований действующего законодательства в части соблюдения режима пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и использования иностранной рабочей силы, выявления и пресечения каналов незаконной миграции на территории города кургана проведено 3 оперативно-профилактических операции «Нелегальный мигрант» (2 этапа), «Нелегал-2017» (2-ой этап). В средствах массовой информации опубликовано 2 материала: 30.08.2017 года газета «Зауралье» – интервью заместителя начальника полиции УМВД России по городу Кургану «И снова о толерантности», 12.12.2017 года информация «Курганские полицейские рассказывают о толерантности» опубликовано на интернет – сайтах «Мангазея», «УМВД России по Курганской области». За отчетный период сотрудниками ОУУП ОП УМВД России по городу Кургану обследовано 1570 домов жилого сектора, объектов зданий и сооружений. По результатам проведенных мероприятий выявлено 197 объектов, имеющих надписи различного толка (реклама, поздравление, информация о контактных данных и так далее). В ходе проведенных обходов выявлено и зарегистрировано 8 фактов нанесения неустановленными лицами фашистской символики. Сотрудниками отделов участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Кургану проведено 105 рабочих встреч с руководителями управляющих организаций (компаний), зарегистрированных в городе Кургане. В ходе встреч рассмотрены вопросы по предотвращению стеновой рекламы наркотических средств, размещения надписей и рисунков экстремистского толка на фасадах зданий и сооружений, обслуживаемых данными организациями. Доведена информация о необходимости своевременно сообщать в дежурную часть отделов полиции УМВД России по городу Кургана обо всех фактах незаконного распространения печатной продукции экстремистской направленности в подъездах, на досках объявлений, о лицах, распространяющих данную литературу. Проблемным вопросом во взаимодействии с управляющими организациями (компаниями), товариществами собственников жилья и другими домовыми комитетами является то, что самостоятельно в инициативном порядке, надписи на фасадах обслуживаемых зданий не выявляются и не удаляются. Работа по их уничтожению начинается лишь после внесения представления сотрудников УМВД России по городу Кургану об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений и административных правонарушений. При проведении отчетов перед населением, в том числе на предприятиях и организациях, доводится информация об ответственности за разжигание национальной, расовой и религиозной вражды. За отчетный период проведено 98 отчетов перед населением. | УМВД России по городу Кургану (по согласова-нию) | Без финансирования | - | - |
| 2.9 | Осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий | Органами внутренних дел города Кургана осуществлены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия в отношении некоммерческих объединений, созданных на религиозной и национальной основах, а также в отношении молодежных групп, представляющих оперативный интерес. Проведение указанных мероприятий ориентировано на получение упреждающей информации о лицах, подготавливающих и склонных к совершению диверсионно-террористических актов и правонарушений экстремисткой направленности. С целью получения сведений о процессах, происходящих в среде различных этнических групп, существующих на обслуживаемой территории, проводятся оперативно-профилактические мероприятия в отношении лиц, содержащихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской области. Проведены рабочие встречи между подразделениями УМВД России по городу Кургану и УМВД России по Курганской области, осуществляющими деятельность по данному направлению с целью своевременного обмена информацией по линии противодействия экстремизму и терроризму. Руководством УМВД России по городу Кургану на особый контроль взято проведение оперативно--следственных мероприятий по всем происшествиям, связанным с экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ, а также по преступлениям, совершенным организованными этническими группами. Отделом обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по городу Кургану организовано взаимодействие с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области. При проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирований организаторы массовой акции предупреждаются до ее проведения об ответственности за несоблюдение установленных законодательством РФ требований, касающихся порядка проведения массовых акций, а также недопущение осуществления экстремисткой деятельности и своевременное пресечения данных фактов. Во время проведения общественно-политических, спортивных и культурно-развлекательных мероприятий сотрудники органов внутренних дел в обязательном порядке инструктируются о пресечения любых фактов проявления экстремисткой деятельности, таких как распространение материалов экстремистского толка, публичных призывов к осуществлению указанной деятельности. По данным УМВД России по городу Кургану, за отчетный период на территории города Кургана проведено 470 мероприятий с массовым пребыванием граждан, из них публичных – 95, культурно-массовых и религиозных – 142, спортивных – 233. Массовых нарушений общественного порядка, чрезвычайных происшествий и проявлений экстремизма не допущено. | Администрация города Кургана, УМВД России по городу Кургану (по согласованию) | Без финансирования | - | - |
| 3. Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике и противодействию экстремизму |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ### Публикации в городской газете «Курган и курганцы» информационных сообщений, направленных на профилактику проявлений экстремизма; материалов, посвященных истории, культуре, традициям народов, проживающих на территории Зауралья, деятельности молодежных общественных организаций, направленной на воспитание культуры толерантности | За период с 1 января по 19 декабря 2017 года в газете «Курган и курганцы» http://kikonline.ru/ опубликован 21 материал, направленный на противодействие экстремизму, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, пропаганду культуры и традиций разных народов. | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата Главы города и Курганской городской Думы (по согласова-нию), городская газета «Курган и курганцы» (по согласова-нию) | Без финансирования | - | - |
| 3.2 | ### Организация мониторинга сайтов в муниципальных учреждениях в сети «Интернет» на наличие материалов экстремистского характера | В общеобразовательных организациях проводятся мониторинги школьных сайтов и сети «Интернет» на наличие материалов экстремистского характера. Администрацией образовательных организаций, классными руководителями проводятся мониторинги личных страниц учащихся в сети «Интернет» с целью выявления размещения материалов экстремистского характера. В библиотеках МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» (далее – МБУК «БИС г. Кургана») на персональных компьютерах автоматизированных рабочих мест для пользователей библиотек установлена система контент-фильтрации SkyDns, в настройках которой учтено действующее законодательство по ограничению доступа к сайтам экстремистского характера. В большинстве случаев запрос пользователей выполняется с помощью сотрудника библиотеки. Ежеквартально отдел комплектования и обработки производит проверку фондов МБУК «БИС г. Кургана» на наличие экстремистских материалов, включенных в федеральный список, предоставляет отчет в Управление культуры Курганской области. Вся работа библиотечной информационной системы города Кургана строится в соответствии с приказом № 177-П от 31.12.2013 года «О работе с документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов. Сверка проводится в соответствии со списком, который размещен на сайте по адресу: http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/. В ходе проверки за 2017 год не обнаружено книг экстремистского содержания. Все книги, поступающие в дар, а затем поставленные на учет библиотечного фонда в МБУК «БИС г. Кургана» также проходят проверку на наличие экстремистских материалов. За 12 месяцев 2017 года не выявлено ни одного подобного издания. | ДСП | Без финансирования | - | - |
| 3.3 | Организация аналитического мониторинга публикаций и выступлений в средствах массовой информации по проблемам этноконфессиональных отношений | Мониторинг публикуемой в СМИ информации, направленной на противодействие экстремизму, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, пропаганду культуры и традиций разных народов ведется на постоянной основе. | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата Главы города и Курганской городской Думы (по согласованию) | Без финансирования | - | - |
| Итого: |  |  |  | Бюджет города Кургана | 200 | 200 |

3. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка целевых индикаторов программы за 2017 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено по программе | Достиг-нуто | Отклоне-ния, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | ед. | 4 | 4 | 0% | +1 |
| Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | чел. | 820 | 2662 | 224,6% | +4 |
| Количество межведомственных мероприятий (акции, операции, круглые столы, встречи) по профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма и национализма в молодежной среде | ед. | 4 | 4 | 0% | +1 |
| Количество участников мероприятий по профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма и национализма в молодежной среде | чел. | 9800 | 10000 | 2% | +1 |
| Количество публикаций в средствах массовой информации муниципального образования города Кургана, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей дружественных межэтнических отношений | ед. | 4 | 21 | 425% | +4 |
| ИТОГО | х | х | х | х | 11 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора | Едини-ца измере-ния | Базовое значение индика-тора в год, предшествующий началу реализа-ции муници-пальной програм-мы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  | Темп роста значения индика-тора в отчетном году по сравне-нию с преды-дущим годом, % | Плановое значение индикато-ра в последний год реализации муниципа-льной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год 2017 г. | 2-й год | Отчет-ный год 2017 г. |  |  |
| Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | ед. | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | чел. | - | 2662 | - | 2662 | - | 860 |
| Количество межведомственных мероприятий (акции, операции, круглые столы, встречи) по профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма и национализма в молодежной среде | ед. | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Количество участников мероприятий по профилактике проявлений ксенофобии, экстремизма и национализма в молодежной среде | чел. | - | 10000 | - | 10000 | - | 9900 |
| Количество публикаций в средствах массовой информации муниципального образования города Кургана, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей дружественных межэтнических отношений | ед. | - | 21 | - | 21 | - | 4 |

Эффективность программы достигнута. Освоено 100 % финансовых средств.

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы будет продолжена в рамках Постановления Администрации города Кургана от 09.11.2017 года № 8471 «Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане  на 2018-2020 годы».

Муниципальную программу «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане  на 2017-2019 годы» просим снять с контроля (Постановление Администрации города Кургана от 14.11.2016 года № 8234 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане  на 2017-2019 годы»).

_____________________________________________________________________________________________________________________________