Информация о ходе реализации мероприятий

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда

в городе Кургане» за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансиро-вания | Заплани-ровано, тыс. руб. | Профи-нанси-ровано средств, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. | Выполнение |
| 1. Развитие системы организационно-методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по улучшению условий труда работающих, обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления, территориальных органов государственного надзора и контроля, органов исполнительной власти Курганской области и работодателей в решении вопросов улучшения условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доведение до сведения работодателей и работников действующих законов и иных нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и Курганской области | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | Нормативные правовые акты по вопросам охраны труда и информация об изменениях в законодательстве регулярно размещаются на странице Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Охрана труда». |
| 1.2. | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда в рамках имеющихся полномочий | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | По вопросам охраны труда за отчетный период приняты: - распоряжение Администрации города Кургана от 15.02.2019 г. №20-р «О проведении обучения по электробезопасности служащих Администрации города Кургана, её органов и структурных подразделений»; - распоряжение Администрации города Кургана от 07.03.2019 г. №30-р «О комиссии по охране труда Администрации города Кургана»; - постановление Администрации города Кургана от 06.06.2019 г. №3437 «О внесении изменения в постановление Администрации города Кургана от 25 апреля 2012 г. № 2716 «О координационном Совете по вопросам охраны труда в городе Кургане»; - постановление Администрации города Кургана от 08.11.2019 г. №7416 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 13.11.2018 г. № 7367 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане»; - постановление Администрации города Кургана от 12.12.2019 г. №8247 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 16 сентября 2013 г. № 6849 «О ежегодном городском конкурсе на лучшую организацию охраны труда среди индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории города Кургана, лучшего специалиста по охране труда (общественного инспектора по охране труда)». |
| 1.3. | Разработка мероприятий по содействию созданию безопасных условий труда для включения в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на очередной финансовый год и плановый период | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | План мероприятий на 2020 - 2022 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Кургана до 2030 года утвержден постановлением Администрации города Кургана от 12.09.2019 г. №6001. План содержит раздел «Рынок труда, охрана труда», в который включены мероприятия по содействию созданию безопасных условий труда. |
| 1.4. | Участие в выполнении государственной Программы Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» | 2019 год | Администрация города Кургана и ее органы | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ответствен-ных исполнителей) | - | - | - | Мероприятия государственной Программы «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области», в исполнении которых предусмотрено участие органов местного самоуправления, выполняются Администрацией города Кургана в полном объеме. Информация о выполнении мероприятий ежеквартально направляется в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области. |
| 1.5. | Оказание методической и консультационной помощи специалистам организаций города и индивидуальным предпринимателям по вопросам охраны труда | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли, АНО ВПО «ОРУЦ «Институт безопасности труда» | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | Методическая и консультационная помощь специалистам организаций города и индивидуальным предпринимателям по вопросам охраны труда оказывается на постоянной основе по мере обращения. |
| 1.6. | Подготовка и проведение обучающих мероприятий по вопросам охраны труда для организаций города (в том числе муниципальных предприятий и учреждений) и индивидуальных предпринимателей | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации города Кургана, Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана, АНО ДПО «ОРУЦ «Институт безопасности труда» (по согласованию) | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | Во 2 квартале 2019 года Департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города в рамках муниципального контракта с НО НОЧУ ДПО «Инженерно-технический центр» организовано и проведено обучение по программам «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» (45 человек), «Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда» (10 человек). В отчетном периоде проведены следующие обучающие и информационные мероприятия: - 19 февраля – аппаратное совещание в Департаменте социальной политики Администрации города Кургана по теме «Профилактика детского травматизма в образовательных организациях»; - 22 марта - семинар по вопросам проведения специальной оценки условий труда для организаций города совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области, ООО «Центр безопасности труда»; - 28 марта - совещание руководителей образовательных организаций на тему: «Создание безопасных условий при организации образовательного процесса»; - 12 декабря - семинар «Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда». На семинаре рассмотрена информация о порядке проведения специальной оценки условий труда, процедуре декларирования соответствия условий труда, ответственности работодателей за непроведение СОУТ. В заключении семинара участники получили консультации по интересующим вопросам. |
| 1.7. | Организационно -техническое обеспечение деятельности координационного Совета по вопросам охраны труда в городе Кургане (далее – Совет) | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | В 2019 году в соответствии с утвержденным планом работы проведены 2 заседания Совета. Первое заседание состоялось 29 апреля в рамках празднования Всемирного дня охраны труда. Рассмотрены вопросы: - о состоянии производственного травматизма в организациях города Кургана, о работе по профилактике производственного травматизма; - Всемирный День охраны труда - 28 апреля. Тема 2019 года: «Охрана труда и будущее сферы труда»; - о финансовом обеспечении в 2019 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с опасными производственными факторами; - о результатах городских конкурсов на лучшую организацию охраны труда и лучшего специалиста по охране труда вредными или по итогам 2018 года; - о выполнении в 2018 году муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане на 2014 - 2020 годы». На заседании Совета 10 декабря рассмотрены вопросы: - о состоянии производственного травматизма в организациях города Кургана, о работе по профилактике производственного травматизма; - о проведении специальной оценки условий труда в организациях города Кургана в 2019 году; - о качестве проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников в организациях города Кургана; - о нарушениях трудового законодательства работодателями организаций города Кургана в 2019 году; - о плане работы Совета на 2020 год. Кроме того, на заседании Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области, которое состоялось 30 августа в Администрации города Кургана, председатель координационного Совета по вопросам охраны труда в городе Кургане выступил по вопросу «О работе Администрации города Кургана в сфере охраны труда. О работе Координационного совета по вопросам охраны труда в городе Кургане». |
| 1.7.1 | Подготовка информационно-аналитических материалов о состоянии условий и охраны труда и причинах производственного травматизма для обсуждения на заседаниях Совета | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации города Кургана, Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (по согласованию), Государственная инспекция труда в Курганской области (по согласованию), Федерация профсоюзов Курганской области (по согласованию) | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | Вопрос о текущем состоянии условий и охраны труда, о причинах производственного травматизма в организациях города Кургана, о работе по профилактике производственного травматизма рассматривается на каждом заседании Совета. Подготовка информационно - аналитических материалов для заседания осуществляется во взаимодействии с Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области, Государственной инспекцией труда в Курганской области. У организаций, допустивших несчастные случаи на производстве, запрашивается информация об обстоятельствах несчастных случаев на производстве, результатах расследования и принятых мерах. |
| 1.7.2 | Ознакомление с состоянием условий охраны труда у работодателей, допустивших случаи производственного травматизма со смертельным исходом, в целях подготовки информации для рассмотрения на заседаниях Совета, в том числе с приглашением работодателей | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации города Кургана, координацион-ный Совет по вопросам охраны труда в городе Кургане (по согласованию) | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | На каждом заседании Совета рассматривается информация об организациях города Кургана, допустивших смертельные и тяжелые несчастные случаи на производстве (с приглашением представителей организаций). В отчетном году рассмотрена информация о 13 организациях города Кургана, допустивших случаи производственного травматизма. О состоянии условий труда и мерах, принятых по результатам расследования произошедшего несчастного случая, заслушаны представители ООО «Курганхиммаш», ООО «Курганский центр дезинфекции», ООО «Стальстроймонтаж», СП «Тепловые сети» ПАО «КГК», ООО «Пульсатор», АО «Водный союз», ПАО «Курганмашзавод». |
| 2. Содействие улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма, профилактике профессиональной заболеваемости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ежегодного городского конкурса на лучшую организацию охраны труда среди индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории города Кургана, лучшего специалиста по охране труда (общественного инспектора по охране труда) | 2019 год | Департамент социальной политики Администрации города Кургана, Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана, Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации города Кургана | Бюджет города (в составе расходов Департамента социальной политики Администра-ции города Кургана) | 115,0 | 115,0 | 115,0 | В 2019 году в конкурсе на лучшую организацию охраны труда по итогам 2018 года приняли участие 39 организаций города Кургана, на лучшего специалиста по охране труда - 31 организация. Победителями конкурса на лучшую организацию охраны труда по результатам 2018 года являются: - в производственной сфере: I место – Курганская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ Южно-Уральской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»; II место – Путевая машинная станция № 172 - структурное подразделение Южно-Уральской дирекции по ремонту пути - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» (ПМС-172); III место – Эксплуатационное локомотивное депо Курган - структурное подразделение Южно-Уральской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД». - в непроизводственной сфере: I место – АО «Энергосбытовая компания «Восток»; II место – ОАО «Зауральский торговый дом»; III место – МУП «Шуховский полигон ТБО». - в социальной сфере: I место – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87 «Петушок»; II место – ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста»; III место – ГБУ «Курганская поликлиника № 1». Победителями конкурса «На лучшего специалиста по охране труда» по результатам 2018 года являются: - в производственной сфере: I место – Мосина Лариса Владимировна - Путевая машинная станция № 172 - структурное подразделение Южно-Уральской дирекции по ремонту пути - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» (ПМС-172); II место – Бутяева Екатерина Всеволодовна - Курганская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ Южно-Уральской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»; III место – Холмов Сергей Николаевич - ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез». - в непроизводственной сфере: I место - Симонова Алена Николаевна - АО «Энергосбытовая компания «Восток»; II место – Петрова Алена Сергеевна - МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»; III место – Александрова Инна Валентиновна - АО «Водный союз». - в социальной сфере: I место – Киреева Елена Викторовна - ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста»; II место – Рощина Ирина Анатольевна - МБДОУ «Детский сад № 7»; III место – Юровская Наталья Васильевна - МБОУ «СОШ № 41». Победители конкурсов 25 апреля в торжественной обстановке награждены Почетными грамотами Департамента социальной политики Администрации города Кургана и денежными премиями или ценными подарками. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получили Дипломы участника конкурса. |
| 2.2. | Информирование организаций города Кургана о проведении областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | Все организации - участники городских конкурсов на лучшую организацию охраны труда и лучшего специалиста по охране труда извещаются о возможности участия в областном конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда. |
| 2.3. | Организация мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда | 2019 год | Администрация города Кургана и ее органы | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ответствен-ных исполнителей) | - | - | - | Заседание координационного Совета по вопросам охраны труда в городе Кургане, приуроченное ко Всемирному дню охраны труда, состоялось 29 апреля. Утвержден и реализован перечень мероприятий Администрации города Кургана к Всемирному дню охраны труда. Рекомендации по проведению мероприятий к Всемирному дню охраны труда доведены до всех Департаментов Администрации города и подведомственных организаций. В рамках празднования Всемирного дня охраны труда в подведомственных организациях проведены: - проверки состояния условий труда на рабочих местах; - собрания рабочих коллективов и беседы с сотрудниками для ознакомления с новыми нормативными правовыми документами в области охраны труда; - проверка состояния спецодежды и других средств индивидуальной защиты; - выпуск стенгазет и выставка детского рисунка на тему: «Охрана труда глазами детей»; - обновление уголков и стендов по охране труда; - проверка выполнения условий коллективных договоров по вопросам охраны труда; - внеочередные инструктажи по охране труда с работниками; - смотр-конкурс по оформлению уголка по охране труда в библиотеках. В образовательных организациях проведены: - лекции по правовым вопросам охраны труда с педагогическими коллективами и техническим персоналом; - внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, учебная эвакуация; - классные часы с обучающимися на тему безопасности; - инструктажи, беседы с обучающимися по соблюдению мер безопасности на уроках, во время перемен, и во внеурочное время за пределами образовательного учреждения. Информация о Всемирном дне охраны труда размещена на официальных сайтах всех Департаментов Администрации города. Памятка с рекомендациями работодателям по проведению мероприятий к Всемирному дню охраны труда размещена на официальном сайте муниципального образования города Кургана на странице Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана в разделе «Охрана труда». |
| 2.4. | Содействие внедрению системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных актов | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации города Кургана | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | Информация о системе добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) размещена на официальном сайте муниципального образования города Кургана на странице Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана в разделе «Охрана труда». В информационные материалы для работодателей, выдаваемых на публичных мероприятиях, включена памятка с рекомендацией прохождения самопроверки с помощью онлайн - сервиса. |
| 2.5. | Содействие участию работодателей в реализации концепции нулевого травматизма «Vision Zero» | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации города Кургана | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | Информация о концепции нулевого травматизма «Vision Zero» размещена на официальном сайте муниципального образования города Кургана на странице Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана в разделе «Охрана труда». |
| 3. Повышение качества рабочих мест и улучшение условий труда в организациях города Кургана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие проведению специальной оценки условий труда работодателями города Кургана | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации города Кургана | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | Организовано информирование руководителей организаций города Кургана о необходимости проведения специальной оценки условий труда. Информирование работодателей проводится в рамках деятельности рабочей группы по рассмотрению вопросов оплаты труда и снижения неформальной занятости в городе Кургане. Памятки о проведении спецоценки также раздаются на различных публичных мероприятиях (семинарах, совещаниях, комиссиях). Кроме того, на странице Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Охрана труда» создан подраздел «Специальная оценка условий труда», где размещены информация о проведении СОУТ, о порядке и условиях финансового обеспечения проведения СОУТ, ссылка на реестр аккредитованных организаций, проводящих СОУТ. |
| 3.2. | Контроль за созданием безопасных условий труда в муниципальных предприятиях и учреждениях, в том числе за выполнением графиков проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда, организацией периодических медицинских осмотров работников | 2019 год | Администрация города Кургана и ее органы | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ответствен-ных исполнителей) | - | - | - | Департаментами Администрации города на постоянной основе осуществляется контроль за состоянием условий труда, своевременным проведением специальной оценки рабочих мест по условиям труда, проведением обязательных периодических медицинских осмотров в подведомственных муниципальных организаций. Вопрос о проведении специальной оценки условий труда в организациях города Кургана включен в план работы координационного Совета по вопросам охраны труда в городе Кургане и рассмотрен в декабре. Ведется ежеквартальный мониторинг проведения специальной оценки условий труда в муниципальных организациях. Кроме того, Департаментами Администрации города осуществляется контроль за проведением обязательных периодических медицинских осмотров в подведомственных предприятиях и учреждениях. Работники подведомственных организаций проходят периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». |
| 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение актуальной информации по вопросам охраны труда на официальном сайте муниципального образования города Кургана | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли Администрации города Кургана, Управление массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата Главы города и Курганской городской Думы (по согласованию) | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ответствен-ных исполнителей) | - | - | - | На странице Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли на официальном сайте муниципального образования города Кургана в ленте новостей, в разделе «Охрана труда» публикуется информация по актуальным вопросам в сфере охраны труда, а также о работе координационного Совета по вопросам охраны труда в городе Кургане, о проведении городских конкурсов на лучшую организацию охраны труда и лучшего специалиста по охране труда. |
| 4.2. | Изучение и распространение передового опыта по охране труда | 2019 год | Департамент экономического развития, предпринима-тельства и торговли | Бюджет города Кургана (в составе расходов на обеспечение деятельности ДЭРПиТ) | - | - | - | На торжественной церемонии награждения победителей и участников ежегодных конкурсов по трудовым вопросам, состоявшейся в Городском Доме культуры имени М. Горького 25 апреля 2019 года заслушана информация об опыте по охране труда представителя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87 «Петушок». |
| Итого: |  |  |  |  | 225,0 | 225,0 | 225,0 |  |

______________________________

|  | Приложение 2 к письму Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли от _________________ № ______ «О ходе реализации мероприятий муниципальной программы» |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане»

1) Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане»

за отчетный 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, выставок) по вопросам охраны труда для работодателей города, единиц | Ед. | 7 | 8 | 114,3 | +3 |
| Коэффициент частоты производственного травматизма – число пострадавших с утратой трудоспособности (человек на 1000 работающих) (по данным Свердловскстата) |  | 1,3 | - (данные о числе пострадавших в 2019 году Свердловскстат представит в мае-июне 2020 года) | - | - |
| Общее количество несчастных случаев на производстве (единиц) (по данным ГУ-Курганского регионального отделения ФСС РФ) | Ед. | 164 | 123 | 75,0 | +4 |
| Удельный вес рабочих мест на которых поведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (на конец года) (по данным Главного управления по труду и занятости населения Курганской области) | % | 84 | - (нет данных в ГУТЗН) | - | - |
| Количество информационных сообщений по вопросам условий и охраны труда, размещенных на официальном сайте муниципального образования города Кургана, единиц | Ед. | 14 | 14 | 100,0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | +8 |

2) Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшест-вующий началу реализации программы (2017 год) | Фактическое значение индикатора по годам реализации программы |  | Темп роста значения индика-тора в отчетном году по сравне-нию с предыду-щим годом, % | Плановое значение индика-тора в последний год реализа-ции програм-мы (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, выставок) по вопросам охраны труда для работодателей города, единиц | Ед. | 5 | 7 | 8 | 114,2 | 7 |
| Коэффициент частоты производственного травматизма – число пострадавших с утратой трудоспособности (человек на 1000 работающих) (по данным Свердловскстата) |  | 1,3 | 1,2 | - (данные о числе пострадавших в 2019 году Свердловскстат представит в мае-июне 2020 года) | - | 1,1 |
| Общее количество несчастных случаев на производстве (единиц) (по данным ГУ-Курганского регионального отделения ФСС РФ) | Ед. | 220 | 168 | 123 | 75,0 | 152 |
| Удельный вес рабочих мест на которых поведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (на конец года) (по данным Главного управления по труду и занятости населения Курганской области) | % | 51,6 | 77 | - (нет данных в ГУТЗН) | - | 96 |
| Количество информационных сообщений по вопросам условий и охраны труда, размещенных на официальном сайте муниципального образования города Кургана, единиц | Ед. | 9 | 14 | 14 | 100,0 | 14 |

3) Оценка эффективности муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане»

за отчетный 2019 год

| Наименование | Итоговая сводная оценка (баллы) | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане» | +8 | Ожидаемая эффективность достигнута | Дальнейшая реализация целесообразна |

______________________________________