Приложение 1

Информация

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане», утвержденной постановлением Администрации города Кургана

от 09.11.2018 г.  №7293

- за 12 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия (в т.ч. не требующих финансировния) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Ответственный исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано, тыс.руб. | Профинансировано, тыс.руб. | Освоено, тыс.руб. |  |
| - Задача «Повышение социальной активности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность |  |  | Бюджет города Кургана | 3 220 | 3 220 |  |
| 1.1 | Акция «Я люблю Курган! – трудовые отряды» | Март – декабрь 2019 г. | ДСП, МБУ «КДМ» | 3 155 | 3 155 | 0 | В 2019 году организовано 12 трудовых смен в рамках Акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды»: 4 – по договору возмездного оказания услуг, 8 - по срочным трудовым договорам. В рамках смен было трудоустроено 1690 человек, из них 1350 по срочным трудовым договорам и 340 по договорам возмездного оказания услуг. 10 июня проведено торжественное открытие летнего сезона Акции. Мероприятие прошло в Детском парке и сквере им. Т.С. Мальцева, где были награждены трудовые отряды за работу в 1 полугодии. Затем все участники провели массовую акцию по уборке и благоустройству социальных объектов города. Всего приняли участие 300 чел. |
| 1.2 | Поддержка деятельности молодежных общественных формирований | Апрель - декабрь 2019 г. | ДСП, МБОУДО «ДД(Ю)Т» | 65 | 65 | 0 | МБУДО «ДДЮТ» в течение учебного года реализует проект «Школа актива города» (далее - ШАГ). В рамках ШАГа в 2018 – 2019 уч. году проведено 4 мероприятия. Охват участников – 580 чел. С сентября по декабрь 2019 г. организовано 2 мероприятий в рамках ШАГа. Охват участников – 300 чел. 27.04 проведен городской конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления «Лидер XXI». Участие приняли 27 человек из 20 образовательных учреждений. Представлено 7 молодежных общественных объединений и 16 органов ученического/студенческого самоуправления. 25.09.2019г. в ДДЮТ проведен фестиваль вожатских отрядов «Пересменка». В фестивале приняли участие 12 команд из школ города Кургана. Конкурсные испытания проходили по двум номинациям «Отряды, работающие в лагерях дневного пребывания детей» и «Отряды, работающие в загородных оздоровительных лагерях». В первой номинации победителем стал отряд школы №50, во второй- педагогический отряд «Пегас». |
| II. Задача «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание механизмов стимулирования талантливой молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей |  |  | 201,8 | 189,5 | 10 |  |
| 2.1 | Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи | Март – декабрь 2019 г. | ДСП, МБОУДО «Радуга», МБОУДО «ДДТ «Синяя птица», МБУ «КДМ» | 115 | 115 | 0 | 27.03.2019 г. в ЦКиД «Спутник» МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» проведен IX открытый городской фестиваль детского, юношеского и молодёжного фото, кино и видео-творчества «Свой взгляд». В текущем году фестиваль посвящен 100-летию дополнительного образования и году театра в России. Участие приняли учащиеся школ № 22, 29, 56, 48, 43, Гимназий № 30, 31, Центра образования, ДПЦ «Луч-П», ДДТ «Синяя птица», а также индивидуальные авторы. Всего более 60 участников. Участниками представлено 32 фильма разных жанров 89 фотографий. 28.03.2019 г. по итогам фестиваля состоялась встреча участников и педагогов с председателем жюри А.И. Голубкиным и оператором и режиссёром А.Л. Романовым. В рамках встречи обсуждались вопросы об этапах работы над созданием фильмов, о принципах в работе, о трудностях, которые бывают в работе сценариста и режиссёра. В ноябре 2019 г. состоялся городской конкурс художественных программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни «Жизнь прекрасна!». Организатором мероприятия является МБОУДО «Радуга». В конкурсе приняли участие 29 детских садов, 11 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования города Кургана (более 450 человек). Было представлено 42 художественные программы. В ноябре – декабре проведен конкурс на присвоение звания лауреата городской молодежной премии. На поощрение выдвинуто 27 кандидатур из числа молодежи в возрасте 14-30 лет. Определено 9 лауреатов. Церемония награждения состоялась 19 декабря в Администрации города Кургана. По итогам конкурса определены победители в 3 номинациях: «За достижения в профессиональной деятельности» (4 лауреата), «За достижения в учебно-исследовательской и научной деятельности (1 лауреат), «За вклад в социально-значимую и общественную деятельность» (4 лауреата). |
| 2.2 | Развитие созидательной активности молодежи | IV квартал 2019 г. | ДСП, МБУ «КДМ» | 86,8 | 74,5 | 10 | 19-20 октября 2019г. проведены традиционные выездные сборы Городского детского совета лидеров проходили на базе МАУ «Оздоровительный комплекс». В сборах приняли участие 60 активистов сектора «Российское движение школьников» из 20 образовательных организаций. В программе сборов были лекции по деятельности РДШ, мастер-классы, игры и встреча с директором Дома молодёжи Мариной Леонидовной Самойловой в формате «Классные встречи». В целях поддержки и реализации молодежных инициатив разработана программа обучения «Школа проектировщиков» для активистов органов ученического самоуправления. Проект реализован в период с 21.11 по 17.12.2019г. Участие приняли 65 человек из 34 образовательных организаций. В рамках программы команды школ изучали темы социального проектирования, работали над проектами и презентовали их в формате публичной защиты. На защиту вышли 8 проектов из 12. По итогу защиты проектов определены 5 победителей, чьи проекты получат поддержку от МБУ «Курганский Дом молодежи», МАУ «Оздоровительный комплекс» при реализации. Реализация проектов планируется в 2020 году. |
| III. Задача «Создание условий для реализации молодежных инициатив и социально – общественной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие инфраструктуры для работы с молодежью и содействие развитию молодежных инициатив |  |  | 19 940,2 | 18 875,2 | 1065 |  |
| 3.1 | Создание условий для развития молодежных инициатив, вовлечение молодежи в социальную практику | Январь – декабрь 2019 г. | ДСП, МБУ «КДМ» | 19 940,2 | 18 875,2 | 1065 | 13-15 марта 2019г. проведена профориентационная акция «Карьер-А» для обучающихся 9-х классов образовательных школ города Кургана. Акция проходила на базе школ №26, №50 и Гимназии №47. В рамках акции состоялась презентация деятельности 9 профессиональных образовательных организаций, проведено тестирование на выявление интересов и предпочтений, а также состоялись встречи с выпускниками учреждений профессионального образования. В мероприятии приняли участие обучающиеся 39 образовательных организаций, всего 380 учащихся. С 16.02.19 по 05.03.2019г. проведен фестиваль молодых семей «Молодые семьи молодого Кургана» Фестиваль был посвящен году театра в России. В фестивале приняли участие 21 семья города. В рамках Фестиваля проходили этапы: 16.02.19 – открытие Фестиваля и турнир по игре в игровые автоматы на базе ТРЦ «Стрекоза». 18.02.19 – кулинарный поединок на базе семейного кафе «Сherry». 20.02.19 – Игровое шоу «Форт Боярд» на базе Гостинично-оздоровительного комплекса «Семья». 25.02.19 и 27.02.19 – экскурсия в ГБУК «Курганский театр кукол «Гулливер». 26.02.19 – интеллектуальная игра на базе Квест-центра «Black Hole». 28.02.19 – чемпионат по настольной игре в «Активити» на базе Клуба настольных игр «Про Игры». 03.03.19 – творческий этап фестиваля. В качестве партнеров и спонсоров фестиваля привлечено более 20 организаций. Победителем фестиваля стала семья Румянцевых. 01.06 в Детском парке состоялась конкурсная программа для молодых семей «Парад детства». Конкурс прошел в четырёх номинациях: «Коляска для моего малыша», «Детский велотюнинг», «Транспорт для моей игрушки», «Семейный костюм». Участие приняли 21 семья города. Общее кол-во участников – 60 чел. 07.09 проведены выездные сборы молодых семей города. Всего в сборах приняли участие 12 семей. Общее количество участников составило 45 человек. Тема сборов: «Семейное творчество». В рамках программы проходила конкурсно-игровая программа с элементами интеллектуальной игры «Моя семья – моя команда», встреча с врачом – логопедом из Курганской детской поликлиники (Ананьиной О.Г.) и мастер-классы по 3 видам театрального творчества. По итогам мастер-классов семьи-участники инсценировали отрывок по мотивам басен Крылов. 17.04 проведен городской форум «Будущее Кургана». Мероприятие прошло на базе Курганской областной универсальной научной библиотеки им. Югова. Программа форума включала пять направлений: «Творчество», «Добровольчество», «Медиа», «Молодые специалисты в сфере образования», «Есть идея» (очная защита проектов). Участие в форуме приняли 250 чел. в возрасте от 14 до 30 лет (школьники, студенты, работающая молодежь, представители молодежных общественных объединений) С 25 марта по 17 апреля проведен конкурс молодежных проектов «Есть идея». Конкурс проведен в двух возрастных группах: от 14 до 17 лет, от 18 до 30 лет. 4 апреля в рамках конкурса организован семинар-обучение по социальному проектированию для школьников и студентов. На участие подано 25 заявок. По итогам очной защиты проектов определено 6 победителей, которым вручены денежные призы на реализацию проектов в размере 4 тыс.руб. 29.06 в ЦПКиО проведена праздничная программа, посвященная Дню молодежи. В рамках программы организован фестиваль воздушных змеев, конкурсно – игровая программа, выступления творческих коллективов и сольных исполнителей города. Торжественная часть мероприятия включала награждение молодежи и специалистов сферы молодежной политики благодарственными письмами Главы города Кургана, Департамента соц.политики, Управления образования Департамента. Также организовано вручение золотых знаков отличия ГТО; зам.директора Департамента образования и науки Курганской области Хлебников И.Н. вручил благодарственные письма представителям города Федерального агентства по делам молодежи. Велась работа интерактивных площадок молодежных общественных объединений, учреждений по работе с детьми и молодежью, состоялись соревнования по BMX, танцевальные баттлы. Завершилась программа выступлением кавер – группы «Ху-га» (г. Тюмень), дискотекой под открытым небом и праздничным фейерверком. Всего в организации праздника приняли участие более 30 организаций и партнеров.Охват участников составляет около 3 тыс.чел. Акции по пропаганде ЗОЖ: 14.02 - акция «Здоровая молодежь - наше будущее» совместно с ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД». Охват участников - 100 человек. 26.02- семинар для волонтерских отрядов по направлению профилактика негативных социальных явлений и пропаганда ЗОЖ. Участие в семинаре приняли студенты профессиональных образовательных организаций, ученики школ. Охват участников - 30 человек. 21.03- профилактическая акция «Скажи наркотикам нет!» совместно с УМВД по г. Кургану. В рамках акции волонтеры МБУ КДМ закрашивали надписи противоправного содержания на фасадах жилых домов. В акции приняли участие 10 волонтеров. 26.04 - Акция по анонимному экспресс-тестированию на статус ВИЧ/СПИД совместно с Курганским областным центром СПИД. Охват – 200 человек. 15.05-Акция «Должен знать», посвященная профилактике ВИЧ-инфекций. Охват – 150 человек 05.06-Встреча волонтеров со специалистами УНК УМВД России по Курганской области. Охват участников – 20 человек. 14.06- Акция по анонимному экспресс-тестированию на статус ВИЧ/СПИД совместно с Курганским областным центром СПИД. по адресу ул. Гагарина 39 А. Охват – 150 человек. 26.05- в рамках VI Курганского городского велопарада проведена акция, посвященная Всемирному дню отказа от табака. Охват – 150 человек. 26.06-Антинаркотический марафон, в рамках Дня борьбы с наркотиками. Охват – 300 человек. 12.07 -Акция в поддержку лечения детей больных раком. 19.07 - Акция по анонимному экспресс-тестированию на статус ВИЧ/СПИД совместно с Курганским областным центром СПИД. По адресу Чернореченская, 69 17.08 -Всероссийская акция «Медицинская лабораторная» в ЦПКиО. 13.09 - Акция по анонимному экспресс-тестированию на статус ВИЧ/СПИД совместно с Курганским областным центром СПИД. По адресу Гагарина, 23 01.12 - Акция по анонимному экспресс-тестированию на статус ВИЧ/СПИД совместно с Курганским областным центром СПИД в ТЦ «РИО» Акции по торжественному вручению значков ГТО проводится ежемесячно совместно с Центром тестирования ВФСК «ГТО» по городу Кургану и Администрацией города. За 2019 г. было проведено 9 вручений, всего значки получили 204 человека. Акции молодёжных организаций: 16.02 совместно с РДШ проведены областные образовательные сборы «Время создавать» по информационно-медийному направлению. Общее число участников 75 человек. 21.03 в рамках областных сборов «Личностное развитие» РДШ были проведены экскурсии для участников в музее молодежного движения города. В областных сборах приняло участие 84 человека 28.03 совместно с РСО проведена встреча молодежи с ветеранами студенческого движения и представительством Ямало-ненецкого автономного округа в Курганской области (35 чел). 28.01 совместно с местным отделением ВОД «Волонтеры Победы» на базе военно-патриотического центра «Звезда» проведен исторический квест «Блокадный Ленинград». В мероприятии приняли участие 11 школ. (60 чел.) 19.04- Городской конкурс команд РДШ «Лучшая команда РДШ – 2019». В конкурсе приняло участие 12 команд от 12 образовательных организаций. Призовые места заняли команды ОО 50,49 и 34. МБОУ «СОШ №50» будет представлять город Курган на региональном конкурсе «Лучшая команда РДШ». Охват – 60 чел. 20.04 - на базе МБОУ «Гимназия № 27» проведен мастер-класс для учащихся восьмых и десятых классов в рамках всероссийского проекта «Моя родная школа. На пороге будущего». Гостем и ведущей мероприятия стала финалистка первого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Александра Гречко. Охват – 100 чел. 14.05 - Старт Всероссийской акции «Добровольцы – детям». В Детском парке организована концертная программа, мастер-классы, а также квест-игра для детей и подростков с участием молодежных и детских общественных объединений. Охват - 300 чел. С 3 по 9 сентября на базе СОЛКД «Романтика» проходила 3 областная смена КРОООГДЮО «Российское движение школьников». В рамках смены участниками от города Кургана стали 15 детей из 6 образовательных организаций. 03.09 на Курганском ипподроме состоялась патриотическая акция «Молодежь против терроризма». В рамках акции 7 молодежных организаций приняли участие в шествии. Реализован проект «Курган – город добрых улиц». В рамках проекта было проведено 12 праздников для жителей дворов и микрорайонов города. Цель данных мероприятий – организация досуга детей и взрослых по месту жительства. Охват участников – 671 чел. В период с 18.10 по 13.12.2019г. совместно с Курганским городским отделением ВОД «Волонтеры Победы» и КОМОО «XXI ВЕК» реализован проект «Центр проведения исторических квестов». В рамках проекта проводилось теоретическое и практическое обучение проведению квестов. Всего проведено 8 мероприятий, в проекте приняли участие 26 школ и 3 общественные организации. Проект реализовывался на базе военно-патриотического центра «Звезда», в Областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, в рамках областной профильной смены «Команда», профильной смены «Весёлый гусь городской профильной смены «Город молодых», военно-патриотических сборов «Отчизна».Итогом проекта стало проведение видео конкурса исторических квестов, в котором приняли участие 6 учреждений города Кургана. Победителем стала команда МБОУ «СОШ №34». В целях поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и содействия социальной адаптации молодых людей продолжается реализация проекта «Территория возможностей». В рамках проекта «Территория возможностей» организовано 10 мероприятий, охват участников составил 335 чел.: 24.01.2019 проведена интеллектуальная игра по пропаганде ЗОЖ (14 человек); 26.02.2019 - соревнования по стрельбе в электронном тире (10 человек), 14.03.2019 – мастер-класс по изготовлению чердачной игрушки (20 человек), 10.04.2019- экскурсия в планетарий - Курганский областной краеведческий музей (17 человек), 17.05.2019 - патриотический квест «Дорогами войны» (10 человек), 25.06.2019 - спортивное мероприятие «Открытая тренировка по футболу» (20 человек); - 27.09 - День дружбы (50 человек), 13.09 - Мастер-класс по мобилографии (30 человек);17.10.2019 – соревнования по настольным играм в клубе «ПроИгры» (19 человек); 15.11.2019 – межведомственная акция для учащихся 7-9 классов МБОУ «Центр образования» с участием нарколога, психолога, сотрудников прокуратуры, органов региональных и муниципальных властей, Уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам ребенка. В рамках встречи проведена лекция и организована работа интерактивных площадок от общественных организаций и учреждений, работающих с молодежью (120 человек); 19.12.2019 – итоговое мероприятие проекта «Территория возможностей (25 чел.) В рамках проекта «Имею право» проведены мероприятия: 28.03.2019 г. - профилактическая акция, направленная на информирование молодежи об ответственности за совершение противоправных поступков на тему: «Экстремизм в молодежной среде» (34 чел.); 24.05.2019 г. - профилактическая акция на тему: «Политические права и обязанности граждан» (12 чел.). 19.09.2019 г. - деловая игра с элементами дискуссии на тему «Вандализм в молодежной среде», направленная на профилактику проявлений вандализма среди несовершеннолетних (22 чел.). 12.12.2019г. - деловая игра на тему «Коррупция в молодёжной среде», приуроченная ко Дню борьбы с коррупцией. Игра проведена с участием представителя прокуратуры Курганской области (50 чел.).Общий охват участников – 118 чел. 23-24.02.2019 г. проведен 1 первый этап фестиваля инклюзивного спорта и творчества (Творческий) проходил 23.02.2019 на базе выставочного зала «Российского фонда культуры» (Советская, 142) под названием «Цвета радуги» прошла выставка и 24.02.2019 поэтическая гостиная, на базе МБУ «ГДНТ» (ул. Куйбышева 144а). В рамках фестиваля проведен танцевальный марафон и конкурс «Я танцевать хочу!», в выставке приняли участие 43 человека, в танцевальном марафоне 58 человек, зрителей 60 человек. 21.06 – состоялся 2 этап фестиваля на базе военно-патриотического центра «Звезда» по адресу ул. Гагарина, 39а. В рамках фестиваля проведен спортивный марафон, который состоял из трех этапов: стрельба, прыжки на скакалке и игры в классики; парная эстафета; бег 30 и 60 метров, прыжки с места. В соревнованиях приняли участие - 24 человека. Общий охват – 40чел. С 11 по 13 сентября представители города Кургана приняли участие в организации областного Фестиваля молодых инвалидов «Движение – это жизнь-2019». 15.12. - 3 этап городского фестиваля инклюзивного спорта и творчества прошел под девизом «Вместе!». Парная импровизация по двум номинациям «Дети» до 18 лет включительно и «Взрослые» от 19 лет. Пар – участников: 27. Также проведена игра по станциям спортивного направления (6 станций) и интеллектуальный конкурс «Своя игра». Награждены три человека в номинациях «Самый активный», «Самый позитивный» и «Лучший друг» по результатам трех этапов фестиваля. Приняло участие 68 человек. На мероприятии работали волонтеры инклюзивного отряда «Радуга жизни». 29.12.2019г. проведена праздничная новогодняя программа для участников студии инклюзивного творчества «Многогранник» и их друзей. Участие приняли 55 чел. В рамках ежемесячных встреч Городского детского совета лидеров МДОО проведено 10 мероприятий. 17 мая проведена итоговая встреча Совета, в рамках которой подвели итоги прошедшего учебного года, обсудили планы развития, наградили самых активных членов Детского совета. 20.09 состоялась первая в новом учебном году (2019-2020гг) встреча Совета. Сформирован план на предстоящий учебный год, выбраны руководители секторов. На встрече присутствовало 41 человек из 30 образовательных организаций. С24 по 30 марта в рамках седьмой городской молодёжной профильной смены «Город молодых» была организована работа по 6 направлениям: «Вожатская деятельность», «РДШ», «КВН», «Студенческое творчество», «Волонтеры Победы» и «Твой выбор». Участниками смены стали школьники и студенты профессиональных образовательных организаций города Кургана, всего 217 человек. Программа смены включала в себя лекции, практикумы, мастер-классы, тренинги, деловые игры, встречи с интересными людьми, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Кроме того, была организована школа волонтеров «Добро+». В качестве экспертов смену посетили 40 приглашенных гостей. С 01 по 07 ноября проведена 8 городская профильная смена «Город молодых». В рамках смены велась работа по 2 направлениям: «Ученическое самоуправление», «Патриотическое направление». Участниками смены стали школьники образовательных организаций города Кургана- 140 человек. Программа смены включала в себя лекции, практикумы, мастер-классы, тренинги, деловые игры, встречи с интересными людьми, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия. С 30.03 по 10.04 проведен городской конкурс на лучшую студенческую группу. Для участия в конкурсе заявилось 8 академических групп из 6 профессиональных образовательных учреждений. Всего в конкурсе приняло участие 110 человек. 30.11. совместно с Федерацией профсоюзов Курганской области проведен фестиваль «Без границ – 2019». В творческом этапе приняли участие 23 организации (113 человек) Курганской области. Конкурс проводился в 5 направлениях: музыкальное, театральное, танцевальное, направление «пропаганда рабочей профессии» и спец.направление, посвящённое году театра в России -экспозиция хенд-мейд. В рамках творческого конкурса были награждены победители соревнований по боулингу и интеллектуальным играм, прошедшим ранее в рамках фестиваля. Обладателем Гран-при фестиваля стали представители ООО «Синтез». В ноябре проведен конкурс «Доброволец-2019». Конкурс проводился в 2 этапа. На заочном этапе участники предоставляли - электронное портфолио, на очном этапе было 2 конкурсных мероприятия: 1. Презентация: - самопрезентация волонтера - деятельности волонтерского отряда 2. Практическое задание – решение игровых ситуаций. Номинации конкурса: «Доброволец года» (14-16 лет; 17-21; от 21 года). «Лучший волонтерский отряд». Всего приняли участие 40 человек из 13 волонтерских отрядов. 22.11.2019г. проведен Фестиваль КВН на Кубок Главы города Кургана. В фестивале приняли участие 16 команд КВН города и области, среди них 1 команда КГУ, 3 команды ШГПУ, 5 школьных команд, 4 команды профессиональных образовательных организаций, 3 команды из числа работающей молодежи. Команды соревновались по 3 категориям: «Новички», «Опыт» и «Профессионалы». Победу в фестивале одержала команда «Пятая авеню» (г.Курган, Зауральский StandUp).Общее число участников фестиваля – 250 человек (среди которых 130 участников команд, зрители и волонтеры). В ноябре – декабре 2019г. в рамках поддержки школьных молодёжных пресс-центров реализована городская школа журналистов «МедиУм». Прошло 7 занятий, которые провели 6 спикеров. В обучении приняли участие 60 человек по четырём блокам: корреспонденция, фотография, видео и интернет. Итогом школы стало проведение конкурса журналистов «МедиУм». В рамках конкурса участникам необходимо было выполнить работу по одной из номинаций опираясь на материал, изученный в рамках школы. В конкурсе приняли участие 10 человек. Победителями стали учащиеся школ №26, №38, №50, №10 и Гимназии №27. На базе МБУ КДМ действует городской центр вожатых «Пересменка». В рамках городской смены «Город молодых» Центром «Пересменка» организована площадка «Вожатская деятельность». Все участники площадки принимали участие в конкурсе на лучшую вожатскую команду «Летучка - 2019». В конкурсе приняло участие 10 вожатских команд (30 участников). С 3 по 24 июня проведен Городской конкурс вожатских отрядов лагерей досуга и отдыха «Вожатский Флагман – 2019». В конкурсе приняло участие 7 вожатских отрядов. Городской конкурс помощников вожатых «Лучший вожатый лета-2019». В конкурсе приняли участие 7 представителей вожатских отрядов лагерей досуга и отдыха. 12.09 в рамках проекта «Крутой выходной» представители центра вожатых «Пересменка» организовали интеллектуальную игру для воспитанников Курганского детского дома. С 25 по 31 сентября представители центра «Пересменка» приняли участие в организации областной профильной смены «Команда». С 01 по 07 октября представители центра «Пересменка» приняли участие в организации и проведении городской профильной смены «Город молодых». 06.12.2019г. прошла встреча представителей центра «Пересменка» со специалистом ГАУ «Содействие детскому отдыху» в формате «Диалог на равных», а также проведена интеллектуальная игра на знание основ вожатской деятельности (36 чел.) В рамках поддержки волонтерских отрядов города Кургана реализуется проект «Школа волонтеров «Добро+». В 2019 г. проведено 12 обучающих курсов. В обучении приняли участие 351 человек, получили волонтерские книжки - 341 человек. По ступеням роста награждены 123 человека. В целях повышения профессиональных знаний и опыта проводятся городские методические мероприятия, также организуется участие в региональных, всероссийских мероприятиях в сфере молодежной политики представителей города (специалистов учреждений, общественных объединений сферы мол. политики). За 2019 г. проведена работа: - специалист МБУ КДМ принял участие в IV Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работу среди военно-патриотических клубов, объединений общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, как я!» (г. Москва). 01.06-07.06- специалист МБУ КДМ принял участие в Открытом детском добровольческом форуме «ЮниОр» (г. Оренбург). 20-21.05- 6 специалистов МБУ КДМ приняли участие в международном волонтерском форуме казахстанско-российского молодежного сотрудничества (г. Костанай, Казахстан). 25.06-01.07- специалист МБУ КДМ принял участие в международном молодежном форуме «Байкал» (Иркутская область). Выигран грант на реализацию проекта «Шанс» (82 тыс. руб.) - в июне представители молодежи города приняли участие в форуме молодежи УрФО «Утро». По итогам грантового конкурса, который прошел в рамках форума, представителями города получено 4 гранта на реализацию проектов. Из них 2 проекта «Школа подготовки помощников вожатых «Вожатый века» (240 тыс. руб.) и «Творческие инклюзивные курсы «Цвета радуги» (150 тыс. руб.) представлены и защищены специалистами МБУ КДМ. 18-23.07 - 3 представителя городского отделения ВОД «Волонтеры Победы» и специалист МБУ КДМ приняли участие в смене «Команда 75-летия Победы» молодёжного образовательного форума «Балтийский Артек – 2019» (г. Калининград). 23-28.08 - специалисты МБУ КДМ участвовали в международном молодёжном обмене «Россия-Казахстан: от соседства к добрососедству» 26-27.09 - специалист МБУ КДМ принял участие во Всероссийском форуме «Эстафета поколений» (г. Новосибирск) 13-16.08 - специалист МБУ КДМ принял участие в Форуме добровольцев «Добро за Уралом» (г. Новосибирск) 13-19.07; 21-27.07 - 2 специалиста МБУ КДМ приняли участие во Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов». -18-20.10 - 3 специалиста МБУ КДМ приняли участие в Форуме молодежных проектов «Проектный лекторий» (г.Курган). -25-29.10 - специалист МБУ КДМ принял участие в проекте «Россия-Казахстан: От соседства к добрососедству» (г.Петропавловск). Программа была направлена на знакомство делегации с традициями и истории принимающей стороны. - 23-24.10. - специалист МБУ КДМ принял участие в международном форуме добровольцев 2019г. (г. Пермь). - 29-30.11- специалист МБУ КДМ принял участие в межрегиональном форуме молодых парламентариев «Будущее России» (г.Тобольск). В рамках форума обсуждалась работа молодежных парламентов Тюменской области, городов Омска, Нижневартовска и Тюмени. Был представлен опыт работы Городского детского совета лидеров МДОО города Кургана. - 02-05.12- 3 специалиста МБУ КДМ приняли участие в Международном форуме добровольцев 2019г. (г.Сочи). - 07-08.12 - специалист МБУ КДМ принял участие в Межрегиональном слёте патриотических объединений и организаций (г.Кострома). Присутствовали делегаты из 15 городов, организован обмен опытом работы регионов и экскурсии в учреждения реализующие работу по патриотическому воспитанию. Проведено 9 городских семинаров для педагогов-организаторов по темам «Профессиональный стандарт педагога-организатора», «Организация работы по приоритетным направлениям молодежной политики», «Модели самоуправления в образовательной организации», «Организационно-документальное обеспечение волонтерской деятельности на муниципальном уровне», «Технологии воспитательной деятельности», «Анализ и перспективы планирования работы на следующий учебный год». (104 участника); «Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса» (33 участника), «Опыт организации ученического самоуправления. Технология проведения квестов» (18 человек), «Презентация интерактивного образовательного центра «Молодые герои Зауралья» и «Танкового биатлона» ВПЦ «Звезда» (16 человек), «Опыт работы школьного театрального коллектива «Шик» СОШ № 29» (10 человек). Выездной семинар в рамках профильной смены «Город молодых» (15 человек). 31 октября состоялся «День директора» на базе МБУ «Курганский Дом молодежи», где руководителям муниципальных образовательных организаций презентована деятельность учреждения (37 чел.). 24.10.2019 состоялось торжественное закрытие акции «Я люблю Курган!-трудовые отряды». Церемония проводилась в Администрации города Кургана. В рамках закрытия были определены лучшие отряды по 4 номинациям: - Самое активное образовательное учреждение в рамках Акции «Я люблю Курган! - трудовые отряды» 2019»; - «За лучшую организацию работы трудового отряда на социальном объекте»; - «За лучшую организацию работы трудового отряда на базе образовательного учреждения»; - «Лучшая организация воспитательной работы в трудовом отряде»; Также были награждены руководители трудовых отрядов по 2 номинациям: - «За верность делу»; - «Удачный старт»; В номинации «Лучший работник трудового отряда» состоялось награждение подростков, отмеченных по ступеням роста. Самыми активными по итогам 2019 года были признаны 4 школы: 1 место - МБОУ «СОШ № 11» 2 место - МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ «СОШ № 59», 3 место - МБОУ «СОШ № 34 |
| IV. Задача «Совершенствование системы работы в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение качества оказания услуг в сфере молодежной политики муниципальными организациями |  |  | 39,4 | 39,4 | 0 |  |
| 4.1 | Содействие развитию кадровой инфраструктуры работы с детьми и молодежью | II, III квартал 2019 г. | ДСП, МБОУДО «ДТДиМ «Гармония», МБОУДО «ДД(Ю)Т» | 39,4 | 39,4 | 0 | С 01.07 по 12.07.2019г представители г. Кургана (4 чел.) приняли участие в Региональном этапе «Всероссийской Вахты памяти 2019» поисковая экспедиция «Невский пятачок». Мероприятие прошло в Ленинградской области. С 30 мая по 2 июня 2019 г. 2 специалиста МБОУДО «ДДЮТ» приняли участие в XXI фестивале «Интермузей - 2019» в г. Москве. |
| V. Задача «Развитие социальной активности и гражданской ответственности молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  | 0 | 0 | 0 | При трудоустройстве несовершеннолетних в рамках акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды» приоритет отдается подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральным законом №124 от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в социально-опасном положении в соответствии с Федеральным законом №120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».В 2019 году трудоустроены подростки из категорий: - 48 человек – оставшиеся без попечения родителей; - 317 человек – из малоимущих семей; - 210 человек – дети из многодетных семей; - 3 человека с отклонениями в поведении; - 5 человек – сироты; - 121 человек, в отношении которых ведётся индивидуальная профилактическая работа - 80 человек – с ограниченными возможностями здоровья, из них инвалиды - 3. - 24 человек – в социально-опасном положении Всего трудоустроено 809 человек, находящихся в ТЖС или состоящие на различных видах учета, что составляет 47,9%.от общего числа трудоустроенных подростков. Город Курган принимает участие в областном проекте «Крутой выходной». Принимают участие 14 организаций – школы, учреждения доп.образования, МБУ КДМ. В рамках проекта организованы выезды волонтеров в детские дома, спец. учреждения реабилитационного типа с творческими, обучающими, досуговыми программами и мероприятиями для воспитанников. |
| 5.1 | Вовлечение молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в проекты и программы сферы молодежной политики | Март –декабрь 2019 г. | ДСП, МБУ «КДМ» | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 23 401,4 | 22 324 | 1 075 |  |

Приложение 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

- «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане»

за отчетный 2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3)/ гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи от 14 до 18 лет | % | 54 | 52,7 | -2,4 | 1 |
| Доля молодых людей, участвующих в городских мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, акциях) в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет» | % | 44 | 46,5 | 5,7 | 2 |
| Доля молодых людей, состоящих в молодежных и детских общественных объединениях в общем количестве молодежи | % | 30 | 35,6 | 18,6 | 3 |
| Увеличение количества реализуемых социальных проектов | Ед. | 26 | 27 | 3,8 | 2 |
| Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения от общего количества молодых людей в данной категории | % | 61 | 62,3 | 2,1 | 1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | Х | 9 |

ВЫВОД: ожидаемая эффективность достигнута.

2. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2018-2020 годы»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный, 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи от 14 до 18 лет | % | 52 | 52,7 | 101,3 | 55 |
| Доля молодых людей, участвующих в городских мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, акциях) в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет» | % | 43 | 46,5 | 108,1 | 45 |
| Доля молодых людей, состоящих в молодежных и детских общественных объединениях в общем количестве молодежи | % | 29 | 35,6 | 122,7 | 32 |
| Увеличение количества реализуемых социальных проектов | Ед. | 25 | 27 | 108 | 28 |
| Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения от общего количества молодых людей в данной категории» | % | 60 | 62,3 | 103,8 | 61,5 |

______________________

Оценка эффективности муниципальной программы

«Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане»

за отчетный 2019 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане» | 9 | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Постепенное включение в программу новых мероприятий в соответствии с требованиями и тенденциями развития молодежной политики на федеральном уровне. Увеличение объема финансирования программных мероприятий для повышения качества их проведения. |

______________________