Отчет

о ходе выполнения муниципальной программы  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане» за 2019 год согласно приложения 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в табличной форме

| № п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение < * > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заплани ровано | Профинан сировано | Освоено |  |
| ВСЕГО |  |  |  | Бюджет города Кургана 281,0 | Бюджет города Кургана 109,4 + освоено но не профинансировано | Бюджет города Кургана 163 750,0 (но не профинансировано) | 97,2% |
| Задача: Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни большинством молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Использование информационного поля для профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни |  |  | 30,0 | 10,0 | 12 150,0 |  |
| 2.3 | Изготовление информационных материалов, печатной продукции (листовок, плакатов, тематических буклетов, памяток) | В течение всего периода | Департамент социальной политики; МБУ «Курганский дом молодежи». | 20,0 | - | 12 150,0 | В целях вовлечения молодежи в социально-полезную деятельность и первичную профилактику негативных социальных явлений МБУ «Курганский дом молодежи» изготовлена следующая печатная продукция: -Буклет центра волонтеров «Инициатива» - 500 шт; -Буклет «Карьера» - 200 шт.; -Буклет «КДМ» - 500 шт.; -Буклет военно-патриотического центра «Звезда» - 200 шт.; -Буклет «Экстремизму – нет!» - 200 шт.; -Буклет «Последствия потребления наркотических и психотропных веществ» - 200 шт.; -Памятка «ЗОЖ» - 500 шт.; -Листовка «Что нужно знать о ВИЧ/СПИД» - 500 шт. Информационные материалы распространяются среди молодежи на массовых мероприятиях и профилактических акциях. В общеобразовательные организации выданы: 203 плаката, подготовленных по результатам городского конкурса творческих работ учащихся и педагогов по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Я хочу жить здорово!», проведенного в октябре-ноябре 2018 г.; методические пособия «Путешествие во времени»; «Корабль». Буклеты, памятки, фотовыставки пропаганде здорового образа жизни готовятся в общеобразовательных учреждениях. За 12 месяцев 2019 г. в общеобразовательных учреждениях за отчетный период подготовлено 77 наименований листовок, буклетов и памяток («Мифы и реальность об электронных сигаретах», «Пивной алкоголизм не выдумка», «Мир без наркотиков», «Осторожно, электронные сигареты!», «Стресс и здоровье», «Мы выбираем трезвость», «Коварные разрушители здоровья», «О снюсе» и т.д.). В школах организовано 47 выставок по профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и пропаганде здорового образа жизни («Жить здорово», «Пока не поздно», «Выбирай здоровье», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Незримая война», «Здоровое питание – активное долголетие» и др.). Выставки посетили 9359 учащихся. Спортивные мероприятия регулярно и всесторонне освещаются в средствах массовой информации, а именно: -на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru; -в печатных изданиях: городская газета «Курган и курганцы», областная газета «Новый мир»; -в репортажах телерадиокомпаний «ГТРК-Курган», «Регион-45». По информации отдела Культуры во всех учреждениях культуры для родителей, детей, посетителей ДК оформлены информационные стенды антинаркотической направленности. Так, в МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» 23.04.2019 года проведена информационная программа «Мир против наркотиков» (изготовление и раздача листовок антинаркотической направленности); В МБУ «Городской Дом культуры им. М.Горького»: -22.04.2019 прошла антинаркотическая акция «Выбираем жизнь, раздача листовок антинаркотической направленности; -31.05.2019 года раздача буклетов о вреде курения ко Всемирному Дню без табака. -26.06.2019 года раздача листовок антинаркотической направленности «Независимость, свобода – новая мода»; В МБУ «Городской Дом народного творчества и досуга»: -28.08.19 - акция «Мы за здоровый образ жизни!», раздача информационных листовок; -19.09.2019 - оформлен стенд в холле на тему «В здоровом теле - здоровый дух!». В МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» для посетителей (родители, дети, занимающиеся в творческих коллективах) оформлен стенд с информацией о последствиях злоупотреблении наркотических средств. |
| 2.4 | Осуществление пропаганды здорового образа жизни посредством оформления стендов, уголков здоровья, выпуска санитарных бюллетеней, листовок по пропаганде здорового образа жизни. | В течение всего периода | Департамент финансов и имущества; Департамент социальной политики, Финансово-экономическое управление ДСП, МАУЗ «Курганская городская стоматологическая поликлиника». | 10,0 | 10,0 | - | За отчетный период на выделенные по программе средства в сумме 10,0 тыс. рублей для пропаганды здорового образа жизни и борьбы с наркоманией в МАУЗ «Курганская городская стоматологическая поликлиника» изготовлено: -плакаты- 1 вид. (32.00 руб.), -листовки- 11 вид. (308.00руб.), буклеты - 230 штук (9660.00 руб.). |
| 3 | Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков |  |  | 120,0 | 97 680,0 | 22 320,0 |  |
| 3.7 | Поддержка городского волонтерского движения, проведение обучающих сборов, семинаров, слетов. | В течение всего периода | Департамент социальной политики; МБУ «Курганский дом молодежи»; Муниципальные образовательные учреждения. | 90,0 | 67 680,0 | 22 320,0 | Регулярно проводятся встречи волонтёрского отряда МБУ КДМ «ЗОЖик». 26.02.2019 г. – проведена экспресс-сессия по пропаганде ЗОЖ, с участием руководителя регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры-медики» Антонова А.С. Количество участников – 30 человек. На базе образовательных организаций волонтерскими отрядами ведется работа по направлению пропаганды ЗОЖ и профилактики негативных явлений среди детей, подростков, молодежи. Данным отрядам на постоянной основе оказывается информационная, методическая поддержка Городским центром волонтеров «Инициатива», проводятся конкурсные мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших практик в данной сфере деятельности. В течение года реализуется проект «Добро+» по подготовке волонтеров для работы по различным направлениям деятельности. За 1 полугодие 2019 г. приняли участие в проекте 133 чел. 17.08.2019 года в ЦПКиО проведены обучающие занятия для волонтеров в рамках проекта «Медицинская лабораторная». Охват участников – 100 человек. 14.11.2019 – проведена экспресс-сессия по инклюзивному волонтерству, для ребят оказывающих помощь людям с ОВЗ и в подготовке и проведении школьных и городских мероприятий для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Количество участников – 70 человек. 23-24.11.2019 г. – Сборы по пропаганде ЗОЖ «Будь в теме!» Проведены на базе МАУ «Оздоровительный комплекс» (о/л им. Н.Островского). К участию были приглашены представители волонтерских отрядов профессиональных образовательных организаций, и школьных волонтерских отрядов, по направлению пропаганды здорового образа жизни от 15 до 20 лет. В рамках программы сборов проведены: презентация волонтерских отрядов по направлению ЗОЖ, «Диалог на равных» с зауральским боксером Вазиром Тамояном, мастер-класс от фитнес-клуба «VERSAL», тренинг от сотрудника Управления по борьбе с наркотиками УМВД России. Итогом мероприятия стала разработка новых социальных акций по пропаганде ЗОЖ от участников сборов. Количество участников – 78 человек. |
| 3.10 | Организация и проведение городского конкурса творческих работ по профилактику употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Я хочу жить здорово!» | Ежегодно 4 кв. | Департамент социальной политики; Муниципальные образовательные учреждения; МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр». | 30,0 | 30,0 | - | В общеобразовательные организации выдано 203 плаката (формат А4), подготовленных по результатам городской конкурса творческих работ учащихся и педагогов по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Я хочу жить здорово!», проведенного в октябре-ноябре 2018 г. В октябре-ноябре 2019 г. проведен VIII городской конкурс творческих работ учащихся и педагогов по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Я хочу жить здорово!». Цель конкурса – содействовать созданию единого профилактического пространства в городе Кургане, формированию представлений о здоровом образе жизни, стратегиях здорового поведения, о ценности трезвого образа жизни и личной ответственности за свое поведение, о жизненных альтернативах употреблению ПАВ. В конкурсе принимали учащиеся от 10 до 14 лет школ и учреждений дополнительного образования города и педагоги. Конкурс прошел в 4-х номинациях: «Социальный плакат» (участвовало 24 работы); «Социальный видеоролик» (представлено 15 роликов); «Лучший конспект социально ориентированного урока» (педагогами представлено 5 конспектов); «Информационно-пропагандистские материалы для родителей» (участвовало 19 педагогов). Всего оценено 63 творческих работы из 28 учреждений (24 общеобразовательные организациии 5 учреждений дополнительного образования). По итогам конкурса подготовлен сити-баннер, плакаты для школ, памятки для родителей. Итоги конкурсы освещались на телевидении и в сети интернет: https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/924/993300/ http://xn--45-vlcq4c.xn--p1ai/88/446B5339-E95D-ED8A-77E0-36720AD1A8F9/394/2989/ |
| 4 | Организация социально-активной досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  | 131,0 | 1 720,0 | 129 280,0 |  |
| 6.3 | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений, а также произрастаний дикорастущих наркосодержащих растений на территории города Кургана. | В течение всего периода | Департамент финансов и имущества; УМВД России по городу Кургану (по согласованию); Департамент развития городского хозяйства; КРОО «Новая жизнь». | 131,0 | 1 720,0 | 129 280,0 | В 2019 году Департаментом развития городского хозяйства проводились мероприятия по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений, а также произрастаний дикорастущих наркосодержащих растений на территории города Кургана. Заключено 4 договора (278, 306, 325, 424) на выполнение работ по выкашиванию территорий общего пользования города Кургана. По программе выделено денежных средств на сумму 331,0 рублей, освоено 1 720,0 руб., остаток 129 280,0 руб. УМВД России по городу Кургану сообщает, что в текущем году с целью профилактики преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным культивированием наркосодержащих растений, а также непринятием мер к уничтожению таких дикорастущих посевов, личным составом УУП, во взаимодействии с иными службами, осуществляется обход жилого сектора, в ходе работы было выявлено 129 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, с изъятием образцов для назначения экспертизы, общей площадью 3288 кв.м. По результатам доследственных проверок собственникам земельных участков направлено 108 предписаний о принятии мер по уничтожению наркосодержащих растений в установленные сроки. В том числе: -в адрес физических лиц – 39; -в адрес управляющих компаний и руководителей предприятий 31; -в адрес администрации города Кургана по земельным участкам, собственность которых не разграничена – 38. Из указанного количества по 104 фактам очаги произрастания уничтожены. Составлено 5 административных материалов по ст. 10.5 КоАП РФ в отношении физических лиц не принявших меры к уничтожению дикорастущей конопли. |
|  | - ИТОГО |  |  | - 281,0 | - 109,4 | 163 750,0 | 97,2% |

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане»

за 2019 года

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 01.01. 2018г. | Прогноз | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. | 2019г. |
| Задача I: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании. | Абс. число чел. на 100 тыс. нас. | 191 59,3 | 165 50,3 | 78 24,7 |
| 2. | Количество больных, состоящих на учете с диагнозом наркомания. | Абс. число чел. на 100 тыс. нас. | 1655 514,0 | 1600 490,3 | 1706 541,1 |
| 3. | Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере. | Абс. число % от общей численности несовершен-нолетних | 38 0,5 | 45 0,73 | 31 |
| 4. | Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет. | Человек | 156 | 110 | 249 |
| 5. | Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет. | Человек | 194 | 195 | 272 |
| 6. | Количество наркологических больных, охваченных государственными и общественными программами реабилитации и ресоциализации. | Человек | 110 | 50 | 122 |
| Задача II: Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни большинством молодежи |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях занимающихся в творческих объединениях, спортивных секциях и охваченных организованным досугом. | % от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-ных организациях | 85 | 87 | 77 |
| 8. | Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями. | Абс. число % от общей численности несовершеннолетних (14-18 лет) | 33833 | 34000 47,0 | 33540 |
| 9. | Количество призывников, признанных ограниченно годными к военной службе в связи с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ. | Абс. число % от общего числа призывников | 4 0,16 | 5 0,26 | 4 0,1 |
| 10. | Количество сообщений, поступивших на телефон доверия о незаконной продаже наркотических препаратов, а также о действующих наркопритонах. | Абс. число | 63 | 100 | 30 |
| 11. | Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации по антинаркотической тематике: - официальный сайт Администрации города Кургана; - газета «Курган и курганцы». | Абс. число Абс. число | 23 55 | 25 60 | 18 87 |

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2018-2020 годы»

за  2019 года

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе на 2019 год | Достигнуто | Отклонение, % (гр. 4 - гр. 3) / гр. 3 x 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании. | Абс. число Чел. на 100 тыс. нас | 165 50,3 | 78 24,7 | 52,8 | +4 |
| Количество больных, состоящих на учете с диагнозом наркомания | Абс. число Чел. на 100 тыс. нас | 1600 490,3 | 1706 541,1 | 6,6 | +2 |
| Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере | Абс. число % от общей численности несовершеннолетних | 45 0,73 | 31 0,02 | +31,1 | +4 |
| Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет | Человек | 110 | 249 | 126,3 | +4 |
| Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет. | Человек | 195 | 272 | 39,4 | +4 |
| Количество наркологических больных, охваченных государственными и общественными программами реабилитации и ресоциализации. | Человек | 50 | 122 | 144,0 | +4 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях занимающихся в творческих объединениях, спортивных секциях и охваченных организованным досугом. | % от общей численности обучающихся в муниципаль-ных общеобразо-вательных организациях | 87 | 77,0 | -12,0 | -3 |
| Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями. | Абс. число % от общей численности несовершеннолетних (14-18 лет) | 34000 47,0 | 33540 42,0 | -1,4 | +1 |
| Количество призывников, признанных ограниченно годными к военной службе в связи с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ. | Абс. число % от общего числа призывников | 5 0,26 | 4 0,1 | 20,0 | +3 |
| Количество сообщений, поступивших на телефон доверия о незаконной продаже наркотических препаратов, а также о действующих наркопритонах. | Абс. число | 100 | 30 | -70,0 | -3 |
| Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации по антинаркотической тематике: - официальный сайт Администрации города Кургана; - газета «Курган и курганцы». | Абс. число Абс. число | 25 60 | 18 87 | -28,0 45,0 | -3 +4 |
| Итого |  |  |  |  | +21 |

Оценка + 21 выполнения целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2018-2020 годы»  за  отчетный 2019 год  говорит о том, что достигнут определенный успех в антинаркотической работе на территории города Кургана.

Данную программу («Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане», Постановление Администрации города Кургана от 13 ноября 2018г. № 7368) необходимо снять с контроля, так как дальнейшие мероприятия будут проходить в соответствии с муниципальной программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане» (Постановление Администрации города Кургана от 8 ноября 2019 г. № 7434).